|  |
| --- |
| ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛИПКИ  КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА |
| АДМИНИСТРАЦИЯ |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **09 декабря 2019 года № 120** |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Липки Киреевского района от 07.11.2017 года № 173 «Об утверждении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» муниципального образования город Липки Киреевского района на 2017 – 2027 гг.»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ч. 5 ст.45 Устава муниципального образования город Липки Киреевского района, администрация муниципального образования город Липки Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Липки Киреевского района от 07.11.2017 года № 173 «Об утверждении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» муниципального образования город Липки Киреевского района на 2017-2027гг.» следующие изменение:

Программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» муниципального образования город Липки Киреевского района на 2017-2027гг.» изложить в новой редакции (приложение).

1. Постановление администрации муниципального образования город Липки Киреевского района № 119 от 28.11.2019 г. О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Липки Киреевского района от 07.11.2017 года № 173 «Об утверждении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» муниципального образования город Липки Киреевского района на 2017 – 2027 гг.» считать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Липковские вести».
3. Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Киреевский район в сети Интернет (http/kireevsk.tularegion.ru) в разделе администрация муниципального образования город Липки Киреевского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования**

**город Липки Киреевского района Н.Л. Герасименко**

приложение

к постановление администрации

муниципального образования

город Липки Киреевского района

от 09.12.2019г. № 120

**Администрация муниципального образования**

**город Липки Киреевского района**

**Программа**

**комплексного развития систем коммунальной**

**инфраструктуры муниципального образования**

**город Липки Киреевского района**

**на 2017-2027 г.**

г. Липки

2017

**Паспорт**

программы по реализации мероприятий по реконструкции и замене объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования город Липки Киреевского района.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Липки Киреевского района на 2017-2027 г.г. |
| **Ответственный исполнитель** | Администрация МО город Липки Киреевский район |
| **Соисполнители программы** | Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности, имеющие лицензии на право ведения проектно-изыскательской и другой деятельности, связанной с реализацией Программы (по согласованию). |
| **Цели программы** | Цель программы:  1.Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Липки Киреевского района отвечающего современным условиям и потребностям населения.  2.Обеспечение населения проживающего на территории муниципального образования город Липки Киреевского района, объектов социальной сферы коммунальными услугами надлежащего качества.  3.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания |
| задачи программы | Задачи программы:  1.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению и на объекты социальной сферы, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве муниципального образования город Липки Киреевского района объектов социальной сферы коммунальными услугами надлежащего качества.   |  | | --- | | 2.Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры | |
| целевые показатели | |  | | --- | | Уменьшение ветхих водопроводных сетей на 18 %, ветхих канализационных сетей 11 %. | |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2027 годы |
| Объем и источники финансирования, в том числе по годам | Общий объем финансирования составляет – 39,824млн. руб.:  в том числе по годам:  всего на 2017 год – 0 рублей:  всего на 2018 год – 9 782 000 рублей:  всего на 2019 год – 5 322 000 рублей  всего на 2020 год – 5 120 000 рублей  всего на 2021 год – 9 900 000 рублей  всего на 2022 год – 3 200 000 рублей  всего на 2023-2027- 6 500 000 рублей  Источники финансирования:  -за счет средств бюджета Тульской области,  -бюджета МО,  -средств инвесторов |
| |  | | --- | | **Ожидаемые результаты реализации программы** | | |  | | --- | | Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.  Развитие водоснабжения и водоотведения:- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;  - Обеспечение населения питьевой водой  нормативного качества и в достаточном количестве;  - снижение уровня потерь воды; - реконструкция, модернизация систем водоснабжения и водоотведения;  - строительство новых систем теплоснабжения. | |

**Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры**

Инженерное обеспечение населенных пунктов муниципального образования город Липки Киреевского района состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения сбора и вывоза ТБО Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие инфраструктуры муниципального образования.

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств собираемых с потребителей платежей. Рост платежей происходит из-за увеличения тарифов на коммунальные услуги при постоянном уровне объёмов предоставления услуг.

По состоянию на 2017 год около 98 % жилищного фонда обеспечено централизованными услугами по водоснабжению, 91 % — по газоснабжению, 95% - по теплоснабжению, 90 % — по водоотведению и 100 % по электроснабжению. Основным потребителем коммунальных услуг является население. Кроме того по электоро-, тепло-, и водоснабжению, водоотведению в качестве потребителей выступают бюджетные организации и индивидуальные предприниматели.

Водоснабжение

Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших факторов санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На территории муниципального образования город Липки Киреевский район расположено 2 населенных пункта: город Липки и пос. Комсомольский, в которых имеется централизованная система водоснабжения с численностью населения 9385 человек. В настоящее время на территории муниципального образования 27 км водопроводных сетей износ 60%, 7 действующих артезианских скважин, 1 скважина резервная. Имеются 2 водозабора «Южный» и «Северный». В целях экономии энергоресурсов на водонапорных башнях необходимо установить автоматику уровня воды. В целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения, для поддержания качества воды необходимо провести работы по обустройству водоохранных зон.

Водоотведение.

Общая протяжённость канализационных сетей 16,5 км. Канализационные сети 60 % ветхие на которых необходимо провести работы по капитальному ремонту сетей и колодцев. В комплекс водоотведения входят насосные станции перекачки сточных вод: КНС №1 ул. Гагарина, КНС №2 ул. М. Горького, КНС №3 ул. Лермонтова. Год построек насосных – 1975г. Имеются очистные сооружения производительностью 2500м3/сутки.

Энергоснабжение.

Населенные пункты муниципального образования г. Липки Киреевского района снабжаются электроэнергией от Тульских электрических сетей.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные существующей мощности электропотребления достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Газоснабжение.

Система сетевого газоснабжения действует в двух населенных пунктах муниципального образования город Липки Киреевского района: г. Липки, пос. Комсомольский. Отопление жилого сектора осуществляется индивидуально от автономных бытовых газовых котлов АОГВ. Газифицированы имеют АОГВ объекты: три детский садика.

Централизованным теплоснабжением обслуживаются жилые дома, учреждения образования. Всего на территории муниципального образования г. Липки четыре котельные с протяженностью тепловых сетей 9740 м в двухтрубном исполнении.

С 2015 года вошли в эксплуатацию две модульные котельные, работающие на газе (№1 и №2).

**Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому финансирования с учетом реализации мероприятий**

Финансовое обеспечение Программы формируется за счет средств федерального, регионального бюджета, средств, полученных от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой, средства местного бюджета, внебюджетные средства, иные средства, предусмотренные законодательством.

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы комплексного развития инфраструктуры муниципального образования город Липки Киреевского района с учетом всех источников финансирования составит прогноз 39, 824 млн. руб.

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми.

Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней и заемных средств на соответствующий финансовый год.

Приложение

к программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры, расположенных на территории

муниципального образования город Липки Киреевского района

на 2017-2027 г.

**Мероприятия по реализации программы комплексного развития систем**

**коммунальной инфраструктуры муниципального образования**

**город Липки Киреевского района на 2017-2027г.**

**Система программных мероприятий по реализации программы**

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киреевского района на 2017-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий (реконструкция, замена, разработка ПСД)** | | **Стоимость, млн. руб.** | | **Финансирование по годам, млн.руб.** | | | | | | | | | **Источники финансирования, млн.руб.** | |
| **2017-2018** | **2019** | **2020** | | **2021** | **2022** | **2023-2027** | **Сроки внедрения год** | |
| **Г. ЛИПКИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **СИСТЕМА теплоснабжения** |
| 1.1 | | Модернизация котельной №4 г. Липки с заменой существующего котлоагрегата ВК-21 на аналогичный, заменой ХВО и заменой циркуляционного насоса К-100-65-200 | 2,081 | |  | 2,081 | |  |  |  |  | 2019 | обл.  бюджет | | |
|  | | **ИТОГО:** | 2,081 | |  | 2,081 | |  |  |  |  |  |  | | |
| **2** | | **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ** |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| 2.1 | | Замена тепловых сетей от т.к. №1 до т.к. к №27 по ул. Советская по ул. Мира | 15,715 | | 9,782 | 1,433 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 2018-2027 | обл.бюджет,  бюджет м.о. района, инвесторы | | |
|  | | **ИТОГО:** | 15,715 | | 9,782 | 1,433 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 |  |  | | |
| **3** | | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| 3.1 | | Ремонт артезианской скважины №1 г.Липки | 0,73 | - | | 0,73 | | - | - | - | **-** | 2019 | обл.бюджет | |
| 3.2 | | Ремонт существующих водозаборов и артезианских скважин | 1,0 | - | | - | | 1,0 | - | - | **-** | 2020 | обл.бюджет, бюджет м.о. района, инвесторы | |
| 3.3 | | Строительство новых водопроводных сетей | 1,6 | - | | - | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 2020-2027 | обл.бюджет, бюджет м.о.  инвесторы | |
| 3.4 | | Реконструкция станции обезжелезивания на Северном водозаборе | 1,2 | - | | - | | - | 1,2 | - | **-** | 2021 | обл.бюджет, бюджет м.о  инвесторы | |
| 3.5 | | Замена ветхих водопроводных сетей по ул.Советская в г.Липки | 3,35 | - | | - | | 1,85 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2021-2027 | обл.бюджет, бюджет м.о  инвесторы | |
|  | | **ИТОГО:** | 7,88 | - | | 0,73 | | 3,05 | 1,9 | 0,7 | 1,5 |  |  | |
| **4** | | **ВОДООТВЕДЕНИЕ** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 4.1 | | Реконструкция очистных сооружений | 5,0 | - | | - | | - | 5,0 | - | - | 2021 | обл.бюджет, бюджет м.о | |
| 4.2 | | Замена наружной канализации по ул. Больничная в г.Липки | 1,078 | - | | 1,078 | | - | - | - | - | 2019 | обл.бюджет,  инвесторы | |
| 4.3 | | ремонт канализации в парковой зоне г.Липки | 4,07 | - | | - | | 0,57 | 1.5 | 1.0 | 1,0 | 2020-2021 | /обл.бюджет, бюджет м.о | |
| 4.4 | | Строительство новых канализационных сетей в г. Липки | 4,0 | - | | - | | 1,0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2020-2027 | обл.бюджет, бюджет м.о | |
|  | | **ИТОГО:** | 14,148 | - | | 1,078 | | 1,57 | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 2019-2027 | обл.бюджет, бюджет м.о. | |
|  | | **ВСЕГО:** | 39,824 | 9,782 | | 5,322 | | 5,12 | 9,9 | 3,2 | 6,5 |  |  | |

**Обосновывающие материалы.**

Настоящая Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры администрации муниципального образования город Липки Киреевский район на 2017 - 2027 годы» разработана в целях определения стратегического развития и модернизации систем инженерной инфраструктуры организаций коммунального комплекса и повышения качества оказываемых услуг.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса администрации муниципального образования г. Липки Киреевский район на 2017 - 2027 годы» разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования г. Липки Киреевский район. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в соответствии с потребностями нового строительства в целях повышения качества услуг и улучшения экологии на территории муниципального образования г. Липки Киреевский район. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования, в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Предусмотренное Программой комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить рост объемов жилищного и социального строительства.

Данная Программа является основанием для выдачи заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_