29.05.2024

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

Богучаровское Киреевского района»

| Наименование муниципальной программы | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Богучаровское Киреевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Глава администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для благоприятного и динамичного развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - создание на территории района благоприятной деловой среды; - - совершенствование механизмов взаимодействия с бизнесом, содействие развитию малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | базовое значение | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | На момент окончания реализации муниципальной программы |  |
|  | 1. | сохранение и создание рабочих мест | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  | 2. | рост объема производства продукции, реализации товаров, оказание услуг | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  | 3. | количество мест доступа к информационным ресурсам в сфере малого и среднего предпринимательства | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы, всего | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |
|  | Всего |  | 10,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5,0 |  | 5,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 10,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5,0 |  | 5,0 |
|  | Иные источники финансирования |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| в том числе на реализацию национальных, региональных и ведомственных проектов | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |
|  | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Иные источники финансирования |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

Таблица 1

к паспорту

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район»

| № п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель- Совершенствование муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание на территории района благоприятной деловой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организационная и методическая поддержка реализации и мер развития малого предпринимательства, в том числе проведение семинаров для руководителей малых предприятий и предпринимателей | Администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организация и проведение собрания представителей малых предприятий с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, организаций инфраструктуры | Администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Публикация в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам развития малого предпринимательства | Администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Создание муниципальной информационной системы и обеспечение её функционирования в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | Администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Информационное, консультационное и образовательное обеспечение физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе по вопросам получения государственной поддержки | Администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях | Администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

к паспорту

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,

направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации

| № п/п | Наименование проекта или мероприятия | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальные проекты, обеспечивающие достижение результатов финансовых проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные проекты, входящие в состав национальных проектов, отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные и ведомственные проекты, не основанные на национальных и региональных проектах отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

к паспорту

План реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Богучаровское Киреевского района»

| Наименование мероприятия | Наименование этапа, контрольные точки | Срок |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования (МБ/РБ/ФБ/ ВБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | начала реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Богучаровское Киреевского района» |  |  |  |  |  |
| Цель- Создание условий для благоприятного и динамичного развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Задача 1- Создание на территории района благоприятной деловой среды |  |  |  |  |  |
| Организационная и методическая поддержка реализации и мер развития малого предпринимательства, в том числе проведение семинаров для руководителей малых предприятий и предпринимателей | Обеспечение преемственности политики поддержки малого предпринимательства на государственном и муниципальном уровнях, повышение эффективности муниципальных программ, развитие и распространение перспективных технологий поддержки малого предпринимательства | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района | - |
| Организация и проведение собрания представителей малых предприятий с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, организаций инфраструктуры | Формирование региональной политики, развитие конструктивного диалога предпринимательских кругов и органов государственной власти, органов местного самоуправления | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района | - |
| Публикация в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам развития малого предпринимательства | Пропаганда идей цивилизованного ведения бизнеса, распространение положительного опыта в сфере малого предпринимательства, содействие развитию общественных организаций предпринимателей, содействие повышению престижа малого предпринимательства | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района | - |
| Создание муниципальной информационной системы и обеспечение её функционирования в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, информацией: 1) о реализации федеральных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 2) о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности; 3) о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего пред-принимательства в соот-ветствии с их классифика-цией по видам экономии-ческой деятельности; 4) об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности; 5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства; 6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 7) иного характера (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической информацией, информацией в области маркетинга, необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства). | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района | - |
| Информационное, консультационное и образовательное обеспечение физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе по вопросам получения государственной поддержки | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района | - |
| Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях | предоставление льготных условий | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | Администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района | - |