«Утверждаю»

Глава администрации

муниципального образования

Богучаровское Киреевского района

Е.В. Жерздев

**Сводный годовой доклад по итогам**

**оценки эффективности реализации муниципальных**

**программ за 2024 год**

Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной политики.

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Богучаровское Киреевского район программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Богучаровское Киреевского района проведена в соответствии с Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района от 09.03.2022 № 19, на основании данных отдела экономики и финансов администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района, отчетов координаторов муниципальных программ за отчетный период.

В 2024 году в муниципальном образовании Богучаровское Киреевского района действовали следующие муниципальные программы:

1. Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района
2. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района
3. Приобретение, управление и содержание муниципального имущества
4. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучаровское Киреевского района
5. Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района
6. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района
7. Информационное обеспечение и информатизация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Богучаровское Киреевского района
8. **Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

Муниципальная программа муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» разработана с целью решения проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района, повышению комфортности граждан, озеленению территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района, обеспечение безопасности проживания жителей муниципального образования Богучаровское Киреевского района, улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района.

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района.

На реализацию муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» на 2023-2027 годы» было предусмотрено финансирование в объеме 9025,58145 тыс. рублей:

2023 – 1688,2 тыс. руб.

2024 – 1584,00 тыс. руб.

2025 – 3947,06586 тыс. руб.

2026 – 984,0 тыс. руб.

2027 – 902,43050 тыс. руб.

В 2024 году реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» способствовало достижению следующих основных результатов: за период действия программы запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

На реализацию программы в 2024 году были запланированы денежные средства в размере 1584,00 тыс. рублей, исполнено 1339,816 тыс. рублей (71,2 %). Денежные средства на реализацию мероприятий программы были выделены из бюджета муниципального образования Богучаровское Киреевского района, внебюджетные средства не привлекались. Национальные проекты в рамках муниципальной программы не реализовывались.

Таблица 1

**Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Структурные элементы**  **(основные мероприятия)**  **муниципальной программы** | **Источники**  **финансирования** | **Объем финансовых затрат**  **(тыс. рублей)** | | |
| **уточненный**  **план** | **финансирование** | **кассовое**  **исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Задача 1 - улучшение качества уличного освещения населенных пунктов муниципального образования Богучаровское Киреевского района** | | | | | |
| 1.1. | оплата электроэнергии | всего | 838,1 | 718,795 | 718,795 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 838,1 | 718,795 | 718,795 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | получение технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям в целях уличного освещения населенных пунктов | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 |  | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 1** | **всего** | 838,1 | 718,795 | 718,795 |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | 838,1 | 718,795 | 718,795 |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |
| **Задача 2 - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства** | | | | | |
| **1.3.** | Озеленение территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района | всего | 245,9 | 126,61750 | 126,61750 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 245,9 | 126,61750 | 126,61750 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 2** | **всего** | 245,9 | 126,61750 | 126,61750 |
| **федеральный бюджет** | **0** | 0 | 0 |
| **областной бюджет** | **0** | 0 | 0 |
| **местный бюджет** | 245,9 | 126,61750 | 126,61750 |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |
| **Задача 3 - Организация санитарной очистки, содержание источников водоснабжения на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района в надлежащем состоянии** | | | | | |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования | всего | 500,0 | 494,404 | 494,404 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 500,0 | 354,44013 | 354,44013 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче 3 | всего | 500,0 | 494,404 | 494,404 |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |
| местный бюджет | 500,0 | 494,404 | 494,404 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **всего** | **1584,0** | **1339,81664** | **1339,81664** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | **1584,0** | **1339,81664** | **1339,81664** |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 2

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение**  **показателя** | | **Выполнение**  **плана\***  **(%)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Качественная организация уличного освещения населенных пунктов муниципального образования Богучаровское Киреевского района | - | - | - | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

Муниципальная программа муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» разработана с целью Формирование и реализация комплекса мероприятий по дорожному ремонту.

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района.

На реализацию муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» на 2023-2027 годы» было предусмотрено финансирование в объеме 32384,21494 тыс. рублей:

2023 – 7906,82347 тыс. руб.

2024 – 5333,00 тыс. руб.

2025 – 12334,39147 тыс. руб.

2026 – 3400,0 тыс. руб.

2027 – 3400,0 тыс. руб.

В 2024 году реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» способствовало достижению следующих основных результатов: за период действия программы запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

На реализацию программы в 2024 году были запланированы денежные средства в размере 5333,0 тыс. рублей, исполнено 5193,29528 тыс. рублей (97,38 %). Денежные средства на реализацию мероприятий программы были выделены из бюджета муниципального образования Богучаровское Киреевского района, внебюджетные средства не привлекались. Национальные проекты в рамках муниципальной программы не реализовывались.

Таблица 1

**Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Структурные элементы**  **(основные мероприятия)**  **муниципальной программы** | **Источники**  **финансирования** | **Объем финансовых затрат**  **(тыс. рублей)** | | |
| **уточненный**  **план** | **финансирование** | **кассовое**  **исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Задача 1 - Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района, повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог** | | | | | |
| 1.1 | Содержание дорог местного значения | всего | 4725,6 | 4585,90083 | 4585,90083 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 4725,6 | 4585,90083 | 4585,90083 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Организация электроосвещения вдоль автомобильных дорог | всего | 607,400 | 607,39445 | 607,39445 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 607,400 | 607,39445 | 607,39445 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **всего** | **5333,0** | **5193,29528** | **5193,29528** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | **5333,0** | **5193,29528** | **5193,29528** |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 2

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского район»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение**  **показателя** | | **Выполнение**  **плана\***  **(%)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района, повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог | - | - | - | 100 |

1. **Муниципальная программа «Приобретение, управление и содержание муниципального имущества»**

Муниципальная программа муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Приобретение, управление и содержание муниципального имущества**» разработана со следующими целями:

- организация содержания имущества, находящегося в собственности муниципального образования Богучаровское Киреевского района и приобретение нового имущества;

- эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков;

- совершенствование учета муниципального имущества;

- увеличение доходов бюджета муниципального образования за счет эффективного управления муниципальным имуществом

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района.

На реализацию муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Приобретение, управление и содержание муниципального имущества**» на 2023-2027 годы» было предусмотрено финансирование в сумме 11834,77455 тыс. рублей:

2023 – 1532,87587тыс.руб.

2024 – 7054,65587 тыс. руб.

2025 – 2887,24281тыс.руб.

2026 – 180,00 тыс. руб.

2027 – 180,00

В 2024 году реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Приобретение, управление и содержание муниципального имущества**» способствовало достижению следующих основных результатов: за период действия программы запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

На реализацию программы в 2024 году были запланированы денежные средства в размере 7054,65587 тыс. рублей, исполнено 6720,12917 тыс. рублей (90,68%) Денежные средства на реализацию мероприятий программы были выделены из бюджета муниципального образования Богучаровское Киреевского района, внебюджетные средства не привлекались. Национальные проекты в рамках муниципальной программы не реализовывались.

Таблица 1

**Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Приобретение, управление и содержание муниципального имущества»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Структурные элементы**  **(основные мероприятия)**  **муниципальной программы** | **Источники**  **финансирования** | **Объем финансовых затрат**  **(тыс. рублей)** | | |
| **уточненный**  **план** | **финансирование** | **кассовое**  **исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Задача 1 - обеспечение сохранности имущества, приведение его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; - оптимизация состава муниципального имущества; - максимальное вовлечение объектов муниципального имущества (зданий, строений, сооружений, движимого имущества) в хозяйственный оборот, в том числе предоставление в аренду, безвозмездное пользование.** | | | | | |
| 1.1. | Содержание муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Богучаровское Киреевского района, и приобретение имущества в муниципальную собственность» | всего | 6592,35587 | 6326,12917 | 6326,12917 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3464,57792 | 3464,57792 | 3464,57792 |
| местный бюджет | 3127,77795 | 2861,55125 | 2861,55125 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Регистрация муниципального имущества | всего | 177,300 | 177,000 | 177,000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 177,300 | 177,000 | 177,000 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | всего | 285,000 | 217,000 | 217,000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 285,000 | 217,000 | 217,000 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **всего** | **7054,65587** | **6720,12917** | **6720,12917** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **3464,57792** | **3464,57792** | **3464,57792** |
| **местный бюджет** | **3590,07795** | **3255,55125** | **3255,55125** |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 2

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**«Приобретение, управление и содержание муниципального имущества»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение**  **показателя** | | **Выполнение**  **плана\***  **(%)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | реконструкция и ремонт в рамках содержания муниципального имущества | - | - | - | 100 |
| 2 | приобретение имущества | - | - | - | 100 |
| 3 | рост неналоговых доходов бюджета | - | - | - | 100 |
| 4 | оптимизация состава муниципального имущества | - | - | - | 100 |

1. **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

Муниципальная программа муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» разработана с целью создания условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Богучаровское Киреевского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения.

Обеспечение населения, проживающего на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района, объектов социальной сферы коммунальными услугами надлежащего качества.

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района.

На реализацию муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» на 2023-2027 годы» было предусмотрено финансирование в объеме 12920,80640 тыс. рублей:

2023 – 650,00 тыс. руб.

2024 – 1415,00 тыс. руб.

2025 – 7875,80640 тыс. руб.

2026 – 1490,00 тыс. руб.

2027 – 1490,00 тыс. руб.

В 2024 году реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» способствовало достижению следующих основных результатов: за период действия программы запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

На реализацию программы в 2024 году были запланированы денежные средства в размере 1 415,000 тыс. рублей, исполнено 1 405,50594 тыс. рублей (99,33 %). Денежные средства на реализацию мероприятий программы были выделены из бюджета муниципального образования Богучаровское Киреевского района, внебюджетные средства не привлекались. Национальные проекты в рамках муниципальной программы не реализовывались.

Таблица 1

**Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Структурные элементы**  **(основные мероприятия)**  **муниципальной программы** | **Источники**  **финансирования** | **Объем финансовых затрат**  **(тыс. рублей)** | | |
| **уточненный**  **план** | **финансирование** | **кассовое**  **исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Задача 1 - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению и на объекты социальной сферы, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве муниципального образования Богучаровское Киреевского района** | | | | | |
| 1.1. | Муниципальный проект «Чистая вода» | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Другие мероприятия, направленные на улучшение системы водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Богучаровское Киреевского района | всего | 1415,000 | 1405,50594 | 1405,50594 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1415,000 | 1405,50594 | 1405,50594 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **всего** | **1415,000** | **1405,50594** | **1405,50594** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | **1415,000** | **1405,50594** | **1405,50594** |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 2

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение**  **показателя** | | **Выполнение**  **плана\***  **(%)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | критерии доступности для населения коммунальных услуг | - | - | - | 100 |

1. **Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

Муниципальная программа муниципального образования Богучаровское Киреевского района «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района» разработана с целью обеспечения и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Богучаровское Киреевского района; решения вопросов местного значения, переданных отдельных полномочий.

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района.

На реализацию муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района» на 2023-2027 годы» было предусмотрено финансирование в объеме 28974,02217 тыс. рублей:

2023 – 4837,73843 тыс. руб.

2024 – 5443,83297 тыс. руб.

2025 – 6575,97374 тыс. руб.

2026 – 6097,19712 тыс. руб.

2027 – 6019,27991 тыс. руб.

В 2024 году реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района» способствовало достижению следующих основных результатов: за период действия программы запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

На реализацию программы в 2024 году были запланированы денежные средства в размере 5 433,83297 тыс. рублей, исполнено 5 184,09849 тыс. рублей (95,23 %). Денежные средства на реализацию мероприятий программы были выделены из бюджета муниципального образования Богучаровское Киреевского района, внебюджетные средства не привлекались. Национальные проекты в рамках муниципальной программы не реализовывались.

Таблица 1

**Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Структурные элементы**  **(основные мероприятия)**  **муниципальной программы** | **Источники**  **финансирования** | **Объем финансовых затрат**  **(тыс. рублей)** | | |
| **уточненный**  **план** | **финансирование** | **кассовое**  **исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Задача 1 - Укрепление материально-технической базы администрации; информационно-техническое обеспечение; передача отдельных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями; создание резервного фонда на финансирование непредвиденных расходов; осуществление доплаты к пенсии муниципальных служащих** | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности главы администрации | всего | 1642,60445 | 1633,96258 | 1633,96258 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1642,60445 | 1633,96258 | 1633,96258 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности аппарата администрации муниципального образования | всего | 3256,823 | 3009,33039 | 3009,33039 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 3256,823 | 3009,33039 | 3009,33039 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения в соответствии с заключенными соглашениями | всего | 249,23727 | 249,23727 | 249,23727 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 249,23727 | 249,23727 | 249,23727 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Создание резервного фонда | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Доплата к муниципальным пенсиям | всего | 275,16825 | 271,56825 | 271,56825 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 275,16825 | 271,56825 | 271,56825 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **всего** | **5443,83297** | **5184,09849** | **5184,09849** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | **5443,83297** | **5184,09849** | **5184,09849** |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |

**Таблица 2**

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение**  **показателя** | | **Выполнение**  **плана\***  **(%)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку, от общего количества | чел | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | шт | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Соответствие муниципальных актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов/ в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Соблюдение норматива расходования средств на содержание органов местного самоуправления (факт расходов/норматив\*100) | не более | не более 100 | не более 100 | 100 |

1. **Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

Муниципальная программа муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» разработана с целью обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района.

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района.

На реализацию муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района **«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» на 2023-2027 годы» было предусмотрено финансирование в объеме 250.00 тыс. рублей:

2023 – 0,00 тыс.руб.

2024 – 60,00 тыс.руб.

2025 – 50,00 тыс.руб.

2026 – 80,00 тыс.руб.

2027 – 60,00 тыс.руб.

На реализацию программы «**Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» в 2024 году были запланированы денежные средства в размере 60,000 тыс.рублей, исполнено 50,000 тыс.рублей (83,33 %). Денежные средства на реализацию мероприятий программы были выделены из бюджета муниципального образования Богучаровское Киреевского района, внебюджетные средства не привлекались.

Таблица 1

**Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Структурные элементы**  **(основные мероприятия)**  **муниципальной программы** | **Источники**  **финансирования** | **Объем финансовых затрат**  **(тыс. рублей)** | | |
| **уточненный**  **план** | **финансирование** | **кассовое**  **исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Задача 1 -  **Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территорий от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня**  **На территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района** | | | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Опашка населенных пунктов | всего | 60,000 | 50,000 | 50,000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 60,000 | 50,000 | 50,000 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Другие мероприятия, муниципального образования Богучаровское Киреевского района | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **всего** | **60,000** | **50,000** | **50,000** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | **60,000** | **50,000** | **50,000** |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 2

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение**  **показателя** | | **Выполнение**  **плана\***  **(%)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | - | - | - | 100 |

1. **Муниципальная программа «Информационное обеспечение и информатизация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**Муниципальная программа «Информационное обеспечение и информатизация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» разработана с целью повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления на основе развития информационно-коммуникационных технологий муниципального образования Богучаровское Киреевского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения.

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района.

На реализацию муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Информационное обеспечение и информатизация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» на 2024-2027 годы» было предусмотрено финансирование в объеме 1 518,24684 тыс. рублей:

2024 – 370,23268 тыс. руб.

2025 – 427,38148 тыс. руб.

2026 – 210,00 тыс. руб.

2027 – 210,00 тыс. руб.

2028 – 300,63268 тыс. руб.

В 2024 году реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района **«Информационное обеспечение и информатизация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Богучаровское Киреевского района»** способствовало достижению следующих основных результатов: за период действия программы запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

На реализацию программы в 2024 году были запланированы денежные средства в размере 370,23268 тыс. рублей, исполнено 331,24418 тыс. рублей (89,47% %). Денежные средства на реализацию мероприятий программы были выделены из бюджета муниципального образования Богучаровское Киреевского района, внебюджетные средства не привлекались.

Таблица 1

**Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Информационное обеспечение и информатизация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Структурные элементы**  **(основные мероприятия)**  **муниципальной программы** | **Источники**  **финансирования** | **Объем финансовых затрат**  **(тыс. рублей)** | | |
| **уточненный**  **план** | **финансирование** | **кассовое**  **исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Задача 1 -**  **Информатизация управленческой деятельности органов местного самоуправления**  **муниципального образования Богучаровское Киреевского района** | | | | | |
| 1.1. | Расходы на мероприятия по информационному обеспечению и информатизации деятельности органов местного самоуправления | всего | 248,064 | 242,770 | 242,770 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 248,064 | 242,770 | 242,770 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обеспечение администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района услугами связи и доступом в интернет | всего | 79,66868 | 72,36626 | 72,36626 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 79,66868 | 72,36626 | 72,36626 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.  3. | Информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации | всего | 42,50000 | 16,10792 | 16,10792 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 42500,00 | 16107,92 | 16107,92 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **всего** | **370,23268** | **331,24418** | **331,24418** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |
| **местный бюджет** | **370,23268** | **331,24418** | **331,24418** |
| **иные источники финансирования** |  |  |  |

Таблица 2

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**«Информационное обеспечение и информатизация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение**  **показателя** | | **Выполнение**  **плана\***  **(%)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры, информационных услуг и услуг связи | - | - | - | 100 |