**ПРОТОКОЛ № 4**

**заседания Управляющего совета муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

16.02.2023 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:**

глава администрации муниципального образования Киреевский район **Жерздев Евгений Владимирович.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полторыхина Ольга Викторовна | - Референт 2 категории администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района, секретарь управляющего совета. |

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Воротилина Екатерина Игоревна | - Заместитель главы администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района |
| Анофрейчук Наталья Александровна | - Начальник сектора экономики и финансов администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района |
| Прохошина Марина Витальевна | - Референт 2 категории экономики и финансов администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района |

1. **Об утверждении годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

Заслушав заместителя главы администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района Воротилиной Е.И., которая предоставила вниманию присутствующих отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «**Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района**», Управляющий совет РЕШИЛ:

* 1. Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»(приложение).

Результаты голосования:

«принять»- 5,  
«отклонить»-0  
«воздержаться»-0.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Управляющего совета** | **Е.В. Жерздев** |
| **Секретарь Управляющего совета** | **О.В. Полторыхина** |

**УТВЕРЖДАЮ:**

**председатель Управляющего совета**

**муниципальной программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Жерздев**

**Отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Муниципальная программа муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» разработана с целью решения проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района, повышению комфортности граждан, озеленению территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района, обеспечение безопасности проживания жителей муниципального образования Богучаровское Киреевского района, улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района.

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района.

На реализацию муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» на 2022-2026 годы» было предусмотрено финансирование в объеме 4762,493 тыс. рублей:

2022 – 1516,8 тыс.руб.

2023 – 961,653 тыс.руб.

2024 – 1067,02 тыс.руб.

2025 – 1217,02 тыс.руб.

2026 – 0.

В 2022 году реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района «**Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района**» способствовало достижению следующих основных результатов: за период действия программы запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

На реализацию программы в 2022 году были запланированы денежные средства в размере 1516,8 тыс.рублей, исполнено 1405,67999 тыс.рублей (92,67 %). Денежные средства на реализацию мероприятий программы были выделены из бюджета муниципального образования Богучаровское Киреевского района, внебюджетные средства не привлекались. Национальные проекты в рамках муниципальной программы не реализовывались.

Таблица 1

**Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Структурные элементы**  **(основные мероприятия)**  **муниципальной программы** | **Источники**  **финансирования** | **Объем финансовых затрат**  **(тыс. рублей)** | | |
| **уточненный**  **план** | **финансирование** | **кассовое**  **исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Задача 1 - улучшение качества уличного освещения населенных пунктов муниципального образования Богучаровское Киреевского района** | | | | | |
| 1.1. | оплата электроэнергии | всего | 716,8 | 628,24512 | 628,24512 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 716,8 | 628,24512 | 628,24512 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | получение технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям в целях уличного освещения населенных пунктов | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 |  | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 1** | **всего** | **716,8** | **628,24512** | **628,24512** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | **716,8** | **628,24512** | **628,24512** |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |
| **Задача 2 - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства** | | | | | |
| **1.3.** | Озеленение территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района | всего | 500,0 | **356,67650** | **356,67650** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 500,0 | 356,67650 | **356,67650** |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 2** | **всего** | **500,0** | **356,67650** | **356,67650** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | **500,0** | **356,67650** | **356,67650** |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |
| **Задача 3 - Организация санитарной очистки, содержание источников водоснабжения на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района в надлежащем состоянии** | | | | | |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования | всего | 600,0 | 420,75837 | 420,75837 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 600,0 | 420,75837 | 420,75837 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 3** | **всего** | **600,0** | 420,75837 | 420,75837 |
| **федеральный бюджет** | **0** |  |  |
| **областной бюджет** | **0** |  |  |
| **местный бюджет** | **600,0** | 420,75837 | 420,75837 |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **всего** | **1516,8** | **1405,67999** | **1405,67999** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | **1516,8** | **1405,67999** | **1405,67999** |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 2

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение**  **показателя** | | **Выполнение**  **плана\***  **(%)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Качественная организация уличного освещения населенных пунктов муниципального образования Богучаровское Киреевского района | - | - | - | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_