**ПРОТОКОЛ № 4**

**заседания Управляющего совета муниципальной программы**

**в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

 **на территории муниципального образования**

 **Богучаровское Киреевского района**

16.02.2023 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:**

глава администрации муниципального образования Киреевский район **Жерздев Евгений Владимирович.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полторыхина Ольга Викторовна | - Референт 2 категории администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района, секретарь управляющего совета. |

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Воротилина Екатерина Игоревна | - Заместитель главы администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района |
| Анофрейчук Наталья Александровна | - Начальник сектора экономики и финансов администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района |
| Прохошина Марина Витальевна | - Референт 2 категории экономики и финансов администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района |

1. **Об утверждении годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района**

Заслушав заместителя главы администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района Воротилиной Е.И., которая предоставила вниманию присутствующих отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района, Управляющий совет РЕШИЛ:

* 1. Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района (приложение)

Результаты голосования:
«принять»- 5,
«отклонить»-0
«воздержаться»-0.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Управляющего совета** |  **Е.В. Жерздев** |
| **Секретарь Управляющего совета** |  **О.В. Полторыхина** |

**УТВЕРЖДАЮ:**

**председатель Управляющего совета**

 **муниципальной программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Жерздев**

**Отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

 **на территории муниципального образования**

 **Богучаровское Киреевского района**

 **АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Муниципальная программа муниципального образования Богучаровское Киреевского района **в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района** разработана с целью улучшения качества жизни и благосостояния населения муниципального образования Богучаровское.

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района.

На реализацию муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района на 2022-2026 годы» было предусмотрено финансирование в объеме 450,0 тыс. рублей:

2022 – 300,0 тыс.руб.

2023 – 50,0 тыс.руб.

2024 – 100,00 тыс.руб.

2025 – 0 тыс.руб.

2026 – 0.

В 2022 году реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района способствовало достижению следующих основных результатов: за период действия программы запланированные мероприятия не исполнены по причине того, что средства планировались на ремонт светильников уличного освещения, который был произведен за счет средств бюджета МО Киреевский район в результате выполнения мероприятия «Ремонт электроосвещения вдоль автомобильных дорог» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 -2026 годы на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»

На реализацию программы в 2022 году были запланированы денежные средства в размере 300,0 тыс.рублей, исполнено 0 тыс.рублей (0 %).

Таблица 1

**Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы**

**в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Структурные элементы****(основные мероприятия)****муниципальной программы** | **Источники****финансирования** | **Объем финансовых затрат****(тыс. рублей)** |
| **уточненный****план** | **финансирование** | **кассовое****исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **всего** | **300,0** | **0** | **0** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет**  | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | **300,0** | **0** | **0** |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 2

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****показателя** | **Единица****измерения** | **Значение****показателя** | **Выполнение****плана\*****(%)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и муниципальными образованиями в результате реализации энергосберегающих мероприятий | - | - | - | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_