**ПРОТОКОЛ № 3**

**заседания Управляющего совета муниципальной программы**

 **«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

16.02.2023 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:**

глава администрации муниципального образования Киреевский район **Жерздев Евгений Владимирович.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полторыхина Ольга Викторовна | - Референт 2 категории администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района, секретарь управляющего совета. |

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Воротилина Екатерина Игоревна | - Заместитель главы администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района |
| Анофрейчук Наталья Александровна | - Начальник сектора экономики и финансов администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района |
| Прохошина Марина Витальевна | - Референт 2 категории экономики и финансов администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района |

1. **Об утверждении годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

Заслушав заместителя главы администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района Воротилиной Е.И., которая предоставила вниманию присутствующих отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района», Управляющий совет РЕШИЛ:

* 1. Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»(приложение).

Результаты голосования:

«принять»- 5,
«отклонить»-0
«воздержаться»-0.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Управляющего совета** |  **Е.В. Жерздев** |
| **Секретарь Управляющего совета** |  **О.В. Полторыхина** |

**УТВЕРЖДАЮ:**

**председатель Управляющего совета**

 **муниципальной программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Жерздев**

**Отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории**

 **муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

 **АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Муниципальная программа муниципального образования Богучаровское Киреевского района «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района разработана с целью обеспечения пожарной безопасности территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района.

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района.

На реализацию муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района» на 2022-2026 годы» было предусмотрено финансирование в объеме 156,0 тыс. рублей:

2022 – 56,0 тыс.руб.

2023 – 50,0 тыс.руб.

2024 – 50,0 тыс.руб.

2025 – 0

2026 – 0.

В 2022 году реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Богучаровское Киреевского района «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района» в целях создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территорий от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня, способствовала достижению следующих основных результатов: за период действия программы запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

На реализацию программы в 2022 году были запланированы денежные средства в размере 56,0 тыс.рублей, исполнено 53,24 тыс.рублей (95,7 %). Денежные средства на реализацию мероприятий программы были выделены из бюджета муниципального образования Богучаровское Киреевского района, внебюджетные средства не привлекались. Национальные проекты в рамках муниципальной программы не реализовывались.

Таблица 1

**Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального**

 **образования Богучаровское Киреевского района»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Структурные элементы****(основные мероприятия)****муниципальной программы** | **Источники****финансирования** | **Объем финансовых затрат****(тыс. рублей)** |
| **уточненный****план** | **финансирование** | **кассовое****исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Задача 1 – обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района** |
| 1.1. | Опашка населенных пунктов | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Приобретение памяток на тему пожарной безопасности | всего | 6,0 | 3,24 | 3,24 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6,0 | 3,24 | 3,24 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.  | Приобретение средств противопожарной защиты | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 1** | **всего** | **56,0** | **53,24** | **53,24** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет**  | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | **56,0** | **53,24** | **53,24** |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **всего** | **56,0** | **53,24** | **53,24** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет**  | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | **56,0** | **53,24** | **53,24** |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 2

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****показателя** | **Единица****измерения** | **Значение****показателя** | **Выполнение****плана\*****(%)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Приведение зданий и помещений в соответствие с требованиями пожарной безопасности, укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании Богучаровское Киреевского района, снижение риска возникновения пожаров, материальных и человеческих потерь | пожаров в год | 0 | 0 | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_