ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БОРОДИНСКОЕ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА

- АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2020 г.                                                              № 10

- Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Бородинское Киреевского района

В целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования Киреевский район, на основании п. 7 ст. 46 Устава муниципального образования Бородинское Киреевского района администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Киреевский район и по сокращению муниципального долга на период 2020 – 2022 годов (далее – План) (приложение).

2. Подразделениям администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района, ответственным за реализацию Плана:

а) обеспечить достижение целевых индикаторов, установленных Планом на соответствующий финансовый год;

б) ежеквартально в срок до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в финансовое управление администрации муниципального образования Киреевский район информацию о выполнении мероприятий Плана;

4. Отделу экономики администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района обеспечить своевременное формирование и представление ежеквартального консолидированного отчета об исполнении мероприятий Плана в сроки, установленные Министерством финансов Тульской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района | Е. В. Зятнин |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района от 11 февраля 2020 года № «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Бородинское Киреевского района» |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов

муниципального образования Бородинское Киреевского района

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Наименование целевого индикатора, ед. изм. | Значения целевого индикатора / Финансовая оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов муниципального образования Бородинское Киреевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Инвентаризация налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц с целью выявления и отмены невостребованных льгот, а также оптимизации действующих налоговых льгот | 2020-2022 ежегодно | Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Принятие предусмотренных действующим законодательством мер по понуждению граждан и юридических лиц, использующих объекты недвижимости без правоустанавливающих документов, к оформлению прав в установленном законом порядке | 2020-2022 ежегодно | Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района | Увеличение доходной части бюджета муниципального образования, тыс. рублей | 30,0 | 31,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мониторинг нормативных правовых актов муниципального образования Бородинское Киреевского района по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц | 2020-2022 ежегодно | Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района | Соответствие нормативных актов муниципального образования федеральному законодательству, проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мониторинг ставок по земельным налогам в целях недопущения сверхнизких ставок | 2020 - 2022 ежегодно | Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района | Увеличение доходной части бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Рассмотрение возможности включения муниципального имущества в план приватизации | 2020 - 2022 ежегодно | Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района | Количество объектов приватизации, включенных в прогнозный план приватизации в отчетном году, единиц | 0 | 6 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Недопущение возникновения задолженности по арендной плате за аренду имущества | I кв. 2020 - 2022 | Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района | Отсутствие задолженности по арендной плате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Проведение индивидуальной работы с налогоплательщиками с целью сокращения недоимки и установления экономически обоснованной налоговой нагрузки | 2020 - 2022 ежемесячно | Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района | Сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в к бюджет муниципального образования и недопущение ее роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов муниципального образования Бородинское Киреевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Мероприятия по повышению эффективности планирования бюджета муниципального образования Бородинское Киреевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Увеличение объема расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов | 2020-2022 ежегодно | Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района | Доля расходов в программном виде в общих расходах бюджета муниципального образования, проценты | ≥20,0 | ≥30,0 | ≥50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | II кв. 2020 - 2022 | Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района | Размещение на официальном интернет-сайте результатов оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Мероприятия по оптимизации расходов на муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления, установленных законодательством Тульской области | I кв. 2020-2022 | Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района | Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Недопущение роста численности муниципальных служащих муниципального образования Бородинское Киреевского района без расширения полномочий и функций | I кв. 2020-2022 | Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района | Отсутствие роста численности муниципальных служащих муниципального образования Бородинское Киреевского района по итогам отчетного периода по сравнению с предыдущим периодом без расширения полномочий и функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Ограничение принятия новых расходных обязательств муниципального образования Бородинское Киреевского района, а также не обеспеченное финансовыми ресурсами увеличение действующих расходных обязательств | I кв. 2020-2022 | Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района | Финансовое обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств исключительно за счет реалистических доходов и поступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Проведение инвентаризации расходных обязательств и внесение предложений в отдел экономики и финансов по сокращению расходов бюджета муниципального образования Бородинское Киреевского района | II – III кварталы 2020-2022 ежегодно | Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района | Оптимизация расходов бюджета муниципального образования Бородинское Киреевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Мероприятия по совершенствованию системы закупок для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Повышение эффективности муниципальных закупок: -обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик; - стремление к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства | 2020 - 2022 ежегодно | Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района | Экономия расходов бюджета муниципального образования Бородинское Киреевского района, проценты | 0,5 | 1,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки на бюджет муниципального образования Бородинское Киреевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Недопущение до 2019 года включительно возникновения долговых обязательств муниципального образования Бородинское Киреевского района | 2020 - 2022 ежеквартально | Отдел экономики и финансов администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района | Отсутствие муниципального долга муниципального образования Бородинское Киреевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Обеспечение контроля за финансовым состоянием принципала в случае предоставления муниципальной гарантии | 2020 - 2022 при предоставлении | Отдел экономики и финансов администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района | Исключение риска неисполнения обязательств принципалом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |