|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ | |
| МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |
| БОРОДИНСКОЕ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
|  | |
| **от 28.12.2021­­­** | **№** **124** |
|  | |
|  | |
| **О внесении изменений в постановление администрации от 07.02.2017г. № 37 «Об утверждении муниципальной программы развития автомобильных дорог местного значения на 2017-2024 годы на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района»** | |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района от 29 декабря 2017г.№ 229 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района», Решением Собрания депутатов муниципального образования Бородинское Киреевского района от 21.12.2018г. № 7-22 «О бюджете муниципального образования Бородинское Киреевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», на основании пункта 5 статьи 43 Устава муниципального Бородинское Киреевского района, администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 07.02.2017 года № 37 «Об утверждении долгосрочной целевой программы развития автомобильных дорог местного значения на 2017-2023 годы на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района» следующие изменения:

1) в Паспорте Программы раздел **«Наименование Программы»** изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017-2024 годы на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района» |
| Наименование подпрограммы 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района |
| Наименование подпрограммы 2 | Содержание дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района |
| Наименование подпрограммы 3 | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района |

1) в Паспорте программы раздел **«Объемы бюджетных ассигнований программы»** изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований  программы | Общий объем финансирования программы – 56260,18714 тыс.руб., в том числе по годам:  2017 год – 7  772 ,30532 тыс. руб.;  2018 год – 6 458,13711 тыс. руб.;  2019 год – 9  610,92591 тыс. руб.;  2020 год – 12 990 ,88580тыс. руб.;  2021 год – 4 817 ,933 тыс. руб.;  2022 год – 10 170, 0 тыс. руб.;  2023 год – 2 220, 0 тыс. руб.;  2024 год – 2 220, 0 тыс. руб.  Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджета уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |

2) в Паспорте программы раздел **«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1»** изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 –  39 766, 84887 тыс.руб., в том числе по годам:  2017 год – 6 863, 67005тыс. руб.;  2018 год – 5 243, 66711 тыс.руб.;  2019 год – 7 924 ,92591 тыс.руб.;  2020 год – 10 793, 5858тыс. руб.;  2021 год – 1 491, 0 тыс. руб.;  2022 год – 7 450,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс.руб.;  2024 год – 0,00 тыс.руб.  Объемы финансирования подпрограммы в части средств местного бюджетов уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |

3) в Паспорте программы раздел **«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2»** изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 –  13 621, 43346 тыс.руб., в том числе по годам:  2017 год – 874 ,43077 тыс.руб.;  2018 год – 1 214 ,47 тыс. руб.;  2019 год – 1 686,0 тыс. руб.;  2020 год – 659, 600 тыс. руб.;  2021 год – 2 526, 93269 тыс. руб.;  2022 год – 2 220 ,0 тыс. руб.;  2023 год – 2 220,0 тыс. руб.;  2024 год – 2 220 ,0 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы в части средств местного бюджетов уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |

4) добавить в Паспорт Программы раздел **«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3»** и изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы 3 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 – 2871,90481 тыс.руб., в том числе по годам:  2017 год – 34, 2045 тыс.руб.;  2018 год – 0,00 тыс.руб.;  2019 год – 0,00 тыс.руб.;  2020 год – 1 537, 7 тыс. руб.;  2021 год – 800,00031тыс. руб.;  2022 год –500, 0 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы в части средств местного бюджетов уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |

4) Пункт 2 **«**Источники софинансирования данной программы» изложить в следующей редакции:

« в 2017 году: 2 014,02005 тыс.руб. – субсидия из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет»; 3 662,5 тыс. руб. - субсидии из бюджета Тульской области по ремонту дорог; 1 532,7 тыс.руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район; 148,38527 тыс.руб. – средства муниципального образования Бородинское Киреевского района; 414,7 тыс. руб. – внебюджетные средства;

**в 2018 году:**

1). 3 372,15667 тыс.руб.- субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет 2018г.»;

2). 1 914,42 тыс.руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- содержание дорог – 1 092,0 тыс.руб.;

- софинансирование мероприятий «Народный бюджет-2018г.» - 756,0 тыс. руб.;

- проверка и составление смет по ремонту дорог 121,1 тыс. руб.;

- диагностика и геодезия дорог – 95,32 тыс. руб.;

3).448,06 тыс.руб.- средства муниципального образования - отсыпка щебнем дорог м.о.;

3).573,49842 тыс.руб. – внебюджетные средства.

**в 2019 году:**

1). 4 286,22591 тыс.руб.- субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет 2019г.»;

2). 4 178,7 тыс.руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- содержание дорог – 1 686,0 тыс. руб.;

- софинансирование мероприятий «Народный бюджет - 2019г.» - 2 495,7 тыс. руб.;

3). гарантийные обязательства по ремонту автодороги ул.Советская п.Бородинский – 492,0 тыс. руб.;

4). 654,0 тыс.руб. – внебюджетные средства.

**в 2020 году:**

1).Всего 1 2990,88580 тыс.руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район, в том числе 157,25 тыс. руб. средства МО Бородинское:

2) 6057,09 тыс.руб.- средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- очистка дорог от снега – 659,6 тыс. руб.;

- нанесение разметки на а/дороги п.Бородинский – 300, 0 тыс.руб.;

- ремонт эл.освещения вдоль а/дороги по ул.Советская, ул. Пушкина, д. Сергиевское , д. Сергиевское ул.Молодежная – 849,800 тыс. руб.;

- обустройство остановочного пункта в д. Подосинки в районе д.73 - 350,0 тыс. руб.;

- «Народный бюджет 2019» отсыпка дороги щебнем д. Замятино, ремонт дороги д.Круглое, отсыпка щебнем дороги д. С.Вьевка – 2 959,99 тыс. руб.;

- «Народный бюджет 2020» асфальтирование уч. дороги д. Подосинки – 639,400 тыс. руб.;

- отсыпка щебнем а/дороги д.Долгое, с. Пятницкое – 262,800 тыс. руб.;

- проведение контроля за строительством «Народный бюджет 2020» асфальтирование уч. дороги д. Подосинки – 35,500 тыс. руб.

3) 5717,24580 тыс.руб. – субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет 2019» отсыпка щебнем дороги д.Замятино, д.Круглое, д.Ст.Вьевка; «Народный бюджет 2020» асфальтирование уч.дороги д. Подосинки;

4) 1059,300 тыс.руб. – за счет средств населения по программе «Народный бюджет 2019» и «народный бюджет 2020»;

5) 157,250 тыс. руб. – внебюджетные средства;

**в 2021 году:**

1). 4817,933 тыс.руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район, в том числе 897,0 тыс.руб. средства Тульской области:

2) 3801,333 тыс.руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- очистка дорог от снега – 2526,93269 тыс. руб.;

- ремонт эл.освещения вдоль а/дорог п.Строительный, ул.Молодежная д.Сергиевское – 359,74997 тыс. руб.;

- нанесение разметки на а/дороги п.Бородинский – 140,25034 тыс.руб.;

- ремонт электроосвещения вдоль дорог м.о.Бородинское – 300,0 тыс. руб.;

- отсыпка д.Мясновка «Народный бюджет 2021» - 474,400 тыс. руб.;

3) 897,0 тыс. руб. – за счет средств Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет 2021» отсыпка щебнем дороги д.Мясновка.;

4) 119,600 тыс. руб. – за счет средств населения по программе «Народный бюджет 2021» отсыпка щебнем дороги д.Мясновка.

**в 2022 году:**

1). 10170,0 тыс.руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- очистка дорог от снега – 2 220,0 тыс. руб.;

- ремонт участка дороги ул.Комсомольская п.Бородинский Киреевского района длинной 380 м и 6 м шириной – 3400,0 тыс. руб.;

- ремонт участка дороги ул.Советская п.Бородинский Киреевского района длинной 264 м и 5 м шириной – 2250,0 тыс.руб.;

- ремонт участка дороги ул. Октябрьская д.Большие Калмыки Киреевского района – 1700,0 тыс. руб.;

- технический надзор и составление смет – 100,0 тыс. руб.;

- приобретение дорожных знаков в муниципальном образовании Бородинское Киреевского района – 500,0 тыс. руб.

**в 2023 году:**

1). 2220,0 тыс.руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- очистка дорог от снега – 2 220,0 тыс. руб.

**в 2024 году:**

1). 2220 ,0 тыс.руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- очистка дорог от снега – 2 220,0 тыс. руб.

4) Пункт 6 «Перечень основных мероприятий по реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт и надлежащее содержание дорожной сети.

**Общие мероприятия по программе:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Наименование мероприятия | Длина  (м) | | | Средства необходимые на ремонт  ( тыс.руб.) |
| 2017 | Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Подосинки | 3019 | | | 3 008,47005 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Трудовая, п.Бородинский | **-** | | | 3 855,2 |
|  | Содержание дорог местного значения | **-** | | | 874,43077 |
|  | Приобретение дорожных знаков |  | | | 34,2045 |
|  | **Итого за 2017** | | | | **7 772,30532** |
| 2018 | Проверка и составление смет по ремонту дорог | **-** | | | 121,1 |
|  | Диагностики и геодезия дорог | **-** | | | 95,32 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) п.Строительный, д. Бахметьево | **-** | | | 2 392,82873 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д. Дубовка | **-** | | | 2 308,82636 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения (отсыпка щебнем)  с.Пятницкое;  д.Мокрышевка;  д.Старая Вьевка  д.Каменка, д. Трушкино | **-** | | | 420,91202 |
|  | Содержание дорог местного значения | **-** | | | 1 119,15 |
|  | **Итого за 2018** | | | | **6 458,13711** |
| 2019 | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д. Замятино | **-** | | | 1 885,8 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д.Старая Вьевка | **-** | | | 2 598,9 |
|  | Ремонт автодороги местного значения (отсыпка) щебнем д.Круглое | **-** | | | 2 948,22591 |
|  | Гарантийные обязательства по ремонту автомобильной дороги местного значения ул.Советская п.Бородинский (ГУ ТО «Тулаавтодор») | **-** | | | 492,0 |
|  | Содержание дорог местного значения | **-** | | | 1 686,0 |
|  | **Итого за 2019** | | | | **9 610,92591** |
| 2020 | Средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район | | | **-** | 6057,09 |
|  | Субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет 2019» отсыпка щебнем дороги:  д.Замятино;  д.Круглое,;  д.Ст.Вьевка;  «Народный бюджет 2020»асфальтирование уч.дороги д.Подосинки | | | **-** | 5717,24580 |
|  | За счет средств населения по программе «Народный бюджет 2019» и «народный бюджет 2020» | | | **-** | 1059,3 |
|  | Внебюджетные средства | | | **-** | 157,250 |
|  | **Итого за 2020** | | | | **12 990, 88580** |
| 2021 | Очистка дорог от снега | | | **-** | 2 526,93,69 |
|  | Ремонт эл.освещения а/дорог | | | **-** | 359,74997 |
|  | Нанесение разметки | | | **-** | 140,25034 |
|  | Отсыпка щебнем дороги д.Мясновка «Народный бюджет» за счет средств ТО | | | **-** | 897,0 |
|  | Отсыпка щебнем дороги д. Мясновка «Народный бюджет» за счет средств МО | | |  | 474,400 |
|  | Отсыпка щебнем дороги д.Мясновка «Народный бюджет» за счет средств населения | | | **-** | 119,600 |
|  | Ремонт эл.освещения вдоль дорог м.о.Бородинское | | | **-** | 300,0 |
|  | **Итого за 2021** | | | | **4 817, 933** |
| 2022 | Очистка дорог от снега | **-** | | | 2220,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения ул.Комсомольская 380м. ул.Советская 264м. п.Бородинский Киреевского района,  ул.Октябрьская д.Большие Калмыки Киреевского района | 644 | | | 7350,0 |
|  | Технический надзор и составление смет | **-** | | | 100,0 |
|  | Приобретение дорожных знаков в муниципальном образовании Бородинское Киреевского района | **-** | | | 500,0 |
|  | **Итого за 2022** | | | | **10 170,0** |
| 2023 | Очистка дорог от снега | | **-** | | 2220,0 |
|  | **Итого за 2023** | | | | **2220,0** |
| 2024 | Очистка дорог от снега | | | **-** | 2220,0 |
|  | **Итого за 2024** | | | | **2220,0** |
| **Итого за период реализации программы** | | | | | **56 260,18714** |

Подпрограмма 1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | | Наименование мероприятия | | Длина  (м) | | | | Средства необходимые на ремонт  ( тыс.руб.) |
| 2017 | | Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Подосинки | | 3019 | | | | 3 008,47005 |
|  | | Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Трудовая, п.Бородинский | | **-** | | | | 3 855,2 |
|  | | **Итого за 2017** | | | | | | **6 863 ,67005** |
| 2018 | | Проверка и составление смет по дорогам | | **-** | | | | 121,1 |
|  | | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) п.Строительный, д. Бахметьево | | **-** | | | | 2 392, 82873 |
|  | | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д. Дубовка | | **-** | | | | 2 308,82636 |
|  | | Ремонт автомобильных дорог местного значения  с.Пятницкое;  д.Мокрышевка;  д.Старая Вьевка  д.Каменка, д. Трушкино | | **-** | | | | 420, 91202 |
|  | | **Итого за 2018** | | | | | | **5 243,66711** |
| 2019 | | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д.Замятино | | **-** | | | | 1885,8 |
|  | | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д.Старая Вьевка | | **-** | | | | 2598,9 |
|  | | Ремонт автомобильной дорого местного значения (отсыпка щебнем) д.Круглое | | **-** | | | | 2948,22591 |
|  | | Гарантийные обязательства по ремонту автомобильной дороги местного значения ул.Советская п.Бородинский (ГУ ТО «Тулаавтодор») | | **-** | | | | 492,0 |
|  | | **Итого за 2019** | | | | | | **7 924,92591** |
| 2020 | | «Народный бюджет 2019» отсыпка щебнем дороги д.Замятино, д.Круглое, д.Ст.Вьевка; | | **-** | | | | 3355,4458 |
|  | | «Народный бюджет 2020»асфальтирование уч.дороги д.Подосинки | | **-** | | | | 2361,800 |
|  | | «Народный бюджет 2019» отсыпка дороги щебнем д.Замятино, д.Ст.Вьевка; | | **-** | | | | 2037,53 |
|  | | «Народный бюджет 2019» ремонт дороги д.Круглое; | | **-** | | | | 922,460 |
|  | | «Народный бюджет 2020» асфальтирование уч.дороги д.Подосинки | | **-** | | | | 601,5 |
|  | | «Народный бюджет 2019» отсыпка щебнем дороги д.Замятино, д.Ст.Вьевка: | | **-** | | | | 380,00 |
|  | | «Народный бюджет 2019» ремонт дороги д.Круглое; | | **-** | | | | 173,20 |
|  | | «Народный бюджет 2020» асфальтирование уч.дороги д.Подосинки | | **-** | | | | 506,100 |
|  | | Отсыпка щебнем а/дороги д.Долгое; | | **-** | | | | 240,04726 |
|  | | Отсыпка щебнем а/дороги с.Пятницкое | | **-** | | | | 22,75274 |
|  | | Проведение контроля за строительством «Народный бюджет 2020» асфальтирование уч.дороги д.Подосинки | |  | | | | 35,500 |
|  | | Отсыпка щебнем а/дороги с.Пятницкое , д.Плеханово, п.Строительный, п.Бородинский ул.Луговая | | **-** | | | | 157,250 |
|  | | **Итого за 2020** | | | | | | **10 793,5858** |
| 2021 | | Отсыпка щебнем д.Мясновка «Народный бюджет» за счет средств ТО | | - | | | | 897, 0 |
|  | | Отсыпка щебнем д.Мясновка «Народный бюджет» за счет средств МО | | - | | | | 474,400 |
|  | | Отсыпка щебнем д.Мясновка «Народный бюджет» за счет средств населения | | - | | | | 119,600 |
|  | | **Итого за 2021** | | | | | | **1 491, 0** |
| 2022 | | Ремонт автомобильной дороги местного значения ул.Комсомольская 380м. ул.Советская 264м. п.Бородинский Киреевского района,  ул.Октябрьская д.Большие Калмыки Киреевского района | | | 644 | | | 7350,0 |
|  | | Технический надзор и составление смет | | |  | | | 100,0 |
| **Итого за 2022** | | | | | | | | **7 450, 0** |
| 2023 | Ремонт автомобильной дороги местного значения | | | | | **-** | | **0,00** |
| **Итого за 2023** | | | | | | | | **0,00** |
| 2024 | | | Ремонт автомобильной дороги местного значения | | | | **-** | 0,00 |
| **Итого за 2024** | | | | | | | | **0,00** |
| **Итого за период реализации программы** | | | | | | | | **39 766, 84887** |

**Подпрограмма 2**

**Содержание дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Наименование мероприятия | | Объем | Средства необходимые на содержание ( тыс.руб.) |
| 2017 | Содержание дорог местного значения | |  | 874,43077 |
|  | **Итого за 2017** | | | **874 ,43077** |
| 2018 | Содержание дорог местного значения | |  | 1 119 ,150 |
|  | Диагностика и геодезия дорог | |  | 95,32 |
|  | **Итого за 2018** | | | **1 214, 47** |
| 2019 | Содержание дорог местного значения | |  | 1 686,0 |
|  | **Итого за 2019** | | | **1 686, 0** |
| 2020 | За счет средств МО Киреевский район:  Очистка дорог от снега | |  | 659,600 |
|  | **Итого за 2020** | | | **659 ,600** |
| 2021 | Очистка дорог от снега | |  | 2526,93269 |
|  | **Итого за 2021** | | | **2 526,93269** |
| 2022 | Очистка дорог от снега |  | | 2220,0 |
|  | **Итого за 2022** | | | **2 220,0** |
| 2023 | Очистка дорог от снега |  | | 2220,0 |
|  | **Итого за 2023** | | | **2 220,0** |
| 2024 | Очистка дорог от снега |  | | 2220,0 |
|  | **Итого за 2024** | | | **2 220,0** |
| **Итого за период реализации программы** | | | | **13 621, 43346** |

Подпрограмма 3

Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Наименование мероприятия | | Объем | | Средства необходимые (тыс.руб.) |
| 2017 | Приобретение дорожных знаков | |  | | 34,2045 |
|  | **Итого за 2017** | | | | **34, 2045** |
| 2018 | Приобретение дорожных знаков | |  | | 0,00 |
|  | **Итого за 2018** | | | | **0,00** |
| 2019 | Приобретение дорожных знаков | |  | | 0,00 |
|  | **Итого за 2019** | | | | **0,00** |
| 2020 | Нанесение разметки на а/дороги п.Бородинский; | |  | | 300,0 |
|  | Ремонт эл.освещения вдоль а/дороги по ул.Советская, | |  | | 427,7376 |
|  | Ремонт эл.освещения вдоль а/дороги по ул.Пушкина; | |  | | 159,986 |
|  | Ремонт эл.освещения вдоль а/дороги по д.Сергеевское, | |  | | 140,04445 |
|  | Ремонт эл.освещения вдоль а/дороги д.Сергеевское по ул.Молодежная; | |  | | 159,93195 |
|  | Ремонт эл.освещения вдоль а/дороги по ул.Колхозная | |  | | 132,0 |
|  | Обустройство остановочного пункта в д.Подосинки в районе д.73 | |  | | 218,0 |
|  | **Итого за 2020** | | | | **1 537, 7** |
| 2021 | Ремонт эл.освещения а/дорог |  | | | 359,74997 |
|  | Нанесение разметки |  | | | 140,25034 |
|  | Ремонт эл.освещения вдоль дорог м.о. Бородинское |  | | | 300,0 |
|  | **Итого за 2021** | | | | **800,00031** |
| 2022 | Приобретение дорожных знаков | | |  | 500,0 |
|  | **Итого за 2022** | | | | **500,0** |
| 2023 | Приобретение дорожных знаков |  | | | 0,00 |
|  | **Итого за 2023** | | | | **0,00** |
| 2024 | Приобретение дорожных знаков | | |  | 0,00 |
|  | **Итого за 2024** | | | | **0,00** |
| **Итого за период реализации программы** | | | | | **2 871,90481** |

2. Обнародовать настоящее постановление в местах для обнародования, установленных постановлением администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района от 18.12.2020 года № 32-97 «Об утверждении перечня установленных мест обнародования муниципальных правовых актов на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района».

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Бородинское Киреевского района Е.В. Зятнин**