**ПРОТОКОЛ № 4**

**заседания Управляющего совета муниципальной программы**

**в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

 **на территории муниципального образования**

 **Приупское Киреевского района**

20 апреля\_2023 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:**

глава администрации муниципального образования Приупское Киреевского района **Пронина Оксана Николаевна.**

|  |  |
| --- | --- |
| Кошелева Лилия Вячеславовна | - начальник отдела ЖКХ администрации муниципального образования Приупское Киреевского района, секретарь управляющего совета. |

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Бородовская Светлана Владимировна | - Начальник отдела экономики и финансов администрации муниципального образования Приупское Киреевского района |
| Рябинина Ольга Владимировна | - Консультант администрации муниципального образования Приупское Киреевского района |

1. **Об утверждении годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Приупское Киреевского района**

Заслушав начальника отдела экономики и финансов администрации муниципального образования Приупское Киреевского района Бородовскую Светлану Владимировну, которая предоставила вниманию присутствующих отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Приупское Киреевского района, Управляющий совет РЕШИЛ:

* 1. Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Приупское Киреевского района (приложение)

Результаты голосования:
«принять»- 4,
«отклонить»-0
«воздержаться»-0.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Управляющего совета** |  **О.Н.Пронина** |
| **Секретарь Управляющего совета** |  **Л.В.Кошелева** |

**УТВЕРЖДАЮ:**

**председатель Управляющего совета**

 **муниципальной программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н.Пронина**

**Отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

 **на территории муниципального образования**

 **Приупское Киреевского района**

 **АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Муниципальная программа муниципального образования Приупское Киреевского района **в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Приупское Киреевского района** разработана с целью улучшения качества жизни и благосостояния населения муниципального образования Приупское.

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Приупское Киреевского района.

На реализацию муниципальной программы муниципального образования Приупское Киреевского района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Приупское Киреевского района на 2022-2026 годы было предусмотрено финансирование в объеме 200,0 тыс. рублей:

2022 – 0,0 тыс.руб.

2023 – 50,0 тыс.руб.

2024 – 50,0 тыс.руб.

2025 – 50,0 тыс.руб.

2026 – 50,0 тыс.руб.

В 2022 году реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Приупское Киреевского района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Приупское Киреевского района способствовало достижению следующих основных результатов: за период действия программы мероприятия не были запланированы по причине того, что ремонт и замена светильников уличного освещения был произведен за счет средств бюджета МО Киреевский район в результате выполнения мероприятия «Ремонт электроосвещения вдоль автомобильных дорог» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 -2026 годы на территории муниципального образования Приупское Киреевского района»

Таблица 1

**Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы**

**в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Приупское Киреевского района за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Структурные элементы****(основные мероприятия)****муниципальной программы** | **Источники****финансирования** | **Объем финансовых затрат****(тыс. рублей)** |
| **уточненный****план** | **финансирование** | **кассовое****исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **всего** | **0** | **0** | **0** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет**  | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 2

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Приупское Киреевского района за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****показателя** | **Единица****измерения** | **Значение****показателя** | **Выполнение****плана\*****(%)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и муниципальными образованиями в результате реализации энергосберегающих мероприятий | - | - | - | - |