ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИУПСКОЕ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05 февраля 2020                                                                  № 13

Об утверждении порядка разработки

и реализации муниципальных программ муниципального

образования Приупское Киреевского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Тульской области от 27.12.2012 № 771 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Тульской области», на основании Устава муниципального образования Приупское Киреевского района администрация муниципального образования Приупское Киреевского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приупское Киреевского района «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Приупское Киреевского района» №16 от 06.02.2017 года.

2. Утвердить порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Приупское Киреевского района (приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                                на советника главы администрации муниципального образования Приупское Киреевского района Пахомову О.А.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Приупское Киреевского района | О.Н. Пронина |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Приупское Киреевского района |  |
| --- | --- | --- |
|  | от 05 февраля 2020 г. | № 13 |

Порядок
разработки и реализации муниципальных программ

муниципального образования Приупское  Киреевского района

# Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ  муниципального образования Приупское Киреевского района, основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) муниципальная программа муниципального образования Приупское Киреевского района (далее - муниципальная программа) - система мероприятий и/или подпрограмм, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития  муниципального образования Приупское Киреевского района и имеющая статус долгосрочной целевой программы;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

3) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития  муниципального образования город Киреевск Киреевского района посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

4) задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

6) координатор муниципальной программы - заместитель Главы администрации муниципального образования Киреевский район по курируемым направлениям;

7) муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы) – структурное подразделение администрации муниципального образования Приупское Киреевского района или муниципальное учреждение муниципального образования Приупское Киреевского района, сформированное для реализации отдельных функций муниципального управления  (далее - муниципальный заказчик).

Для подпрограмм может быть определен муниципальный заказчик, отличный от муниципального  заказчика муниципальной программы.

8) ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) - структурное подразделение администрации муниципального образования Приупское Киреевского района или муниципальное учреждение, сформированное для реализации отдельных функций муниципального управления районом, администрация городского (сельского) поселения Киреевского  района, иные организации, в случаях привлечения внебюджетных средств.

9) результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

10) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 5 лет и включает в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия программы (подпрограммы) в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами программы (подпрограммы).

4. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации муниципального образования Приупское Киреевского района.

5. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ, методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов осуществляет отдел экономики и финансов  администрации муниципального образования Приупское Киреевского района, организующее составление и исполнение местного бюджета.

# Требования к структуре муниципальной программы

6. Муниципальная программа состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития;

прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы;

перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы, в т.ч. паспортов подпрограмм муниципальной программы;

описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм;

обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации);

3) планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач;

4) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) перечень мероприятий программы (подпрограммы). В перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы (подпрограммы) в соответствии с планируемыми результатами ее реализации.

Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами муниципальной программы (подпрограмм);

6) описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации программы (подпрограммы).

# Разработка муниципальных программ

7. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных  программ муниципального образования Приупское Киреевского района, утверждаемого постановлением  администрации муниципального образования  (далее - Перечень) содержащего:

наименования муниципальных программ;

направления реализации муниципальных программ;

координаторов муниципальных программ;

муниципальных заказчиков муниципальных программ.

8. Проект Перечня формируется отделом экономики и финансов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сформированный отделом проект Перечня подлежит согласованию с советником главы администрации муниципального образования Приупское  Киреевского района.

9. Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ, изменения муниципальных заказчиков программ и подпрограмм, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится  до 1 октября текущего финансового года, на основании предложений отдела экономики и финансов.

10. До 25 октября текущего финансового года отдел экономики и финансов определяет и направляет главным распорядителям средств бюджета  муниципального образования и в отдел экономического развития  (в разрезе главных распорядителей) проектировки предельных объемов расходов бюджета  муниципального образования Приупское Киреевского района.

11. Муниципальный заказчик разрабатывает проект муниципальной программы и направляет для подготовки заключений в отдел экономического развития и финансовое управление в срок не позднее 1 сентября текущего финансового года.

12. Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предназначенные для формирования муниципальной собственности муниципального образования Приупское Киреевского района, включаются в муниципальную программу при соблюдении следующих условий:

инициатором предложений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства выступает муниципальный заказчик;

включение в муниципальную программу мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства осуществляется с учетом заключений отделом экономики и финансов муниципального образования Приупское Киреевского  района.

13. Для подготовки отделом экономики и финансов администрации муниципального образования Приупское Киреевского района, заключений по объектам капитального строительства муниципальный заказчик готовит и направляет предложения по объектам капитального строительства с объемами финансирования по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы) с приложением следующих документов (обоснований) по каждому объекту:

социальную значимость объектов капитального строительства (с обоснованием потребности муниципального образования Приупское Киреевского района в соответствующих объектах капитального строительства);

возможность нахождения в соответствии с законодательством указанных объектов в собственности  муниципального  образования;

влияние на изменение показателей, характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления Киреевского  района, установленных Указами Президента Российской Федерации;

предполагаемые сроки строительства и обоснование предельных объемов денежных средств на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации;

заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

оценку степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с

участием средств бюджета  муниципального образования района завершены;

копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам капитального строительства, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации (при наличии);

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копию решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах;

копию разрешения на строительство;

документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (при их наличии);

справку о состоянии расчетов по объекту капитального строительства, подтверждающую финансирование, произведенное с начала строительства объекта с разбивкой по годам.

14. Отдел экономики и финансов в срок до трех недель готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соответствия источников финансирования планируемым объёмам финансовых ресурсов за счёт средств бюджета  муниципального образования Приупское  Киреевского района;

соответствия объёма расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета муниципального образования Приупское Киреевского района на данные годы;

соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

15. Отдел экономики и финансов в срок до трех недель готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития муниципального образования Приупское Киреевского района;

обоснованности предлагаемого муниципальными заказчиками варианта достижения целей и решения поставленных в программе  (подпрограммах) задач;

соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

наличия количественных и/или качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы);

влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации.

16. Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации муниципального образования Приупское Киреевского района до 1 ноября текущего финансового года.

# Внесение изменений в муниципальную программу

17. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет  муниципального образования Приупское Киреевского района;

2) исключения отдельных полномочий администрации  муниципального образования Приупское Киреевского района, а также наделения администрации муниципального образования Приупское Киреевский район дополнительными полномочиями;

3) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

4) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом VIII "Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной  программы" настоящего Порядка;

5) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

6) изменения показателей, предусмотренных во исполнение Указов Президента Российской Федерации.

18. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

19. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпрограмму) муниципальный заказчик готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы (подпрограммы) на целевые показатели реализации подпрограммы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

20. В течение финансового года в утвержденные муниципальные программы по инициативе муниципального заказчика могут вноситься следующие изменения:

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);

3) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

21. Внесенные изменения в перечень мероприятий программы, сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования Приупское Киреевского района о бюджете муниципального образования Приупское   Киреевского района на текущий финансовый год или в сводную бюджетную роспись бюджета в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

# Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

22. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета  муниципального образования Приупское Киреевского района в объемах, установленных решением Собрания депутатов муниципального образования Приупское  Киреевского района о бюджете  муниципального образования  на текущий финансовый год и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

23. Финансирование из бюджета муниципального образования Приупское  Киреевского района муниципальной  программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения о бюджете муниципального образования Приупское  Киреевского района на очередной финансовый год, осуществляется со следующего за очередным финансового года.

24. Муниципальные заказчики направляют на рассмотрение отдела экономики и финансов управления и подготовку заключения, предложения по дополнительному финансированию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), включая:

предложения по объемам выделения дополнительных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы при увеличении финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение конечной цели муниципальной программы и увеличение целевых значений показателей эффективности муниципальной программы (подпрограмм);

финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного финансирования.

25. Основными критериями для отбора муниципальных программ, на реализацию которых будет направлено дополнительное финансирование, являются:

увеличение целевых значений показателей муниципальных программ (подпрограмм);

реализация дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение целевых значений показателей муниципальных программ (подпрограмм);

26. На основании заключения финансового управления муниципальный заказчик готовит проект изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим Порядком.

# VI. Управление реализацией муниципальной программы

27. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

28. Координатор муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации муниципального образования  Приупское Киреевского района об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

29. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) заключает соглашения (договоры) о намерениях с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной  программы (подпрограммы);

4) на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) на очередной финансовый год заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о порядке ее финансирования в очередном финансовом году;

5) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

6) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

7) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

8) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

9) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел экономики и финансов отчет о реализации муниципальной  программы;

10) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

11) принимает меры по размещению на официальном сайте администрации  муниципального образования Киреевский район в сети Интернет утвержденной муниципальной программы;

12) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

30. Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет функции, предусмотренные пунктом 34, за исключением подпунктов 3, 4, 10, 11 и 12.

Муниципальный заказчик подпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчику муниципальной программы в установленные сроки.

31. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета  муниципального образования Приупское Киреевского района и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

32. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

# Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

33. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального образования Приупское Киреевского района.

34. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел экономического развития управления экономического развития и в финансовый отдел администрации муниципального образования Киреевский район для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

35. Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, отдел экономики и  финансов готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте администрации  муниципального образования Киреевский район в сети Интернет.

36. После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет Главе муниципального образования Приупское Киреевского района на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

37. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования мероприятий муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета муниципального образования  Приупское  Киреевского района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

# VIII. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

# реализации муниципальной программы

38. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

39. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом экономики и финансов  на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы, который представляется муниципальным заказчиком по итогам отчётного финансового года.

40. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется  отделом экономического развития  администрации муниципального образования Киреевский район  в течение 14 дней с даты поступления годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы.

41. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

42. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы отделом экономического развития  администрации муниципального образования Киреевский район  подготавливает соответствующее заключение и направляет координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

43. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы главой муниципального образования Приупское Киреевского района не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования района на очередной финансовый год и плановый период на Собрание депутатов муниципального образования Приупское  Киреевского района может быть принято решение:

о целесообразности сохранения и продолжения реализации муниципальной программы (подпрограммы);

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

44. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов, в бюджете  муниципального образования  Приупское  Киреевского района предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

# IX. Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

, где

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

-

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

, где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм);

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности.