## Лист1
Приложение 1
К постановлению администрации
МО Приупское Киреевского района
От 29 ноября 2016 г. № 174
дд.мм.гггг
Перечень аварийных многоквартийных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[9 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Всего по Приупское 2013-2016 годы, в т.ч.: |  | X | 132 | X | X | 411 | 471 | 24802.9 | 266 | 177 | 89 | 11075 | 7357.1 | 3717.9 | 346428500 | 197584464.52 | 148844035.48 | 0 | 0 | 0
Всего по Приупское 2013-2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | 132 | X | X | 411 | 471 | 24802.9 | 266 | 177 | 89 | 11075 | 7357.1 | 3717.9 | 346428500 | 197584464.52 | 148844035.48 | 0 | 0 | 0
Всего по Приупское 2013-2016 годы, без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | X | 85 | X | X | 298 | 300 | 17920.5 | 163 | 104 | 59 | 6754.5 | 4289.8 | 2464.7 | 206012250 | 104530615.65 | 101481634.35 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 300 | 300 | 17357.3 | 163 | 104 | 59 | 6754.5 | 4289.8 | 2464.7 | 206012250 | 104530615.65 | 101481634.35 | 0 | 0 | 0
Итого по Приупское: |  | X | X | X | X | 300 | 300 | 17357.3 | 163 | 104 | 59 | 6754.5 | 4289.8 | 2464.7 | 206012250 | 104530615.65 | 101481634.35 | 0 | 0 | 0
1 | п. Васильевский, д. 1 | 890/1 | 29.08.2003 | I.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 108.3 | 2 | 0 | 2 | 67 | 0 | 67 | 2043500 | 1036871.9 | 1006628.1 | 0 | 0 | 0
2 | п. Васильевский, д. 2 | 890/1 | 29.08.2003 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 129.7 | 1 | 0 | 1 | 32.2 | 0 | 32.2 | 982100 | 498317.54 | 483782.46 | 0 | 0 | 0
3 | п. Васильевский, д. 3 | 890/1 | 29.08.2003 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 109.6 | 1 | 1 | 0 | 33.5 | 33.5 | 0 | 1021750 | 518435.95 | 503314.05 | 0 | 0 | 0
4 | п. Васильевский, д. 4 | 890/1 | 29.08.2003 | I.2017 | IV.2017 | 7 | 7 | 103.6 | 2 | 2 | 0 | 72.9 | 72.9 | 0 | 2223450 | 1128178.53 | 1095271.47 | 0 | 0 | 0
5 | п. Головлинский, ул. Карла Маркса, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 119.3 | 2 | 2 | 0 | 75.1 | 75.1 | 0 | 2290550 | 1162225.07 | 1128324.93 | 0 | 0 | 0
6 | п. Головлинский, ул. Карла Маркса, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 96.7 | 1 | 1 | 0 | 49.4 | 49.4 | 0 | 1506700 | 764499.58 | 742200.42 | 0 | 0 | 0
7 | п. Головлинский, ул. Карла Маркса, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 154.7 | 2 | 2 | 0 | 44.4 | 44.4 | 0 | 1354200 | 687121.08 | 667078.92 | 0 | 0 | 0
8 | п. Головлинский, ул. Карла Маркса, д. 20 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 64.6 | 1 | 0 | 1 | 32.3 | 0 | 32.3 | 985150 | 499865.11 | 485284.89 | 0 | 0 | 0
9 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 13 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 7 | 7 | 67.5 | 2 | 0 | 2 | 67.5 | 0 | 67.5 | 2058750 | 1044609.75 | 1014140.25 | 0 | 0 | 0
10 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 418.7 | 2 | 0 | 2 | 93.6 | 0 | 93.6 | 2854800 | 1448525.52 | 1406274.48 | 0 | 0 | 0
11 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 6 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 416.7 | 2 | 0 | 2 | 76.8 | 0 | 76.8 | 2342400 | 1188533.76 | 1153866.24 | 0 | 0 | 0
12 | п. Головлинский, ул. Клары Цеткин, д. 2, лит. а | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 139.5 | 2 | 2 | 0 | 75.8 | 75.8 | 0 | 2311900 | 1173058.06 | 1138841.94 | 0 | 0 | 0
13 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 10a | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 133.7 | 3 | 2 | 1 | 107.5 | 71.9 | 35.6 | 3278750 | 1663637.75 | 1615112.25 | 0 | 0 | 0
14 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 11 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 60 | 2 | 1 | 1 | 60 | 29.9 | 30.1 | 1830000 | 928542 | 901458 | 0 | 0 | 0
15 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 12a | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 121.6 | 2 | 0 | 2 | 78.6 | 0 | 78.6 | 2397300 | 1216390.02 | 1180909.98 | 0 | 0 | 0
16 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 2a | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 148 | 2 | 2 | 0 | 73.8 | 73.8 | 0 | 2250900 | 1142106.66 | 1108793.34 | 0 | 0 | 0
17 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 3a | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 158 | 2 | 1 | 1 | 77.8 | 36.2 | 41.6 | 2372900 | 1204009.46 | 1168890.54 | 0 | 0 | 0
18 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 6a | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 150.6 | 1 | 1 | 0 | 36.5 | 36.5 | 0 | 1113250 | 564863.05 | 548386.95 | 0 | 0 | 0
19 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 60.9 | 2 | 2 | 0 | 60.9 | 60.9 | 0 | 1857450 | 942470.13 | 914979.87 | 0 | 0 | 0
20 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 138.4 | 1 | 1 | 0 | 44.2 | 44.2 | 0 | 1348100 | 684025.94 | 664074.06 | 0 | 0 | 0
21 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 142.1 | 3 | 2 | 1 | 142.1 | 80.6 | 61.5 | 4334050 | 2199096.97 | 2134953.03 | 0 | 0 | 0
22 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 11 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 399.6 | 2 | 0 | 2 | 80 | 0 | 80 | 2440000 | 1238056 | 1201944 | 0 | 0 | 0
23 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 15 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 107 | 1 | 1 | 0 | 26.7 | 26.7 | 0 | 814350 | 413201.19 | 401148.81 | 0 | 0 | 0
24 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 18 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 125.9 | 1 | 1 | 0 | 45.6 | 45.6 | 0 | 1390800 | 705691.92 | 685108.08 | 0 | 0 | 0
25 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 132.8 | 1 | 0 | 1 | 37.9 | 0 | 37.9 | 1155950 | 586529.03 | 569420.97 | 0 | 0 | 0
26 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 20 | 890/1 | 29.08.2003 | I.2017 | IV.2017 | 11 | 11 | 409.7 | 5 | 2 | 3 | 254.1 | 94.7 | 159.4 | 7750050 | 3932375.37 | 3817674.63 | 0 | 0 | 0
27 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 22 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 396.2 | 4 | 0 | 4 | 155.6 | 0 | 155.6 | 4745800 | 2408018.92 | 2337781.08 | 0 | 0 | 0
28 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 118.7 | 1 | 1 | 0 | 27.3 | 27.3 | 0 | 832650 | 422486.61 | 410163.39 | 0 | 0 | 0
29 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 6 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 7 | 7 | 129.6 | 2 | 0 | 2 | 61.9 | 0 | 61.9 | 1887950 | 957945.83 | 930004.17 | 0 | 0 | 0
30 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 411.4 | 4 | 4 | 0 | 204 | 204 | 0 | 6222000 | 3157042.8 | 3064957.2 | 0 | 0 | 0
31 | п. Головлинский, ул. Свердлова, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 139.1 | 1 | 0 | 1 | 26.3 | 0 | 26.3 | 802150 | 407010.91 | 395139.09 | 0 | 0 | 0
32 | п. Подлипковский, ул. Лесная, д. 14 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 63.3 | 1 | 1 | 0 | 31.9 | 31.9 | 0 | 972950 | 493674.83 | 479275.17 | 0 | 0 | 0
33 | п. Подлипковский, ул. Лесная, д. 17 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 63.2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | 976000 | 495222.4 | 480777.6 | 0 | 0 | 0
34 | п. Подлипковский, ул. Лесная, д. 21 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 64.7 | 1 | 0 | 1 | 32.5 | 0 | 32.5 | 991250 | 502960.25 | 488289.75 | 0 | 0 | 0
35 | п. Подлипковский, ул. Шахтная, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 99.8 | 1 | 0 | 1 | 24.9 | 0 | 24.9 | 759450 | 385344.93 | 374105.07 | 0 | 0 | 0
36 | п. Приупский, пер. Больничный, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 7 | 7 | 127.9 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3050000 | 1547570 | 1502430 | 0 | 0 | 0
37 | п. Приупский, проезд. Шахтерский, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 114.9 | 1 | 1 | 0 | 67.9 | 67.9 | 0 | 2070950 | 1050800.03 | 1020149.97 | 0 | 0 | 0
38 | п. Приупский, ул. Зеленая, д. 57 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 108 | 2 | 1 | 1 | 52.8 | 29.8 | 23 | 1610400 | 817116.96 | 793283.04 | 0 | 0 | 0
39 | п. Приупский, ул. Лесная, д. 23 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 378.4 | 1 | 1 | 0 | 23.3 | 23.3 | 0 | 710650 | 360583.81 | 350066.19 | 0 | 0 | 0
40 | п. Приупский, ул. Лесная, д. 41 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 375.7 | 4 | 4 | 0 | 193.9 | 193.9 | 0 | 5913950 | 3000738.23 | 2913211.77 | 0 | 0 | 0
41 | п. Приупский, ул. Лесная, д. 43 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 452.4 | 2 | 2 | 0 | 75.6 | 75.6 | 0 | 2305800 | 1169962.92 | 1135837.08 | 0 | 0 | 0
42 | п. Приупский, ул. Лесная, д. 47 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 64.7 | 2 | 1 | 1 | 64.7 | 32.3 | 32.4 | 1973350 | 1001277.79 | 972072.21 | 0 | 0 | 0
43 | п. Приупский, ул. Мира, д. 19 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 276.7 | 3 | 3 | 0 | 109 | 109 | 0 | 3324500 | 1686851.3 | 1637648.7 | 0 | 0 | 0
44 | п. Приупский, ул. Мира, д. 39 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 397.2 | 2 | 2 | 0 | 51.4 | 51.4 | 0 | 1567700 | 795450.98 | 772249.02 | 0 | 0 | 0
45 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 482.8 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 42 | 1281000 | 649979.4 | 631020.6 | 0 | 0 | 0
46 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 12 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 6 | 6 | 424.9 | 2 | 2 | 0 | 80.4 | 80.4 | 0 | 2452200 | 1244246.28 | 1207953.72 | 0 | 0 | 0
47 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 14 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 7 | 7 | 424.8 | 2 | 2 | 0 | 70 | 70 | 0 | 2135000 | 1083299 | 1051701 | 0 | 0 | 0
48 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 16 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 14 | 14 | 418.6 | 7 | 6 | 1 | 311 | 257.1 | 53.9 | 9485500 | 4812942.7 | 4672557.3 | 0 | 0 | 0
49 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 8 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 11 | 11 | 442.4 | 5 | 3 | 2 | 270.3 | 161.6 | 108.7 | 8244150 | 4183081.71 | 4061068.29 | 0 | 0 | 0
50 | п. Приупский, ул. Пионерская, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 114 | 1 | 1 | 0 | 34.8 | 34.8 | 0 | 1061400 | 538554.36 | 522845.64 | 0 | 0 | 0
51 | п. Приупский, ул. Победа, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 13 | 13 | 334.1 | 4 | 3 | 1 | 184.2 | 145.5 | 38.7 | 5618100 | 2850623.94 | 2767476.06 | 0 | 0 | 0
52 | п. Приупский, ул. Советская, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 6 | 6 | 377.1 | 4 | 4 | 0 | 189 | 189 | 0 | 5764500 | 2924907.3 | 2839592.7 | 0 | 0 | 0
53 | п. Приупский, ул. Советская, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 15 | 15 | 401.1 | 7 | 7 | 0 | 332.8 | 332.8 | 0 | 10150400 | 5150312.96 | 5000087.04 | 0 | 0 | 0
54 | п. Садовый, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 11 | 11 | 607.5 | 4 | 2 | 2 | 193.9 | 49.2 | 144.7 | 5913950 | 3000738.23 | 2913211.77 | 0 | 0 | 0
55 | п. Садовый, д. 11 | 890/1 | 29.08.2003 | I.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 439.8 | 3 | 3 | 0 | 143.6 | 143.6 | 0 | 4379800 | 2222310.52 | 2157489.48 | 0 | 0 | 0
56 | п. Садовый, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 15 | 15 | 427.7 | 4 | 0 | 4 | 197.6 | 0 | 197.6 | 6026800 | 3057998.32 | 2968801.68 | 0 | 0 | 0
57 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 414.3 | 2 | 2 | 0 | 66.4 | 66.4 | 0 | 2025200 | 1027586.48 | 997613.52 | 0 | 0 | 0
58 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 14 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 65.1 | 1 | 1 | 0 | 32.5 | 32.5 | 0 | 991250 | 502960.25 | 488289.75 | 0 | 0 | 0
59 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 398.2 | 1 | 0 | 1 | 42.8 | 0 | 42.8 | 1305400 | 662359.96 | 643040.04 | 0 | 0 | 0
60 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 311 | 1 | 0 | 1 | 38.3 | 0 | 38.3 | 1168150 | 592719.31 | 575430.69 | 0 | 0 | 0
61 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 8 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 414.6 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 1159000 | 588076.6 | 570923.4 | 0 | 0 | 0
62 | п. Сеченский, ул. Луговая, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 409.3 | 1 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 37.2 | 1134600 | 575696.04 | 558903.96 | 0 | 0 | 0
63 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 20 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 64.6 | 1 | 0 | 1 | 31.1 | 0 | 31.1 | 948550 | 481294.27 | 467255.73 | 0 | 0 | 0
64 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 23 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 81.5 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 20.2 | 0 | 616100 | 312609.14 | 303490.86 | 0 | 0 | 0
65 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 24 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 64.4 | 1 | 0 | 1 | 32.7 | 0 | 32.7 | 997350 | 506055.39 | 491294.61 | 0 | 0 | 0
66 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 26 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 104.3 | 1 | 1 | 0 | 52.4 | 52.4 | 0 | 1598200 | 810926.68 | 787273.32 | 0 | 0 | 0
67 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 28 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 132.1 | 2 | 2 | 0 | 132.1 | 132.1 | 0 | 4029050 | 2044339.97 | 1984710.03 | 0 | 0 | 0
68 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 30 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 103.7 | 1 | 0 | 1 | 51.7 | 0 | 51.7 | 1576850 | 800093.69 | 776756.31 | 0 | 0 | 0
69 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 31 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 150.3 | 1 | 0 | 1 | 38.2 | 0 | 38.2 | 1165100 | 591171.74 | 573928.26 | 0 | 0 | 0
70 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 32 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 81.5 | 1 | 0 | 1 | 40.8 | 0 | 40.8 | 1244400 | 631408.56 | 612991.44 | 0 | 0 | 0
71 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 36 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 103.6 | 1 | 1 | 0 | 51.9 | 51.9 | 0 | 1582950 | 803188.83 | 779761.17 | 0 | 0 | 0
72 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 38 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 8 | 8 | 103.3 | 2 | 0 | 2 | 103.3 | 0 | 103.3 | 3150650 | 1598639.81 | 1552010.19 | 0 | 0 | 0
73 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 103.4 | 1 | 0 | 1 | 51.4 | 0 | 51.4 | 1567700 | 795450.98 | 772249.02 | 0 | 0 | 0
74 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 6 | 6 | 103.5 | 1 | 1 | 0 | 52.1 | 52.1 | 0 | 1589050 | 806283.97 | 782766.03 | 0 | 0 | 0
75 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 8 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 65.2 | 1 | 1 | 0 | 32.7 | 32.7 | 0 | 997350 | 506055.39 | 491294.61 | 0 | 0 | 0
76 | п. Сеченский, ул. Школьная, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 212.4 | 1 | 1 | 0 | 59.3 | 59.3 | 0 | 1808650 | 917709.01 | 890940.99 | 0 | 0 | 0
77 | п. Сеченский, ул. Школьная, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 435.7 | 4 | 4 | 0 | 180.7 | 180.7 | 0 | 5511350 | 2796458.99 | 2714891.01 | 0 | 0 | 0
78 | п. Шахты-8, ул. Садовая, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 69.8 | 2 | 2 | 0 | 69.8 | 69.8 | 0 | 2128900 | 1080203.86 | 1048696.14 | 0 | 0 | 0
79 | п. Шахты-8, ул. Тупиковая, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 175.3 | 1 | 0 | 1 | 46.5 | 0 | 46.5 | 1418250 | 719620.05 | 698629.95 | 0 | 0 | 0
80 | п. Шахты-8, ул. Тупиковая, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 100.5 | 2 | 1 | 1 | 100.5 | 50.1 | 50.4 | 3065250 | 1555307.85 | 1509942.15 | 0 | 0 | 0
81 | п. Шахты-8, ул. Шоссейная, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 52.2 | 1 | 1 | 0 | 52.2 | 52.2 | 0 | 1592100 | 807831.54 | 784268.46 | 0 | 0 | 0
82 | п. Шахты-8, ул. Шоссейная, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 79.3 | 1 | 1 | 0 | 36.9 | 36.9 | 0 | 1125450 | 571053.33 | 554396.67 | 0 | 0 | 0
83 | п. Шахты-8, ул. Шоссейная, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | I.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 64.3 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | 976000 | 495222.4 | 480777.6 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: |  | X | 93 | X | X | 224 | 171 | 19380.5 | 103 | 73 | 30 | 4320.5 | 3067.3 | 1253.2 | 140416250 | 93053848.87 | 47362401.13 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 171 | 171 | 10900.2 | 103 | 73 | 30 | 4320.5 | 3067.3 | 1253.2 | 140416250 | 93053848.87 | 47362401.13 | 0 | 0 | 0
Итого по Приупское: |  | X | X | X | X | 171 | 171 | 10900.2 | 103 | 73 | 30 | 4320.5 | 3067.3 | 1253.2 | 140416250 | 93053848.87 | 47362401.13 | 0 | 0 | 0
1 | п. Васильевский, д. 2 | 890/1 | 29.08.2003 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 96.2 | 1 | 1 | 0 | 32.3 | 32.3 | 0 | 1049750 | 695669.33 | 354080.67 | 0 | 0 | 0
2 | п. Васильевский, д. 4 | 890/1 | 29.08.2003 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 103.6 | 1 | 0 | 1 | 30.7 | 0 | 30.7 | 997750 | 661208.93 | 336541.07 | 0 | 0 | 0
3 | п. Васильевский, д. 5 | 890/1 | 29.08.2003 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 82.1 | 2 | 0 | 2 | 82.1 | 0 | 82.1 | 2668250 | 1768249.27 | 900000.73 | 0 | 0 | 0
4 | п. Головлинский, ул. Карла Маркса, д. 11 | 890/1 | 29.08.2003 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 39.9 | 1 | 1 | 0 | 39.9 | 39.9 | 0 | 1296750 | 859356.23 | 437393.77 | 0 | 0 | 0
5 | п. Головлинский, ул. Карла Маркса, д. 20 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 64.6 | 1 | 1 | 0 | 32.3 | 32.3 | 0 | 1049750 | 695669.33 | 354080.67 | 0 | 0 | 0
6 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 180.2 | 1 | 0 | 1 | 37.9 | 0 | 37.9 | 1231750 | 816280.73 | 415469.27 | 0 | 0 | 0
7 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 134.5 | 1 | 0 | 1 | 38.7 | 0 | 38.7 | 1257750 | 833510.93 | 424239.07 | 0 | 0 | 0
8 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 21 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 91.7 | 2 | 1 | 1 | 91.7 | 46.3 | 45.4 | 2980250 | 1975011.67 | 1005238.33 | 0 | 0 | 0
9 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 32 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 32.6 | 1 | 1 | 0 | 32.6 | 32.6 | 0 | 1059500 | 702130.64 | 357369.36 | 0 | 0 | 0
10 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 8 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 85.3 | 1 | 1 | 0 | 43.2 | 43.2 | 0 | 1404000 | 930430.8 | 473569.2 | 0 | 0 | 0
11 | п. Головлинский, ул. Клары Цеткин, д. 2, лит. а | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 139.5 | 2 | 1 | 1 | 63.7 | 37.9 | 25.8 | 2070250 | 1371954.67 | 698295.33 | 0 | 0 | 0
12 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 1a | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 83.6 | 1 | 1 | 0 | 39.5 | 39.5 | 0 | 1283750 | 850741.13 | 433008.87 | 0 | 0 | 0
13 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 2a | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 110.5 | 1 | 1 | 0 | 36.7 | 36.7 | 0 | 1192750 | 790435.43 | 402314.57 | 0 | 0 | 0
14 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 3a | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 158.1 | 2 | 1 | 1 | 80.3 | 32.8 | 47.5 | 2609750 | 1729481.33 | 880268.67 | 0 | 0 | 0
15 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 6a | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 158.6 | 3 | 3 | 0 | 122.1 | 122.1 | 0 | 3968250 | 2629759.27 | 1338490.73 | 0 | 0 | 0
16 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 8а | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 169.2 | 4 | 4 | 0 | 169.2 | 169.2 | 0 | 5499000 | 3644187.3 | 1854812.7 | 0 | 0 | 0
17 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 12 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 26.9 | 1 | 0 | 1 | 26.9 | 0 | 26.9 | 874250 | 579365.47 | 294884.53 | 0 | 0 | 0
18 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 13 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 125.5 | 1 | 0 | 1 | 27.1 | 0 | 27.1 | 880750 | 583673.03 | 297076.97 | 0 | 0 | 0
19 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 15 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 107 | 1 | 1 | 0 | 26.8 | 26.8 | 0 | 871000 | 577211.7 | 293788.3 | 0 | 0 | 0
20 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 17 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 26.6 | 1 | 1 | 0 | 26.6 | 26.6 | 0 | 864500 | 572904.14 | 291595.86 | 0 | 0 | 0
21 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 105.7 | 2 | 1 | 1 | 67.8 | 36.5 | 31.3 | 2203500 | 1460259.45 | 743240.55 | 0 | 0 | 0
22 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 20 | 890/1 | 29.08.2003 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 348.6 | 2 | 0 | 2 | 94.5 | 0 | 94.5 | 3071250 | 2035317.37 | 1035932.63 | 0 | 0 | 0
23 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 24 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 172.6 | 2 | 1 | 1 | 172.6 | 86.2 | 86.4 | 5609500 | 3717415.65 | 1892084.35 | 0 | 0 | 0
24 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 126.8 | 1 | 1 | 0 | 36.8 | 36.8 | 0 | 1196000 | 792589.2 | 403410.8 | 0 | 0 | 0
25 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 66.8 | 2 | 1 | 1 | 66.8 | 39.8 | 27 | 2171000 | 1438721.7 | 732278.3 | 0 | 0 | 0
26 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 411.1 | 3 | 3 | 0 | 160 | 160 | 0 | 5200000 | 3446040 | 1753960 | 0 | 0 | 0
27 | п. Головлинский, ул. Свердлова, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 13.6 | 1 | 0 | 1 | 13.6 | 0 | 13.6 | 442000 | 292913.4 | 149086.6 | 0 | 0 | 0
28 | п. Подлипковский, ул. Лесная, д. 12 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 31.9 | 1 | 1 | 0 | 31.9 | 31.9 | 0 | 1036750 | 687054.23 | 349695.77 | 0 | 0 | 0
29 | п. Подлипковский, ул. Шахтная, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 101.8 | 1 | 0 | 1 | 61.5 | 0 | 61.5 | 1998750 | 1324571.63 | 674178.37 | 0 | 0 | 0
30 | п. Подлипковский, ул. Шахтная, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 25.5 | 0 | 25.5 | 828750 | 549212.63 | 279537.37 | 0 | 0 | 0
31 | п. Приупский, пер. Шахтерский, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 25.7 | 1 | 1 | 0 | 25.7 | 25.7 | 0 | 835250 | 553520.17 | 281729.83 | 0 | 0 | 0
32 | п. Приупский, ул. Зеленая, д. 57 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 108 | 1 | 0 | 1 | 55.2 | 0 | 55.2 | 1794000 | 1188883.8 | 605116.2 | 0 | 0 | 0
33 | п. Приупский, ул. Лесная, д. 23 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 308.8 | 2 | 2 | 0 | 44.4 | 44.4 | 0 | 1443000 | 956276.1 | 486723.9 | 0 | 0 | 0
34 | п. Приупский, ул. Лесная, д. 41 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 353.5 | 4 | 4 | 0 | 135.8 | 135.8 | 0 | 4413500 | 2924826.44 | 1488673.56 | 0 | 0 | 0
35 | п. Приупский, ул. Лесная, д. 43 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 412.4 | 6 | 6 | 0 | 262.1 | 262.1 | 0 | 8518250 | 5645044.27 | 2873205.73 | 0 | 0 | 0
36 | п. Приупский, ул. Мира, д. 39 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 338.2 | 1 | 0 | 1 | 43.2 | 0 | 43.2 | 1404000 | 930430.8 | 473569.2 | 0 | 0 | 0
37 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 464.5 | 2 | 2 | 0 | 115.8 | 115.8 | 0 | 3763500 | 2494071.45 | 1269428.55 | 0 | 0 | 0
38 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 12 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 374.7 | 2 | 1 | 1 | 87.3 | 29.1 | 58.2 | 2837250 | 1880245.57 | 957004.43 | 0 | 0 | 0
39 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 14 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 407.9 | 3 | 1 | 2 | 129.9 | 39.5 | 90.4 | 4221750 | 2797753.73 | 1423996.27 | 0 | 0 | 0
40 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 16 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 385.2 | 2 | 2 | 0 | 74.2 | 74.2 | 0 | 2411500 | 1598101.05 | 813398.95 | 0 | 0 | 0
41 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 8 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 347.2 | 2 | 1 | 1 | 76.9 | 38.8 | 38.1 | 2499250 | 1656252.97 | 842997.03 | 0 | 0 | 0
42 | п. Приупский, ул. Пионерская, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 61.4 | 1 | 1 | 0 | 26.6 | 26.6 | 0 | 864500 | 572904.15 | 291595.85 | 0 | 0 | 0
43 | п. Приупский, ул. Победа, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 6 | 332.4 | 3 | 3 | 0 | 127.1 | 127.1 | 0 | 4130750 | 2737448.03 | 1393301.97 | 0 | 0 | 0
44 | п. Приупский, ул. Советская, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 329.6 | 2 | 2 | 0 | 93.9 | 93.9 | 0 | 3051750 | 2022394.73 | 1029355.27 | 0 | 0 | 0
45 | п. Приупский, ул. Советская, д. 11 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 417.7 | 1 | 1 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 | 1599000 | 1059657.3 | 539342.7 | 0 | 0 | 0
46 | п. Приупский, ул. Советская, д. 13 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 419.2 | 1 | 1 | 0 | 62.8 | 62.8 | 0 | 2041000 | 1352570.7 | 688429.3 | 0 | 0 | 0
47 | п. Приупский, ул. Советская, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 400 | 1 | 1 | 0 | 67.2 | 67.2 | 0 | 2184000 | 1447336.8 | 736663.2 | 0 | 0 | 0
48 | п. Садовый, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 560.7 | 3 | 3 | 0 | 161.5 | 161.5 | 0 | 5248750 | 3478346.63 | 1770403.37 | 0 | 0 | 0
49 | п. Садовый, д. 7 | 1137 | 31.10.2003 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 97.1 | 2 | 2 | 0 | 64.9 | 64.9 | 0 | 2109250 | 1397799.97 | 711450.03 | 0 | 0 | 0
50 | п. Садовый, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 395.3 | 1 | 1 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 1716000 | 1137193.2 | 578806.8 | 0 | 0 | 0
51 | п. Сеченский, ул. Луговая, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 74.3 | 1 | 0 | 1 | 37.1 | 0 | 37.1 | 1205750 | 799050.53 | 406699.47 | 0 | 0 | 0
52 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 15 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 102.1 | 2 | 2 | 0 | 102.1 | 102.1 | 0 | 3318250 | 2199004.27 | 1119245.73 | 0 | 0 | 0
53 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 17 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 104.4 | 2 | 1 | 1 | 104.4 | 52.9 | 51.5 | 3393000 | 2248541.1 | 1144458.9 | 0 | 0 | 0
54 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 19 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 41.2 | 1 | 1 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | 1339000 | 887355.3 | 451644.7 | 0 | 0 | 0
55 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 21 | 890/1 | 29.08.2003 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 6 | 82.5 | 2 | 1 | 1 | 82.5 | 41.5 | 41 | 2681250 | 1776864.37 | 904385.63 | 0 | 0 | 0
56 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 24 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 64.4 | 1 | 1 | 0 | 31.7 | 31.7 | 0 | 1030250 | 682746.67 | 347503.33 | 0 | 0 | 0
57 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 33 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 187 | 1 | 0 | 1 | 44.2 | 0 | 44.2 | 1436500 | 951968.55 | 484531.45 | 0 | 0 | 0
58 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 103.8 | 1 | 1 | 0 | 51.7 | 51.7 | 0 | 1680250 | 1113501.67 | 566748.33 | 0 | 0 | 0
59 | п. Шахты-8, ул. Садовая, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 46.8 | 1 | 1 | 0 | 46.8 | 46.8 | 0 | 1521000 | 1007966.7 | 513033.3 | 0 | 0 | 0
60 | п. Шахты-8, ул. Тупиковая, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 188.1 | 2 | 1 | 1 | 97.7 | 56.4 | 41.3 | 3175250 | 2104238.17 | 1071011.83 | 0 | 0 | 0
61 | п. Шахты-8, ул. Тупиковая, д. 11 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 51.1 | 1 | 0 | 1 | 51.1 | 0 | 51.1 | 1660750 | 1100579.03 | 560170.97 | 0 | 0 | 0
62 | п. Шахты-8, ул. Тупиковая, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 29.9 | 1 | 1 | 0 | 29.9 | 29.9 | 0 | 971750 | 643978.73 | 327771.27 | 0 | 0 | 0
63 | п. Шахты-8, ул. Шоссейная, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 64.3 | 1 | 1 | 0 | 32.3 | 32.3 | 0 | 1049750 | 695669.33 | 354080.67 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава администрации мо Приупское Киреевского района Ю. Н. Шевченко