

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН**

**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**

**ПЯТЫЙ СОЗЫВ**

**60 ЗАСЕДАНИЕ**

# Р Е Ш Е Н И Е

**от 16 ноября 2017 г. № 60-343**

## **Об утверждении программы комплексного развития**

## **социальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования Киреевский район на 2017-2030 годы**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» и на основании Устава муниципального образования Киреевский район Собрание представителей муниципального образования Киреевский район РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования Киреевского района на 2017-2030 годы (приложение).
2. Определить ответственным исполнителем Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования Киреевского района на 2017-2030 годы заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район И.А.Величко.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Киреевский район в сети "Интернет" (<https://kireevsk.tularegion.ru/>).

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и инвестициям Собрания представителей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава муниципального**  **образования Киреевский район** | **Г.Е. Баранова** |

Приложение

к решению Собрания представителей

муниципального образования

Киреевский район

от 16.11.2017 года № 60-343

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования Киреевский район Тульской области на 2017-2030 годы**

**ПАСПОРТ программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования Киреевский район Тульской области на 2017-2030 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития сельских поселений муниципального образования Киреевский район Тульской области на 2017-2030 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»  Генеральные планы сельских поселений муниципального образования Киреевского района Тульской области |
| Разработчик программы | Управление экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель главы администрации муниципального образования город Киреевский район |
| Исполнители Программы | Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район,  Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район |
| Цели программы | 1. Обеспечение на селе общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях граждан от 2 месяцев до 18 лет на всей территории сельских поселений муниципального образования Киреевский район  2. Обеспечение населения сельских поселений муниципального образования Киреевский район доступной и многообразной системой спортивных учреждений за счет реконструкции существующих объектов и строительства новых спортивных сооружений  3. Формирование на селе равноценных, современных, комфортных условий для приобщения к культурным ценностям, развитие творчества, досуга, просветительства и духовного обогащения сельских жителей Киреевского района |
| Задачи программы | 1. Обеспечение на селе местами детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – МДОО) и обеспечение местами детей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО) с учётом реализации образовательной программы в одну смену;  2. Развитие на селе системы социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта;  3. Создание на селе условий для самореализации, духовного и культурного обогащения и физического развития;  4. Развитие на селе современных форм организации досуга с учётом потребностей различных социально-возрастных групп населения;  5. Обеспечение на селе эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры;  6. Повышение качества жизни жителей сельских поселений муниципального образования Киреевский район |
| Показатели программы | 1.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;  2.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;  3.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений  4.Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;  5.Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы;  6.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:  клубами и учреждениями клубного типа  библиотеками  парками культуры и отдыха;  7.Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;  8.Степень готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ;  9.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  10.Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. |
| Этапы и сроки  реализации программы | Программа реализуется в шесть этапов:  1 этап - 2017 год  2 этап – 2018 год  3 этап – 2019 год  4 этап – 2020 год  5 этап – 2021 год  6 этап – 2022-2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы: 95000 тыс. руб., в том числе:  2017 год – 0 тыс. руб.;  2018 год – 0 тыс. руб.;  2019 год – 44150 тыс. руб.;  2020 год – 50850 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022-2030 г.г. – 0 тыс. руб.;  Из них:  средства бюджета м.о. Киреевский район – 1700 тыс. руб.,  в том числе:  2017 год – 0 тыс. руб.;  2018 год – 0 тыс. руб.;  2019 год – 0 тыс. руб.;  2020 год – 1700 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022-2030 г.г. – 0 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 43300 тыс. руб.,  в том числе:  2017 год – 0 тыс. руб.;  2018 год – 0 тыс. руб.;  2019 год – 19150 тыс. руб.;  2020 год – 24150 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022-2030 г.г. – 0 тыс. руб.;  средства федерального бюджета – 50000 тыс. руб.,  в том числе:  2017 год – 0 тыс. руб.;  2018 год – 0 тыс. руб.;  2019 год – 25000 тыс. руб.;  2020 год – 25000 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022-2030 г.г. – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет - 60 %;  2.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте - 0 %;  3.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений - 100 %;  4.доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях- 0 %;  5.Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы - 98 %;  6 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:  клубами и учреждениями клубного типа - 85%;  библиотеками - 100 %;  7.Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры- 0 %.  8.Степень готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ - 100%;  9. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 75 %;  10.Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся – 85 %. |

**Введение**

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне сельского поселения.

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов.

Главной целью Программы является повышение на селе качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг и т.д.. Благоприятные условия для жизни сельского населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне сельских поселений разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальной инфраструктуры сельского поселения.

Во исполнение Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=370E15B920C629D15BB3CE178D59F667AE9AD3FF9EBCA7AFCD18EBA577V1A7I) РФ в сельских поселениях Киреевского района разработаны и утверждены основные документы территориального планирования: Генеральный план и [Правила](consultantplus://offline/ref=370E15B920C629D15BB3D01A9B35A86CA8998FF599B8A9F19147B0F8201E7A9F936F0C92DA85A67C1CCC98V3AAI) землепользования и застройки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об утверждении документа территориального планирования (дата, № решения) | Сведения о внесенных изменениях в документы территориального планирования (дата, № решения) | Сведения об утверждении документа градостроительного зонирования (дата, № решения) | Сведения о внесенных изменениях в документы градостроительного зонирования (дата, № решения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района** | | | |
| Решение собрания депутатов муниципального образования р.п.Бородинский Киреевского района № 42-156 от 10.01.2012 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования р.п. Бородинский Киреевского района»  Решение собрания депутатов муниципального образования Большекалмыкское Киреевского района № 54-84 от 16.09.2011 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Большекалмыкское Киреевского района и Правил землепользования и застройки муниципального образования Большекалмыкское Киреевского района» | Решение собрания представителей №54-312 от 30.06.2017 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Бородинское Киреевского района» | Решение собрания депутатов муниципального образования р.п.Бородинский Киреевского района № 42-157 от 10.01.2012 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования р.п. Бородинский Киреевского района»  Решение собрания депутатов муници-пального образования Большекалмыкское Киреевского района № 54-84 от 16.09.2011 «Об утвер-ждении Генерального плана муниципального образова-ния Большекалмыкское Киреевского района и Правил землепользования и застройки муниципального образования Большекалмыкское Киреевского района» | Решение собрания представителей №46-249 от 23.12.2016 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Бородинское Киреевского района» |
| **Администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района** | | | |
| Решение собрания депутатов муниципального образования Богучаровское Киреевского района  № 27-83 от 07.07.2011 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Богу-чаровское Киреев-ского района и Правил землеполь-зования и застройки муниципального образования Богу-чаровское Киреев-ского района» | - | Решение собрания депутатов муниципального образования Богучаровское Киреевского района №  27-83 от 07.07.2011 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Богучаровское Киреевского района и Правил землепользования и застройки муниципального образования Богучаровское Киреевского района» | Решение собрания представителей №46-247 от 23.12.2016 « Об утверждении Правил  землепользования и застройки муниципального образования Богучаровское Киреевского района» |
| **Администрация муниципального образования Дедиловское Киреевского района** | | | |
| Решение собрания депутатов муници-пального образова-ния Дедиловское Киреевского района № 49-92 от 16.09.2011 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Дедиловское Киреевского района и Правил землепользования и застройки муниципального образования Дедиловское Киреевского района» | - | Решение собрания депутатов муниципального образования Дедиловское Киреевского района № 49-92 от 16.09.2011 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Дедиловское Киреевского района и Правил землепользования и застройки муниципального образования Дедиловское Киреевского района» | Решение собрания представителей №46-251 от 23.12.2016 « Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Дедиловское Киреевского района» |
| **Администрация муниципального образования Шварцевское Киреевского района** | | | |
| Решение собрания депутатов муници-пального образова-ния Шварцевское Киреевского района № 44-141 от 22.07.2016 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Шварцевское Киреевского района» | - | Решение собрания представителей №46-250 от 23.12.2016 « Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Шварцевское Киреевского района» | - |
| **Администрация муниципального образования Приупское Киреевского района** | | | |
| Решение собрания депутатов муниципального образования Приупское Киреевского района № 24-5 от 31.03.2011 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Приупское Киреевского района и Правил землепользования и застройки м.о. Приупское Киреевского района» | - | Решение собрания депутатов муниципального образования Приупское Киреевского района № 24-5 от 31.03.2011 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Приупское Киреевского района и Правил землепользования и застройки м.о. Приупское Киреевского района» | Решение собрания представителей № 46-248 от 23.12.2016 « Об утверждении Правил землепользования и застройки м.о. Приупское Киреевского района» |
| **Администрация муниципального образования Красноярское Киреевского района** | | | |
| Решение собрания депутатов муниципального образования Красноярское Киреевского района № 44-86/1 от 21.07.2011 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Красноярское Киреевского района и Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское Киреевского района» | - | Решение собрания депутатов муниципального образования Красноярское Киреевского района № 44-86/1 от 21.07.2011 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Красноярское Киреевского района и Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское Киреевского района» | Решение собрания представителей №51-283 от 30.03.2017 « Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское Киреевского района» |

В материалах Генерального плана муниципальных образований установлены следующие сроки его реализации:

муниципальное образование. Богучаровское:

исходный год - 2011 г.,

– до 2031 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет)

муниципальное образование. Бородинское:

исходный год - 2017 г.,

– до 2037 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет)

муниципальное образование. Дедиловское:

исходный год - 2011 г.,

– до 2031 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет)

муниципальное образование. Красноярское:

исходный год - 2011 г.,

– до 2031 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет)

муниципальное образование. Приупское:

исходный год - 2011 г.,

– до 2031 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет)

муниципальное образование. Шварцевское:

исходный год - 2016 г.,

– до 2036 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет)

Генеральные планы сельских поселений содержат схему зонирования территорий.

Документы территориального планирования размещены на сайте администрации муниципального образования Киреевский район в сети "Интернет". Сегодня можно получить документальную информацию о современном состоянии и использовании территорий муниципального образования, их перспективном градостроительном развитии, функциональном и территориальном зонировании территорий.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений Киреевского района (далее- Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития городского поселения.

Цели развития сельских поселений и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

В 2016 году от сельских поселений на уровень муниципального образования Киреевский район соглашениями были переданы часть полномочий по решению вопросов местного значения, установленных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, которые исполняют муниципальные служащие, состоящие в штате администрации муниципального образования Киреевский район.

Одним из переданных на районный уровень это полномочия по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, в соответствии с вышесказанным администрация муниципального образования Киреевский район разработала комплексную программу социальной инфраструктуры сельских поселений Киреевского района.

1. **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования Киреевский район**

Законом Тульской области от 15 марта 2005 года №559-ЗТО «О переименовании муниципального образования «Киреевский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Киреевского района Тульской области» установлены границы муниципального образования Киреевский район.

Районный центр муниципального образования Киреевский район – г. Киреевск - расположен в 42 км. к юго-востоку от г. Тула, в 20 км. от железнодорожной станции Дедилово, на линии Тула- Ряжск.

Нынешние границы Киреевского района окончательно сформировались в 1965 году.

Законом установлено, что в состав территории муниципального образования Киреевский район входят 9 муниципальных образований, из них 3 - городских и 6 сельских.

Установлены границы и наделены статусом:

***сельских поселений следующие муниципальные образования:***

- **Бородинское Киреевского района**, определен поселок Бородинский его административным центром;

МО Бородинское  находится в западной части Киреевского района Тульской области и граничит с юго-запада с МО Приупское Киреевского района Тульской области, с юга с МО Богучаровское Киреевского района Тульской области, с востока с МО Дедиловское Киреевского района Тульской области, с северо-востока с МО Щварцевское Киреевского района Тульской области, с северо-запада с г. Тула.

- **Шварцевское Киреевского района**, определен поселок Шварцевский его административным центром.

МО Шварцевское находится в южной части Киреевского района Тульской области и граничит с северо-востока с Веневским районом Тульской области, с юго-востока с Узловским районом Тульской области, с юго-запада с МО Дедиловское Киреевского района Тульской области и МО Бородинское Киреевского района Тульской области, с востока с МО г. Болохово Киреевского района Тульской области, с г. Тула, с юга с МО Красноярское Киреевского района Тульское области.

- **Богучаровское Киреевского района**, определен поселок Прогресс его административным центром;

МО Богучаровское находится в северной части Киреевского района Тульской области и граничит с северо-запада с МО Приупское Киреевского района Тульской области, с юга-запада с Тёпло-Огарёвским [районом Тульской области](http://dereksiz.org/zakon-tuleskoj-oblasti-4-dekabrya-2008-g-n-1154-zto-o-merah-so.html), с юго-востока с Богородицким районом Тульской области, с севера с МО Бородинское Киреевского района Тульской области, с северо-востока с МО Дедиловское Киреевского района Тульское области.

- **Дедиловское Киреевского района**, определено село Дедилово его административным центром;

МО Дедиловское находится в восточной части Киреевского района Тульской области и граничит с северо-востока с МО Шварцевское Киреевского района Тульской области, с востока с Узловским районом Тульской области, с юга с Богородицким районом Тульской области, с юго-запада с МО Богучаровское Киреевского района Тульской области, с запада с МО г. Киреевск Киреевского района Тульской области, с северо-запада с МО Бородинское Киреевского района Тульское области.

- **Красноярское Киреевского района**, определен поселок Красный Яр его административным центром;

МО Красноярское находится в южной части Киреевского района Тульской области и граничит с северо-запада, запада и юго-запада с Ленинским районом Тульской области, с юга с МО Новосельское Киреевского района Тульской области, с северо-востока, востока и юго-востока с Веневским районом Тульской области.

- **Приупское Киреевского района**, определен поселок Приупский его административным центром.

МО Приупское находится в западной части Киреевского района Тульской области и граничит с юго-востока с МО Богучаровское Киреевского района Тульской области, с северо-востока с МО Бородинское Киреевского района Тульской области, с запада с Щекинским районом Тульское области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Площадь муниципального образования, км2 | Количество населенных пунктов, единиц | Численность постоянного населения, человек  на 01.01.2017 года | Плотность населения, чел./км2 |
| Богучаровское | 264,09 | 32 | 1585 | 6,00 |
| Бородинское | 155,14 | 46 | 9896 | 63,79 |
| Дедиловское | 184,00 | 21 | 3326 | 18,08 |
| Красноярское | 135,00 | 23 | 1462 | 10,83 |
| Приупское | 61,00 | 26 | 3719 | 60,97 |
| Шварцевский | 106,00 | 26 | 6278 | 59,23 |

Возрастной состав населения сельских поселений Киреевского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципального образования | Моложе трудоспособного возраста | Трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста |
| Богучаровское | 307 | 874 | 404 |
| Бородинское | 1505 | 5680 | 2711 |
| Дедиловское | 553 | 1893 | 880 |
| Красноярское | 269 | 819 | 374 |
| Приупское | 566 | 2011 | 1142 |
| Шварцевский | 1069 | 3370 | 1839 |

Для устойчивого развития сельских поселений Киреевского района необходимо, в первую очередь, решить социальные проблемы населения. Активная социальная политика - важнейшее условие конкурентоспособности экономики. Опора на рыночный механизм при отсутствии социальных ориентиров ведет к деградации человеческого потенциала и тормозит экономическое развитие.

Перспектива развития муниципальных образований во многом зависит от того, будет ли там жить и работать молодежь. Исследования показали, что подавляющее большинство выпускников школы не намерены связать свою судьбу с работой и жизнью в городе.

Социальная политика призвана выполнять взаимосвязанные функции - защиту, социальное и экономическое развитие сельских поселений.

Социальная инфраструктура сельских поселений Киреевского района

Объекты физической культуры и массового спорта

Объекты культуры

Объекты образования

**Объекты образования**

В 2016 - 2017 годах. администрация муниципального образования Киреевский район продолжила деятельность, направленную на реализацию права граждан на образование.

В районе созданы условия для обеспечения доступности образования, которые, в первую очередь, обеспечиваются сетью образовательных учреждений.

Вследствие сложной демографической ситуации на протяжении длительного времени проводится работа по оптимизации сети образования, которая начиная с 2015 г. в общей сложности затронула 18 учреждений.

В настоящее время в районе функционируют 39 образовательных организаций.

На территории сельских поселений Киреевского района функционируют:

* 6 центров образования,
* 6 общеобразовательных школ;
* 6 дошкольных образовательных организаций.

Всего обучающихся 5482 человека, из них:

* количество детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования – 1214 человек.
* количество детей, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования – 2455 человека.
* количество детей, осваивающих программы дополнительного образования – 1813 человек.

Численность персонала во всех образовательных организациях составляет 504 человека, из них 246 педагогических работника.

Объекты образования на селе имеют системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, Интернет. Теплоснабжение обеспечивается объектовыми котельными, работающими на газовом топливе.

**Объекты культуры**

В муниципальном образовании в сельской местности в настоящее время действуют филиалы 2-х учреждений культуры (юридических лиц). Сеть представлена 16 филиалами Муниципального казённого учреждения культуры «Районный культурно-досуговый центр» муниципального образования Киреевский район, а также 23 филиалами Муниципального казённого учреждения культуры «Районная централизованная библиотечная система» муниципального образования Киреевский район. Кроме того, пос. Бородинский и Шварцевский действуют структурные подразделения Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детских школ искусств»: Бородинская детская музыкальная школа и Шварцевская детская школа искусств.

**Информация об обеспеченности сельского населения учреждениями культуры**

Обеспеченность населения учреждениями культуры (библиотеки)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования поселения | Количество  жителей | Количество учреждений | |
| по нормативу | фактически |
| Бородинское | 9896 | 10 | 6 |
| Шварцевское | 6278 | 7 | 4 |
| Богучаровское | 1585 | 2 | 3 |
| Дедиловское | 3326 | 4 | 3 |
| Приупское | 3719 | 5 | 4 |
| Красноярское | 1462 | 2 | 2 |

Обеспеченность населения учреждениями культуры (клубы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования поселения | Количество  жителей | Количество учреждений | |
| по нормативу | фактически |
| Бородинское | 9896 | 6 | 4 |
| Шварцевское | 6278 | 2 | 2 |
| Богучаровское | 1585 | 2 | 2 |
| Дедиловское | 3326 | 3 | 2 |
| Приупское | 3719 | 4 | 3 |
| Красноярское | 1462 | 2 | 2 |

В сельских населенных пунктах Киреевского района отмечается низкий уровень обеспеченности библиотеками в муниципальных образованиях Шварцевское, Дедиловское и Приуспкое; клубами - в муниципальных образованиях Бородинское, Дедиловское и Приупское.

Деятельность учреждений культуры направлена на повышение эффективности сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурно-исторического наследия сельских поселений района.

В жизни жителей села востребованы все направления деятельности учреждений культуры: музыкальное, библиотечное, музейное и клубное дело; изобразительное, народное, эстрадное и декоративно-прикладное искусство.

Благодаря работе культурно-досуговых формирований более 2000 человек приобщаются к творчеству, любительскому искусству и ремеслам, культурно развиваются и занимаются самообразованием.

Сельские библиотеки являются информационными центрами своих населенных пунктов. Инновационные технологии позволяют обеспечить свободный и оперативный доступ населения к информации, в том числе и удаленный. За 2016 год число посещений библиотеки посетило 11 093 чел. С целью привлечения населения к чтению было проведено свыше 500 массовых мероприятия. Сотрудники библиотек, читатели приняли участие в районных и областных конкурсах и всероссийских акциях: «Библионочь», «Ночь искусств» и др. Все мероприятия проводятся в рамках объявленного президентом РФ Года литературы в России. Все библиотеки имеют доступ к сети «Интернет», оснащены компьютерным оборудованием.

Изношенность зданий, в которых расположены учреждения культуры, составляет более 40%.

Основными проблемами при обеспечении функционирования и развития сельских муниципальных учреждений культуры являются:

- не полное соответствие объемов и видов услуг, оказываемых учреждениями культуры запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан;

- недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, образования и самообразования, проведения мероприятий, деятельности любительских объединений, а также средствами обеспечения доступности учреждений культуры для различных категорий населения, в том числе маломобильных и с другими ограничениями жизнедеятельности.

Для решения поставленных задач необходимо обеспечить потребность сельского населения в современных комплексах для проведения фестивальных и других программ в различных жанрах искусства (музыкального, театрального, кино), концертно-филармонической и выставочной деятельности, использования в качестве базы для концертных и других художественных коллективов.

**Объекты физической культуры и спорта**

Развитие массовой физической культуры и спорта среди сельского населения муниципальных образований, создание условий, ориентирующих сельских граждан на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности объектов физической культуры и спорта для сельского населения муниципальных образований являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании.

В Киреевском районе в сельской местности отсутствуют учреждения физической культуры и спорта. Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу осуществляют общеобразовательные учреждения, МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» с клубами физкультурно-оздоровительной направленности, обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности осуществляет 1 детско-юношеская спортивная школа.

Регулярно занимаются физической культурой и спортом около 36 тысяч человек, что составляет 25,8 % от численности населения муниципального образования. Данный показатель превышает областной, составляющий 21,23%, но значительно ниже российского показателя - 29%.

В 2016 г. в муниципальном образовании проведено 83 официальных спортивных и физкультурных мероприятия, количество участников соревнований составило 19000 человек, более половины из них – жители сельской местности.

В сельской местности в Киреевском районе насчитывается 12 школьных спортивных залов. В 2016 г. на территории МКОУ «Бородинская СОШ», а в 2017 г. МКОУ «Шварцевский центр образования» сооружены мини-стадионы с искусственным покрытием. В 2014-2016 гг. значительно улучшилась материально-техническая база спорта в с. Дедилово, капитально отремонтирован ФОК, сооружены: стадион, мини-стадион, открытая спортивная площадка с тренажерами. В 2016 г. в рамках проекта «Народный бюджет» в пос. Красный Яр» установлена площадка для занятий WORKAUT. В пос. Шварцевский действует хоккейный корт.

В целях обеспечения сельского населения муниципального образования спортивными сооружениями помимо бюджета муниципального образования привлекаются средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные средства.

Для повышения уровня обеспеченности сельского населения спортивными сооружениями и увеличения количество жителей, систематически занимающихся физической культуры и спортом, требуется как реконструкция действующих спортивных объектов, так и строительство новых.

**Технико- экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры на селе.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  учреждения | | Место  расположения | | | | | Нормативная вместимость | Фактическая вместимость | | Численность персонала |
| **Объекты образования** | | | | | | | | | | | |
| 1 | МКОУ «Дедиловский центр образования» | | 301274, Тульская область, Киреевский район, с. Дедилово, ул. Советская, д. 60 | | | | | 180/80 | 149/64 | | 35/26 |
| 2 | (МКОУ «Красноярский центр образования» | | 301285,Тульская область, Киреевский район, пос. Красный Яр, ул. Школьная, д.1;  301285, Тульская область, Киреевский район, пос. Красный Яр,ул. Комсомольская | | | | | 279/50 | 95/31 | | 29/18 |
| 3 | МКОУ «Комсомольский центр образования» | | 301293, Тульская область, Киреевский район, пос. Комсомольский, ул. Школьная, д. 28;  301293,Тульская область, Киреевский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 12 | | | | | 169/20 | 28/16 | | 13/11 |
| 4 | МКОУ «Оленский центр образования» | | 301268, Тульская область, Киреевский район, д. Черная Грязь, ул. Центральная, д. 58а;  301268, Тульская область, Киреевский район, д. Черная Грязь, ул. Молодежная, д.36 | | | | | 126/35 | 34/23 | | 15/13 |
| 5 | МКОУ «Серебряноключевской центр образования» | | 301278, Тульская область, Киреевский район, пос. Серебряные Ключи, ул. Парковая, д. 55 | | | | | 253/20 | 21/9 | | 29/11 |
| 6 | МКОУ «Большекалмыкская СОШ» | | 301275, Тульская область, Киреевский район, д. Большие Калмыки, ул. Октябрьская, д.19 | | | | | 252 | 89 | | 25 |
| 7 | МКОУ «Бородинская СОШ» | | 301273, Тульская область, Киреевский район, пос. Бородинский, ул. Комсомольская, д. 11 | | | | | 644 | 504 | | 66 |
| 8 | МКОУ «Быковская ООШ» | | 301270, Тульская область, Киреевский район, д. Криволучье, д. 1-а, д. 1-б | | | | | 166 | 49 | | 16 |
| 9 | МКОУ «Кузнецовская ООШ» | | 301269, Тульская область, Киреевский район, д. Кузнецово, ул. Центральная, д. 18 | | | | | 99 | 29 | | 14 |
| 10 | МКОУ «Приупская СОШ» | | 301295,Тульская область, Киреевский район, п. Приупский, ул. Советская, д. 7а | | | | | 452 | 171 | | 28 |
| 11 | МКОУ «Присадская СОШ» | | 301284,Тульская область, Киреевский район, станция Присады, строение № 17 | | | | | 224 | 67 | | 27 |
| 12 | МКОУ «Шварцевский центр образования» | | 301288, Тульская область, Киреевский район, п. Шварцевский, ул. Первомайская, д. 7  301288, Тульская область, Киреевский район, п. Шварцевский, ул. Первомайская, д. 6а | | | | | 665 | 373 | | 50 |
| 13 | МКДОУ «Бородинский д/с «Теремок» | | 301273, Тульская область, Киреевский район, пос. Бородинский, ул. Советская, д. 15 | | | | | 104 | 103 | | 25 |
| 14 | МКДОУ «Бородинский д/с «Светлячок» | | 301273, Тульская область, Киреевский район, пос. Бородинский, ул. Школьная, д. 2 | | | | | 135 | 84 | | 32 |
| 15 | МКДОУ «Головлинский д/с » | | 301296, Тульская область, Киреевский район, пос. Головлино, ул. Кутузова,д. 14а | | | | | 20 | 8 | | 9 |
| 16 | (МКДОУ «Круглянский д/с» | | 301271, Тульская область, Киреевский район, пос. Круглянский, ул. Школьная, д. 26 | | | | | 20 | 12 | | 7 |
| 17 | МКДОУ «Приупский д/с» | | 301295, Тульская область, Киреевский район, пос. Приупский, ул. Мира, д. 10 | | | | | 100 | 65 | | 20 |
| 18 | МКДОУ «Прогрессовский д/с» | | 301277, Тульская область, Киреевский район, пос. Прогресс, ул. Трудовая, д. 6 | | | | | 15 | 8 | | 9 |
| **Объекты культуры** | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование учреждения | | | Место расположения | | | | Количество мест | Фактическая обеспеченность местами  мест/1000 жителей | | |
| 1 | Шварцевский сельский Дом культуры филиал Муниципального казённого учреждения культуры «Районный культурно-досуговый центр» администрации муниципального образования Киреевский район | | | 301288, Тульская обл., Киреевский район,. п. Шварц,  ул. Ленина,  д. 17 | | | | 500 | 106 | | |
| 2 | Бородинский сельский Дом культуры филиал МКУК «РКДЦ» администрации м.о. Киреевский район | | | 301273, Тульская обл., Киреевский район, п. Бородинс- кий, ул. Советская, д. 4А | | | | 306 | 50 | | |
| 3 | Большекалмыкский сельский Дом культуры филиал МКУК «РКДЦ» администрации м.о. Киреевский район | | | 301275, Тульская обл., Киреевский район, д. Большие калмыки | | | | 120 | 262 | | |
| 4 | Подосиновский сельский Дом культуры филиал МКУК «РКДЦ» администрации м.о. Киреевский район | | | д. Подосинки | | | | 60 | 171 | | |
| 5 | Фатеевский сельский Дом культуры филиал МКУК «РКДЦ» администрации м.о. Киреевский район | | | п. Фатеево | | | | 225 | 523 | | |
| 6 | Приупский сельский Дом культуры филиал МКУК «РКДЦ» администрации м.о. Киреевский район | | | 301295, Тульская обл., Киреевский район,, п. Приупский, ул. Клубная, д. 11А | | | | 315 | 150 | | |
| 7 | Сеченский сельский Дом культуры филиал МКУК «РКДЦ» администрации м.о. Киреевский район | | | п. Сеченский,  ул. Ленина, д. 7А | | | | 250 | 1024 | | |
| 8 | Березовский сельский Дом культуры филиал МКУК «РКДЦ» администрации м.о. Киреевский район | | | п. Березовский | | | | 50 | 83 | | |
| 9 | Красноярский сельский Дом культуры филиал МКУК «РКДЦ» администрации м.о. Киреевский район | | | 301274, Тульская обл., Киреевский район, п. Красный яр | | | | 300 | 250 | | |
| 10 | Серебряноключевской сельский Дом культуры филиал МКУК «РКДЦ» администрации м.о. Киреевский район | | | п. Серебряные ключи | | | | 120 | 301 | | |
| 11 | Кузнецовский сельский Дом культуры филиал МКУК «РКДЦ» администрации м.о. Киреевский район | | | 301269, Тульская обл. Киреевский район, д. Кузнецово, ул. Центральная | | | | 112 | 658 | | |
| 12 | Прогрессовский сельский Дом культуры филиал МКУК «РКДЦ» администрации м.о. Киреевский район | | | п. Прогресс,  ул. Молодежная, д. 14-16 | | | | 100 | 298 | | |
| 13 | Дедиловский сельский Дом культуры филиал МКУК «РКДЦ» администрации м.о. Киреевский район | | | с. Дедилово,  ул. Октябрьская | | | | 200 | 117 | | |
| 14 | Черногрязевский сельский Дом культуры филиал МКУК «РКДЦ» администрации м.о. Киреевский район | | | д. Черная грязь | | | | 200 | 277 | | |
| 15 | Новоселебенский сельский Дом культуры филиал МКУК «РКДЦ» администрации м.о. Киреевский район | | | 301283, Тульская обл., Киреевский район, с. Новоселебное | | | | 200 | 303 | | |
|  |  | | |  | | | | Количество посещений | Объем книговыдачи | | |
| 16 | Шварцевская поселковая библиотека - филиал Муниципального казённого учреждения культуры «Районная централизованная библиотечная система» администрации муниципального образования Киреевский район | | | 301288, Тульская обл., Киреевский район,.  пос. Шварцевский,  ул. Ленина, д.17 | | | | 9090 | 30957 | | |
| 17 | Новоселебенская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301283, Тульская обл.  Киреевский район, село Новоселебное, ул. Советская ,1А | | | | 1431 | 5700 | | |
| 18 | Новосельская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301280, Тульская обл.,  Киреевский район, село. Новое село, ул. Центральная, д.3 | | | | 1858 | 6762 | | |
| 19 | Стубленская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301288, Тульская обл.,  Киреевский район, д. Стубленка,  ул. Советская, д.19 | | | | 1136 | 4037 | | |
| 20 | Бородинская поселковая библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301273, Тульская обл., Киреевский район, пос. Бородинский, ул. Пушкина, д.25 | | | | 9941 | 36667 | | |
| 21 | Бородинская детская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301273, Тульская обл., Киреевский район, пос. Бородинский, ул. Пушкина, д.24 | | | | 7319 | 17638 | | |
| 22 | Подосиновская сельская библиотека – филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301271, Тульская обл.  Киреевский район  д. Подосинки, д.80 | | | | 1551 | 4901 | | |
| 23 | Фатеевская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301276, Тульская обл.  Киреевский район,  пос. Фатеево, д. 40 | | | | 2156 | 7282 | | |
| 24 | Долговская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301172, Тульская обл.  Киреевский район,  село Долгое | | | | 1698 | 6534 | | |
| 25 | Большекалмыкская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301275, Тульская обл.,  Киреевский район, д. Большие Калмыки, ул. Центральная, д15 | | | | 4792 | 18130 | | |
| 26 | Сеченская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301291, Тульская обл.,  Киреевский район, пос. Сеченский, ул. Ленина, д. 287А | | | | 1972 | 5036 | | |
| 27 | Березовская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301264, Тульская обл.,  Киреевский район, пос. Березовский, ул. Луговая, д.5А | | | | 2201 | 9148 | | |
| 28 | Головлинская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301294, Тульская обл.,  Киреевский район, пос. Головлинский, ул. Победы, д.24А | | | | 1649 | 5534 | | |
| 29 | Приупская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301295, Тульская обл., Киреевский район, пос. Приупский, ул. Клубная, д. 11А | | | | 3977 | 13203 | | |
| 30 | Серебряноключевская сельская библиотека- филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301278, Тульская обл., Киреевс- кий район, пос. Серебряные ключи, ул. Парковая, д.55 | | | | 2133 | 6727 | | |
| 31 | Прогрессовская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301277, Тульская обл.,  Киреевский район, пос. Прогресс, ул. Молодежная, 12 | | | | 1786 | 6677 | | |
| 32 | Кузнецовская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301269, Тульская обл., Киреевс- кий район, село. Кузнецово, ул. Центральная,14 | | | | 3028 | 8017 | | |
| 33 | Майская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301292, Тульская обл.  Киреевский район, село Майское, ул. Центральная, д.3 | | | | 2154 | 5006 | | |
| 34 | Быковская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301270, Тульская обл.,  Киреевский район, п/о. Быковка,  д. Криволучье, д.1 | | | | 3369 | 7450 | | |
| 35 | Оленская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301268, Тульская обл.,  Киреевский район, д. Черная грязь, ул. Молодежная, д.34 | | | | 2207 | 8498 | | |
| 36 | Дедиловская сельская библиотека - филиал МКУК «РЦБС» администрации м.о. Киреевский район | | | 301274, Тульская обл., Киреевский район, село Дедилово, ул. Октябрьская, 22А | | | | 4321 | 16484 | | |
|  |  | | | | | |  | | | Количество обучающихся | |
| 37 | Шварцевская детская школа искусств филиал Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детских школ искусств» администрации муниципального образования Киреевский район | | | | | | Тульская обл., Киреевский район, п. Шварцевский, ул. Советская, д. 9 | | | 100 | |
| 38 | Бородинская детская музыкальная школа филиал Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детских школ искусств» администрации муниципального образования Киреевский район | | | | | | Тульская обл., Киреевский район, п. Бородинский, ул. Пионерская, д. 8 | | | 135 | |
| **Объекты физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование учреждения | Место расположения | | | Общая площадь, кв.м. | Пропускная способность, чел./день | | | Перечень предоставляемых услуг | | |
| 1 | Мини-стадион МКОУ «Бородинская СОШ» | 301273, Тульская область, Киреевский район, п.Бородинский, ул. Комсомольская, д. 11 | | | 3145 | 200 | | | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции | | |
| 2 | Мини-стадион МКОУ Шварцевский центр образования» | Тульская обл., Киреевский район, пос. Шварцевский, ул. Первомайская, д. 7 | | | 3145 | 200 | | | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции | | |
| 3 | Стадион МКОУ «Дедиловский центр образования» | 301274, Тульская область, Киреевский район, с. Дедилово,  ул. Советская, д. 60 | | | 3200 | 200 | | | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции | | |
| 4 | Открытая спортивная площадка МКОУ «Дедиловский центр образования» | 301274, Тульская область, Киреевский район, с. Дедилово,  ул. Советская, д. 60 | | | 1800 | 70 | | | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции | | |
| 5 | Спортивная площадка для воркаут | Тульская обл., Киреевский район, пос, Красный Яр, пл. ДК | | | 300 | 300 | | | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции, занятия любителей спорта | | |
| 6 | Хоккейный корт | Тульская обл., Киреевский район, пос. Шварцевский | | | 3000 | 100 | | | Занятия спортивной секции, проведение спортивных мероприятий | | |
| 7 | Спортивный зал МКОУ «Бородинская СОШ» | 301273, Тульская область, Киреевский район, п.Бородинский, ул. Комсомольская,  д. 11 | | | 276 | 100 | | | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции, спортивные мероприятия | | |
| 8 | Спортивный зал МКОУ «Серебряно-ключевской центр образования» | 301278, Тульская область, Киреевский район, п. Серебряные Ключи, ул. Парковая, д.55 | | | 72 | 25 | | | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции, спортивные мероприятия | | |
| 9 | Спортивный зал МКОУ «Приупская СОШ» | 301295, Тульская область, Киреевский район, п. Приупский, ул. Советская, д. 7 а | | | 142 | 50 | | | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции, спортивные мероприятия | | |
| 10 | Спортивный зал МКОУ «Дедиловский центр образования» | 301274, Тульская область, Киреевский район, с. Дедилово, ул. Советская, д. 60 | | | 540 | 150 | | | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции, спортивные мероприятия | | |
| 11 | Спортивный зал МКОУ «Присадская СОШ» | 301284, Тульская область, Киреевский район, ст. Присады, строение 17 | | | 162 | 50 | | | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции, спорт. мероприятия | | |
| 12 | Спортивный зал МКОУ «Большекалмыкская СОШ» | 301275, Тульская область, Киреевский район, д. Большие Калмыки,  ул. Октябрьская, д.19 | | | 144 | 35 | | | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции, спортивные мероприятия | | |
| 13 | Спортивный зал МКОУ «Шварцевский центр образования» | 301288, Тульская область, Киреевский район,  п. Шварцевский,  ул. Первомайская, д. 7 | | | 271 | 100 | | | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции, спортивные мероприятия | | |
| 14 | Спортивный зал МКОУ «Красноярский центр образования» | 301 285 Тульская область, Киреевский район, п. Красный Яр, ул. Школьная, д.1 | | | 150 | 35 | | | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции, спортивные мероприятия | | |

**Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, культуры, физической культуры и массового спорта, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

Исходя из анализа изменения численности сельского населения муниципальных образований в рамках реализации данной программы ставятся задачи:

* по сохранению существующих объектов образования, культуры и физической культуры и массового спорта на селе;
* по сохранению существующих систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения в зданиях и сооружениях социальной инфраструктуры на селе;
* по строительству объектов социальной инфраструктуры.

**Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Данная программа будет реализовываться в соответствии нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Тульской области, муниципального образования Киреевский район и сельских поселений Киреевского района:

* + Конституция Российской Федерации (статья 44)
  + Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 12, 13, 14 статьи 14).
  + Указы Президента Российской Федерации.
  + Постановления Правительства Российской Федерации и Тульской области.
  + Региональные программы по развитию образования, культуры и спорта.
  + Устав муниципального образования Бородинское Киреевского района
  + Устав муниципального образования Богучаровское
  + Устав муниципального образования Дедиловское
  + Устав муниципального образования Красноярское
  + Устав муниципального образования Приупское
  + Устав муниципального образования Щварцевское
  + Устав муниципального образования Киреевский район
  + Постановление администрации муниципального образования Киреевский район от 15.11.2013 № 913 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы»
  + Постановление администрации муниципального образования Киреевский район от 30.12.2015 № 820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2014-2018 годы» муниципального образования Киреевский район
  + Постановление администрации муниципального образования Киреевский район от 07.04.2014 № 313/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта (2014-2018 годы)» муниципального образования г. Киреевск Киреевского района

**2. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по  
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры** **на селе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Технико-экономические  параметры (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь,  категория и др.) | Сроки реализации в плановом периоде | | | | | | Ответственные  за выполнение  мероприятий |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Объекты культуры** | | | | | | | | |
| 2.1. Строительство Дедиловского сельского Дома культуры | на 300 мест |  |  | **Х** | **Х** |  |  | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации м.о. Киреевский район |
| 1. **Объекты физической культуры и спорта** | | | | | | | | |
| 3.1.Строительство спортивной площадки МКОУ "Приупская СОШ" | 3145 кв.м. |  |  |  | **Х** |  |  | Комитет по образованию администрации м.о. Киреевский район |

1. **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры** **на селе**

| Наименование  мероприятия | Срок исполнения  (годы) | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федераль-ного  бюджета | бюджета  Тульской области | Бюджетм.о. Киреев-ский район | бюджет м.о.г. Киреевск | внебюджетных источников |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | | | 8 | |
| **1. Объекты культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Строительство Дедиловского сельского Дома культуры | | 2019-2020 | | 90 000,0 | | 50 000,0 | | 38300,0 | 1700,0 | | - | | - | | в рамках государственной программы «Развитие культуры Тульской области» | |
| **2. Объекты физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Строительство спортивной площадки МКОУ "Приупская СОШ" | | 2020 | | 5000,0 | |  | | 5000,0 | - | |  | | - | | в рамках государственного задания и благотворительных проектов | |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | | Финансирование | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | в том числе по годам: | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022-2030 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | | 50000 | | 0 | | 0 | | | 25000 | | 25000 | | 0 | | 0 |
| бюджет области | тыс. руб. | | 43300 | | 0 | | 0 | | | 19150 | | 24150 | | 0 | | 0 |
| бюджет муниципального Киреевский район | тыс. руб. | | 1700 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 1700 | | 0 | | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | | 95000 | | 0 | | 0 | | | 44150 | | 50850 | | 0 | | 0 |

Объемы финансирования на 2017-2030 годы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей местного бюджета, результатов выполнения программных мероприятий в отчетном году и прогноза на следующий год.

**4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели  
развития социальной инфраструктуры**

Цели Программы**:**

1. Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях граждан от 2 месяцев до 18 лет на всей территориях сельских поселений Киреевского района

2. Обеспечение населения сельских поселений Киреевского района доступной и многообразной системой спортивных учреждений за счет сохранности существующих объектов и строительства новых сооружений

3. Формирование равноценных, современных, комфортных условий для приобщения к культурным ценностям, развитие творчества, досуга, просветительства и духовного обогащения жителей сельских поселений Киреевского района.

Задачи Программы:

1. Обеспечение на селе местами детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – МДОО) и обеспечение местами детей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО) с учётом реализации образовательной программы в одну смену;

2. Развитие на селе системы социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта;

3. Создание на селе условий для самореализации, духовного и культурного обогащения и физического развития;

4. Развитие на селе современных форм организации досуга с учётом потребностей различных социально-возрастных групп населения;

5. Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры на селе;

6. Повышение качества жизни жителей сельских поселений Киреевского района.

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сфер социальной инфраструктуры поселения, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений социальной сферы, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений социальной сферы, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений до средней заработной платы в Тульской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, сохранение и развитие кадрового потенциала работников социальной сферы;

* + 1. реорганизация неэффективных учреждений.

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей (индикаторов) сформирован с целью получения информации о результативности всех составных частей Программы при оптимальных затратах на сбор отчетности.

Целевые значения показателей установлены исходя из объема финансирования на реализацию мероприятий Программы и требований нормативных документов.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, динамика изменений средней заработной платы в экономике;

законодательный фактор: изменения в законодательстве, ограничивающие возможность реализации предусмотренных Программой мероприятий, а также устанавливающие иные по сравнению с действующими требования к содержанию и условиям деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

социальные факторы: изменение ценностных установок населения на занятие предпринимательской деятельностью, уровень социальной активности населения, последствия демографического спада в предыдущий исторический период.

**Перечень показателей результативности и эффективности программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. изме-рения** | **Значения показателей по годам** | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2030** |
| 1.доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 51,5 | 52,0 | 52,2 | 52,5 | 52,5 | 53-55 | 60 |
| 2.доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 0 | 16,4 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 1-0,5 | 0 |
| 3.доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 |
| 6.уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| клубами и учреждениями клубного типа – 85% | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| библиотеками -100% | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| парками культуры и отдыха – 100% | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Степень готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ | % | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 62 | 64 | 65 | 67 | 70 | 75 | 75 |
| 10. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, процентов | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

**Методика расчета значений**

**показателей эффективности реализации Программы**

**Паспорт показателя**

«Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет**»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Пашков Сергей Владимирович, председатель комитета образования м.о. Киреевский район,  (48754) 6-66-63, [Sergey.Pashkov@tularegion.org](mailto:Sergey.Pashkov@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Показатель формируется на основе ежегодной статистической отчетности |

**Паспорт показателя**

**«Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Пашков Сергей Владимирович, председатель комитета образования м.о. Киреевский район,  (48754) 6-66-63, [Sergey.Pashkov@tularegion.org](mailto:Sergey.Pashkov@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Показатель формируется на основе ежегодной статистической отчетности |

**Паспорт показателя**

**«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Пашков Сергей Владимирович, председатель комитета образования м.о. Киреевский район,  (48754) 6-66-63, [Sergey.Pashkov@tularegion.org](mailto:Sergey.Pashkov@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Показатель формируется на основе ежегодной статистической отчетности |

**Паспорт показателя**

**«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Пашков Сергей Владимирович, председатель комитета образования м.о. Киреевский район,  (48754) 6-66-63, [Sergey.Pashkov@tularegion.org](mailto:Sergey.Pashkov@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Показатель формируется на основе ежегодной статистической отчетности |

**Паспорт показателя**

**«Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Пашков Сергей Владимирович, председатель комитета образования м.о. Киреевский район,  (48754) 6-66-63, [Sergey.Pashkov@tularegion.org](mailto:Sergey.Pashkov@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Показатель формируется на основе ежегодной статистической отчетности |

**Паспорт показателя**

**«Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Воронина Виктория Анатольевна, председатель комитета культуры, молодежной политике и спорта образования м.о. Киреевский район,  (48754) 6-10-57 , [Viktoriya.Voronina@tularegion.org](mailto:Viktoriya.Voronina@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 2 | Наименование показателя | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Показатель формируется на основе ежегодной статистической отчетности |

**Паспорт показателя**

**«Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Воронина Виктория Анатольевна, председатель комитета культуры, молодежной политике и спорта образования м.о. Киреевский район,  (48754) 6-10-57 , [Viktoriya.Voronina@tularegion.org](mailto:Viktoriya.Voronina@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 2 | Наименование показателя | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Показатель формируется на основе ежегодной статистической отчетности |

**Паспорт показателя**

**«Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Воронина Виктория Анатольевна, председатель комитета культуры, молодежной политике и спорта образования м.о. Киреевский район,  (48754) 6-10-57 , [Viktoriya.Voronina@tularegion.org](mailto:Viktoriya.Voronina@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 2 | Наименование показателя | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Показатель формируется на основе ежегодной статистической отчетности |

**Паспорт показателя**

**«Степень готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Воронина Виктория Анатольевна, председатель комитета культуры, молодежной политике и спорта образования м.о. Киреевский район,  (48754) 6-10-57 , [Viktoriya.Voronina@tularegion.org](mailto:Viktoriya.Voronina@tularegion.org)  Пашков Сергей Владимирович, председатель комитета образования м.о. Киреевский район,  (48754) 6-66-63, [Sergey.Pashkov@tularegion.org](mailto:Sergey.Pashkov@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 8 |
| 2 | Наименование показателя | Степень готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Показатель формируется на основе ежегодной статистической отчетности |

**Паспорт показателя**

**«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Воронина Виктория Анатольевна, председатель комитета культуры, молодежной политике и спорта образования м.о. Киреевский район,  (48754) 6-10-57 , [Viktoriya.Voronina@tularegion.org](mailto:Viktoriya.Voronina@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 9 |
| 2 | Наименование показателя | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Показатель формируется на основе ежегодной статистической отчетности |

**Паспорт показателя**

**«Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, процентов»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Пашков Сергей Владимирович, председатель комитета образования м.о. Киреевский район,  (48754) 6-66-63, [Sergey.Pashkov@tularegion.org](mailto:Sergey.Pashkov@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 10 |
| 2 | Наименование показателя | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, процентов |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Показатель формируется на основе ежегодной статистической отчетности |

**6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне сельских поселений Киреевского района разработан и утвержден весь перечень НПА и локальных актов. В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников и организации независимой оценки эффективности деятельности учреждений. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе.

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельских поселений Киреевского района предусматривает следующие мероприятия:

1. Внесение изменений в Генеральный план сельских поселений Киреевского района:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

2. Размещение информации на сайте муниципального образования Киреевский район.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**