**от 15 июня 2011г. №34-225 Решение собрания представителей**

16.06.2011

****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН**

**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

34 заседание

**Р Е Ш Е Н И Е**

**г. Киреевск**

от 15.06. 2011 г. **№**34-225

**О ходе исполнения Программы модернизации здравоохранения в муниципальном образовании Киреевский район**

Заслушав выступление главного врача МУЗ «Киреевская ЦРБ», на основании п.3 ст.30 Устава муниципального образования Киреевский район Собрание представителей муниципального образования Киреевский район

РЕШИЛО:

1. Информацию главного врача МУЗ «Киреевская ЦРБ» администрации муниципального образования Киреевский район принять к сведению (Приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий по реализации программы модернизации здравоохранения в муниципальном образовании Киреевский район (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам (Константинов А.А.).

4.Администрации муниципального образования Киреевский район разместить данное решение на официальном сайте администрации м.о. Киреевский район (kireevsk.tulobl.ru).

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава муниципального образования Киреевский район, председатель Собрания представителей И.В.Глинский**

Приложение   
к решению собрания представителей   
от 15 июня 2011г. №34-225

**О ходе выполнения программы модернизацииздравоохранения . Киреевского района на 2011 -2012г.г. в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».**

Оценка динамики демографической ситуации, высокие показатели смертности и заболеваемости населения по отдельным классам болезней определяют выбор приоритетных направлений оказания медицинской помощи, нуждающихся в модернизации. В качестве основных направлений определены:

-развитие первичной медико-санитарной помощи и профилактической направленности здравоохранения, дальнейшее укрепление сети и развитие общеврачебных практик;

-совершенствование оказания скорой медицинской помощи;

-совершенствование оказания стационарной медицинской помощи;

-совершенствование оказания медицинской помощи детям и женщинам в период беременности и родов;

-совершенствование оказания специализированной медицинской помощи; оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией; пострадавшим от воздействия внешних причин (в т.ч. при дорожно-транспортных происшествиях) при травмах и отравлениях; больным с онкологическими заболеваниями; больным туберкулезом; больным наркологического и психиатрического профиля; больным хирургического профиля; больным с заболеваниями органов дыхания и пищеварения.

Для достижения положительных результатов в этих направлениях перед здравоохранением поставлены задачи:

1 .Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

2.Внедрение современных информационных систем в здравоохранении.

3.Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи.

Для решения этих задач по Программе «Модернизации здравоохранения Тульской области на 2011-2012г.г.» из Федерального бюджета (ФФОМС) и бюджета ТТФОМС субъекта РФ, выделены большие денежные средства:

**На 2011г.**

На 1 задачу-(укрепление МТБ ЖГУ) -1.715.167,6тыс.руб.

На 2 задачу-(информатизация)-485.048,9тыс.руб.

На 3 задачу-(внедрение стандартов медицинской помощи)-704.797,7тыс.руб.

**На 2012г.**

На **1**задачу-1.455.171,6тыс.руб. На 2 задачу-471.272,5тыс.руб. На 3 задачу-1.142.122,0тыс.руб.

В рамках реализации программы по модернизации здравоохранения МО Киреевский район

Предусмотрено:

1 .Открытие Центра неотложной кардиологии на базе кардиологического отделения ЦРБ в 2012г.

2. Открытие травматологического центра 2-ого уровня для оказания помощи больным с сочетанными травмами на базе травматологического отделения ЦРБ в 2011г.

3.Реорганизация родильного отделения с 1-ой группы во 2-ую группу в   
2012г. -

4,Открытие Центра амбулаторной хирургии в поликлинике ЦРБ в 2012г.

5.Улучшение оказания медицинской помощи сельскому населению.

6.Совершенствование медицинской помощи детскому населению.

7.Совершенствоание противотуберкулезной помощи.

8.Совершенствоание скорой медицинской помощи жителям района.

9.Внедрение стандартов медицинской помощи.

Ю.Внедрение современных информационных систем (переход на оказание услуг в электронном виде-электронная регистратура; выписка рецептов; направления на МСЭК; электронные истории болезни и т.д.).

Для решения этих задач в здравоохранение района будут направлены большие финансовые средства из Федерального Фонда ОМС и бюджета МО на укрепление материально технической базы ЛПУ, приобретение нового диагностического оборудования. В целом в 2011г. на эти цели в здравоохранении из ТТФОМС поступят денежные средства в размере -80401,968тыс.руб., из них 7399,366тыс.руб. на проведение ремонтов:

-кардиологического отделения (под открытие центра ЦРБ неотложной кардиологии)

-помещений стационара под размещение компьютерного томографа;

-капитальный ремонт 2ФАПов (Дедиловского, Кузнецовского)

и 68167,60 тыс.руб. на оснащение травматологического центра; рентгеновской" службы (в т.ч. компьютерного томографа), цифрового флюорографа.

Помимо этого на средства бюджета МО в 2011г. будет проведен капитальный ремонт хирургического отделения с оперблоками (планируется затратить 4775,0тыс.руб); оборудование кабинетов под размещение компьютерного томографа приточно-вытяжной вентиляцией (ЗООтыс.руб) из бюджета МО уже выделены 1200,0тыс.руб на закупку нового компьютерного оборудования и программного обеспечения для создания в поликлиниках района электронных регистратур по записи на прием к врачу через интернет. Работа в этом направлении уже ведется.

В настоящее время проводится большая организационная работа по проведению аукционов, подготовки технической документации по ремонтным работам и закупке диагностического оборудования. Проводятся уже ремонтные работы помещений I этажа стационара для размещения компьютерного томографа.

Согласно сетевого графика реализации Программы модернизации на 2011г. ремонтные работы вышеуказанных объектов должны начаться с июля месяца и проведены до ноября.

Оснащение диагностическим оборудованием травматологического центра с ноября по 01.011.2012г.

В 2012г. по программе Модернизации из Федерального центра будут выделены средства в размере -22839,719тыс.руб. на ремонт поликлиники под открытие Центра амбулаторной хирургии; капитальный ремонт детской консультации и на оснащение диагностическим оборудованием родильного отделения и центра неотложной кардиологии.

В течение 2 лет на модернизацию здравоохранения (только на проведение ремонтных работ и оснащение новым диагностическим оборудованием) из Федерального Центра поступило финансирование в размере - 98406,2тыс.руб., из них на ремонтные работы - 19043,61тыс.руб. на новое диагностическое оборудование - 79362,6тыс.руб.

Помимо этого будут финансироваться направления информатизации; оказание услуг по стандартам. Все это должно привести к улучшению медицинского обслуживания населения и повышения качества жизни.

Так к 2012г. смертность населения в трудоспособном возрасте в целом должна снизится с 83,7 на ЮОтыс.населения до 71,8 Сна 14,2%) ; от болезней системы кровообращения с 281,5 на ЮОтыс.населения до 252,7 (на 10,2%); от злокачественных новообразований с 110,1 на ЮОтыс.населения до 100,8 (на 8,4%); от травм с 201,9 до 181,6 (на 10%).

Младенческая смертность с 7,6 на ЮООродившихся живыми до 7,0 (на 8%); материнская смертность с 20,3 до 7,8 (в 2,6 раза).

Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными

новообразованиями с момента установления диагноза должна повыситься с 51,8% больных до 55%.

Пятилетняя выживаемость лиц перенесших острый инфаркт миокарда должна быть - 60% (сейчас 51%),

Удовлетворенностьмедицинской помощью с 35% должна подняться до 58%.

[Перечень мероприятий по программе модернизации муниципального учреждения здравоохранения "Киреевская ЦРБ" администрации мо Киреевский район на 2011 - 2012г.г.](http://kireevsk.tulobl.ru/assembly/work/150611.doc)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |