**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН**

**ОТДЕЛ ВНУТРЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ**

Титова ул., д. 4, Киреевск г.,301260

**Информация**

о результатах проведения плановой выездной проверки

«Контроль за достоверностью отчётов о реализации муниципальной программы «Развитие образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы» Регионального проекта «Современная школа»

Национального проекта «Образование»,

направленных на обновление материально-технической базы муниципальных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков («Точка роста»)»,

в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Бородинская СОШ» муниципального образования Киреевский район

*Основание для проведения контрольного мероприятия:*

 приказ финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район от 21.08.2020 № 57 «О проведении плановой выездной проверки».

 *Период проверки:* с января 2019 года по декабрь 2019 года.

 *Цель проверки*: контроль за достоверностью отчётов о реализации муниципальной программы «Развитие образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы» Регионального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование», направленных на обновление материально-технической базы муниципальных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков».

Контрольное мероприятие проводилось в соответствии с программой, утверждённой начальником финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район 21.08.2020.

Проверка проводилась с ведома директора МКОУ «Бородинская СОШ» муниципального образования Киреевский район, осуществлялась путём рассмотрения и анализа истребованных документов (договоров, контрактов, бухгалтерских регистров, иных документов).

По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки от 02.09.2020 № 09/2020, проверено расходование бюджетных средств в сумме 2 166 182,09 рубля.

Выявлено наличие следующих нарушений:

* 1. в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ МКОУ «Бородинская СОШ» не применялись меры ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) - не направлялось требование об уплате пеней в адрес ИП Майоров М.В. за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ по ремонту полов помещений в здании МКОУ «Бородинская СОШ» в рамках реализации мероприятий по программе «Развитие образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы», предусмотренные Контрактом от 30.08.2019 № 8.
	2. в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ МКОУ «Бородинская СОШ» не применялись меры ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) - не направлялось требование об уплате пеней в адрес ООО «Глобалтек» за просрочку исполнения обязательств по поставке ноутбуков в рамках реализации мероприятий по программе «Развитие образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы», предусмотренные Контрактом от 02.09.2019 № ДПП-717.
	3. в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ МКОУ «Бородинская СОШ» не применялись меры ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) - не направлялось требование об уплате пеней в адрес ООО «Глобалтек» за просрочку исполнения обязательств по поставке многофункционального устройства HP LaserJet в рамках реализации мероприятий по программе «Развитие образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы», предусмотренные Контрактом от 30.08.2019 № ДПП-715.
	4. в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ МКОУ «Бородинская СОШ» не применялись меры ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) - не направлялось требование об уплате пеней в адрес ООО «Глобалтек» за просрочку исполнения обязательств по поставке пластика для 3 D принтера в рамках реализации мероприятий по программе «Развитие образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы», предусмотренные Контрактом от 30.08.2019 № ДПП-716.
	5. в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ МКОУ «Бородинская СОШ» не применялись меры ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) - не направлялось требование об уплате пеней в адрес ООО «Русские программы» за просрочку исполнения обязательств по поставке 3 D принтера в рамках реализации мероприятий по программе «Развитие образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы», предусмотренные Контрактом от 12.08.2019 № 03662000356190044300005.
	6. в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ МКОУ «Бородинская СОШ» не применялись меры ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) - не направлялось требование об уплате пеней в адрес ООО «Электронная школа» за просрочку исполнения обязательств по поставке квадрокоптеров в рамках реализации мероприятий по программе «Развитие образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы», предусмотренные Контрактом от 27.07.2019 № 03662000356190039620004.
	7. в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ МКОУ «Бородинская СОШ» не применялись меры ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) - не направлялось требование об уплате пеней в адрес ООО «Галилео» за просрочку исполнения обязательств по поставке интерактивного комплекса в рамках реализации мероприятий по программе «Развитие образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы», предусмотренные Контрактом от 19.07.2019 № 03662000356190039700025.
	8. в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ МКОУ «Бородинская СОШ» не применялись меры ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) - не направлялось требование об уплате пеней в адрес ООО «Глабалтек» за просрочку исполнения обязательств по поставке ренажёр-манекена в рамках реализации мероприятий по программе «Развитие образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы», предусмотренные Контрактом от 10.07.2019 № 03662000356190039740015.
	9. в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ МКОУ «Бородинская СОШ» не применялись меры ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) - не направлялось требование об уплате пеней в адрес ООО «Лаборатория безопасности» за просрочку исполнения обязательств по поставке оборудования в рамках реализации мероприятий по программе «Развитие образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы», предусмотренные Контрактом от 27.06.2019 № ДПП-451.
	10. В нарушение части 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в МКОУ «Бородинская СОШ» для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта создана приемочная комиссия в составе менее 5 человек, а именно в количестве 4-х человек.
	11. В нарушение пункта 23 Инструкции № 162н металлолом (радиаторы в количестве 6 (шесть) штук и трубопровод из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм в количестве 15 (пятнадцать) метров) не учитывается на счетах МКОУ «Бородинская СОШ».

 В связи с выявленными нарушениями, на основании статьи 270.2 БК РФ, в соответствии с пунктами 7,8 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 23.07.2020 № 1095, на основании Акта проверки от 02.09.2020 № 09/2020 Финансовым управлением администрации муниципального образования Киреевский район в адрес директора по МКОУ «Бородинская СОШ» муниципального образования Киреевский район направлено Предписание от 02.11.2020 № 05-03-24/722/1 «Об устранении нарушений законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг».

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

администрации муниципального

образования Киреевский район Л.Н.Волчкова

Исполнитель:

начальник отдела внутреннего

финансового контроля

финансового управления

Сайгушева Л.М.

тел.6-63-41