|  |
| --- |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА****ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| 22 июня 2023 г. | № 38-3 |
| г. Киреевск |

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов

муниципальных образований Киреевского района

В связи с назначением выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района пятого созыва (решение Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района четвертого созыва от 19 июня 2023 года № 72- 276)*,* муниципального образования город Болохово Киреевского района пятого созыва (решение Собрания депутатов муниципального образования город Болохово Киреевского района четвертого созыва от 19 июня 2023 года № 71- 276), муниципального образования город Липки Киреевского района шестого созыва (решение Собрания депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района пятого созыва от 19 июня 2023 года № 41-114), муниципального образования Бородинское Киреевского района третьего созыва (решение Собрания депутатов муниципального образования Бородинское Киреевского района второго созыва от 19 июня 2023 года № 72-187), муниципального образования Шварцевское Киреевского района третьего созыва (решение Собрания депутатов муниципального образования Шварцевское Киреевского района второго созыва от 19 июня 2023 года № 70-208), муниципального образования Богучаровское Киреевского района пятого созыва (решение Собрания депутатов муниципального образования Богучаровское Киреевского района четвертого созыва от 19 июня 2023 года №58-163), муниципального образования Дедиловское Киреевского района пятого созыва (решение Собрания депутатов муниципального образования Дедиловское Киреевского района четвертого созыва от 19 июня 2023 года № 71-202), муниципального образования Красноярское Киреевского района пятого созыва (решение Собрания депутатов муниципального образования Красноярское Киреевского района четвертого созыва от 19 июня 2023 года № 52-156),

муниципального образования Приупское Киреевского района шестого созыва (решение Собрания депутатов муниципального образования Приупское Киреевского района пятого созыва от 19 июня 2023 года № 63-181), территориальная избирательная комиссия Киреевского района Тульской области, осуществляющая полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Киреевского района, назначенных на 10 сентября 2023 года: муниципального образования город Киреевск Киреевского района пятого созыва, муниципального образования город Болохово Киреевского района пятого созыва, муниципального образования город Липки Киреевского района шестого созыва, муниципального образования Бородинское Киреевского района третьего созыва, муниципального образования Шварцевское Киреевского района третьего созыва, муниципального образования Богучаровское Киреевского района пятого созыва, муниципального образования Дедиловское Киреевского района пятого созыва, муниципального образования Красноярское Киреевского района пятого созыва, муниципального образования Приупское Киреевского района шестого созыва (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования Киреевский район в сети «Интернет» в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии****Секретарь комиссии** | **В.В. Чекмазова****Н.В.Санина** |

Приложение

к постановлению территориальной избирательной комиссии Киреевского района Тульской области

от 22 июня 2023 года № 38-3

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Киреевского района**

**День голосования – 8, 9, 10 сентября 2023 года**

**День принятия решения о назначении выборов - 19 июня 2023 года**

**День официального опубликования решения о назначении выборов – 21 июня 2023 года**

Сокращения:

ТИК – территориальная избирательная комиссия ОИК – окружная избирательная комиссия

УИК – участковая избирательная комиссия ОМСУ – органы местного самоуправления СМИ – средства массовой информации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Исполнители** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **1. Избирательные участки** |
| 1.1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, **т.е.****не позднее 31.07.2023** | Главаадминистрации муниципального образования |
| **2. Списки избирателей** |
| 2.1. | Представление сведений об избирателях в ТИК | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 11.07.2023** | Главаадминистрации муниципального образования |
| 2.2. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 29.08.2023** | ТИК |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 30.08.2023** | ТИК |
| 2.4. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и егодополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования,**т.е. с 30.08.2023** | УИК |
| 2.5. | Подписание и заверение печатью выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных книг | Не позднее дня, предшествующего **дню****голосования, т.е. не позднее 07.09.2023** | Председатель и секретарь УИК |
| **3. Избирательные объединения** |
| 3.1 | Составление и направление в ТИК списка политических партий и иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликованиярешения о назначении выборов | Не позднее, чем через 3 дня со дня официальногоопубликования решения о назначении выборов**, т.е. не позднее 23.06.2023** | Управление Министерства юстиции Российской Федерациипо Тульской области |
| 3.2 | Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодическихпечатных изданиях, его размещение в сети «Интернет | Не позднее, чем через 3 дня со дня официальногоопубликования решения о назначении выборов**, т.е. не позднее 23.06.2023** | Управление Министерстваюстиции Российской Федерациипо Тульской области |
| **4. Выдвижение и регистрация кандидатов** |
| 4.1. | Самовыдвижение кандидатов | После опубликования решения о назначениивыборов, но не ранее чем за 65 дней и не позднее, чем за 45дней до дня голосования, **т. е. с 06.07.2023****по 26.07.2023** | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 4.2. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями списком (перечень кандидатов) | После опубликования решения о назначениивыборов, но не ранее чем за 65 дня и не позднее, чем за 45дней до дня голосования, **т. е. с 06.07.2023****по 26.07.2023** | Избирательные объединения |
| 4.3. | Представление документов для уведомления о выдвижениикандидатов | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18-00, **т. е.****не позднее 18 часов** | Кандидаты |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **26.07.2023** |  |
| 4.4. | Выдача подтверждения о получении документов (с указанием даты и времени их представления) | Незамедлительно после приема документов | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК) |
| 4.5. | Представление документов для уведомления о выдвижении перечнякандидатов | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18-00, **т. е.****не позднее 18 часов 26.07.2023** | Уполномоченный представительизбирательного объединения |
| 4.6. | Выдача подтверждения о получении документов (с указанием даты и времени их представления) | Незамедлительно после приема документов | ТИК(организующая подготовку и проведение выборов) |
| 4.7. | Принятие решения о заверении перечня кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его заверении | В течение 3 дней со дня приема документов | ТИК(организующая подготовку и проведение выборов) |
| 4.8. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения постановления о заверении перечня кандидатов с копией заверенного перечня либоотказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего постановления | ТИК(организующая подготовку и проведение выборов) |
| 4.9. | Определение объема сведений о выдвинутых кандидатах и порядка их доведения до сведения избирателей | До начала периодавыдвижения, **т.е. не позднее 05.07.2023** | ТИК(организующая подготовку и проведение выборов) |
| 4.10. | Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | По мере поступления документов | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК) |
| 4.11. | Сообщение о результатах проверки сведений о кандидатах,представленных при выдвижении | Общие сведения – в течение 10 дней | Соответствующие органы |
| 4.12. | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверностисведений о кандидатах, представленных при выдвижении | По мере выявления | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК) |
| 4.13. | Представление в ТИК(осуществляющую полномочия ОИК) документов для регистрации | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18-00, **т.е.****не позднее 18 часов** | Кандидат |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кандидата | **31.07.2023** |  |
| 4.14. | Выдача подтверждения о получении документов (с указанием даты и времени их представления) | Незамедлительно после приема документов | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК) |
| 4.15. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос о его регистрации | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК) |
| 4.16. | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в представленные в ТИК(осуществляющую полномочия ОИК) документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, накотором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 4.17. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня приема документов | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК) |
| 4.18. | Передача в СМИ сведений озарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК) |
| 4.19. | Выдача удостоверенийзарегистрированным кандидатам в депутаты | После принятия постановления о регистрации | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК) |
| **5. Статус кандидатов** |
| 5.1. | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе,либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Назначение доверенных лиц | После выдвижения | Кандидат, избирательное объединение |
| 5.3. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение 5 дней со дня поступления документов | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК, организующая подготовку и проведениевыборов) |
| 5.4 | Выдача удостоверений доверенным лицам кандидатов | После регистрации доверенных лиц | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК, организующая подготовку и проведениевыборов) |
| 5.5 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу | Не позднее, чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, **т.е.****не позднее 02.09.2023** | Избирательное объединение |
| 5.6. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, наснятие своей кандидатуры | Не позднее, чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, **т.е.****не позднее 02.09.2023,**а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за 1 день до дня (первого дня) голосования, т.е. не позднее**06.09.2023** | Кандидат |
| 5.7. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | В течение одного дня после получения соответствующих документов | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК) |
| 5.8. | Доведение до сведения избирателей информация об аннулировании регистрации кандидатов | В порядке и объемах, установленных ТИК | ТИК |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **6. Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 6.1. | Агитационный период для избирательных объединений | Начинается со дня принятия решения о выдвижениикандидата (ов) и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования**(08.09.2023 - не включая)** | Избирательные объединения |
| Агитационный период для кандидата, выдвинутогоизбирательным объединением по многомандатному избирательному округу | Начинается со дня представления кандидатомдокументов в ТИК (осуществляющую полномочия ОИК), и прекращаетсяв ноль часов по местному времени первого дня голосования**(08.09.2023 - не включая)** | Кандидат |
| Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядкесамовыдвижения | Начинается со дня представления кандидатом вТИК (осуществляющую полномочия ОИК) заявления о согласии баллотироваться и прекращается вв ноль часов по местному времени первого дня голосования(**08.09.2023 - не включая)** | Кандидат |
| 6.2. | Предвыборная агитация на каналах муниципальных организацийтелерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования, **т.е.****с 12.08.2023****по 07.09.2023****(включительно)** | Граждане Российской Федерации,зарегистрированные кандидаты |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 6.3. | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также редакций муниципальных периодических печатных изданий с указаниемопределенных законом сведений | Не позднеечем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначениивыборов, **т.е. не позднее 01.07.2023** | Управление Федеральнойслужбы по надзору в сфере связи,информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) по Тульской области |
| 6.4. | Опубликование перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, **т.е. не 06.07.2023** | ТИК(организующая подготовку и проведение выборов) |
| 6.5. | Опубликование списка организаций телерадиовещания, редакция периодических печатных изданий и редакций сетевых изданий, выполнивших требованияфедерального закона и готовых предоставлять эфирное время, печатную площадь услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях для проведения предвыборной агитации | До начала периодапредвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, **т.е. не позднее 11.08.2023** | ТИК(организующая подготовку и проведение выборов) |
| 6.6. | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно- телекоммуникационной сети«Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 30.08.2023** | Политические партии,выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 6.7. | Опубликование сведений (в валюте Российской Федерации) о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, а также представление в ТИК указанных сведений,информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате | Не позднее чем через 30 дней со дня официальногоопубликования решения о назначении выборов, **т.е. не позднее 20.07.2023** | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  |  |
| 6.8. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также представление в ТИК указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее,чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначениивыборов, **т.е. не позднее 20.07.2023** | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы илиоказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 6.9. | Выделение по предложению ТИК специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждогоизбирательного участка | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, **т.е.****не позднее 10.08.2023** | ОМСУ |
| 6.10. | Доведение до сведения кандидатов, перечня мест, выделенных для размещения агитационных материалов | По получении вышеуказанного перечня | ТИК(организующая подготовку и проведение выборов) |
| 6.11. | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени для размещения агитационных материалов на безвозмездной основе и проведения совместных агитационных мероприятий | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 10.08.2023** | ТИК(организующая подготовку и проведениевыборов) с участием представителей муниципальных организацийтелерадиовещания |
| 6.12. | Опубликование в муниципальных и региональных периодических печатных изданиях графика распределения эфирного времени, составленного по результатам проведения жеребьевки | После составления графика | Редакции муниципальных и региональных периодических печатных изданий |
| 6.13. | Проведение жеребьевки в целях | Не позднее, чем за 30 дней до | Муниципальная |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | распределения эфирного времени для размещения агитационных материалов на платной основе | дня голосования, **т.е. не позднее 10.08.2023** | организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 6.14. | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади для размещения агитационных материалов как на безвозмездной основе, так и на платной | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 10.08.2023** | Редакция соответствующего муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованныхлиц |
| 6.15. | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени или печатной площади | Не позднее, чем за 2 дня до дня выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через 2 дня со дня проведенияжеребьёвки, – в день проведения жеребьёвки;не позднее, чем за 2 дня до дня опубликования агитационного материала, а если публикация агитационного материаладолжна состояться менее чем через 2 дня со дня проведения жеребьёвки,- в деньпроведения жеребьёвки | Зарегистрированные кандидаты |
| 6.16. | Представление в избирательную комиссию (ТИК) копии агитационного материала,предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющуютелерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 6.17. | Представление в подразделения ПАО«Сбербанк России» платежногодокумента о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее, чем за 2 дня до дня предоставления эфирноговремени, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 6.18. | Представление копии платежного документа с отметкой подразделенияПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания,редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 6.19. | Представление помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для встреч с избирателями | На время, установленное ТИК | Собственник, владелец помещения |
| 6.20. | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о выделении помещений, пригодных для проведения агитационныхпубличных мероприятий в форме собраний для проведения встреч с избирателями | В течение 3 днейсо дня подачи заявок | Собственник, владелец помещения |
| 6.21. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставленияпомещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда оно может бытьпредоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 6.22. | Размещение информации о предоставлении помещения в сети«Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение 2 суток с момента получения уведомления офакте предоставления помещения | ТИК(организующая подготовку и проведение выборов) |
| 6.23. | Представление в избирательную комиссию (ТИК) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляроваудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов | До начала распространения соответствующих материалов | Зарегистрированные кандидаты,избирательные объединения |
| 6.24. | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, представленных для проведенияпредвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, **т.е. не позднее 20.09.2023** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовойинформации, редакции сетевыхизданий |
| 6.25. | Подача в соответствующуюизбирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей СМИ | **С 20.07.2023 по 30.08.23** - вЦИК России;с **20.07.2023 по 04.09.23** - в | Редакции СМИ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12, 3, 111 статьи 30 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие вреферендуме граждан Российской Федерации» | избирательную комиссию Тульской области |  |
| 6.26. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иныхисследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть«Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования, **т.е.****с 05.09.2023 по 09.09.2023, а****также 10.09.2023** | Редакции СМИ, гражданеи организации |
| **7. Финансирование выборов** |
| 7.1. | Назначение кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам | После выдвижения | Кандидат |
| 7.2. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | В течение 3 дней со дня поступления документов | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК) |
| 7.3. | Выдача кандидату, уполномоченному по финансовым вопросам документа для открытия специального избирательного счета | Незамедлительно после письменного уведомления о выдвижении вместе с подтверждением о получении документов для уведомления | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК) |
| 7.4. | Открытие кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам) специального избирательного счета и сообщение о его открытии в ТИК(осуществляющую полномочия ОИК) с указанием реквизитов по установленной форме дляформирования своего избирательного фонда на основании разрешения, выдаваемого ТИК | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета и до предоставления документов для регистрации, ноне позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18-00 по местному времени, **т.е. не позднее 18 часов 31.07.2023** | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата пофинансовым вопросам |
| 7.5. | Представление в ТИК (осуществляющую полномочия ОИК)сведений о поступлении и | Не реже одного раза в неделю, а не менее чем за 10 дней додня голосования - не реже 1 | Подразделение ПАО«Сбербанк России» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах | раза в 3 операционных дня |  |
| 7.6. | Представление в ТИК заверенных копий первичных финансовыхдокументов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | По представлению комиссии в 3-дневный срок, а за 3 дня до дня (первого дня)голосования - немедленно | Подразделение ПАО«Сбербанк России» |
| 7.7. | Направление в СМИ для опубликования информации опоступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | ТИК |
| 7.8. | Возврат неправомерных пожертвований с указанием причины возврата | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальныйизбирательный счет | Кандидаты |
| 7.9. | Перечисление в доход бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательныйсчет | Кандидаты |
| 7.10. | Представление в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 7.11. | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК) |
| 7.12. | Опубликование сведений изфинансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | В течение 10 дней со дня получения сведенийиз финансовых отчетов | Редакция официального периодического издания |
| 7.13. | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицамипри внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов | В 5-дневный срок со дня поступления представления из ТИК | Органы регистрационного учета граждан РоссийскойФедерации по месту пребывания и по месту жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрациинекоммерческих организаций |
| 7.14. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившимдобровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованныхденежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | После дня голосования и до представления итоговогофинансового отчета | кандидат |
| 7.15. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования, **т.е. с 09.11.2023** | Подразделение ПАО«Сбербанк России» |
| 7.16. | Финансирование подготовки и проведения выборовдля ТИК (организующей подготовку и проведение выборов) | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначениивыборов, **т.е. не позднее 30.06.2023** | Главаадминистрации МО |
| 7.17. | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местногобюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в вышестоящие комиссии | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, **т.е. не позднее 20.09.2023** | УИК |
| 7.18. | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местногобюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов впредставительный орган муниципального образования | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов депутатов | ТИК(организующая подготовку и проведение выборов) |
| 7.19. | Возвращение в местный бюджет неизрасходованных избирательными комиссиями средств, полученных из местного бюджета, если выборы признаны состоявшимися,действительными и избранныйдепутат сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата | Не позднее чем через один месяц со дня представления ТИК (организующая подготовку и проведение выборов) отчета о расходовании средств местного бюджета впредставительный орган МО | ТИК(организующая подготовку и проведение выборов) |
| **8. Голосование и определение результатов выборов** |
| 8.1. | Утверждение формы, текста, числа | Не позднее, чем за 20 дней до | ТИК |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | дня голосования, **т.е. не позднее 20.08.2023** | (осуществляющая полномочия ОИК) |
| 8.2. | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 16 дней до дня голосования, **т.е. не позднее****24.08.2023** | Полиграфическая организация |
| 8.3. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетенейиз полиграфической организации | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательныхбюллетеней | ТИК |
| 8.4. | Принятие решения о внесении в изготовленные бюллетени от руки или с использованием технических средств данных о зарегистрированном кандидате, в случае принятия решений о регистрации кандидатов после изготовления бюллетеней | Если решение о регистрации принято менее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК) |
| 8.5 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетенейнижестоящим комиссиям и о сроке передачи избирательных бюллетеней в нижестоящие комиссии | После передачи ТИК (организующей подготовку и проведение выборов) бюллетеней отполиграфической организации | ТИК(организующая подготовку ипроведение выборов) |
| 8.6. | Передача (получение) избирательных бюллетеней: |  |
| Из полиграфической организации | После изготовления, в срокустановленный ТИК | ТИК |
| Из ТИК в УИК | Не позднее, чем за 1 день до дня (первого дня) голосования, **т.е. не позднее****06.09.2023** | УИК |
| 8.7. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, **30.08.2023** | ТИК, УИК |
| 8.8. | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования, **т.е. с 31.08.2023 и до 14 часов****10.09.2023** | УИК |
| 8.9. | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей в ТИК, УИК | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования **т.е. не позднее 04.09.2023** | Кандидат, избирательное объединение,субъекты |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общественного контроля |
| 8.10. | Представление в ТИК (организующую подготовку и проведение выборов) списка назначенных наблюдателей в ОИК | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования **т.е. не позднее 04.09.2023** | Кандидат, избирательное объединение, субъекты общественного контроля |
| 8.11. | Представление в УИК, ТИК, ОИК направления наблюдателя | В день, предшествующий дню голосованиялибо непосредственно в день голосования | Наблюдатели, назначенные кандидатами, избирательными объединениями, субъектами общественногоконтроля |
| 8.12. | Проведение голосования | С 8-00 до 20-00по московскому времени**08.09.2023, 09.09.2023,****10.09.2023** | УИК |
| 8.13. | Установление итогов голосования – подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 8.14. | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования по требованию лиц, имеющих право на их получение | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 8.15. | Определение результатов выборов по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, **т.е. не позднее****13.09.2023** | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК) |
| 8.16. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК(осуществляющая полномочия ОИК) |
| 8.17. | Направление в редакцию официального периодического печатного издания решения о результатах выборов, а также данныеданных о числе голосов, полученных | Незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК(организующая подготовку и проведение выборов) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | каждым из кандидатов, включенных в бюллетени по избирательным округам |  |  |
| 8.18. | Официальное опубликование результатов выборов, решений о результатах выборов по всем избирательным округам, а такжеданные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, включенных в избирательный бюллетень. | В ближайшем выпуске официального периодического печатного издания, но не позднее, чем через 2 недели со дня голосования, **т.е. не позднее 24.09.2023** | Редакция официального периодического печатного издания |
| 8.19. | Опубликование извещения зарегистрированных кандидатов, признанных избранными депутатами об их избрании и необходимости предоставления в 5-дневный срок в ТИК сообщения об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Одновременно с официальным опубликованием результатов выборов | ТИК(организующая подготовку и проведение выборов)в официальном периодическом печатном издании |
| 8.20. | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копиидокументов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после дня опубликования извещения о признании зарегистрированногокандидата - избранным депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 8.21. | Регистрация избранных депутатов, выдача им удостоверения обизбрании | По истечении пятидневного срока после опубликования извещения зарегистрированныхкандидатов | ТИК(организующая подготовку и проведение выборов) |
| 8.22. | Официальное опубликование полных данных об итогах голосования и о результатах выборов, включающее в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий в муниципальном печатном издании | В течение двух месяцев со дня голосования,**т.е. не позднее 09.11.2023** | ТИК |