## Лист 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.04.2024
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Строительство завода по производству соли класса "экстра" объемом выпуска 160 тысяч тонн годовой продукции в год (м.о. Дедиловское Киреевского района) в собств. 93,3 га, в аренде 3,5+3,3 га (строительство 2-й очереди) | ООО "Киреевский солепромысел" | Директор - Булаев Игорь Владимирович, dou@soleprom-tula.ru, buh@soleprom-tula.ru, юрист Елина Наталья Владимировна 89190703063 yurist@soleprom-tula.ru,.бухгалер расчетчик Кузнецова Любовь Алексеевна , Дьяченко Елена Николаевна по кадрам 89807233801, зам. главного бухгалтера Кожан Анастасия 8-980-725-80-56 +7(487)226-84-71 доб. 206 8-953-425-62-09 buh@soleprom-tula.ru ООО "Киреевский солепромысел" | 2025 | 100 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Стадия согласования и проектирования | Санкции недружественных государств. Отсутствие доступных кредитов.
2 | Развитие сырьевой базы завода ООО «Киреевский солепромысел» на базе Троснинского месторождения каменной соли | ООО "Киреевский солепромысел" | Директор - Булаев Игорь Владимирович, dou@soleprom-tula.ru | 2025 | - | 0 | 0 | 600 | 207.4 | 0 | Завершено бурение и монтаж трубопроводов 2 скважин. В настоящее время производится технологический размыв скважин. Бурение других 2 скважин планируется в 2024-2025 году. | Отсутствие доступных кредитов
3 | Расширение тепличного комплекса в д. Брусяновка, д. 70а, строительство Теплицы №2 площ. 7,78га с энергоцентром по адресу д. Брусяновка (Строительство тепличного комплекса по выращиванию роз на срезку22-23 млн.роз в год) | ООО "Цветочный сад" | Лепехин А.И. 8-953-421-62-31, Наталья Владимировна Максимова гл. бух. maximova@chekhovgarden.ru, 6-39-51 | 2023-2024 | 150 | 0 | 0 | 1250 | 1114 | 24 | Получено разрешение на строительство. Проведены коммуницкации, отвод сточных вод, дренаж системы.Возведены металлоконсрукции,возведено здание ТЭЦ, Производится остекление тепличного комбината.
4 | Строительство зерносушильного комплекса с зернохранилищем вместимостью 25 000 тонн зерна (1 и 2 этап строительства) | ООО "Победитель" | Ефанов Андрей Владмимрович, 8-910-076-76-67 | 2024 | не определено |  |  | 135.5 | 135.5 | 0 | Установлены металлоконструкции. Смонтировано эл.оборудование. Проводятся пуско-наладочные работы.
5 | Создание производства по нетканым текстильным материалам | ООО ЗНМ "Неотекс" | генеральный директор Петелин Максим Алексеевич 8-903-080-40-10, smu-ats@mail.ru | 2024-02-01 | 115 | 115 | 9 | 1300 | 1300 | 300 | Проект реализован на 100%
6 | Строительство комплекса конюшня на базе бывшего СПК "Майский" | КФХ "Лексо" | Екатерина Харитонова 8-950-924-85-83 | 2024 | не определено | 3 | --- | не определено | 180 | 0 | Здание конюшни, забор, ктп введено в эксплуатацию. Заканчивается строительство дороги. Идет строительство зданий КПП и Гаража с бытовым корпусом.Работы начнутся в апреле-мае
7 | Реконструкция объекта под швейное производство г. Липки | ИП Дубоносов А.Е. | Дубоносов Александр Евгеньевич 8-909-260-56-38 | 2023 | не определено |  |  | 25 | 3.5 | 3.5 | Приобретено здание бывшего кондитерского цеха.В настоящее время проводятся внутренние ремонтные работы. Проводится отопление, водоснабжение. В ближайшее время приступят к ремонту канализации и к устройстве кровли. Отказ в предоставлении данных
8 | Строительств комплекса «Метизное производство» с. Кошино Проект «Металлокорд» | ООО "Метизы Тула-Сталь" | Аганикян Армен Александрович, aganikyan_aa@metizisteel.ru, 8-910-416-21-54, 8-915-075-42-88, Рябчиков Николай, riabchikov_nm@metizisteel.ru - 8-985-725-42-90 | 2022-2027 | 632 | 3 | 1 | 9729 | 441.1433 | 0 | Получение технических условий на электроснабжение Реализация проекта по внешнему электроснабжению Реализация проекта по водоснабжению комплекса Реализация проекта по газоснабжению Проект ОВОС. Разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Разработка проектной документации Выпуск проектной документации Получение ТКП на оборудование Выбор поставщика, заключение договора и поставка оборудования Демонтаж существующих зданий и сооружений Проект и реализация скважин тех. и питьевой воды Инженерные изыскания Покупка (аренда) земельных участков Выравнивание площадки, ограждение площадки. Планируется в мае-июне приобрести ЗУ в аренду у Тульской области
9 | Создание производства газобетонных блоков | ООО "Стройблок71" | Елисеев Игорь Вячеславович, 8-910-150-03-43, e-i-v-08@yandex.ru | 2024 2 кв | не определено |  |  | 100 | 40 | 10 | Здание на реконструкции. Завершаются работы по обустройству вспомогательных объектов.
10 | Строительство мясоперерабатывающего производства в п. Красный Яр | ООО "ФУД-ПРО" | Рогудеева Светлана Евгеньевна 8-953-425-89-42 , Fud-Pro.Tula@yandex.ru, Юрист Семенова Ольга Владимировна 8-980-725-15-33 | 2029 | 142 | 122 | 0 | 301 | 266 | 25 | Ремонт транспортных средств на сумму -3 708 тыс.р. , приобретение основных средств (в том числе по договорам лизинга) на сумму 18535 тыс.р, капитальные и текущие ремонты на сумму -2 713 тыс.р. | 1. Недостаток персонала, в связи с отдаленностью предприятия от населенных пунктов, усложняется доставка сотрудников к месту работы. 2. Отсутствие возможнсти льготного кредитования для дальнейшего инвестирования в развитие предприятия.
11 | Производство яблочного сока, сидра | ИП Даннерберг Илья Николаевич | 8-905-796-86-04 | 2027-2029 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | Заказано оборудование. После его прибытия и установки запустят производсвто соков. Решается вопрос по воде. Проводится ремонт помещений
12 | Реконструкция объекта АЗС д. Быковка 31 км трассы Тула-Новомосковск | ООО "ПАРКойл-Тула" | 8-960-606-25-40, Алексей Юрьевич главный инженер | 2024 | 15 | 0 | 0 | 50 | 4 | 4 | Получено разрешение на строительство.Проводятся мероприятия по тендеру контрагента на выполнение работ по реконструкции. Проект согласован с Тулаавтодор. Работы начнутся в апреле
13 | Строительство склада № 1 для хранения сельскохозяйственной продукции | ООО "МАНО" | Окроян Р.Г. тел.8-499-702-45-42 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 2 | монтаж коммуникаций | введено в экспл. 01.03.2024
14 | Строительство склада № 2 для хранения сельскохозяйственной продукции | ООО "МАНО" | Окроян Р.Г. тел.8-499-702-45-43 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 2 | монтаж коммуникаций | введено в экспл. 01.03.2024
15 | Строительство комплекса производственных зданий по производству полиимидной пленки в п. Шварцевский | ООО "ЭСТРОКОМ" | Разорёнова Наталья Львовна секретарь директора НПП "Э-СТЭЛМ 8 (953) 968 73 75, stelm@e-stelm.ru | до 25.07.2025 | 16 | 4 | 3 | нет оценки | 20 | 20 | Завершены строительные работы. Подвод коммуникационных сетей.
16 | Строительство печного отделения обжига кирпича (1 этап строительства) | ООО "Новая керамика" | Хорина Елена Вячеславовна 8(963)933-13-17 nker071@yandex.ru | до 24.02.2025 | ¾¾- | ¾¾- | ¾¾- | ¾¾- | ¾¾- | ¾¾- | не ведутся | В связи с неустойчивым финансовым положением и необходимостью модернизации имеющегося рабочего оборудования, строительство печного отделения обжига кирпича (1 этап строительства) не ведётся. Реализация проекта приостановлена на неопределённый срок.