## Лист 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.07.2019
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Переработка сырья для производства активированного угля | ООО"Алдеан-Аква" с. дедилово , Октябрьская, 85 | Ибрагимова Феруза Насировна 915-783-50-58 (гл.бух. Оксана Владимировна) aldean71@mail.ru | 2019 | 25 | 3 | 0 | 15 | 5.1 | 0.1 | В настоящее время выполнена внешняя отделка одного цеха. Проводится внутренние отделочные рабюоты. Приобретается оборудование
2 | Выращивание грибов. д. Олень стр. 1 | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2020 | 12 | 1 | 0 | 20 | 11 | 0 | Проект реализован на 10%. Проводятся внутренние ремонтно-отделочные работы
3 | Склад хранения сельхозтехника и АБК | ООО "Лексо" | Доронина Ольга Владимировна, тел: 8(499)702-45-42, 8-953-426-51-24, doronina@lexo-agro.ru | 2020 | 13 | 0 | 0 | 72 | 46 | 1 | Проведены все внутренние работы,проведено обустройство прилегающей территории, пожарные лестницы достроены
4 | Хранилище картофеля с зоной обработки |  |  | 2020 | 25 | 0 | 0 | 250 | 210 | 8 | В настоящее время достраивается АБК в здании хранилища,полностью смонтированы системы вентиляции и охлаждения, проводена отмостка котельной в здании, устройство дополнительных перегородок в вент.шахтах хранилища.Ведется стройка котельной и подключение газа, подведена канализация,проводятся работы по подведению газа, увеличению мощностей эл.энергии для работы хранилищ
5 | кафе на 36 посадочных мест | п. Стахановский | ИП Самохина Светлана Анатольевна 8-920-752-13-17 samohina.1970@mail.ru | 2019 | 10-15 | 0 | 0 | 6 | 5.9 | 0.1 | Проект реализован на 95%. Подведена вода и электричество. В настоящее время проект находится на стадии ввода в эксплуатацию
6 | Склад №1 | ООО "Промпластинвест" Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2018 | 54 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | Проект реализован на 100%. . Территорию сдают в аренду ООО "ППИ" | ООО "Промпластинвест" ликвидируется
7 | Склад №2,3 | ООО "Промпластинвест" Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2019 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Территорию сдают в аренду ООО "ППИ"
8 | Склад №4 | ООО "Промпластинвест" Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2019 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Территорию сдают в аренду ООО "ППИ"
9 | Коровник до 50-ти голов | ИП глава КФХ Чудаков Александр Николаевич | 8-950-904-67-72, 8-960-605-20-22 Юлия / южнее д. Брусяновка | 2020 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | 0 | В настоящее время приобретены стройматериалы. Заложен фундамент. | Проект приостановлен из-за отсутствия финансовых средств
10 | Строительство 2-х заправочных станций | ЗАО ГК "Русская тройка" Киреевский район | Гринцов Иван Валерьевич 8-985-100-68-42 / в. р-не д. Дубовка вблизи автом. дороги Р-140 «Тула-Новомосковск» | 2019-2020 | 18 | 0 | 0 | 100 | 2.5 | 1.5 | В настоящее время ведутся работы по проектированию объектов. | Работы приостановлены
11 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0
12 | Складское здание для обеспечения сельскохозяйственного производства (АОЗТ "Молочное") | ООО "Свежесть-365" | Елена 8-985-621-53-33, 9031032434@mail.ru | 2020 | 0 | 0 | 0 | 300 | 24 | 0 | В настоящее время приобретены материалы, возведены стены. | Работы приостановлены
13 | Увеличение мощности комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС и комплекса по убою и первичной переработке КРС (строительство двух ферм КРС в п. Красный Яр и д. Белолипки) | ООО "Брянская мясная компания" | Специалист по субсидированию Евгения Шарапаева 8-910-238-63-73 E.Sharapaeva@agrohold.ru Ольга 89532952747 | 2018-2019 | 62 | 62 | 0 | 654 | 589.96 | 4.9 | Проект реализован на 100%. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию фермы КРВ "Белолипки" 23.10.18 № 7152309 ОВ-2018, Красный Яр 08.05.19. | Данные предостаят после 16.08.19
14 | Освоение комсомольского участка месторождения каменной соли Киреевского района Тульской области на базе существующей эксплуатационной скважины, строительство завода по производству соли класса "экстра" объемом выпуска 90 тысяч тонн годовой продукции (м.о. Дедиловское Киреевского района) | ООО "Киреевский солепромысел" | Директор - Глушков Василий Николаевич, инженер-энергетик - Журин Андрей Васильевич, гл.бухгалтер Жигулина Оксана Павловна 89807258056, dou@soleprom-tula.ru, zhigulina@bk.ru | март 2020 г. | 110 | 24 | 0 | 2500 | 900 | 0 | 28.12.2018 получено положительное заключение экспертизы проектной документации, 07.03.2019 получено разрешение на строительство. Проводятся строительно-монтажные работы. Подготовлены фундаменты фабрики соли, здания кристаллизатора, рассолопромысла, химочистки. Здание АБК возведено до 2 этажа, завершено здание нефтенасосной станции, отправлена предоплата за основное производственное оборудование, которое готовится к транспортировке в Россию
15 | Цех по производству изоляционных материалов. Отделение линии полимидной пленки п.Шварцевский, ул.Ленина | ООО Эстроком | зам.ген.дир. Ливанова Нат.ник 89153023238 | 2019 | 80 | 14 | 0 | 80 | 4 | 4 | Проводятся внутренние и внешние отделочные работы. Отказ в предоставлении данных.
16 | Строительство торгового одноэтажного здания площадью 532,7 кв.м. по адресу г. Липки, ул. Гоголя, в районе дома 2Г | Магеров Алексей Николаевич, Сергей | 89539545844, Сергей-8-916-918-24-89 | 2018 | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных
17 | Административное техническое здание д.Малые Калмыки | Гурин Сергей Николаевич | Гурин Сергей Николаевич 89606042870 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.3 | Проект реализован на 80%. Ведутся отделочные работы (внутренние, внешние).
18 | Многофункциональное учреждение дополнительного образования общей пл.116 кв.м. "Центр дополнительного образования" | Ерофеева Надежда Романовна | Ерофеева Надежда Романовна Киреевск, ул. Кирова 8-962-273-50-91 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.6 | Проект реализован на 70%. Подведены: канализация, водоснабжение, газоснабжение. В настящее время подведено отопление. Ведутся внутренние отделочные работы.
19 | Реконструкция АЗС №329 (Тульская обл, Киреевск.р-н, м.о. Дедиловское, а/д"Мосвка-Воронеж" 213 км.), общ. Пл. здания 400 кв.м. | ООО "Лукойл-Югнефтепродукт" | 89102439268 | 2019-05-01 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 20 | Проект реализован на 100%. Введен в эксплуатацию 19.06.2019. Примечание:На время проведения реконструкции, 60 ранее работающих переведены на другие объекты. После ввода данного объекта в эксплуатацию, их вновь перевели обратно.
20 | Строительство ангара № 1 общ. пл. здания 1429,04 кв.м. (Тульская обл, Киреевск.р-н, п. Октябрьский) | РООО "Реал-ДМ" | Васильев Денис Владимирович, 89157813197 | 2020 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0.3 | 0.3 | 07.08 выдано разреш на стр-во. Разработана проектная документация. | Работы приостановлены из-за отсутствия финансовых средств
21 | Строительство ангара для мастерских, хранения оборудования, п. Горняк, д.3 | ООО "Энергия" | Кондрашов Игорь Владимирович, 84872252338,37, 89056284380,89109427108 | 2019 | - | - | - | 7 | 4 | 4 | Получено разрешение на строительство. Подготовлена проектная документация, установлены сваи, возведен каркас. Возводятся стены. Проводятся монтажные работы.
22 | Нежилое здание - торговый павильон (пристройка) (общ.пл. 113,45) м.о. Бородинское , дер. Сергиевское, д. 99 | ООО "Петрович" | Леонов Николай Петрович, 8-920-747-87-89 | 1905-07-11 | - | - | - | 1 | 0.8 | 0.5 | Возведены стены, проводится внутренняя отделка помещений, отделочные работы |  | 2019-01-01