## Лист 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.04.2020
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Переработка сырья для производства активированного угля | ООО"Алдеан-Аква" с. дедилово , Октябрьская, 85 | Ибрагимова Феруза Насировна 915-783-50-58 (гл.бух. Оксана Владимировна) aldean71@mail.ru | 2020 | 25 | 3 | 0 | 15 | 5.1 | 0 | В настоящее время выполнена внешняя отделка двух цехов. Проводятся внутренние и внешние отделочные работы. Приобретается оборудование
2 | Выращивание грибов. д. Олень стр. 1 | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2020 | 12 | 1 | 0 | 20 | 11 | 0 | Проект реализован на 10%. Проводятся внутренние ремонтно-отделочные работы
3 | Стоительство оросительной системы | ООО "Лексо" | Ручкина Елена Николаевна, тел: 8(499)702-45-42, 8-953-426-51-24 ruchkina@lexo-agro.ru | 2020-04-01 | 5 | - | - | 22 | 11 | 11 | Проектные работы, обустройство фундамента, укладка и спайка труб, монтаж системы
4 | Кафе на 36 посадочных мест | п. Стахановский | ИП Самохина Светлана Анатольевна 8-920-752-13-17 samohina.1970@mail.ru | 2019 | 10-15 | 0 | 0 | 6 | 5.9 | 0.1 | Проект реализован на 95%. Подведена вода и электричество. В настоящее время проект находится на стадии ввода в эксплуатацию. Отказ в предоставлении данных на 01.10.2019
5 | Коровник до 50-ти голов | ИП глава КФХ Чудаков Александр Николаевич | 8-950-904-67-72, 8-960-605-20-22 Юлия / южнее д. Брусяновка | 2020 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | 0 | В настоящее время приобретены стройматериалы. Заложен фундамент. | Проект приостановлен из-за отсутствия финансовых средств
6 | Строительство 2-х заправочных станций | ЗАО ГК "Русская тройка" Киреевский район | Гринцов Иван Валерьевич 8-985-100-68-42 / в. р-не д. Дубовка вблизи автом. дороги Р-140 «Тула-Новомосковск» | 2019-2020 | 18 | 0 | 0 | 100 | 2.5 | 0 | В настоящее время ведутся работы по проектированию объектов. | Работы приостановлены, недостаточно финансовых средств
7 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0
8 | Освоение комсомольского участка месторождения каменной соли Киреевского района Тульской области на базе существующей эксплуатационной скважины, строительство завода по производству соли класса "экстра" объемом выпуска 90 тысяч тонн годовой продукции (м.о. Дедиловское Киреевского района) | ООО "Киреевский солепромысел" | Директор - Глушков Василий Николаевич, инженер-энергетик - Журин Андрей Васильевич, гл.бухгалтер Жигулина Оксана Павловна 89031490015, 89035601816, /Бухгалтерия 89807258056, dou@soleprom-tula.ru, zhigulina@bk.ru, ЮРИСТ 8-919-070-30-63 Наталья yurist@soleprom-tula.ru | сентябрь-октябрь 2020 г. | 110 | 40 | 16 | 2700 | 1598 | 133 | 28.12.2018 получено положительное заключение экспертизы проектной документации, 07.03.2019 получено разрешение на строительство. Проводятся строительно-монтажные работы. Возводятся здания фабрики соли, кристаллизатора, рассолопромысла, химочистки. Возведены 2 этажа здания АБК, завершено здание нефтенасосной станции. Получено основное производственное оборудование. Ведётся монтаж металлоконструкций, сэндвич-панелей, кровли, кран-балок, ёмкостей. Ведётся монтаж инженерных внутриплощадочных коммуникаций, прокладка наружных сетей интернет и телефонии Ростелеком и газоснабжения Тулаоблгаз
9 | Многофункциональное учреждение дополнительного образования общей пл.116 кв.м. "Центр дополнительного образования" | Ерофеева Надежда Романовна | Ерофеева Надежда Романовна Киреевск, ул. Кирова 8-962-273-50-91 | 2020 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6.7 | 0.3 | Проект реализован на 90%. Подведены: канализация, водоснабжение, газоснабжение. В настящее время подведено отопление. Ведутся внутренние и внешние отделочные работы. В мае приступят к выкладке плитки, обустройву территории
10 | Строительство ангара № 1 общ. пл. здания 1429,04 кв.м. (Тульская обл, Киреевск.р-н, п. Октябрьский) | ООО "Реал-ДМ" | Васильев Денис Владимирович, 89157813197 | 2020 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0.3 | 0.3 | 07.08 выдано разреш на стр-во. Разработана проектная документация. | Работы приостановлены на год из-за отсутствия финансовых средств
11 | Строительство ангара для мастерских, хранения оборудования, п. Горняк, д.3 | ООО "Энергия" | Кондрашов Игорь Владимирович, 84872252338,37, 89056284380,89109427108, ladogaz-iva@yandex.ru | 2020 | 20 | 3 | 3 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | Получено разрешение на строительство. Подготовлена проектная документация. Ангар возведен, установлены ворота, дверь, окна. Подключена электроэнергия, смонтировано освещение, подъездные дороги отсыпаны щебнем подготовлены под асфальт. Объект построен. Введен в эксплуатацию. Планируется благоустройство территории на 5,5 млн. | Подано исковое заявление в Арбитражный суд Тульской области на оформление сервитута на проезд к арендуемому земельному участку. | 2019-01-01
12 | Реконструкция нежилого здания общ.площ 572 кв.м.по адресу с. Дедилово, ул. Советская д. 62 | АО "Заря" | Попов А.Ф., бухг. Ковалева Елена викторовна 47491 | 2019-2020 | - | - | - | 20 | 20 | 2.575 | Проект реализован на 100%. Проводится работа по вводу объекта в эксплуатацию
13 | Тепличный комплекс по выращиванию роз с дневной срезкой 22-23 млн.роз в год | ООО "Чеховский сад" | Лепехин А.И. 8-953-421-62-31, Александр Рыбин 6-02-06., 89534216267 <engineering.cg@gmail.com> | 2020-2021 | 120-140 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | В настоящее время проходят подготовительные работы, очищена и подготовлена площадка под стротиельство (6,5 га), получен градостроительный план
14 | Строительство детского сада на 120 мест пл.зд 2972,8 кв.м+котельняя | Администрация МО Киреевский район | Администрация МО Киреевский район | 2020 | 40 | 0 | 0 | 150.9 | 13.8 | 12.8 | В настоящее время вырыт котлован, сделан фундамент, бетонирются стены подвала, кладутся внутренние перегородки, проведено водоснабджение, канализация, Проводится строительство внешнего газопровода
15 | Строительство универсального магазина в д. Быковка | Розенталь Роман Александрович | Михнев Всеволод Сергеевич, 8-909-263-60-57, seva19mihnev95@gmail.com | 2020 | [6 empty] | Отказ в предостаывлении данных