## Лист 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.01.2020
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Переработка сырья для производства активированного угля | ООО"Алдеан-Аква" с. дедилово , Октябрьская, 85 | Ибрагимова Феруза Насировна 915-783-50-58 (гл.бух. Оксана Владимировна) aldean71@mail.ru | 2020 | 25 | 3 | 0 | 15 | 5.1 | 0 | В настоящее время выполнена внешняя отделка двух цехов. Проводятся внутренние и внешние отделочные работы. Приобретается оборудование
2 | Выращивание грибов. д. Олень стр. 1 | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2020 | 12 | 1 | 0 | 20 | 11 | 0 | Проект реализован на 10%. Проводятся внутренние ремонтно-отделочные работы
3 | Склад хранения сельхозтехника и АБК | ООО "Лексо" | Ручкина Елена Николаевна, тел: 8(499)702-45-42, 8-953-426-51-24 ruchkina@lexo-agro.ru | 2020 | 13 | 13 | 13 | 72 | 43 | 3 | Поставлены на кадастровый учет
4 | Хранилище картофеля с зоной обработки |  |  | 2020 | 25 | 25 | 25 | 175 | 162 | 36 | Поставлены на кадастровый учет
5 | Стоительство оросительной системы | ООО "Лексо" | Ручкина Елена Николаевна, тел: 8(499)702-45-42, 8-953-426-51-24 ruchkina@lexo-agro.ru | 2020-03-01 | 5 | - | - | 22 | 11 | 11 | Проектные работы, обустройство фундамента, укладка и спайка труб, монтаж системы
6 | Кафе на 36 посадочных мест | п. Стахановский | ИП Самохина Светлана Анатольевна 8-920-752-13-17 samohina.1970@mail.ru | 2019 | 10-15 | 0 | 0 | 6 | 5.9 | 0.1 | Проект реализован на 95%. Подведена вода и электричество. В настоящее время проект находится на стадии ввода в эксплуатацию. Отказ в предоставлении данных на 01.10.2019
7 | Коровник до 50-ти голов | ИП глава КФХ Чудаков Александр Николаевич | 8-950-904-67-72, 8-960-605-20-22 Юлия / южнее д. Брусяновка | 2020 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | 0 | В настоящее время приобретены стройматериалы. Заложен фундамент. | Проект приостановлен из-за отсутствия финансовых средств
8 | Строительство 2-х заправочных станций | ЗАО ГК "Русская тройка" Киреевский район | Гринцов Иван Валерьевич 8-985-100-68-42 / в. р-не д. Дубовка вблизи автом. дороги Р-140 «Тула-Новомосковск» | 2019-2020 | 18 | 0 | 0 | 100 | 2.5 | 0 | В настоящее время ведутся работы по проектированию объектов. | Работы приостановлены, недостаточно финансовых средств
9 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0
10 | Складское здание для обеспечения сельскохозяйственного производства (АОЗТ "Молочное") | ООО "Свежесть-365" | Елена 8-985-621-53-33, 9031032434@mail.ru | 2020 | 0 | 0 | 0 | 300 | 24 | 0 | В настоящее время приобретены материалы, возведены стены. Отказ в предоставлении данных на 01.10.2019 | Работы приостановлены
11 | Освоение комсомольского участка месторождения каменной соли Киреевского района Тульской области на базе существующей эксплуатационной скважины, строительство завода по производству соли класса "экстра" объемом выпуска 90 тысяч тонн годовой продукции (м.о. Дедиловское Киреевского района) | ООО "Киреевский солепромысел" | Директор - Глушков Василий Николаевич, гл.бухгалтер Жигулина Оксана Павловна 8-903-149-00-15, zhigulina@bk.ru, бухгалтерия 8-980-725-80-56, ЮРИСТ 8-919-070-30-63 Наталья | сентябрь 2020 г. | 110 | 24 | 0 | 2700 | 1465 | 0 | 28.12.2018 получено положительное заключение экспертизы проектной документации, 07.03.2019 получено разрешение на строительство. Проводятся строительно-монтажные работы. Возводятся здания фабрики соли, кристаллизатора, рассолопромысла, химочистки. Возведены 2 этажа здания АБК, завершено здание нефтенасосной станции. Получено основное производственное оборудование. Ведётся монтаж металлоконструкций, сэндвич-панелей, кровли, кран-балок, ёмкостей. Ведётся монтаж инженерных внутриплощадочных коммуникаций, прокладка наружных сетей интернет и телефонии Ростелеком и газоснабжения Тулаоблгаз
12 | Цех по производству изоляционных материалов. Отделение линии полимидной пленки п.Шварцевский, ул.Ленина | ООО Эстроком | зам.ген.дир. Ливанова Нат.ник 89153023238 | 2019 | 40 | 40 | 0 | 80 | 80 | 5 | Проект реализован на 100%
13 | Многофункциональное учреждение дополнительного образования общей пл.116 кв.м. "Центр дополнительного образования" | Ерофеева Надежда Романовна | Ерофеева Надежда Романовна Киреевск, ул. Кирова 8-962-273-50-91 | 2020 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6.4 | 0.4 | Проект реализован на 80%. Подведены: канализация, водоснабжение, газоснабжение. В настящее время подведено отопление. Ведутся внутренние и внешние отделочные работы. В мае приступят к выкладке плитки, обустройву территории
14 | Строительство ангара № 1 общ. пл. здания 1429,04 кв.м. (Тульская обл, Киреевск.р-н, п. Октябрьский) | ООО "Реал-ДМ" | Васильев Денис Владимирович, 89157813197 | 2020 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0.3 | 0.3 | 07.08 выдано разреш на стр-во. Разработана проектная документация. | Работы приостановлены на год из-за отсутствия финансовых средств
15 | Строительство ангара для мастерских, хранения оборудования, п. Горняк, д.3 | ООО "Энергия" | Кондрашов Игорь Владимирович, 84872252338,37, 89056284380,89109427108, ladogaz-iva@yandex.ru | 2020 | 12 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | Получено разрешение на строительство. Подготовлена проектная документация. Ангар возведен, установлены ворота, дверь, окна. Подключена электроэнергия, смонтировано освещение, подъездные дороги отсыпаны щебнем подготовлены под асфальт. Январь-март планируется ввод в эксплуатацию. | Подано исковое заявление в Арбитражный суд Тульской области на оформление сервитута на проезд к арендуемому земельному участку. | 2019-01-01
16 | Нежилое здание - торговый павильон (пристройка) (общ.пл. 113,45) м.о. Бородинское , дер. Сергиевское, д. 99 | ООО "Петрович" | Леонов Николай Петрович, 8-920-747-87-89 | 2019 | - | - | - | 1 | 1 | 0.2 | Проект реализован на 100%. Возведены стены, проводится внутренняя отделка помещений, отделочные работы
17 | Реконструкция нежилого здания общ.площ 572 кв.м.по адресу с. Дедилово, ул. Советская д. 62 | АО "Заря" | Попов А.Ф., бухг. Ковалева Елена викторовна 47491 | 2019-2020 | - | - | - | 20 | 17.4 | 8.8 | Проводятся внутренние и внешние отделочные работы
18 | Тепличный комплекс по выращиванию роз с дневной срезкой 22-23 млн.роз в год | ООО "Чеховский сад" | Лепехин А.И. 8-953-421-62-31, Александр Рыбин 6-02-06., 89534216267 <engineering.cg@gmail.com> | 2020-2021 | 120-140 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | В настоящее время проходят подготовительные работы, очищена и подготовлена площадка под стротиельство (6,5 га), получен градостроительный план
19 | Строительство детского сада на 120 мест пл.зд 2972,8 кв.м+котельняя | Администрация МО Киреевский район | Администрация МО Киреевский район | 2020 | 40 | 0 | 0 | 150.9 | 996.5 | 996.5 | Выполнена разработка котлована, подготовлена бетонное оснащение под фундамент. Проводится работа по армированию и бетонированию фундамента. Выполнено устройство водопровода.