## Лист 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.07.2023
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Создание производства по выращиванию грибов. д. Олень стр. 1 6 га | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2023 | 14 | 1 | 0 | 40 | 11 | 0 | Проект реализован на 15%. Проводятся внутренние ремонтно-отделочные работы. Отказ в предоставлении данных
2 | Строительство завода по производству соли класса "экстра" объемом выпуска 160 тысяч тонн годовой продукции в год (м.о. Дедиловское Киреевского района) в собств. 93,3 га, в аренде 3,5+3,3 га | ООО "Киреевский солепромысел" | Директор - Булаев Игорь Владимирович, dou@soleprom-tula.ru, buh@soleprom-tula.ru, юрист Елина Наталья Владимировна 89190703063 yurist@soleprom-tula.ru,.бухгалер расчетчик Кузнецова Любовь Алексеевна , Дьяченко Елена Николаевна по кадрам 89807233801, зам. главного бухгалтера Кожан Анастасия 8-980-725-80-56 +7(487)226-84-71 доб. 206 8-953-425-62-09 buh@soleprom-tula.ru ООО "Киреевский солепромысел" | 2025 | 100 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Стадия согласования и проектирования | Санкции недружественных государств
4 | Расширение тепличного комплекса в д. Брусяновка, д. 70а, строительство Теплицы №2 площ. 7,78га с энергоцентром по адресу д. Брусяновка (Строительство тепличного комплекса по выращиванию роз на срезку22-23 млн.роз в год) | ООО "Цветочный сад" | Лепехин А.И. 8-953-421-62-31, Наталья Владимировна Максимова гл. бух. maximova@chekhovgarden.ru, 6-39-51 | 2023-2024 | 150 | 0 | 0 | 1000 | 677 | 197 | Получено разрешение на строительство. Проведены коммуницкации, отвод сточных вод, дренаж системы.Возведены металлоконсрукции,возведено здание ТЭЦ, Производится остекление тепличного комбината.
5 | Создание производства по изготовлению горячего оцинкования металлоконструкций | ООО Спецстройцинк" ООО "Спецэнергомаш" ОП "Спецэнергомаш-Металл" | Алиев Магомедсултан Темирханович 8-964-000-00-50, Сергей Юрьевич Чикин 8-986-739-17-03, Sergei Chikin <chikin@specema.ru> директор Спецстройцинк Долгачев Виталий Евгеньевич 8-950-920-43-54 | 2023 (март) | 160 в паспорте | 1 | 1 | 430 | 430 | 0 | Проведеная реконструкция производственного здания: заменена облицовка современными материалами, покрашены металлоконструкции, отремонтировны полы, замены окна. В настоящее время установлена линия горячего оцинкования металлоконструкций,подведена инженерная инфраструктура. Проводятся пуско-наладочные работы. Утеплен внутрений контур здания, проложены внутренние трубы газовых сетей, подключается электрооборудование. В котельной установлено газовое оборудование. Увеличена мощность технологичекого присоединения. Смонтирован энергоцентр. Закончены наружние отделочные работы.Подготавливаются документы на ввод объекта в эксплуатацию. Поданы документы на разрешение врезки и подачи газа. Регистрируется и получается лицензия на эксплуатацию опасного производственного объекта
7 | Строительство нежилого здания торгового назначения. Общ.площ. 653,56 кв.м., 1 этаж Гагарина, 10 | ООО "ЭКОсервис" тула | 8-920-777-05-03 Оксана | 2023-06-01 | аренда | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | Проект реализован на 100%
8 | Строительство зерносушильного комплекса с зернохранилищем вместимостью 25 000 тонн зерна (1 и 2 этап строительства) | ООО "Победитель" | Ефанов Андрей Владмимрович, 8-910-076-76-67 | 2023 | не определено |  |  | 132.3 | 132.3 | 33 | Установлены металлоконструкции. Смонтировано эл.оборудование. Проводятся пуско-наладочные работы.
9 | Строительство многокрватирных жилых домов г. Киреевск, ул. Горняков (2 ед.) | - | Администрация МО Киреевский район | 2022 | - | - | - | 266.4 | 266.4 | 266.4 | Проект реализован на 100%
10 | Строительство зернохранилища мощностью 2500 т | ОАО "Рассвет" | Медынцев А.П. 41-6-42 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | - | Сдан
11 | Создание производства по нетканым текстильным материалам | ООО ЗНМ "Неотекс" | генеральный директор Петелин Максим Алексеевич 8-903-080-40-10, smu-ats@mail.ru | 2022-2023 | 136 | 20 | 20 | 1600 | 400 | 100 | Продолжаетмя ремонт помещений. В настоящее время приступили к прокладке электричества, др. инженерных сетей. Проводится заливка фундамента под линию нетканных материалов. Закупается оборудование
12 | Реконструкция здания под фитнесс-клуб. Киреевск, ул. Ленина 17 | ООО "Джилекс" | Кочерова Инна Алексеевна 499-400-55-55 (31-46), 499-400-55-99, Екатерина Харитонова 8-950-924-85-83 | 2022-2024 | не определено |  |  | не определено |  |  | нет данных
13 | Создание производства гидравлического и пневматического силового оборудования | ООО "Джилекс" | Кочерова Инна Алексеевна 499-400-55-55 (31-46), 499-400-55-99 Екатерина Харитонова 8-950-924-85-83 | 2023-2024 | 200 |  |  | не определено |  |  | нет данных
18 | Строительство конюшни на базе бывшего СПК "Майский" | КФХ "Лексо" | Екатерина Харитонова 8-950-924-85-83 | 2023 сент | не определено | 3 | --- | 52 | 52 | 2 | Выполнены работы по устройству фундамента, возведены стены, выполнена обрешетка кровки.В настоящее время проводиться этап газификации и проектирования.
15 | Реконструкция объекта под швейное производство г. Липки | ИП Дубоносов А.Е. | Дубоносов Александр Евгеньевич 8-909-260-56-38 | 2023 | не определено |  |  | 25 | 3.5 | 3.5 | Приобретено здание бывшего кондитерского цеха.В настоящее время проводятся внутренние ремонтные работы. Проводится отопление, водоснабжение. В ближайшее время приступят к ремонту канализации и к устройстве кровли. Отказ в предоставлении данных
16 | Строительств комплекса «Метизное производство» с. Кошино Проект «Металлокорд» | ООО "Метизы Тула-Сталь" | Аганикян Армен Александрович, 8-910-416-21-54, 8-915-075-42-88, Рябчиков Николай - 8-985-725-42-90 aganikyan_aa@metizisteel.ru | 2022-2027 | 632 | 2 | 2 | 9729 | 450.5533 | 9.41 | Получение технических условий на электроснабжение Реализация проекта по внешнему электроснабжению Реализация проекта по водоснабжению комплекса Реализация проекта по газоснабжению Проект ОВОС. Разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Разработка проектной документации Выпуск проектной документации Получение ТКП на оборудование Выбор поставщика, заключение договора и поставка оборудования Демонтаж существующих зданий и сооружений Проект и реализация скважин тех. и питьевой воды Инженерные изыскания Покупка (аренда) земельных участков Выравнивание площадки, ограждение площадки
17 | Создание производства газобетонных блоков | ООО "Стройблок71" | Елисеев Игорь Вячеславович, 8-910-150-03-43, e-i-v-08@yandex.ru | 2023 4 кв | не определено |  |  | 100 | 30 | 30 | Здание на реконструкции. Завершаются работы по обустройству вспомогательных объектов.
19 | Строительство мясоперерабатывающего производства в п. Красный Яр | ООО "ФУД-ПРО" | Рогудеева Светлана Евгеньевна 8-953-425-89-42 , Fud-Pro.Tula@yandex.ru, Юрист Семенова Ольга Владимировна 8-980-725-15-33 |  | 142 | 115 | 7 | 301 | 174 | 16 | Ремонт транспортных средств на сумму -1974 тыс.р. , приобретение основных средств (в том числе по договорам лизинга) на сумму 10763 тыс.р, капитальные и текущие ремонты на сумму -3439 тыс.р. | 1. Недостаток персонала, в связи с отдаленностью предприятия от населенных пунктов, усложняется доставка сотрудников к месту работы. 2. Отсутствие возможнсти льготного кредитования для дальнейшего инвестирования в развитие предприятия.
20 | Производство яблочного сока, сидра | ИП Даннерберг Илья Николаевич | 8-905-796-86-04 | 2027-2029 | 3 |  |  | 15 | 8 | 8 | В настоящее время приобретается оборудование