## Лист 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.01.2018
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Завод мягких и полутвердых сыров п. Шварцевский | ООО "РПК" | Китаев Валерий Алексеевич, 926 113 5770, rpkrus@yandex.ru | 2018-09-01 | 50 | 11 | 7 | 58 | 53 | 0 | Ведутся пуско - наладочные работы | Ожидают финансирования со стороны банка
2 | Рыбоводный комплекс Киреевский с инженерными коммуникациями | ООО"Алдеан-Аква"с дедилово Оксана Владимировна бухг. | Поляков Михаил Иванович 915-783-50-58 (гл.бух. Оксана Владимировна) aldean71@mail.ru | 1 стадия 01.07.2018 2 стадия 01.12.2018 | 50 | 3 | 0 | 258.422 | 6 | 0 | Разработана проектная документация на реконструкцию рыбоводного комплекса. Выполнена работа по ограждению территории. Проведены работы по газораспределительной сети объекта и электроснабжению. Подготовлен проект по газоснабжению, электроснабжению. Ожидается финансирование для продолжении работ | Большие сроки по подготовке проектов. На данном этапе прекращение проекта не рассматривается.
3 | Промышленное кролиководство в Киреевском районе д. Олень | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2018-2019 | 17 | 2 | 0 | 83 | 11 | 0 | Модернизация здания под кроликоферму частично выполнена. Проводятся строительно-монтажные работы. | Реализация проекта приостанавливается в связи с задержкой кредитования в АО "Россельхозбанк"
4 | Склад хранения сельхозтехника и АБК | ООО "Лексо" | Доронина Ольга Владимировна, тел: 8(499)702-45-42, 8-953-426-51-24 doronina@lexo-agro.ru | 2020г. | 13 | 0 | 0 | 72 | 44 | 1 | Выполнено устройство фундамента, монтаж металлического каркаса, установлены окна, противопожарные двери,залиты полы. Ведутся проектно-изыскательские работы, внутренние ремонтные работы, устройство дорог.Проведены линии освещения, отопления.Построен 2этаж АБК,поставлены перегододки для кабинетов,сделана внутренняя отделка АБК.
5 | Хранилище картофеля с зоной обработки |  |  | 2020г. | 25 | 0 | 0 | 175 | 167 | 5 | В настоящее время выполнена укладка фундамента,полностью возведены стены и крыша . Ведется строительство ограждений, устройство дорог, проектно-изыскательские работы. Выполняется проектная документация, окрашивание металлоконструкций.,залиты полы,проведено освещение,построены внутренние перегородки,возведены ворота в нутри перегородок,возведена система вентиляции, кондиционирования и охлаждения. Проведена линия освещения, сделан монтаж металлического каркаса,возводены стены. Во второй очереди хранилища построены 8 складов для хранения картофеля, подводится система вентиляции и кондиционирования.
6 | кафе на 36 посадочных мест | п. Стахановский | ИП Самохина Светлана Анатольевна 8-920-752-13-17 samohina.1970@mail.ru | 2018 | 10-15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | Проект реализован на 80%. Подведена вода и электричество. В настоящее время проводится внутренняя отделка помещений.
7 | Картофелехранилище | Цветков Андрей Анатольевич (физ лицо) | 8-495-772-37-40, 8-495-772-39-25 , ooomctk@mail.ru / д. Сергиевское (Мосснабтекстиль) | 2020 | 50 | 0 | 0 | 100 | 12.5 | 3 | В настоящее время залиты полы. Ведутся работы по перекрытию крыш.
8 | Склад №1 | Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2018 | 54 | 11 | 11 | 6 | 1.7 | 1.7 | Данный склад был введен в эксплуатацию в ноябре 2017 г. далее произошел пожар. В настоящее время проходят восстановительные работы: накрывается крыша
9 | Склад №3 | Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2019 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
10 | Склад №4 | Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2019 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
11 | Коровник до 50-ти голов | ИП глава КФХ Чудаков Александр Николаевич | 8-950-904-67-72 / южнее д. Брусяновка | 2019 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | 0 | В настоящее время приобретены стройматериалы. Заложен фундамент. | Проект приостановлен из-за отсутствия финансовых средств
12 | Строительство 2-х заправочных станций | ЗАО ГК "Русская тройка" Киреевский район | Гринцов Иван Валерьевич 8-985-100-68-42 / в. р-не д. Дубовка вблизи автом. дороги Р-140 «Тула-Новомосковск» | 2018 | 18 | 0 | 0 | 100 | 0.25 | 0 | В настоящее время получены технических условия. Приступают к разработке проекта.
13 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0
14 | магазин | ИП Логай Виталий Сергеевич | 8-950-916-58-11, margo63642@mail.ru дочь его / Киреевск, ул. Геологов. в районе АЗС | 2018 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.8 | 0.3 | Проведены внешние монтажные работы. Подготавливлено место для размещения газопровода. Работы приостановлены. Ведется поиск арендатора.
15 | Складское здание для обеспечения сельскохозяйственного производства (АОЗТ "Молочное") | ООО "Свежесть-365" | Караваева Светлана Ивановна 6-32-82 | 3 кв.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 5 | В настоящее время приобретены материалы, возведены стены.
16 | Увеличение мощности комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС и комплекса по убою и первичной переработке КРС (строительство двух ферм КРС в п. Красный Яр и д. Белолипки) | ООО "Брянская мясная компания" | Специалист по субсидированию Теребнева Наталья Васильевна 8(4832)30-37-37, доб. 59742; 8(980)306-24-81 N.Terebneva@agrohold.ru Финансовый контролер Бабак Виталий Александрович 8(4832)30-37-37, доб. 59748; 8(910)733-13-19 V.Babak@agrohold.ru | 2018-08-01 | 62 | 0 | 0 | 2000 | 283 | 0 | В настоящий момент земли приобретены
17 | Строительство современного завода по вакуум-выпарке соляного раствора для налаживания производства соли «Экстра» объемом 60 тыс. тонн в год. | ООО "Киреевский Солепромысел" | Андриашевский Юрий Николаевич, 8-910-942-47-64, Савченко Владимир Михайлович 8-914-899-73-18 | 2019 | 150 | 20 | 0 | 2300 | 400 | 337 | Проект находится на стадии экспертизы
18 | Магазин п.Красный Яр, ул.Комсомольская, в районе д.7 | Зайцев Владимир Александрович | Зайцев Владимир Александрович 89534376511 | 2018 | - | - | - | 8 | 8 | 3 | Ожидается подведение газа к объекту.
19 | Цех по производству изоляционных материалов. Отделение линии полимидной пленки п.Шварцевский, ул.Ленина | ООО Эстроком | зам.ген.дир. Ливанова Н.Н. 89153023238 | 2020 | 80 | 14 | 0 | 35 (средства на строительство) | 4 | 4 | Проводятся внутренние и внешние отделочные работы.
20 | Строительство торгового одноэтажного здания площадью 532,7 кв.м. по адресу г. Липки, ул. Гоголя, в районе дома 2Г | Магеров Алексей Николаевич сергей | 89539545844 | 2018 | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных
21 | Административное техническое здание д.Малые Калмыки | Гурин Сергей Николаевич | Гурин Сергей Николаевич 89606042870 | 2018 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Получно разрешение на строительство
22 | Многофункциональное учреждение дополнительного образования общей пл.116 кв.м. | Ерофеева Надежда Романовна | Ерофеева Надежда Романовна Киреевск, ул. Кирова 8-962-273-50-91 | 2018 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | Получено разрешение на строительство. К работам приступят в марте