## Лист 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.10.2019
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Переработка сырья для производства активированного угля | ООО"Алдеан-Аква" с. дедилово , Октябрьская, 85 | Ибрагимова Феруза Насировна 915-783-50-58 (гл.бух. Оксана Владимировна) aldean71@mail.ru | 2020 | 25 | 3 | 0 | 15 | 5.1 | 0 | В настоящее время выполнена внешняя отделка одного цеха. Проводятся внутренние и внешние отделочные работы. Приобретается оборудование
2 | Выращивание грибов. д. Олень стр. 1 | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2020 | 12 | 1 | 0 | 20 | 11 | 0 | Проект реализован на 10%. Проводятся внутренние ремонтно-отделочные работы
3 | Склад хранения сельхозтехника и АБК | ООО "Лексо" | Ручкина Елена Николаевна, тел: 8(499)702-45-42, доб (20-20) | 2020 | 13 | 0 | 0 | 72 | 46 | 1 | Проведены все внутренние работы,проведено обустройство прилегающей территории, пожарные лестницы достроены
4 | Хранилище картофеля с зоной обработки |  |  | 2020 | 25 | 0 | 0 | 250 | 210 | 8 | В настоящее время достраивается АБК в здании хранилища,полностью смонтированы системы вентиляции и охлаждения, проводена отмостка котельной в здании, устройство дополнительных перегородок в вент.шахтах хранилища.Ведется стройка котельной и подключение газа, подведена канализация,проводятся работы по подведению газа, увеличению мощностей эл.энергии для работы хранилищ, укрепляется крыша
5 | кафе на 36 посадочных мест | п. Стахановский | ИП Самохина Светлана Анатольевна 8-920-752-13-17 samohina.1970@mail.ru | 2019 | 10-15 | 0 | 0 | 6 | 5.9 | 0.1 | Проект реализован на 95%. Подведена вода и электричество. В настоящее время проект находится на стадии ввода в эксплуатацию. Отказ в предоставлении данных на 01.10.2019
6 | Склад №1 | ООО "Промпластинвест" Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2018 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | Проект реализован на 100%. . Территорию сдают в аренду ООО "ППИ"
7 | Склад №2 | ООО "Промпластинвест" Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2019 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | Проект реализован на 100%. . Территорию сдают в аренду ООО "ППИ"
8 | Склад №3,4 | ООО "Промпластинвест" Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2019 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Территорию сдают в аренду ООО "ППИ"
9 | Коровник до 50-ти голов | ИП глава КФХ Чудаков Александр Николаевич | 8-950-904-67-72, 8-960-605-20-22 Юлия / южнее д. Брусяновка | 2020 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | 0 | В настоящее время приобретены стройматериалы. Заложен фундамент. | Проект приостановлен из-за отсутствия финансовых средств
10 | Строительство 2-х заправочных станций | ЗАО ГК "Русская тройка" Киреевский район | Гринцов Иван Валерьевич 8-985-100-68-42 / в. р-не д. Дубовка вблизи автом. дороги Р-140 «Тула-Новомосковск» | 2019-2020 | 18 | 0 | 0 | 100 | 2.5 | 0 | В настоящее время ведутся работы по проектированию объектов. | Работы приостановлены, недостаточно финансовых средств
11 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0
12 | Складское здание для обеспечения сельскохозяйственного производства (АОЗТ "Молочное") | ООО "Свежесть-365" | Елена 8-985-621-53-33, 9031032434@mail.ru | 2020 | 0 | 0 | 0 | 300 | 24 | 0 | В настоящее время приобретены материалы, возведены стены. Отказ в предоставлении данных на 01.10.2019 | Работы приостановлены
13 | Освоение комсомольского участка месторождения каменной соли Киреевского района Тульской области на базе существующей эксплуатационной скважины, строительство завода по производству соли класса "экстра" объемом выпуска 90 тысяч тонн годовой продукции (м.о. Дедиловское Киреевского района) | ООО "Киреевский солепромысел" | Директор - Глушков Василий Николаевич, инженер-энергетик - Журин Андрей Васильевич, гл.бухгалтер Жигулина Оксана Павловна 89031490015, 89035601816, /Бухгалтерия 89807258056, dou@soleprom-tula.ru, zhigulina@bk.ru, ЮРИСТ 8-919-070-30-63 Наталья | март 2020 г. | 110 | 24 | 0 | 2700 | 900 | 0 | 28.12.2018 получено положительное заключение экспертизы проектной документации, 07.03.2019 получено разрешение на строительство. Проводятся строительно-монтажные работы. Подготовлены фундаменты фабрики соли, здания кристаллизатора, рассолопромысла, химочистки. Возведены 2 этажа здания АБК, завершено здание нефтенасосной станции, отправлена предоплата за основное производственное оборудование, которое готовится к транспортировке в Россию. Приступили к монтажу металлоконструкций. Ведётся монтаж инженерных внутриплощадочных коммуникаций
14 | Цех по производству изоляционных материалов. Отделение линии полимидной пленки п.Шварцевский, ул.Ленина | ООО Эстроком | зам.ген.дир. Ливанова Нат.ник 89153023238 | 2019 | 80 | 14 | 0 | 80 | 4 | 4 | Проводятся внутренние и внешние отделочные работы. Отказ в предоставлении данных.
15 | Строительство торгового одноэтажного здания площадью 532,7 кв.м. по адресу г. Липки, ул. Гоголя, в районе дома 2Г | Магеров Алексей Николаевич, Сергей | 89539545844, Сергей-8-916-918-24-89 | 2018 | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | Отказ в предоставлении данных
16 | Административное техническое здание д.Малые Калмыки | Гурин Сергей Николаевич | Гурин Сергей Николаевич 89606042870 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | Проект реализован на 80%. Ведутся отделочные работы (внутренние, внешние). | Работы приостановлены из-за отсутствия финансовых средств
17 | Многофункциональное учреждение дополнительного образования общей пл.116 кв.м. "Центр дополнительного образования" | Ерофеева Надежда Романовна | Ерофеева Надежда Романовна Киреевск, ул. Кирова 8-962-273-50-91 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6.4 | 0.4 | Проект реализован на 80%. Подведены: канализация, водоснабжение, газоснабжение. В настящее время подведено отопление. Ведутся внутренние и внешние отделочные работы.
18 | Строительство ангара № 1 общ. пл. здания 1429,04 кв.м. (Тульская обл, Киреевск.р-н, п. Октябрьский) | ООО "Реал-ДМ" | Васильев Денис Владимирович, 89157813197 | 2020 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0.3 | 0.3 | 07.08 выдано разреш на стр-во. Разработана проектная документация. | Работы приостановлены из-за отсутствия финансовых средств
19 | Строительство ангара для мастерских, хранения оборудования, п. Горняк, д.3 | ООО "Энергия" | Кондрашов Игорь Владимирович, 84872252338,37, 89056284380,89109427108, ladogaz-iva@yandex.ru | 2019 | - | - | - | 7 | 4 | 4 | Получено разрешение на строительство. Подготовлена проектная документация, установлены сваи, возведен каркас. Возводятся стены. Проводятся монтажные работы. | Директор в отъезде. Информацию предоставят после 11.10.19
20 | Нежилое здание - торговый павильон (пристройка) (общ.пл. 113,45) м.о. Бородинское , дер. Сергиевское, д. 99 | ООО "Петрович" | Леонов Николай Петрович, 8-920-747-87-89 | 2019 | - | - | - | 1 | 1 | 0.2 | Проект реализован на 100%. Возведены стены, проводится внутренняя отделка помещений, отделочные работы |  | 2019-01-01
21 | Реконструкция нежилого здания общ.площ 572 кв.м.по адресу с. Дедилово, ул. Советская д. 62 | АО "Заря" | Попов А.Ф. | 2019-2020 | - | - | - | 10 | 7 | 6 | Проводятся внутренние и внешние отделочные работы