## Лист 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.01.2021
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Строительство предприятия по переработке сырья для производства угля для барбекю и самоваров (древесного уксуса) | ООО"Алдеан-Аква" с. дедилово , Октябрьская, 85 | Гунько Алесандр Вилинович, 8-985-222-98-24; Ибрагимова Феруза Насировна 915-783-50-58 (гл.бух. Оксана Владимировна) aldean71@mail.ru | 2021 | 25 | 3 | 0 | 25 | 20 | 7 | В настоящее время выполнена внешняя отделка двух цехов. Проводятся пуско-наладочные работы оборудования. Запуск производства планируется к концу февраля
2 | Выращивание грибов. д. Олень стр. 1 6 га | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2021 | 14 | 1 | 0 | 40 | 11 | 0 | Проект реализован на 15%. Проводятся внутренние ремонтно-отделочные работы
3 | Строительство оросительной системы Valie | ООО "Лексо" | Ручкина Елена Николаевна, тел: 8(499)702-45-42, 8-953-426-51-24 ruchkina@lexo-agro.ru | 2021 | 5 | - | - | 60 | 25 | 5 | Обустройстроен фундамент, уложены трубы, смонтирована система. Проект на стадии согласовании. 2-й круг системы: ведутся работы по прокладке труб.
4 | Кафе на 36 посадочных мест | п. Стахановский | ИП Самохина Светлана Анатольевна 8-920-752-13-17 samohina.1970@mail.ru | 2021 | 10-15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | Проект реализован на 95%. Подведена вода и электричество. В настоящее время проект находится на стадии ввода в эксплуатацию.
5 | Коровник до 50-ти голов | ИП глава КФХ Чудаков Александр Николаевич | 8-950-904-67-72, 8-960-605-20-22 Юлия / южнее д. Брусяновка | 2021 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | 0 | В настоящее время приобретены стройматериалы. Заложен фундамент. | Проект приостановлен из-за отсутствия финансовых средств
6 | Строительство 2-х заправочных станций | ЗАО ГК "Русская тройка" Киреевский район | Гринцов Иван Валерьевич 8-985-100-68-42 / в. р-не д. Дубовка вблизи автом. дороги Р-140 «Тула-Новомосковск» | 2021 | 18 | 0 | 0 | 100 | 2.5 | 0 | В настоящее время проводятся раьботы по обращению в банк для согласования кредита
7 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0
8 | Освоение Комсомольского участка месторождения каменной соли Киреевского района Тульской области на базе существующей эксплуатационной скважины, строительство завода по производству соли класса "экстра" объемом выпуска 90 тысяч тонн годовой продукции | ООО "Киреевский солепромысел" | Директор - Глушков Василий Николаевич, гл.инженер Грибовский Геннадий Константинович 89093868072 dou@soleprom-tula.ru, гл.бухгалтер Жигулина Оксана Павловна 89031490015 zhigulina@bk.ru, buh@soleprom-tula.ru, юрист Елина Наталья Владимировна 89190703063 yurist@soleprom-tula.ru, Пономарева Наталья Николаевна 89807258056 | 2021 | 150 | 50 | 0 | 3071 | 2911 | 0 | 28.12.2018 получено положительное заключение экспертизы проектной документации, 07.03.2019 получено разрешение на строительство. Завершаются строительно-монтажные работы. Возведены здания фабрики соли, кристаллизатора, рассолопромысла, химочистки. Возведены 2 этажа здания АБК, здание нефтенасосной станции. Завершён монтаж металлоконструкций, сэндвич-панелей, кровли, кран-балок, ёмкостей. Монтируется основное производственное оборудование. Окончен монтаж инженерных внутриплощадочных коммуникаций.По результатам геологоразведочных работ Государственной комиссией по запасам утверждены и поставлены на государственный баланс по постоянным кондициям запасы каменной соли на новом участке недр в количестве 10448 тыс. тонн.
9 | Многофункциональное учреждение дополнительного образования общей пл.116 кв.м. "Центр дополнительного образования" | Ерофеева Надежда Романовна | Ерофеева Надежда Романовна Киреевск, ул. Кирова 8-962-273-50-91 | 2020 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | Проект реализован на 90%. Подведены: канализация, водоснабжение, газоснабжение. В настящее время подведено отопление. Ведутся внешние отделочные работы. Рабочие места будут набирать к сентябрю 2021 года.
10 | Строительство комплекса для хранения, сушки и очистки зерновых культур объемом 18 000 тонн | АО "Заря" | Попов А.А., бухг. Ковалева Елена Викторовна 47491,Зеркова Ирина Александровна 47490, zao-zar@mail.ru | 2021 | 9 | 0 | 0 | 286 | 73.8 | 65.2 | Ведутся подготовительные работы подрядчиком. Заключены договоры на поставку оборудования и материалов. Оплачены первые авансовые платежи за оборудование. Готовится пакет документов для рассмотрения заявки в Банке-кредиторе.
11 | Тепличный комплекс по выращиванию роз на срезку22-23 млн.роз в год | ООО "Чеховский сад" | Лепехин А.И. 8-953-421-62-31 | 2022-2023 | 150 | 0 | 0 | 400 | 30 | 30 | В настоящее время проходят подготовительные работы, очищена и подготовлена площадка под стротиельство (6,5 га), получен градостроительный план, Происходит подведение коммуниц=каций, отвод стчных вод, дренаж системы, врезка канализации
12 | Строительство детского сада на 120 мест пл.зд 2972,8 кв.м+котельняя | Администрация МО Киреевский район | Администрация МО Киреевский район | 2020 | 40 | 26 | 0 | 149.3 | 114.7 | 37.5 | Проект реализован на 100%
13 | Реконструкиция торгово-офисного здания по адресу г. Киреевск, ул. Горняков 23общ. Площ. 235 кв.м. | Дюжин Евг. Иванович, Рапп Валександр Артур-ч, Мельникова Анастасия Александровна, Мельников Ярослав Александрович | Дюжин Евгений Иванович 89202703916 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0.2 | Планируется снести второй этаж, заменить крышу. В настоящее время проводятся подготовительные работы. Проект на стадии согласования с подрядчиком
14 | Строительство по изготовлению профлиста, сэндвич панелей на пенополиуретане, а также по покараске рулонной стали | ООО "Профисервис" Галкин Владислав Вячеславовчи; Атанов Егор Васильевич 89107017676 | Александр юрист 89109414961, zotov_aa79@mail.ru ООО "Профисервис" | 2021 | 200 | 50 | 50 | 449.3 | 299.3 | 150 | В настоящий момент проводятся пуско-наладочные работы линии по производству сэндвич панелей на пенополиуретане
15 | Строительство производства по изготовлению горячего оцинкования металлоконструкций, а также линии прокатного листа | ООО "Спецэнергомаш" | Чикин Сергей Юрьевич 8-964-0000050, 89867391703; Алиев Магомедсултан Темирханович, Ген.дир | 2021 | около 250 | 0 | 0 | 900 | 200 | 0 | Проводится реконструкция производственного здания: замена облицовки современными материалами, покараска металлоконструкций, ремонт наружних ограждений. В настоящее время проводится монтаж линии горячего оцинкования металлоконструкций, подводится инженерная инфйраструктура. Разрабатывается проект линии прокатного листа
16 | Строительство административного блока с контрольно-пропускным пунктом, площадь застройки 19,44 кв.м. | Минаева Елена Леонидовна | Минаева Елена Леонидовна, 8-920-274-56-24 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Проводятся работы по расчистке территории для закладки фундамента. К работам приступят весной