## Лист 1 (2)
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.10.2021
№ п/п | Наименование проекта | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Год начала реализации | Сроки реализации проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[9 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Строительство предприятия по переработке сырья для производства угля для барбекю и самоваров (древесного уксуса) | 53 | 25 | 2020 | 2021 | ООО"Алдеан-Аква" (шахкола) с. Дедилово , Октябрьская, 85 | Гунько Алесандр Вилинович, 8-985-222-98-24; гл.бух. Оксана Владимировна 915-783-50-58 aldean71@mail.ru | 2021 | 6 | 4 | 50 | 3 | Проводятся пуско-наладочные работы установленного оборудования. Ведется прием работников
2 | Выращивание грибов. д. Олень стр. 1 6 га | 40 | 14 | 2020 | 2022 | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2022 | 1 | 0 | 11 | 0 | Проект реализован на 15%. Проводятся внутренние ремонтно-отделочные работы.
3 | Строительство оросительной системы Valie 6-го массива с/з земель вблизи д. Телятинки | 60 | 5 | 2019 | 2021 | ООО "Лексо" | Ручкина Елена Николаевна, тел: 8(499)702-45-42, ruchkina@lexo-agro.ru | 2021 | - | - | 35 | 15 | Обустройстроен фундамент, уложены трубы, смонтирована система. Проект на стадии согласовании. 2-й круг системы, система готова к монтажу
4 | Кафе на 36 посадочных мест | 6 | 10-15 | 2017 | 2021 | п. Стахановский | ИП Самохина Светлана Анатольевна 8-920-752-13-17 samohina.1970@mail.ru | 2021 | 0 | 0 | 6 | 0 | Проект реализован на 95%. Подведена вода и электричество. В настоящее время проект находится на стадии ввода в эксплуатацию.
5 | Строительство 2-х заправочных станций | 100 | 18 | 2016 | 2022 | ЗАО ГК "Русская тройка" Киреевский район | Гринцов Иван Валерьевич 8-985-100-68-42 / в. р-не д. Дубовка вблизи автом. дороги Р-140 «Тула-Новомосковск» | 2021 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | В настоящее время проводятся раьботы по обращению в банк для согласования кредита | Строительство приостановлено из-за отсусвия финансовых средств
6 |  |  | 18 | [5 empty] | 0 | 0
7 | Освоение Комсомольского участка месторождения каменной соли Киреевского района Тульской области на базе существующей эксплуатационной скважины, строительство завода по производству соли класса "экстра" объемом выпуска 90 тысяч тонн годовой продукции (м.о. Дедиловское Киреевского района) в собств. 18,1 га+2,8 га, в аренде 10,7+3,3 | 3071 | 150 | 2017 | 2021 | ООО "Киреевский солепромысел" | Директор - Глушков Василий Николаевич, гл.инженер Грибовский Геннадий Константинович 89093868072 dou@soleprom-tula.ru, гл.бухгалтер Жигулина Оксана Павловна 89031490015 buh@soleprom-tula.ru, юрист Елина Наталья Владимировна 89190703063 yurist@soleprom-tula.ru | 2021 | 116 | 54 | 2911 | 0 | Проводятся пусконаладочные работы основного технологического оборудования
8 | Строительство комплекса для хранения, сушки и очистки зерновых культур объемом 18 000 тонн | 302.9 | 9 | 2020 | 2021 | АО "Заря" | Попов А.А., бухг. Ковалева Елена Викторовна 47491,Зеркова Ирина Александровна 47490, zao-zar@mail.ru | 2021 | 0 | 0 | 192.8 | 108.5 | Осуществляются строительно-монтажные работы металлоконструкций и монтаж оборудования. Закуплено и поставлено оборудование на строительную площадку. Бетонные работы готовы на 90 %.
9 | Строительство тепличного комплекса по выращиванию роз на срезку22-23 млн.роз в год | 400 | 150 | 2020 | 2022-2023 | ООО "Чеховский сад" | Лепехин А.И. 8-953-421-62-31, maximova@chekhovgarden.ru | 2022-2023 | 0 | 0 | 30 | 0 | В настоящее время проходят подготовительные работы, очищена и подготовлена площадка под стротиельство (6,5 га), получен градостроительный план. Происходит подведение коммуницкаций, отвод сточных вод, дренаж системы, врезка канализации
10 | Реконструкиция торгово-офисного здания по адресу г. Киреевск, ул. Горняков 23 общ. Площ. 235 кв.м. | 5 | 0 | 2021 | 2022 | Дюжин Евг. Иванович, Рапп Валександр Артур-ч, Мельникова Анастасия Александровна, Мельников Ярослав Александрович | Дюжин Евгений Иванович 89202703916 | 2022 | 0 | 0 | 2 | 1.7 | Снесен второй этаж. Установлена и покрыта крыша, Выполнены уличные работы по укладке напольной плитки. Сформирована автопарковка. Проводятся внутренние отделочные работы
11 | Строительство производства по производству сэндвич-панелей на пенополиуретане | 1500 | 200 | 2020 | 2022 | ООО "Пирпан" | Ломалин Алексей, 8-916-505-00-88, Гусельников Иван Павлович директор 8-910-943-74-74 | 2022 | 80 | 62 | 1300 | 1150 | В настоящее время запущена линия по производсву сэндвич-панелей, окраске рулонной стали. Проводится отладка линии, прокатные пуски.Благоустройство территории по всему периметру. Монтажные наружные работы фасада административного здания. Проводятся ремонтные работы второй части производственного здания (25 тыс.кв.м.): окраска стен, стелятся полы. Завершение в июле 2022 г.
12 | Строительство производства по покраске рулонной стаои |  |  | 2020 | 2022 | ООО "Колор" | Ломалин Алексей, 8-916-505-00-88, Гусельников Иван Павлович директор 8-910-943-74-74 | 2022 | 67 | 51
13 | Строительство производства по изготовлению горячего оцинкования металлоконструкций, а также линии прокатного листа | 900 | около 250 | 2020 | 2021 | ООО "Спецэнергомаш" | Алиев Магомедсултан Темирханович 8-964-000-00-50, Сергей Юрьевич Чикин 8-9867391703, Sergei Chikin <chikin@specema.ru> | 2021 | 15 | 10 | 250 | 100 | Проводится реконструкция производственного здания: замена облицовки современными материалами, покараска металлоконструкций, ремонт наружних ограждений, ремонт полов, замена окон. В настоящее время установлена линия горячего оцинкования металлоконструкций, подводится инженерная инфраструктура. Проводятся пуско-наладочные работы. Утепляется внутренни контур здания, прокладываются внутренние трубы газовых сетей, подключается электрооборудование. Планируют запуск в январе 2022.
14 | Строительство административного блока с контрольно-пропускным пунктом, площадь застройки 19,44 кв.м. | 3 | 0 | 2020 | 2021 | Минаева Елена Леонидовна | Минаева Елена Леонидовна, 8-920-274-56-24 , сергей | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводятся работы по расчистке территории для закладки фундамента. | Строительство приостановлено из-за отсусвия финансовых средств
15 | Строительство нежилого здания торгового назначения. Общ.площ. 653,56 кв.м., 1 этаж Гагарина, 10 | 25 | 30 | 2021 | 2022 | ООО "ЭКОсервис" тула | Харыбин Алексей Владимирович, 8-902-905-32-56 | 2022 | 0 | 0 | 7 | 7 | В настоящее время заложен фундамент. Монтаж металлоконструкций.
16 | Строительство зерносушильного комплекса с зернохранилищем вместимостью 25 000 тонн зерна (1 и 2 этап строительства) | около 130 млн на первый этап | не определено | 2021 | 2022 | ООО "Победитель" | Ефанов Андрей Владмимрович, 8-910-076-76-67 | 2022 |  |  | 28 | 24 | В настоящее время залит котлован, проводится монтаж здания.
17 | Строительство торгового центра г. Болохово, Первомайская, 9 | отказ в предоставлении данных | - | 2021 | 2022 | ООО "Инвест Про" | Юмагозина Лилия, 89914149371 | 2022 |  |  | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | Установлен фундамент,проводится монтаж металлоконструкций
18 | Строительство многокрватирных жилых домов г. Киреевск, ул. Горняков | 266.371 | - | 2021 | 2022 | - | Администрация МО Киреевский район | 2022 | - | - | 266.37 | 266.37 | В настоящее время проходят работы по устройству фундамента. Закладка стен. Монтажные работы по прокладке труб. Открыт счет эскроу
19 | Строительство многокрватирного жилого дома г. Липки | 100.095 | - | 2021 | 2022 | - | Администрация МО Киреевский район | 2022 | - | - | 0 | 0 | В настоящее время проводятся работы по устройству фундамента, земляные работы
20 | Строительство многокрватирного жилого дома МО Бородинское 3 дома | 325.675 | - | 2021 | 2022 | - | Администрация МО Киреевский район | 2022 | - | - | 0 | 0 | В настоящее время проводятся работы по устройству фундамента, земляные работы
21 | Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа V этап. Дом культцры. Корректировка | 163.11 | 15 | 2021 | 2022 | ООО "Альянс" | Администрация МО Киреевский район | 2022 | 0 | 0 | 24.4 | 24.4 | Завершены земляные работы, устройство фундамента, кирпичная кладка цоколя, монтаж здания котельной, кирпичная кладка стен 1-го этажа. В настоящее время проводится следующее: монтаж плит перекрытия 1-го этажа, кирпичная кладка перегородок, монтаж наружного водопровода, наружней канализации.
22 | Тер. ПАТП +Дикси(фитнес клуб) |  |  | 2021 | 2022 | ООО "Джилекс" | Новикова Анастасия михайловна ИНН 5021017621, зам ген.дир Кочерова Инна Алексеевна 499-400-55-55 (31-46) kocherova@jeelex.ru, 499-400-55-99 | 2022
23 | Строительство склада |  |  | 2021 | 2022 | Шумский А.В.
24 | Реконструкция административного здания площ. 597,67 кв.м. |  |  | 2021 | 2022 | ОАО "Рассвет"
25 | Строительство автомойки в п. Шварцевский пл. 56 кв.м. | 2.5 | 0 | 2021 | 2021 | ИП Морозов Константин Сергеевич | Морозов Конст.Серге.8-909-262-23-23 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | Проводяться внутренние косметические работы.

## Лист 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.10.2021
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Создание предприятия по переработке сырья для производства угля для барбекю и самоваров (древесного уксуса) | ООО"Алдеан-Аква" (шахкола) с. Дедилово , Октябрьская, 85 | Гунько Алесандр Вилинович, 8-985-222-98-24; гл.бух. Оксана Владимировна 915-783-50-58 aldean71@mail.ru | 2021 | 25 | 6 | 4 | 53 | 50 | 3 | Проводятся пуско-наладочные работы установленного оборудования. Ведется прием работников
2 | Создание производства по выращиванию грибов. д. Олень стр. 1 6 га | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2022 | 14 | 1 | 0 | 40 | 11 | 0 | Проект реализован на 15%. Проводятся внутренние ремонтно-отделочные работы.
3 | Строительство оросительной системы Valie 6-го массива с/з земель вблизи д. Телятинки | ООО "Лексо" | Ручкина Елена Николаевна, тел: 8(499)702-45-42, ruchkina@lexo-agro.ru | 2021 | 5 | - | - | 60 | 35 | 15 | Обустройстроен фундамент, уложены трубы, смонтирована система. Проект на стадии согласовании. 2-й круг системы, система готова к монтажу
4 | Кафе на 36 посадочных мест | п. Стахановский | ИП Самохина Светлана Анатольевна 8-920-752-13-17 samohina.1970@mail.ru | 2021 | 10-15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | Проект реализован на 95%. Подведена вода и электричество. В настоящее время проект находится на стадии ввода в эксплуатацию.
5 | Строительство 2-х заправочных станций | ЗАО ГК "Русская тройка" Киреевский район | Гринцов Иван Валерьевич 8-985-100-68-42 / в. р-не д. Дубовка вблизи автом. дороги Р-140 «Тула-Новомосковск» | 2022 | 18 | 0 | 0 | 100 | 2.5 | 0 | В настоящее время проводятся раьботы по обращению в банк для согласования кредита | Строительство приостановлено из-за отсусвия финансовых средств
[5 empty] | 18 | 0 | 0
6 | Освоение Комсомольского участка месторождения каменной соли Киреевского района Тульской области на базе существующей эксплуатационной скважины, строительство завода по производству соли класса "экстра" объемом выпуска 90 тысяч тонн годовой продукции (м.о. Дедиловское Киреевского района) в собств. 18,1 га+2,8 га, в аренде 10,7+3,3 | ООО "Киреевский солепромысел" | Директор - Глушков Василий Николаевич, гл.инженер Грибовский Геннадий Константинович 89093868072 dou@soleprom-tula.ru, гл.бухгалтер Жигулина Оксана Павловна 89031490015 buh@soleprom-tula.ru, юрист Елина Наталья Владимировна 89190703063 yurist@soleprom-tula.ru | 2021 | 150 | 116 | 54 | 3071 | 2911 | 0 | Проводятся пусконаладочные работы основного технологического оборудования
7 | Строительство комплекса для хранения, сушки и очистки зерновых культур объемом 18 000 тонн | АО "Заря" | Попов А.А., бухг. Ковалева Елена Викторовна 47491,Зеркова Ирина Александровна 47490, zao-zar@mail.ru | 2021 | 9 | 0 | 0 | 302.9 | 192.8 | 108.5 | Осуществляются строительно-монтажные работы металлоконструкций и монтаж оборудования. Закуплено и поставлено оборудование на строительную площадку. Бетонные работы готовы на 90 %.
8 | Строительство тепличного комплекса по выращиванию роз на срезку22-23 млн.роз в год | ООО "Чеховский сад" | Лепехин А.И. 8-953-421-62-31, maximova@chekhovgarden.ru | 2022-2023 | 150 | 0 | 0 | 400 | 30 | 0 | В настоящее время проходят подготовительные работы, очищена и подготовлена площадка под стротиельство (6,5 га), получен градостроительный план. Происходит подведение коммуницкаций, отвод сточных вод, дренаж системы, врезка канализации
9 | Реконструкиция торгово-офисного здания по адресу г. Киреевск, ул. Горняков 23 общ. Площ. 235 кв.м. | Дюжин Евг. Иванович, Рапп Валександр Артур-ч, Мельникова Анастасия Александровна, Мельников Ярослав Александрович | Дюжин Евгений Иванович 89202703916 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.7 | Снесен второй этаж. Установлена и покрыта крыша, Выполнены уличные работы по укладке напольной плитки. Сформирована автопарковка. Проводятся внутренние отделочные работы
10 | Создание предприятия по производству сэндвич-панелей на пенополиуретане | ООО "Пирпан" | Ломалин Алексей, 8-916-505-00-88, Гусельников Иван Павлович директор 8-910-943-74-74 | 2022 | 200 | 80 | 62 | 1500 | 1300 | 1150 | В настоящее время запущена линия по производсву сэндвич-панелей, окраске рулонной стали. Проводится отладка линии, прокатные пуски.Благоустройство территории по всему периметру. Монтажные наружные работы фасада административного здания. Проводятся ремонтные работы второй части производственного здания (25 тыс.кв.м.): окраска стен, стелятся полы. Завершение в июле 2022 г.
11 | Создание предприятия по производству по покраске рулонной стали | ООО "Колор" | Ломалин Алексей, 8-916-505-00-88, Гусельников Иван Павлович директор 8-910-943-74-74 | 2022 |  | 67 | 51
12 | Создание производства по изготовлению горячего оцинкования металлоконструкций, а также линии прокатного листа | ООО "Спецэнергомаш" | Алиев Магомедсултан Темирханович 8-964-000-00-50, Сергей Юрьевич Чикин 8-9867391703, Sergei Chikin <chikin@specema.ru> | 2021 | около 250 | 15 | 10 | 900 | 250 | 100 | Проводится реконструкция производственного здания: замена облицовки современными материалами, покараска металлоконструкций, ремонт наружних ограждений, ремонт полов, замена окон. В настоящее время установлена линия горячего оцинкования металлоконструкций, подводится инженерная инфраструктура. Проводятся пуско-наладочные работы. Утепляется внутренни контур здания, прокладываются внутренние трубы газовых сетей, подключается электрооборудование. Планируют запуск в январе 2022.
13 | Строительство административного блока с контрольно-пропускным пунктом, площадь застройки 19,44 кв.м. | Минаева Елена Леонидовна | Минаева Елена Леонидовна, 8-920-274-56-24 , сергей | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Проводятся работы по расчистке территории для закладки фундамента. | Строительство приостановлено из-за отсусвия финансовых средств
14 | Строительство нежилого здания торгового назначения. Общ.площ. 653,56 кв.м., 1 этаж Гагарина, 10 | ООО "ЭКОсервис" тула | Харыбин Алексей Владимирович, 8-902-905-32-56 | 2022 | 30 | 0 | 0 | 25 | 7 | 7 | В настоящее время заложен фундамент. Монтаж металлоконструкций.
15 | Строительство зерносушильного комплекса с зернохранилищем вместимостью 25 000 тонн зерна (1 и 2 этап строительства) | ООО "Победитель" | Ефанов Андрей Владмимрович, 8-910-076-76-67 | 2022 | не определено |  |  | около 130 млн на первый этап | 28 | 24 | В настоящее время залит котлован, проводится монтаж здания.
16 | Строительство торгового центра г. Болохово, Первомайская, 9 | ООО "Инвест Про" | Юмагозина Лилия, 89914149371 | 2022 | - |  |  | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | Установлен фундамент,проводится монтаж металлоконструкций
17 | Строительство многокрватирных жилых домов г. Киреевск, ул. Горняков | - | Администрация МО Киреевский район | 2022 | - | - | - | 266.371 | 266.37 | 266.37 | В настоящее время проходят работы по устройству фундамента. Закладка стен. Монтажные работы по прокладке труб. Открыт счет эскроу
18 | Строительство многокрватирного жилого дома г. Липки | - | Администрация МО Киреевский район | 2022 | - | - | - | 100.095 | 0 | 0 | В настоящее время проводятся работы по устройству фундамента, земляные работы
19 | Строительство многокрватирного жилого дома МО Бородинское 3 дома | - | Администрация МО Киреевский район | 2022 | - | - | - | 325.675 | 0 | 0 | В настоящее время проводятся работы по устройству фундамента, земляные работы
20 | Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа V этап. Дом культцры. Корректировка | ООО "Альянс" | Администрация МО Киреевский район | 2022 | 15 | 0 | 0 | 163.11 | 24.4 | 24.4 | Завершены земляные работы, устройство фундамента, кирпичная кладка цоколя, монтаж здания котельной, кирпичная кладка стен 1-го этажа. В настоящее время проводится следующее: монтаж плит перекрытия 1-го этажа, кирпичная кладка перегородок, монтаж наружного водопровода, наружней канализации.
21 | Строительство склада | Шумский А.В. | ИП Шумский А.В. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Строительство завершено
22 | Реконструкция административного здания площ. 597,67 кв.м. | ОАО "Рассвет" | Медынцев А.П. 41-6-42 | 2022 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | Проводятся внутренние внешние монтажные работы
23 | Строительство автомойки в п. Шварцевский пл. 56 кв.м. | ИП Морозов Константин Сергеевич | Морозов Константин Сергеевич 8-909-262-23-23 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | Проводятся внутренние косметические работы.