## Лист 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.10.2020
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Переработка сырья для производства активированного угля 4 га | ООО"Алдеан-Аква" с. дедилово , Октябрьская, 85 | Ибрагимова Феруза Насировна 915-783-50-58 (гл.бух. Оксана Владимировна) aldean71@mail.ru | 2021 | 25 | 3 | 0 | 15 | 13 | 7.9 | В настоящее время выполнена внешняя отделка двух цехов. Проводятся внутренние и внешние отделочные работы. Приобретено оборудование
2 | Выращивание грибов. д. Олень стр. 1 6 га | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2021 | 14 | 1 | 0 | 40 | 11 | 0 | Проект реализован на 15%. Проводятся внутренние ремонтно-отделочные работы
3 | Строительство оросительной системы Valie (полив картофеля 130 га) | ООО "Лексо" | Ручкина Елена Николаевна, тел: 8(499)702-45-42, 8-953-426-51-24 ruchkina@lexo-agro.ru | 2020 | 5 | - | - | 30 | 25 | 5 | Обустройстроен фундамент, уложены трубы, смонтирована система. Проект на стадии согласовании. Реализован на 80%
4 | Кафе на 36 посадочных мест | п. Стахановский | ИП Самохина Светлана Анатольевна 8-920-752-13-17 samohina.1970@mail.ru | 2021 | 10-15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | Проект реализован на 95%. Подведена вода и электричество. В настоящее время проект находится на стадии ввода в эксплуатацию.
5 | Коровник до 50-ти голов | ИП глава КФХ Чудаков Александр Николаевич | 8-950-904-67-72, 8-960-605-20-22 Юлия / южнее д. Брусяновка | 2021 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | 0 | В настоящее время приобретены стройматериалы. Заложен фундамент. | Проект приостановлен из-за отсутствия финансовых средств
6 | Строительство 2-х заправочных станций | ЗАО ГК "Русская тройка" Киреевский район | Гринцов Иван Валерьевич 8-985-100-68-42 / в. р-не д. Дубовка вблизи автом. дороги Р-140 «Тула-Новомосковск» | 2021 | 18 | 0 | 0 | 100 | 2.5 | 0 | В настоящее время проводятся раьботы по обращению в банк для согласования кредита
7 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0
8 | Освоение Комсомольского участка месторождения каменной соли Киреевского района Тульской области на базе существующей эксплуатационной скважины, строительство завода по производству соли класса "экстра" объемом выпуска 90 тысяч тонн годовой продукции (м.о. Дедиловское Киреевского района) в собств. 18,1 га+2,8 га, в аренде 10,7+3,3 | ООО "Киреевский солепромысел" | Директор - Глушков Василий Николаевич, гл.инженер Грибовский Геннадий Константинович 89093868072 dou@soleprom-tula.ru, гл.бухгалтер Жигулина Оксана Павловна 89031490015 zhigulina@bk.ru, buh@soleprom-tula.ru, юрист Елина Наталья Владимировна 89190703063 yurist@soleprom-tula.ru | декабрь 2020 г. | 150 | 38 | 0 | 3071 | 2767 | 0 | 28.12.2018 получено положительное заключение экспертизы проектной документации, 07.03.2019 получено разрешение на строительство. Завершаются строительно-монтажные работы. Возведены здания фабрики соли, кристаллизатора, рассолопромысла, химочистки. Возведены 2 этажа здания АБК, здание нефтенасосной станции. Завершён монтаж металлоконструкций, сэндвич-панелей, кровли, кран-балок, ёмкостей. Монтируется основное производственное оборудование. Проводится монтаж инженерных внутриплощадочных коммуникаций, прокладка наружных сетей интернет и телефонии Ростелеком и газоснабжения Тулаоблгаз. Геологический отчёт о результатах поисковых и оценочных работ на каменную соль на новом участке недр направлен в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) Министерства природных ресурсов и экологии РФ для постановки запасов на государственный баланс по постоянным кондициям
9 | Многофункциональное учреждение дополнительного образования общей пл.116 кв.м. "Центр дополнительного образования" | Ерофеева Надежда Романовна | Ерофеева Надежда Романовна Киреевск, ул. Кирова 8-962-273-50-91 | 2020 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.1 | Проект реализован на 90%. Подведены: канализация, водоснабжение, газоснабжение. В настящее время подведено отопление. Ведутся внешние отделочные работы. Рабочие места будут набирать к сентябрю 2021 года.
10 | Строительство ангара № 1 общ. пл. здания 1429,04 кв.м. (Тульская обл, Киреевск.р-н, п. Октябрьский) | ООО "Реал-ДМ" | Васильев Денис Владимирович, 89157813197, realdm71@mail.ru | 2020 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0.3 | 0 | 07.08 выдано разреш на стр-во. Разработана проектная документация. | Работы приостановлены на год из-за отсутствия финансовых средств
11 | Строительство ангара для мастерских, хранения оборудования, п. Горняк, д.3 | ООО "Энергия" | Кондрашов Игорь Владимирович, 84872252338,37, 89056284380,89109427108, ladogaz-iva@yandex.ru | 2020 | 20 | 3 | 3 | 4.7 | 4.7 | 0 | Получено разрешение на строительство. Подготовлена проектная документация. Ангар возведен, установлены ворота, дверь, окна. Подключена электроэнергия, смонтировано освещение, подъездные дороги отсыпаны щебнем подготовлены под асфальт. Объект построен. Введен в эксплуатацию. Планируется благоустройство территории на 5,5 млн. Рабочие места будут создавать в 2021 году. В планах приобретение земли в собственность для запуска строительства 2-й очереди
12 | Строительство комплекса для хранения, сушки и очистки зерновых культур объемом 18 000 тонн | АО "Заря" | Попов А.Ф., бухг. Ковалева Елена Викторовна 47491,Зеркова Ирина Александровна 47490, zao-zar@mail.ru | 2021 | 9 | 0 | 0 | 286 | 8.6 | 8.6 | Ведутся подготовительные работы подрядчиком. Заключены договоры на поставку оборудования и материалов. Оплачены первые авансовые платежи за оборудование. Готовится пакет документов для рассмотрения заявки в Банке-кредиторе.
13 | Тепличный комплекс по выращиванию роз с дневной срезкой 22-23 млн.роз в год | ООО "Чеховский сад" | Лепехин А.И. 8-953-421-62-31, | 2020-2021 | 120-140 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | В настоящее время проходят подготовительные работы, очищена и подготовлена площадка под стротиельство (6,5 га), получен градостроительный план
14 | Строительство детского сада на 120 мест пл.зд 2972,8 кв.м+котельняя | Администрация МО Киреевский район | Администрация МО Киреевский район | 2020 | 40 | 0 | 0 | 150.9 | 69.979 | 30.518 | В настоящее время проводятся внутренние и внешние монтажные работы. Возводятся кирпичные перегородкит стен. Проложены инженерные коммуникации, эектросети, отопление, водоснабджение, канализация. Выполнено строительство внешнего газопровода, благоустройство территории. Проводятся внешние и внутренние отделочные работы, устанавливается оборудования
15 | Реконструкиция торгово-офисного здания по адресу г. Киреевск, ул. Горняков 23общ. Площ. 235 кв.м. | Дюжин Евг. Иванович, Рапп Валександр Артур-ч, Мельникова анастасия Александровна, Мельников Ярослав Александрович | Дюжин Евгений Иванович 89202703916 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0.2 | Планируется снести второй этаж, заменить крышу. В настоящее время проводятся подготовительные работы. Проект на стадии согласования с подрядчиком
16 | Капитальный ремонт производственного здания для эксплуатации линии по покраске рулонной стали и линии по производству сэндвич панелей на пенополиуретане | ООО "Профисервис" Атанов Егор Васильевич 89107017676, Алиев Магомедсултан Темирханович, Ген.дир. ООО "Спецэнергомаш" Чикин Сергей Юрьевич 8-964-0000050 | Александр юрист 89109414961, zotov_aa79@mail.ru ООО "Профинсервис", Конкурсный управляющий Серегина Юлия Евгеньевна 89119603322, бухгалтер Татьяна Семеновна 89219043213 | 2020-2021 | около 250 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | Проводится реконструкция производственного здания: замена облицовки современными материалами
17 | Строительство административного блока с контрольно-пропускным пунктом, площадь застройки 19,44 кв.м. | Минаева Елена Леонидовна | Минаева Елена Леонидовна, 8-920-274-56-24 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Проводятся работы по расчистке территории для закладки фундамента