## Лист 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.01.2022
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Создание предприятия по переработке сырья для производства угля для барбекю и самоваров (древесного уксуса) | ООО"Алдеан-Аква" (шахкола) с. Дедилово , Октябрьская, 85 | Гунько Алесандр Вилинович, 8-985-222-98-24; гл.бух. Оксана Владимировна 915-783-50-58 aldean71@mail.ru | 2021 | 25 | 10 | 4 | 53 | 53 | 3 | Проводятся пуско-наладочные работы установленного оборудования. Ведется прием работников. Проект реализован на 100%
2 | Создание производства по выращиванию грибов. д. Олень стр. 1 6 га | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2022 | 14 | 1 | 0 | 40 | 11 | 0 | Проект реализован на 15%. Проводятся внутренние ремонтно-отделочные работы.
3 | Строительство оросительной системы Valie 6-го массива с/з земель вблизи д. Телятинки | ООО "Лексо" | Ручкина Елена Николаевна, тел: 8(499)702-45-42, ruchkina@lexo-agro.ru | 2022 | 5 | - | - | 90 | 70 | 39 | Обустройстроен фундамент, уложены трубы, смонтирована система. Проект на стадии согласовании. 2-й круг системы, система готова к монтажу, будет закупка на 3 и 4 круга, закуплены трубы
4 | Кафе на 36 посадочных мест | п. Стахановский | ИП Самохина Светлана Анатольевна 8-920-752-13-17 samohina.1970@mail.ru | 2022 | 10-15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | Проект реализован на 95%. Подведена вода и электричество. В настоящее время проект находится на стадии ввода в эксплуатацию.
5 | Строительство 2-х заправочных станций | ЗАО ГК "Русская тройка" Киреевский район | Гринцов Иван Валерьевич 8-985-100-68-42 / в. р-не д. Дубовка вблизи автом. дороги Р-140 «Тула-Новомосковск» | 2022 | 18 | 0 | 0 | 100 | 2.5 | 0 | В настоящее время проводятся раьботы по обращению в банк для согласования кредита | Строительство приостановлено из-за отсусвия финансовых средств. Отмена инвестпроекта.
[5 empty] | 18 | 0 | 0
6 | Освоение Комсомольского участка месторождения каменной соли Киреевского района Тульской области на базе существующей эксплуатационной скважины, строительство завода по производству соли класса "экстра" объемом выпуска 90 тысяч тонн годовой продукции (м.о. Дедиловское Киреевского района) в собств. 18,1 га+2,8 га, в аренде 10,7+3,3 | ООО "Киреевский солепромысел" | Директор - Глушков Василий Николаевич, гл.инженер Грибовский Геннадий Константинович 89093868072 dou@soleprom-tula.ru, buh@soleprom-tula.ru, юрист Елина Наталья Владимировна 89190703063 yurist@soleprom-tula.ru,.бухгалер расчетчик Кузнецова Любовь Алексеевна , Татьяна Геннадьевна по кадрам 89807233801 | 2022 | 200 | 167 | 11 | 2690 | 2690 | 2.3 | Производство готовой продукции. 1-я очередь реализована на 100%
7 | Строительство комплекса для хранения, сушки и очистки зерновых культур объемом 18 000 тонн | АО "Заря" | Попов А.А., бухг. Ковалева Елена Викторовна 47491,Зеркова Ирина Александровна 47490, zao-zar@mail.ru | 2022 | 9 | 0 | 0 | 302.9 | 251.1 | 58.1 | Строительно-монтажные работы металлоконструкций и монтаж оборудования закончены на 95%. Производится проверка и пуско-наладка оборудования. В Связи с погодными условиями благоустройство отложено до марта 2022 года. Закончено проведение газапровода к сушилкам.
8 | Строительство тепличного комплекса по выращиванию роз на срезку22-23 млн.роз в год | ООО "Чеховский сад" | Лепехин А.И. 8-953-421-62-31, maximova@chekhovgarden.ru | 2022-2023 | 150 | 0 | 0 | 400 | 30 | 0 | В настоящее время проходят подготовительные работы, очищена и подготовлена площадка под стротиельство (6,5 га), получен градостроительный план. Происходит подведение коммуницкаций, отвод сточных вод, дренаж системы, врезка канализации
9 | Реконструкиция торгово-офисного здания по адресу г. Киреевск, ул. Горняков 23 общ. Площ. 235 кв.м. | Дюжин Евг. Иванович, Рапп Валександр Артур-ч, Мельникова Анастасия Александровна, Мельников Ярослав Александрович | Дюжин Евгений Иванович 89202703916 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 1.5 | Снесен второй этаж. Установлена и покрыта крыша, Выполнены уличные работы по укладке напольной плитки. Сформирована автопарковка. Проводены внутренние отделочные работы. Весной планируется благоустроить территорию здания.
10 | Создание предприятия по производству сэндвич-панелей на пенополиуретане | ООО "Пирпан" профисервис | Ломалин Алексей, 8-916-505-00-88, Гусельников Иван Павлович директор 8-910-943-74-74 | 2021 | 90 | 80 | 62 | 380 | 380 |  | В настоящее время запущена линия по производсву сэндвич-панелей, окраске рулонной стали. Проводится отладка линии, прокатные пуски.Благоустройство территории по всему периметру. Монтажные наружные работы фасада административного здания. Проекты реализованы на 100%
11 | Создание предприятия по производству по покраске рулонной стали | ООО "Колор" профисервис | Ломалин Алексей, 8-916-505-00-88, Гусельников Иван Павлович директор 8-910-943-74-74 | 2021 | 120 | 67 | 51 | 350 | 350
12 | Создание производства по изготовлению горячего оцинкования металлоконструкций, а также линии прокатного листа | ООО "Спецэнергомаш" | Алиев Магомедсултан Темирханович 8-964-000-00-50, Сергей Юрьевич Чикин 8-9867391703, Sergei Chikin <chikin@specema.ru> | 2022 | 160 в паспорте | 15 | 10 | 900 | 250 | 100 | Проведеная реконструкция производственного здания: заменена облицовка современными материалами, покрашены металлоконструкции, отремонтировны полы, замены окна. В настоящее время установлена линия горячего оцинкования металлоконструкций, подводится инженерная инфраструктура. Проводятся пуско-наладочные работы. Утепляется внутренни контур здания, прокладываются внутренние трубы газовых сетей, подключается электрооборудование. Планируют запуск в апреле 2022 года.
13 | Строительство административного блока с контрольно-пропускным пунктом, площадь застройки 19,44 кв.м. | Минаева Елена Леонидовна | Минаева Елена Леонидовна, 8-920-274-56-24 , сергей | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Проводятся работы по расчистке территории для закладки фундамента. | Строительство приостановлено из-за отсусвия финансовых средств
14 | Строительство нежилого здания торгового назначения. Общ.площ. 653,56 кв.м., 1 этаж Гагарина, 10 | ООО "ЭКОсервис" тула | Харыбин Алексей Владимирович, 8-902-905-32-56 | 2022 | 30 | 0 | 0 | 25 | 7 | 7 | В настоящее время заложен фундамент. Монтаж металлоконструкций.
15 | Строительство зерносушильного комплекса с зернохранилищем вместимостью 25 000 тонн зерна (1 и 2 этап строительства) | ООО "Победитель" | Ефанов Андрей Владмимрович, 8-910-076-76-67 | 2022 | не определено |  |  | 130 | 58.7 | 59 | В настоящее время залит котлован, проводится монтаж здания.приобретено оборудоваие зерносушильного комлекса
16 | Строительство торгового центра г. Болохово, Первомайская, 9 | ООО "Инвест Про" | Юмагозина Лилия, 89914149371 | 2022 | - |  |  | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | Установлен фундамент,проводится монтаж металлоконструкций
17 | Строительство многокрватирных жилых домов г. Киреевск, ул. Горняков | - | Администрация МО Киреевский район | 2022 | - | - | - | 266.4 | 266.4 | 266.4 | Открыт счет эскроу. В настоящее время выполнены технологические присоединения к тепловым сетям, сетям водоснабжения. Ведется кладка стен 3-го этажа
18 | Строительство многокрватирного жилого дома г. Липки | - | Администрация МО Киреевский район | 2022 | - | - | - | 100.095 | 0 | 0 | В настоящее время проводятся работы по устройству фундамента, земляные работы
19 | Строительство многокрватирного жилого дома МО Бородинское | - | Администрация МО Киреевский район | 2022 | - | - | - | 465.9 | 0 | 0 | В настоящее время проводятся работы по устройству фундамента, земляные работы. Работы приостановлены. Подрядчик отказался от работ
20 | Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа V этап. Дом культцры. Корректировка | ООО "Альянс" | Администрация МО Киреевский район | 2022 | 15 | 0 | 0 | 142.8 | 57.2 | 32.8 | Проведено водоснабжение, водоотведене, тепловые сети. Проведится наружное электроснабжение, наружный газопровод, внутренние электромонтажные работы, внутреннее отопление, система вентиляции, установка окон, входной группы, устройство кровли. Смонтированы плиты перекрытия 2-го этажа, здание котельной
21 | Строительство склада | Шумский А.В. | ИП Шумский А.В. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Строительство завершено. Проект реализован на 100%
22 | Реконструкция административного здания площ. 597,67 кв.м. | ОАО "Рассвет" | Медынцев А.П. 41-6-42 | 2022 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | Проводятся внутренние внешние монтажные работы
23 | Строительство автомойки в п. Шварцевский пл. 56 кв.м. | ИП Морозов Константин Сергеевич | Морозов Константин Сергеевич 8-909-262-23-23 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Проводятся внутренние косметические работы. Разрешение об на ввод в экспрл. 26.10.21. Проект реализован на 100%
24 | Создание производства по нетканым текстильным материалам | ООО ЗНМ "Неотекс" | генеральный директор Петелин Максим Алексеевич 8-903-080-40-10 | 2022-2023 | 177 | 0 | 0 | 1600 | 250 | 250 | В настоящее время подготовливается проект производства