## Лист 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.10.2022
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Создание производства по выращиванию грибов. д. Олень стр. 1 6 га | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2022 | 14 | 1 | 0 | 40 | 11 | 0 | Проект реализован на 15%. Проводятся внутренние ремонтно-отделочные работы.
2 | Строительство оросительной системы Valie 6-го массива с/з земель вблизи д. Телятинки | ООО "Мано" | Ручкина Елена Николаевна, тел: 8(499)702-45-42, ruchkina@lexo-agro.ru | 2022 | 0 | 0 | 0 | 90 | 71 | 0 | Объект введен в эксплуатацию 04.07.2022
3 | Строительство завода по производству соли класса "экстра" объемом выпуска 160 тысяч тонн годовой продукции в год (м.о. Дедиловское Киреевского района) в собств. 93,3 га, в аренде 3,5+3,3 га | ООО "Киреевский солепромысел" | Директор - Булаев Игорь Владимирович, dou@soleprom-tula.ru, buh@soleprom-tula.ru, юрист Елина Наталья Владимировна 89190703063 yurist@soleprom-tula.ru,.бухгалер расчетчик Кузнецова Любовь Алексеевна , Дьяченко Елена Николаевна по кадрам 89807233801 | 2025 | 100 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Стадия согласования и проектирования | Санкции недружественных государств
4 | Строительство комплекса для хранения, сушки и очистки зерновых культур объемом 18 000 тонн | АО "Заря"им. А.Ф Попова | Попов А.А., бухг. Ковалева Елена Викторовна 47491,Зеркова Ирина Александровна 47490, zao-zar@mail.ru | 2022 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 10 | Строительно-монтажные работы металлоконструкций и монтаж оборудования закончены на 100%. Подготовливается документация для сдачи объекта в эксплуатацию
5 | Расширение тепличного комплекса в д. Брусяновка, д. 70а, строительство Теплицы №2 площ. 7,78га с энергоцентром по адресу д. Брусяновка (Строительство тепличного комплекса по выращиванию роз на срезку22-23 млн.роз в год) | ООО "Цветочный сад" | Лепехин А.И. 8-953-421-62-31, maximova@chekhovgarden.ru, 6-39-51 | 2022-2023 | 150 | 0 | 0 | 400 | 297.7 | 116 | Получено разрешение на строительство. Проведены коммуницкации, отвод сточных вод, дренаж системы.Возведены металлоконсрукции,возведено здание ТЭЦ, Производится остекление тепличного комбината.
6 | Создание производства по изготовлению горячего оцинкования металлоконструкций | ООО "Спецэнергомаш" ОП "Спецэнергомаш-Металл" | Алиев Магомедсултан Темирханович 8-964-000-00-50, Сергей Юрьевич Чикин 8-986-739-17-03, Sergei Chikin <chikin@specema.ru> | 2022 (ноябрь) | 160 в паспорте | 15 | 0 | 360* | 360 | 80 | Проведеная реконструкция производственного здания: заменена облицовка современными материалами, покрашены металлоконструкции, отремонтировны полы, замены окна. В настоящее время установлена линия горячего оцинкования металлоконструкций,подведена инженерная инфраструктура. Проводятся пуско-наладочные работы. Утеплен внутрений контур здания, проложены внутренние трубы газовых сетей, подключается электрооборудование. В котельной установлено газовое оборудование. Увеличена мощность технологичекого присоединения. Смонтирован энергоцентр. Закончены наружние отделочные работы.Подготавливаются документы на ввод объекта в эксплуатацию. | *ранее 900 млн. объединяло 2 проекта
7 | Создание производства арматуры и горячекатанной проволоки различных диаметров по полному циклу мощностью 150 тыс.тон в год | ООО "Спецэнергомаш" ОП "Спецэнергомаш-Металл" | Алиев Магомедсултан Темирханович 8-964-000-00-50, Сергей Юрьевич Чикин 8-986-739-17-03, Sergei Chikin <chikin@specema.ru> | 2022-2024 | 150 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Подготавливаются помещения, размещается имеющееся оборудование. | Отсутствуют средства на новое оборудование. Подана заявка на кредитование по инвестиционной программе с помощью АО "Корпорации развития"
8 | Строительство нежилого здания торгового назначения. Общ.площ. 653,56 кв.м., 1 этаж Гагарина, 10 | ООО "ЭКОсервис" тула | Харыбин Алексей Владимирович, 8-902-905-32-56 | 2022 | 30 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | В настоящее время заложен фундамент. Монтаж металлоконструкций.
9 | Строительство зерносушильного комплекса с зернохранилищем вместимостью 25 000 тонн зерна (1 и 2 этап строительства) | ООО "Победитель" | Ефанов Андрей Владмимрович, 8-910-076-76-67 | 2022 | не определено |  |  | 130 | 84 | 9,9 | Установлены металлоконструкции. Смонтировано эл.оборудование. Проводятся пуско-наладочные работы
10 | Строительство многокрватирных жилых домов г. Киреевск, ул. Горняков (2 ед.) | - | Администрация МО Киреевский район | 2022 | - | - | - | 266.4 | 266.4 | 266.4 | Открыт счет эскроу. Выполнены технологические присоединения к тепловым сетям, сетям водоснабжения. Проведены внутренние электрические сети, инженерные сети, выложены стены. Проводены работы по внутренней отделки стен, укладка сухой стяжки полов, утсройству кровли, установке оконных и дверных блоков. В настоящее время облагараживаются фасады, прилегающая территория
11 | Строительство многокрватирных жилых домов г. Липки (2 ед.) | - | Администрация МО Киреевский район | 2022 | - | - | - | 100.095 | 100.095 | 100.095 | Открыт счет эскроу. Выполнены работы по инженерным сетям, устанавлегны оконные и дверные блоки.В настоящее время облагараживаются фасады, прилегающая территория
12 | Строительство многокрватирных жилых домов МО Бородинское п. Бородинский (4 ед.) | - | Администрация МО Киреевский район | 2022 | - | - | - | 371.2 | 0 | 0 | Установлены окна и дверные блоки. Проведены инженерные сети. Выполняются внутрение отделочные работы
13 | Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа V этап. Дом культуры | ООО "Альянс" | Администрация МО Киреевский район | 2022 | 15 | 0 | 0 | 173.61 | 75.4 | 11.1 | Проект реализован на 99 %. Проведено водоснабжение, водоотведене, тепловые сети, наружный газопровод. Установлена кровля, смонтированы оконные и дверные блоки, здание котельной, оштукатурование фасада сдания, оштукатуривание стен изнутри. Завершены строительные работы по окрашиванию и архитектурному оформлению фасада, чистым полам, а также внутренние инженерные системы. В настоящее время завершается благоустройство прилегающей территории, архитуктурное оформление фасада.
14 | Реконструкция административного здания площ. 597,67 кв.м. | ОАО "Рассвет" | Медынцев А.П. 41-6-42 | 2022 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | Проводятся внутренние и внешние монтажные работы
15 | Создание производства по нетканым текстильным материалам | ООО ЗНМ "Неотекс" | генеральный директор Петелин Максим Алексеевич 8-903-080-40-10, smu-ats@mail.ru | 2022-2023 | 136 | 0 | 0 | 1600 | 300 | 50 | Продолжаетмя ремонт помещений. В настоящее время приступили к прокладке электричества, др. инженерных сетей.
16 | Реконструкция здания под фитнесс-клуб. Киреевск, ул. Ленина 17 | ООО "Джилекс" | Кочерова Инна Алексеевна 499-400-55-55 (31-46), 499-400-55-99, Катя Харитонова 8-950-924-85-83 | 2022-2024 | не определено |  |  | не определено |  |  | нет данных
17 | Создание производства гидравлического и пневматического силового оборудования | ООО "Джилекс" | Кочерова Инна Алексеевна 499-400-55-55 (31-46), 499-400-55-99 Екатерина Харитонова 8-950-924-85-83 | 2023-2024 | не определено |  |  | не определено |  |  | нет данных
18 | Строительство конюшни на базе бывшего СПК "Майский" | КФХ "Лексо" | Екатерина Харитонова 8-950-924-85-83 | 2023 | не определено |  |  | не определено |  |  | нет данных
19 | Реконструкция объекта под швейное производство г. Липки | ИП Дубоносов А.Е. | Дубоносов Александр Евгеньевич 8-909-260-56-38 | 2023 | не определено |  |  | не определено | 3.5 | 3.5 | Приобретено здание бывшего кондитерского цеха.В настоящее время проводятся внутренние ремонтные работы. Проводится отопление, водоснабжение. В ближайшее время приступят к ремонту канализации и к устройстве кровли.
20 | Строительств комплекса «Метизное производство» с. Кошино Проект «Металлокорд» | ООО "Метизы Тула-Сталь" | Аганикян Армен Александрович, 8-910-416-21-54, 8-915-075-42-88, aganikyan_aa@metizisteel.ru | 2022-2027 | 632 | 0 | 0 | 9729 | 0 | 0 | Получено разрешение на проект. Приобретается земля
21 | Создание производства газобетонных блоков | ООО "Стройблок71" | Елисеев игорь Вячеславович, 8-910-150-03-43 | 2022 | не определено |  |  | 100 | 30 | 30 | Здание на реконструкции. Проводятся работы по обустройству вспомогательных объектов
22 | магазин мкрн Брусяновский 515 кв.м | ООО "Проминвест" щекино | Ермолаев Андрей Иванович 8-906-621-55-10 | 2022 октябрь | планируется сдача в аренду |  |  | 15 | 15 | 15 | Работы по строительству и ремонту завершены. В настоящее время благоустраивается прилегающая территория