## отчет
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании Киреевский район на 01.02. 2016 г.
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный месяц |  | Всего | В т.ч. за отчетный месяц
1 | Строительство тепличного комплекса по выращиванию сельскохозяйственной продукции. | ООО «Овощной рай» | Генеральный директор ООО "Овощной рай" Амочкин Сергей Николаевич 953-968-79-25 | проект приоста-новлен | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект на 2015 год приостановлен | Недостаток финансовых средств
2 | Создание совместного российско-голландского производства срезанных цветов в Киреевском районе Тульской области (земельный участок площадью 9,9 га) | ООО "Тульские цветы" | Генеральный директор ООО "Тульские цветы" Лепёхина Нина Владимировна (48754) 6-02-06 920-751-33-08 info@chekhovgarden.ru | проект приоста-новлен | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект на 2015 год приостановлен | Недостаток финансовых средств
3 | Строительство индустриально-логистического парка (земельный участок площадью 636,18 га) | ООО "Русский сад" | Генеральный директор ООО "Русский сад" Шахов Александр Викторович 963-778-82-28 | проект приоста-новлен | от пяти до восьми тысяч рабочих мест | 0 | 0 | 3450 | 600 | 0 | 1.Получены технические условия на газ, электроэнергию, воду, канализацию, железную дорогу 2. Земли сельскохозяйственного назначения переведены в земли промышленного назначения. | Отсутствие инвесторов
4 | Строительство производственного комплекса по производству контейнерных станций по разделению воздуха на компоненты(земельный участок площадью 3,78 га) | ЗАО "Грасис" | Руководитель ДМП НПК «Грасис» Щербакова Тамара Александровна 8 (495) 777-77-34 (121) shcherbakova@grasys.гu | 2017 | 246 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | Договор аренды земельного участка № 28 зарегистрирован в Киреевском отделе управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тульской области и передан предприятию. Получены технические условия на электричество. В настоящее время проект находится на экспертизе.
5 | Завод мягких и полутвердых сыров | ООО "РПК" | Китаев Валерий Алексеевич, 926 113 5770, rpkrus@yandex.ru | 2016-09-01 | 50 | 3 | 2 | 58 | 53 | 1 | Закупка оборудования и стройматериалов, монтаж оборудования. Ведутся пуско - наладочные работы.
6 | Рыбоводный комплекс Киреевский с инженерными коммуникациями | ООО"Алдеан-Аква" | Поздняков Юрий Николаевич 915-783-50-58 aldean71@mail.ru | 1 стадия 01.01.2017 2 стадия 01.07.2017 | 50 | 2 | 0 | 240 | 6 | 0 | Проектные работы по электроснабжению рыбоводного комплекса; - технические условия на присоединение к газораспределительной сети объекта; - разрабатывается проектная документация на реконструкцию рыбоводного комплекса; -работа по проекту Конкурса "Регионы - устойчивое развитие" . Выполнена работа по ограждению территории. | Большие сроки по подготовке проектов. На данном этапе прекращение проекта не рассматривается.
7 | Промышленное кролиководство в Киреевском районе д. Олень | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-85-26 agrosfera71@yandex.ru | 2016г. | 17 | 2 | 0 | 83 | 11 | 0 | Реконструкция здания под кроликоферму.
8 | Склад хранения сельхозтезника и АБК | ООО "Лексо" | Доронина Ольга Владимировна, тел: (48761) 2-38-43, 953-426-51-24 doronina@lexo-agro.ru | август 2016г. | 13 | 0 | 0 | 25 | 15 | 2 | Проект реализован на 50%, в настоящее время проводится работы по устройству кровли и монтажу окон.
9 | Хранилище картофеля с зоной обработки |  |  | август 2016г. | 25 | 0 | 0 | 100 | 11 | 1 | Проект реализован на 20%, в настоящее время проводятся работы по подготовке строительной площадки для устройства фундамента.