## отчет
Прложение к письму от 05.06.2015 г.№ 13/3354-9
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов в муниицпальном образовании Киреевский район на 01.09. 2015 г.
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный месяц |  | Всего | В т.ч. за отчетный месяц
1 | Строительство тепличного комплекса по выращиванию сельскохозяйственной продукции. | ООО «Овощной рай» | Генеральный директор ООО "Овощной рай" Амочкин Сергей Николаевич 8-953-968-79-25 | проект приоста-новлен | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект на 2015 год приостановлен | Недостаток финансовых средств
2 | Создание совместного российско-голландского производства срезанных цветов в Киреевском районе Тульской области (земельный участок площадью 9,9 га) | ООО "Тульские цветы" | Генеральный директор ООО "Тульские цветы" Лепёхина Нина Владимировна (48754) 6-02-06 8-920-751-33-08 info@chekhovgarden.ru | проект приоста-новлен | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект на 2015 год приостановлен | Недостаток финансовых средств
3 | Создание высоко технологичного современного питомника декоративных деревьев и кустарников (земельный участок площадью 150 га) | ООО "Питомник Савватеевых" | Генеральный директор ООО "Питомник Савватеевых" Савватеева Ирина Алексеевна 8-906-776-19-67 Pitomnik-savvat@list.ru | 2012-2015 | 40 | 30 | 0 | 150 | 150 | 0 | Инвестиционный проект закончер | Комплектация профессионально подготовленых кадров
4 | Строительство индустриально-логистического парка (земельный участок площадью 636,18 га) | ООО "Русский сад" | Генеральный директор ООО "Русский сад" Шахов Александр Викторович 8-963-778-82-28 | 2012-2017 | от пяти до восьми тысяч рабочих мест |  | 0 | 3450 | 600 | 0 | 1.Получены технические условия на газ, электроэнергию, воду, канализацию, железную дорогу 2. Земли сельскохозяйственного назначения переведены в земли промышленного назначения 3. Разрабатывается проект для строительства автомобильной стоянки для 250 машиномест (дальнобойщики) с прилегающей инфраструктурой (кафе, баня, гостиница и др.). | Недостаток инвесторов
5 | Строительство производственного комплекса по производству контейнерных станций по разделению воздуха на компоненты(земельный участок площадью 3,78 га) | ЗАО "Грасис" | Руководитель ДМП НПК «Грасис» Орлов Павел Владиславович 8 (495) 777-77-34 info@grasys.гu 925-500-61-29 | 2017 | 246 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | Договор аренды земельного участка № 28 зарегистрирован в Киреевском отделе управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тульской области и передан предприятию. Получены технические условия на электричество. Работы приостановлены в связи погодными условиями. В настоящее время проект находится на экспертизе.
6 | Завод мягких и полутвердых сыров | ООО "РПК" | Китаев Валерий Алексеевич, +7 926 113 5770, rpkrus@yandex.ru | 2016-09-01 | 50 | 0 | 0 | 58 | 15 | 1 | Оформление участка, оформление проектной документации, подключение к коммуникациям, закупка оборудования и стройматериалов