## Лист1
Отчет об инвестиционных проектах
|  |  | Отчетный период: | I квартал 2023 г.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, раб. тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Кол-во планируемых к созданию рабочих мест | Кол-во создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта, указать причины)
[7 empty] | реализованное, всего | в т.ч. за отчетный квартал |  | всего | в т.ч. за отчетный квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | АМО Киреевский район | Строительств комплекса «Метизное производство» с. Кошино Проект «Металлокорд» | ООО "Метизы Тула-Сталь" | Аганикян Армен Александрович, 8-910-416-21-54, 8-915-075-42-88, aganikyan_aa@metizisteel.ru | 2027-12-01 | 632 | 2 | 2 | 9729 | 450.55 | 9.41 | Получение технических условий на электроснабжение Реализация проекта по внешнему электроснабжению Реализация проекта по водоснабжению комплекса Реализация проекта по газоснабжению Проект ОВОС. Разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Разработка проектной документации Выпуск проектной документации Получение ТКП на оборудование Выбор поставщика, заключение договора и поставка оборудования Демонтаж существующих зданий и сооружений Проект и реализация скважин тех. и питьевой воды Инженерные изыскания Покупка (аренда) земельных участков Выравнивание площадки, ограждение площадки
2 | АМО Киреевский район | Строительство завода по производству соли класса "экстра" объемом выпуска 160 тысяч тонн годовой продукции в год | ООО "Киреевский солепромысел" | Директор - Булаев Игорь Владимирович, dou@soleprom-tula.ru, юрист Елина Наталья Владимировна 89190703063 yurist@soleprom-tula.ru | 2025-12-01 | 100 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Стадия согласования и проектирования | Санкции недружественных государств
3 | АМО Киреевский район | Создание производства арматуры и горячекатанной проволоки различных диаметров по полному циклу мощностью 150 тыс.тон в год | ООО "Спецэнергомаш" ОП "Спецэнергомаш-Металл" | Алиев Магомедсултан Темирханович 8-964-000-00-50, Сергей Юрьевич Чикин 8-986-739-17-03, Sergei Chikin <chikin@specema.ru> | 2024-05-01 | 150 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Подготавливаются помещения, размещается имеющееся оборудование. Подготавливается бизнес-план | Отсутствуют средства на новое оборудование. Подана заявка на кредитование по инвестиционной программе с помощью АО "Корпорации развития"
4 | АМО Киреевский район | Создание производства по нетканым текстильным материалам | ООО ЗНМ "Неотекс" | генеральный директор Петелин Максим Алексеевич 8-903-080-40-10, smu-ats@mail.ru | 2023-12-01 | 136 | 20 | 20 | 1600 | 400 | 100 | Продолжается ремонт помещений. В настоящее время приступили к заливке фундамента под линию по производству нетканных материалов. Приобретается оборудование.
5 | АМО Киреевский район | Расширение тепличного комплекса в д. Брусяновка, Строительство теплицы №2 с энергоцентром | ООО "Цветочный сад" | Лепехин А.И. 8-953-421-62-31, гл. бух. Максимова Наталья Владимировна, maximova@chekhovgarden.ru, 6-39-51 | 2023-12-01 | 150 | 0 | 0 | 500 | 480 | 30 | Проведены коммуникации, отвод сточных вод, дренаж системы.Возведены металлоконструкции, здание ТЭЦ. Производится остекление тепличного комбината.
6 | АМО Киреевский район | Строительство сооружения для содержания молодняка | АО "Заря"им. А.Ф Попова | Попов А.А., бухг. Ковалева Елена Викторовна 47491,Зеркова Ирина Александровна 47490, zao-zar@mail.ru | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 28.7 | 0 | Регистрация права
7 | АМО Киреевский район | Создание производства по изготовлению горячего оцинкования металлоконструкций | ООО "Спецэнергомаш" ОП "Спецэнергомаш-Металл" | Алиев Магомедсултан Темирханович 8-964-000-00-50, Сергей Юрьевич Чикин 8-986-739-17-03, Sergei Chikin <chikin@specema.ru> | 2023-03-30 | 160 | 15 | 0 | 430 | 430 | 0 | Проведена реконструкция производственного здания: заменена облицовка современными материалами, покрашены металлоконструкции, отремонтировны полы, замены окна. Установлена линия горячего оцинкования металлоконструкций, подведена инженерная инфраструктура. Проводятся пуско-наладочные работы. Утеплен внутренний контур здания, проложены внутренние трубы газовых сетей, подключается электрооборудование. В котельной установлено газовое оборудование. Увеличена мощность технологического присоединения. Смонтирован энергоцентр. Закончены наружные отделочные работы. Подготавливаются документы на ввод объекта в эксплуатацию.
8 | АМО Киреевский район | Строительство многокрватирных жилых домов г. Киреевск, ул. Горняков (2 ед.) |  | Администрация МО Киреевский район | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 | Проект реализован на 100%
9 | АМО Киреевский район | Строительство многокрватирных жилых домов МО Бородинское п. Бородинский (4 ед.) |  | Администрация МО Киреевский район | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 371.2 | 0 | Проект реализован на 100%
10 | АМО Киреевский район | Строительство многокрватирных жилых домов г. Липки (2 ед.) |  | Администрация МО Киреевский район | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | Проект реализован на 100%
11 | АМО Киреевский район | Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа V этап. Дом культуры | ООО "Альянс" | Администрация МО Киреевский район | 2022-12-27 | 15 | 15 | 15 | 186.4 | 186.4 | 0 | Проект реализован на 100 %
12 | АМО Киреевский район | Строительство зерносушильного комплекса с зернохранилищем вместимостью 25 000 тонн зерна (1 и 2 этап строительства) | ООО "Победитель" | Ефанов Андрей Владмимрович, 8-910-076-76-67 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 132.3 | 33 | Установлены металлоконструкции. Смонтировано эл.оборудование. Проводятся пуско-наладочные работы
13 | АМО Киреевский район | Создание производства газобетонных блоков | ООО "Стройблок71" | Елисеев Игорь Вячеславович, 8-910-150-03-43, e-i-v-08@yandex.ru | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 30 | Здание на реконструкции. Завершаются работы по обустройству вспомогательных объектов
14 | АМО Киреевский район | Строительство оросительной системы Valie 6-го массива с/з земель вблизи д. Телятинки | ООО "Мано" | Ручкина Елена Николаевна, тел: 8(499)702-45-42, ruchkina@lexo-agro.ru | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 90 | 71 | 0 | Объект введен в эксплуатацию
15 | АМО Киреевский район | Создание производства по выращиванию грибов. д. Олень | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2023-12-25 | 14 | 1 | 0 | 40 | 11 | 0 | Проект реализован на 15%. Проводятся внутренние ремонтно-отделочные работы. | Отсутствует финансирование
16 | АМО Киреевский район | Строительство нежилого здания торгового назначения. | ООО "ЭКОсервис" | Оксана 8-920-777-05-03 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | Проект на стадии завершения: подводятся коммуникации, благоустраивается территория.
17 | АМО Киреевский район | Строительство магазин в мкрн Брусяновский | ООО "Проминвест" | Ермолаев Андрей Иванович 8-906-621-55-10 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | Работы по строительству и ремонту завершены. В настоящее время благоустраивается прилегающая территория
18 | АМО Киреевский район | Реконструкция объекта под швейное производство г. Липки | ИП Дубоносов А.Е. | Дубоносов Александр Евгеньевич 8-909-260-56-38 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | Приобретено здание бывшего кондитерского цеха.В настоящее время проводятся внутренние ремонтные работы. Проводится отопление, водоснабжение. В ближайшее время приступят к ремонту канализации и к устройстве кровли.
19 | АМО Киреевский район | Реконструкция здания под фитнесс-клуб. Киреевск; Создание производства гидравлического и пневматического силового оборудования | ООО "Джилекс" | Кочерова Инна Алексеевна 499-400-55-55 (31-46), 499-400-55-99, Катя Харитонова 8-950-924-85-83 | 2023-12-01 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ в предоставлении данных
20 | АМО Киреевский район | Строительство конюшни на базе бывшего СПК "Майский" | КФХ "Лексо" | Мельников А.Н., 8-920-746-50-48 | 2023-08-30 | 3 | 3 | 0 | 50 | 50 | 10 | Выполнены работы по устройству фундамента, возведены стены, выполнена обрешетка кровли
21 | АМО Киреевский район | Строительство административно-складского корпуса для предприятия по выращиванию растений (питомника) - КОРПУС 1 | Латыпова Ольга Викторовна | Латыпова Ольга Викторовна, 8-916-690-38-06, info@ivino.garden | 2023-06-30 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | Фундамент залит. Приступают к строительству ангара
22 | АМО Киреевский район | Строительство мясоперерабатывающего производства | ООО "ФУД-ПРО" | Рогудеева Светлана Евгеньевна 8-953-425-89-42 , Fud-Pro.Tula@yandex.ru | 2027-12-01 | 142 | 108 | 25 | 301 | 158 | 0 | Приобретение объекта недвижимости, основных средств и оборудования. В настоящее время проводится строительство объектов на территории, благоустройство, капитальные и текущие ремонты | 1. Недостаток персонала, в связи с отдаленностью предприятия от населенных пунктов, усложняется доставка сотрудников к месту работы. 2. Отсутствие возможнсти льготного кредитования для дальнейшего инвестирования в развитие предприятия.
23 | АМО Киреевский район | Строительство зернохранилища мощностью 2500 т. | ОАО "Рассвет" | Медынцев Алексей Петрович 41-6-42 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.5 | 2 | Устанавливаются металлоконструкции
24 | АМО Киреевский район | Создание производства по выращиванию грибов. д. Олень стр. 1 6 га | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2023-12-01 | 14 | 1 | 0 | 40 | 11 | 0 | Отказ в предоставлении данных
Итого: 24 | [5 empty] | 1726 | 166 | 63 | 19056.6 | 3228.65 | 238.41