## Лист1
Отчет об инвестиционных проектах
|  |  | Отчетный период: | IV квартал 2022 г.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, раб. тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Кол-во планируемых к созданию рабочих мест | Кол-во создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта, указать причины)
[7 empty] | реализованное, всего | в т.ч. за отчетный квартал |  | всего | в т.ч. за отчетный квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | АМО Киреевский район | Строительств комплекса «Метизное производство» с. Кошино Проект «Металлокорд» | ООО "Метизы Тула-Сталь" | Аганикян Армен Александрович, 8-910-416-21-54, 8-915-075-42-88, aganikyan_aa@metizisteel.ru | 2027-12-01 | 632 | 2 | 2 | 9729 | 441 | 22 | Получение технических условий на электроснабжение Реализация проекта по внешнему электроснабжению Реализация проекта по водоснабжению комплекса Реализация проекта по газоснабжению Проект ОВОС. Разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Разработка проектной документации Выпуск проектной документации Получение ТКП на оборудование Выбор поставщика, заключение договора и поставка оборудования Демонтаж существующих зданий и сооружений Инженерные изыскания Покупка (аренда) земельных участков Выравнивание площадки, ограждение площадки
2 | АМО Киреевский район | Строительство завода по производству соли класса "экстра" объемом выпуска 160 тысяч тонн годовой продукции в год | ООО "Киреевский солепромысел" | Директор - Булаев Игорь Владимирович, dou@soleprom-tula.ru, юрист Елина Наталья Владимировна 89190703063 yurist@soleprom-tula.ru | 2025-12-01 | 100 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Стадия согласования и проектирования | Санкции недружественных государств
3 | АМО Киреевский район | Создание производства арматуры и горячекатанной проволоки различных диаметров по полному циклу мощностью 150 тыс.тон в год | ООО "Спецэнергомаш" ОП "Спецэнергомаш-Металл" | Алиев Магомедсултан Темирханович 8-964-000-00-50, Сергей Юрьевич Чикин 8-986-739-17-03, Sergei Chikin <chikin@specema.ru> | 2024-05-01 | 150 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Подготавливаются помещения, размещается имеющееся оборудование. Подготавливается бизнес-план | Отсутствуют средства на новое оборудование. Подана заявка на кредитование по инвестиционной программе с помощью АО "Корпорации развития"
4 | АМО Киреевский район | Создание производства по нетканым текстильным материалам | ООО ЗНМ "Неотекс" | генеральный директор Петелин Максим Алексеевич 8-903-080-40-10, smu-ats@mail.ru | 2023-12-01 | 136 | 0 | 0 | 1600 | 300 | 50 | Продолжаетмя ремонт помещений. В настоящее время приступили к прокладке электричества, др. инженерных сетей.
5 | АМО Киреевский район | Расширение тепличного комплекса в д. Брусяновка, Строительство теплицы №2 с энергоцентром | ООО "Цветочный сад" | Лепехин А.И. 8-953-421-62-31, гл. бух. Максимова Наталья Владимировна, maximova@chekhovgarden.ru, 6-39-51 | 2023-12-01 | 150 | 0 | 0 | 500 | 450 | 152 | Получено разрешение на строительство. Проведены коммуницкации, отвод сточных вод, дренаж системы.Возведены металлоконсрукции,возведено здание ТЭЦ, Производится остекление тепличного комбината.
6 | АМО Киреевский район | Строительство комплекса для хранения, сушки и очистки зерновых культур объемом 18 000 тонн | АО "Заря"им. А.Ф Попова | Зеркова Ирина Александровна 47490, zao-zar@mail.ru | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 10 | Строительно-монтажные работы металлоконструкций и монтаж оборудования закончены на 100%. Подготовливается документация для сдачи объекта в эксплуатацию
7 | АМО Киреевский район | Создание производства по изготовлению горячего оцинкования металлоконструкций | ООО "Спецэнергомаш" ОП "Спецэнергомаш-Металл" | Алиев Магомедсултан Темирханович 8-964-000-00-50, Сергей Юрьевич Чикин 8-986-739-17-03, Sergei Chikin <chikin@specema.ru> | 2023-03-30 | 160 | 15 | 0 | 430 | 430 | 70 | Проведена реконструкция производственного здания: заменена облицовка современными материалами, покрашены металлоконструкции, отремонтировны полы, замены окна. Установлена линия горячего оцинкования металлоконструкций, подведена инженерная инфраструктура. Проводятся пуско-наладочные работы. Утеплен внутренний контур здания, проложены внутренние трубы газовых сетей, подключается электрооборудование. В котельной установлено газовое оборудование. Увеличена мощность технологического присоединения. Смонтирован энергоцентр. Закончены наружные отделочные работы. Подготавливаются документы на ввод объекта в эксплуатацию.
8 | АМО Киреевский район | Строительство многокрватирных жилых домов г. Киреевск, ул. Горняков (2 ед.) |  | Администрация МО Киреевский район | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 266 | Открыт счет эскроу. Один дом введен в эксплуатацию. Второй - проводятся внутренние отделочные работы
9 | АМО Киреевский район | Строительство многокрватирных жилых домов МО Бородинское п. Бородинский (4 ед.) |  | Администрация МО Киреевский район | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | Установлены окна и дверные блоки. Проведены инженерные сети. Выполняются внутрение отделочные работы
10 | АМО Киреевский район | Строительство многокрватирных жилых домов г. Липки (2 ед.) |  | Администрация МО Киреевский район | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | Открыт счет эскроу. Выполнены работы по инженерным сетям, устанавлегны оконные и дверные блоки.В настоящее время облагараживаются фасады, прилегающая территория
11 | АМО Киреевский район | Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа V этап. Дом культуры | ООО "Альянс" | Администрация МО Киреевский район | 2022-12-27 | 15 | 15 | 15 | 186.4 | 186.4 | 0 | Проект реализован на 100 %
12 | АМО Киреевский район | Строительство зерносушильного комплекса с зернохранилищем вместимостью 25 000 тонн зерна (1 и 2 этап строительства) | ООО "Победитель" | Ефанов Андрей Владмимрович, 8-910-076-76-67 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 130 | 99.3 | 15.3 | Установлены металлоконструкции. Смонтировано эл.оборудование. Проводятся пуско-наладочные работы
13 | АМО Киреевский район | Создание производства газобетонных блоков | ООО "Стройблок71" | Елисеев Игорь Вячеславович, 8-910-150-03-43, e-i-v-08@yandex.ru | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 30 | Здание на реконструкции. Проводятся работы по обустройству вспомогательных объектов
14 | АМО Киреевский район | Строительство оросительной системы Valie 6-го массива с/з земель вблизи д. Телятинки | ООО "Мано" | Ручкина Елена Николаевна, тел: 8(499)702-45-42, ruchkina@lexo-agro.ru | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 90 | 71 | 0 | Объект введен в эксплуатацию
15 | АМО Киреевский район | Создание производства по выращиванию грибов. д. Олень | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2023-12-25 | 14 | 1 | 0 | 40 | 11 | 0 | Проект реализован на 15%. Проводятся внутренние ремонтно-отделочные работы.
16 | АМО Киреевский район | Строительство нежилого здания торгового назначения. | ООО "ЭКОсервис" | Оксана 8-920-777-05-03 | 2023-05-30 | 30 | 0 | 0 | 25 | 20 | 13 | Установлены металлоконструкции. Покрыта крыша, Возведены стены. В настоящее время проводится электричество, водоснабжение, водоотведение.
17 | АМО Киреевский район | Строительство магазин в мкрн Брусяновский | ООО "Проминвест" | Ермолаев Андрей Иванович 8-906-621-55-10 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | Работы по строительству и ремонту завершены. В настоящее время благоустраивается прилегающая территория
18 | АМО Киреевский район | Реконструкция объекта под швейное производство г. Липки | ИП Дубоносов А.Е. | Дубоносов Александр Евгеньевич 8-909-260-56-38 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | Приобретено здание бывшего кондитерского цеха.В настоящее время проводятся внутренние ремонтные работы. Проводится отопление, водоснабжение. В ближайшее время приступят к ремонту канализации и к устройстве кровли.
19 | АМО Киреевский район | Реконструкция здания под фитнесс-клуб. Киреевск | ООО "Джилекс" | Кочерова Инна Алексеевна 499-400-55-55 (31-46), 499-400-55-99, Катя Харитонова 8-950-924-85-83 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ в предоставлении данных
20 | АМО Киреевский район | Создание производства гидравлического и пневматического силового оборудования | ООО "Джилекс" | Кочерова Инна Алексеевна 499-400-55-55 (31-46), 499-400-55-99, Катя Харитонова 8-950-924-85-83 | 2023-12-01 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ в предоставлении данных
21 | АМО Киреевский район | Строительство конюшни на базе бывшего СПК "Майский" | КФХ "Лексо" | Мельников А.Н., 8-920-746-50-48 | 2023-08-30 | 3 | 3 | 0 | 50 | 50 | 10 | Выполнены работы по устройству фундамента, возведены стены, выполнена обрешетка кровли
22 | АМО Киреевский район | Строительство административно-складского корпуса для предприятия по выращиванию растений (питомника) - КОРПУС 1 | Латыпова Ольга Викторовна | атыпова Ольга Викторовна, 8-916-690-38-06, info@ivino.garden | 2023-06-30 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | В настоящее время проводятся работы по подготовке фундамента
23 | АМО Киреевский район | Строительство мясоперерабатывающего производства | ООО "ФУД-ПРО" | Корнеев Алексей Юрьевич, 8-909-264-05-51, Fud-Pro.Tula@yandex.ru, yurist_071@mail.ru | 2024-12-01 | 142 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0
24 | АМО Киреевский район | Реконструкция административного здания площ. 597,67 кв.м. | ОАО "Рассвет" | Медынцев Алексей Петрович 41-6-42 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3 | Проект реализован на 100 %
25 | АМО Киреевский район | Создание производства по выращиванию грибов. д. Олень стр. 1 6 га | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2023-12-01 | 14 | 1 | 0 | 40 | 11 | 0 | Отказ в предоставлении данных
Итого: 25 | [5 empty] | 1756 | 38 | 18 | 19388.4 | 2864.7 | 660.3