Тульское областное отделение общественной организации «Союз женщин России»

2019 году Тульское областное отделение общественной организации «Союз женщин России» реализует проект «Здоровье женщин – здоровье России», в рамках  которого проходят циклы лекций врачей различных специальностей на предприятиях Тулы и Тульской области для работающих женщин предпенсионного возраста. Проект  осуществляется с использованием гранта Президента Российской федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В связи с принятием закона об увеличении  возраста выхода на пенсию особою актуальность  приобретает вопрос сохранения работоспособности, особенно для людей предпенсионного возраста. Сохранение физической и интеллектуальной активности, сохранение памяти, поддержание иммунитета  - все это требует знаний и усилий от человека.

- Цель проекта:

Продление трудоспособного периода у работающих женщин предпенсионного возраста путем профилактики возрастных заболеваний

- Задачи проекта:

- Разработать методические материалы по профилактике возрастных заболеваний среди женщин и распространить их в доступной форме.

- Заключить договора с предприятиями г. Тулы и Тульской области об участии в проекте, согласовать сроки и темы проведение лекций по профилактике возрастных заболеваний женщин на предприятиях. Заключить договора с лекторами – врачами.

- Обучить консультантов по методам профилактики возрастных заболеваний для работы в консультационных пунктах в районных женсоветах, для чего провести семинар «Методы сохранения работоспособности женщин».

- Создать региональную сеть консультационных пунктов по профилактике возрастных заболеваний, в том числе консультационный пункт на сайте организации, провести лекции по разработанным методическим материалам, оповестить население через публикации в СМИ.

- Провести цикл лекций и консультаций «Профилактика возрастных заболеваний у женщин» на предприятиях Тульской области с участием врачей различных специальностей, заострить внимание на необходимости диспансеризации и прививок, научить самостоятельно выявлять проблему и принимать меры по профилактике.

- Провести обмен опытом, полученным в результате проекта, выработать предложения для власти, работодателей, общественных организаций и оценить эффективность проекта, для чего провести круглый стол.