**Отчет об исполнении муниципального проекта «Демография» за 2021 год**

**3.Показатели муниципального проекта «Демография»**

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | базовое | | Период, год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | Плановое значение на конец отчетного периода (2021 год) | Фактическое значение за отчетный период (4-й квартал с нарастающим итогом) | Процент исполне-ния | **Периодич-ность предоставле-ния отчетности** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Целевой показатель:** Общий прирост численности населения | Тыс. человек | -0,5 | 31.12.2018 | -0,57 | Данные по состоянию на 12.01.2022 отсутствуют |  | По итогам года |
| 2. | **Целевой показатель:** Общий коэффициент рождаемости | Число родившихся на 1000 чел. | 9,4 | 31.12.2018 | 7,7 | 3,6 | 46,75 | По итогам года |
| 3. | Число родившихся | Тыс. человек | 0,684 | 31.12.2018 | 0,555 | Данные по состоянию на 12.01.2022 отсутствуют |  | По итогам года |
| 4. | Доля получателей мер социальной поддержки в общем числе обратившихся и подтвердивших право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской области | Процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100 | Ежеквартально |
| 5. | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | Месяц | 0,30 | 01.01.2020 | 0,30 | 0,30 | 100 | Ежеквартально |
| 6. | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году | Тыс. мест | 0,12 | 01.01.2020 | 0,0 | 0,0 | 100 | Ежеквартально |
| **7** | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процентов | 100,0 | 01.01.2018 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ежеквартально |
| **8** | Целевой показатель: снижение уровня смертности | Число умерших на 1000 чел. | 16,4 | 31.12.2018 | 17,0 | 22,8 | 134,12 | По итогам года |
| 9 | Число умерших | Тыс. человек | 1,184 | 31.12.2018 | 1,211 | 1,460 | 120,56 | По итогам года |
| 10. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | Процентов | **-** | **-** | 3,6 | 4,29 | 119,2 | Ежеквартально |
| 11. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | Процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально |
| 12. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | Процентов | 52,6 | 31.12.2017 | 77,0 | 72,1 | 93,63 | Ежеквартально |
| 13 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Процентов | 100,0 | 31.12.2017 | 100,0 | 81,4 | 81,4 | Ежеквартально |
| 14. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | Усл. единиц | - | - | - | - | - | Ежеквартально |
| 15 | Темпы прироста первичной  заболеваемости ожирением,  убывающий | Процентов |  |  |  |  |  | Не предоставляется в текущем году |
| 16 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, в литрах | Литр чистого (100%) спирта | 5,2 | 31.12.2016 | 4,9 | 4,85 | 93,27 | По итогам года |
| 17 | Доля населения, систематически занимающегося физической  культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Процентов | 39,6 | 31.12.2018 | 49,0 | 49,0 | 100 | Ежеквартально |
| 18. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | Процентов | 53,2 | 31.12.2018 | 55,5 | 55,5 | 100 | Ежеквартально |

**Результаты муниципального проекта «Демография»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | **2021 год** | |
| **план** | **факт** |
| ***1.Направление проекта 1 «Финансовая поддержка семей при рождении детей»*** | | | | | |
| 1.1. | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | | Единиц | **279** | **286** |
| 1.2 | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | | Единиц | **436** | **361** |
| 1.3 | Семьи, постоянно проживающие на территории Тульской области, не получающие ежемесячную выплату на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», получают ежемесячные денежные выплаты на детей(далее - выплата), в том числе: выплату на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет при рождении первого ребенка женщинами, не достигшими на день рождения ребенка 25-го возраста; выплату на второго ребенка в возрасте от 1,5 года до 3 лет; выплату на  ребенка с рождения до 3 лет родителям из числа граждан РФ, являющихся студентами очной формы обучения в профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования, расположенных на территории Тульской области, зарегистрированных по месту жительства на территории Тульской области, выплату на первого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченного местом в дошкольной образовательной организации | | Единиц | **40** | **22** |
| 1.4 | Беременные женщины, вставшие на учет в медицинские организации области в ранние сроки беременности (до 12 недель), прошедшие пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка в первом и втором триместрах беременности в учреждениях здравоохранения Тульской области, получат областное единовременное пособие беременным женщинам | | Человек | **487** | **487** |
| *1.5* | Семьи граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, зарегистрированные по месту жительства на территории Тульской области получат областное единовременное пособие на ребенка | | Единиц | **436** | **423** |
| 1.6 | Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Тульской области не менее одного года до дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года, получат областной материнский (семейный) капитал | | Единиц | **116** | **122** |
| 1.7 | Семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения получат ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет), в том числе: ежемесячное пособие на ребенка; ежемесячное пособие на детей одиноких матерей; ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно; ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву. | | Единиц | **944** | **956** |
| 1.8 | Многодетные семьи, имеющие трех и более детей получат ежемесячную денежную выплату на содержание и воспитание несовершеннолетнего ребенка | | Единиц | **2261** | **2296** |
| *1.9* | Семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения в Тульской области получат ежемесячную денежную компенсацию на питание детям до 3 лет (за исключением постоянно проживающих на «загрязненной» территории). | | Единиц | **59** | **53** |
| *1.10* | Осуществление выплаты дополнительной меры социальной поддержки семьи, имеющей детей – районного материнского (семейного) капитала*,* за счет средств местного бюджета муниципального образования | | Единиц | **237** | **209** |
| *1.11* | Обеспечение информирования граждан о системе мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | | Единиц | **12** | **12** |
| **2.*Направление проекта 2 «Содействие занятости»*** | | | | | |
| *2.1* | Справочно: **Региональный проект:**  В Тульской области создано не менее 935 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет. Нарастающий итог, в том числе в муниципальном образовании Киреевский район**:** | | Тыс. мест | **0** | **0** |
| *2.2.* | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет. Нарастающий итог, в том числе в муниципальном образовании Киреевский район | | Тыс. мест | **0** | **0** |
| *2.3.* | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Нарастающий итог, в том числе в муниципальном образовании Киреевский район: | | Единиц | **0** | **0** |
| ***3.*** | ***Направление проекта 3 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»*** | | | | |
| *Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста* | | | | | |
| *3.1.* | *Справочно: Региональный проект:* Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | |  | **0** | **0** |
| *3.2.* | *Справочно: Региональный проект:* Создан региональный гериатрический центр, в котором помощь к концу 2024 года получили не менее 2,25 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. | | Человек | **0** | **0** |
| *3.3.* | *Справочно: Региональный проект*  В Тульской области не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года:  2019-59,8%  2020 -48,3%  2021-68,1%  2022-69,1%  2023-80,0  2024-90,0 | | Процентов | **68,1** | **68,2** |
| *3.4.* | Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. Нарастающий итог | | Условных единиц | **0** | **0** |
| *Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода* | | | | | |
| *3.5* | Софинансирование за счет средств федерального бюджета программы Тульской области, направленной на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Нарастающий итог | | Усл. единиц | **0** | **0** |
| *3.6.* | Реализация в Тульской области в 2020 году пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | | Человек | **0** | **0** |
| *3.7.* | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | | Процентов | **100** | **100** |
| *3.8.* | Гражданам старше трудоспособного возраста оказано содействие в информировании о проведении профилактических осмотров, включая диспансеризацию, вакцинации, скринингов, о проведении мероприятий по профессиональному переобучению и дополнительному профессиональному образованию | | Человек | **1200** | **1802** |
| *3.9.* | Гражданам старше трудоспособного возраста обеспечены условия для организации досуга | | Человек | **5005** | **5012** |
| *3.10* | Гражданам старшего возраста обеспечены условия для занятий физической культурой и спортом, в том числе:  -группы здоровья на базе спортивных объектов;  -организация спортивных соревнований | | Человек | **7900** | **7856** |
| |  | | --- | | 4. ***Направление проекта 4 «Укрепление общественного здоровья»*** | | | | | | |
| Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | |
| *4.2.* | | Внедрены корпоративные программы, содержащие лучшие практики по укреплению здоровья работников | Единиц | **0** | **0** |
| *4.3.* | | Муниципальным образованием внедрена муниципальная программа общественного здоровья | Единиц | **1** | **1** |
| *4.4.* | | Разработка и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных коммуникационных каналов | Единиц | **0** | **0** |
| *4.5.* | | Размещение рекламно-информационных материалов по формированию здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья | Единиц | **7** | **7** |
| *4.6.* | | Создание программы проведения информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения школьников в образовательной среде | Единиц | **0** | **0** |
| *4.7.* | | Реализация программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | Единиц | **5** | **5** |
| **5. Направление проекта 5 « Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)** | | | | | |
| *Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)* | | | | | |
| *5.1.* | | В организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | Единиц | **0** | **0** |
| *5.2.* | | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | Единиц | **1** | **1** |
| *5.3.* | | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Единиц | **0** | **0** |
| *5.4.* | | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее:  в 2019 году – 0,5 тыс.человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)  в 2020 году – 0,5 тыс.человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)  в 2021 году – 2,5 тыс.человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)  в 2022 году – 0,5 тыс.человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)  в 2023 году – 2 тыс.человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года)  в 2024 году – 4 тыс.человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) | Человек | **13500** | **13500** |
| *5.5.* | | Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта: | Человек | **1** | **0** |
| *5.6.* | | Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва, ежегодно | Единиц | **0** | **0** |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Демография» *в соответствии с соглашением с органами исполнительной власти Тульской области о реализации региональных проектов, входящих в структуру региональной приоритетной программы «Демография»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)  2021 год | |
| план | факт |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | **Направление 5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва («Спорт-норма жизни»)**, в том числе: | 13,128 | 0,3 |
|  | бюджет Тульской области | 12,084 | 0 |
|  | местный бюджет муниципального образования | 1,044 | 0,3 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному проекту за счет всех источников, в том числе: | | 13,128 | 0,3 |
| бюджет Тульской области | | 12,084 | 0 |
| Местный бюджет муниципального образования | | 1,044 | 0,3 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 |

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по реализации в 2021-2024 годах муниципального проекта «Демография» и обеспечению достижения целевых значений показателей в сфере демографии в муниципальном образовании Киреевский район**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Индикатор** | **2021 год** | |
| **план** | **факт** |
| 1.Целевой показатель:  Общий прирост численности населения | -0,57 | Данные по состоянию на 12.01.2022 отсутствуют |
| 2.Естественный прирост населения, на 1 тыс. населения | -0,67 | Данные по состоянию на 12.01.2022 отсутствуют |
| 3.Коэффициент рождаемости,  на 1 тыс. человек | 7,5 | Данные по состоянию на 12.01.2022 отсутствуют |
| 4.Коэффициент смертности,  на 1 тыс. человек | 16,2 | 22,8 |
| 5.Коэффициент миграционного прироста | 1,52 | Данные по состоянию на 12.01.2022 отсутствуют |

**Комплекс мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факторы/Мероприятия/  Инструменты/Целевые показатели | | Единица измерения | | 2021 год | | |
| план | | факт |
| 6.Осуществлены единовременные выплаты семьям в связи с рождением детей, в зависимости от очередности рождения, за счет средств местного бюджета муниципального образования Киреевский район | | Единиц | | 237 | | 209 |
| 7.Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | | Единиц | | 294 | | 286 |
| 8.Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | | Единиц | | 475 | | 361 |
| 9.Беременные женщины, вставшие на учет в медицинские организации области в ранние сроки беременности (до 12 недель), прошедшие пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка в первом и втором триместрах беременности в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области, получат областное единовременное пособие беременным женщинам | | Человек | | 581 | | 487 |
| 10.Семьи граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, зарегистрированные по месту жительства на территории Тульской области получат областное единовременное пособие на ребенка | | Единиц | | 444 | | 423 |
| 11.Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Тульской области не менее одного года до дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года, получат областной материнский (семейный) капитал | | Человек | | 136 | | 122 |
| 12.Семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения получат ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет), в том числе: ежемесячное пособие на ребенка; ежемесячное пособие на детей одиноких матерей; ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно; ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву. | | Единиц | | 906 | | 956 |
| 13.Многодетные семьи, имеющие трех и более детей получат ежемесячную денежную выплату на содержание и воспитание несовершеннолетнего ребенка | | Единиц | | 792 | | 850 |
| 14.Семьи со среднедушевым доходом, размер  которого не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения в Тульской области, получат ежемесячную денежную компенсацию на питание детям до 3 лет (за исключением постоянно проживающих на «загрязненной» территории) | | Единиц | | 109 | | 53 |
| 15.Число семей, получивших областной материнский (семейный) капитал | | Единиц | | 119 | | 116 |
| 16.Информирование граждан о системе мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | | Единиц | | 112 | | 112 |
| 17.Число беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, получивших региональное единовременное пособие | | Тыс. человек | | 0,6 | | 0,5 |
| 18.Консультирование семей, имеющих право на меры социальной поддержки в форме прямых финансовых выплат, в учреждениях социального обслуживания населения | | Единиц | | 50 | | 50 |
| 19.Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, материнства и отцовства, в том числе:  Проведение торжественных регистраций рождения детей с вручением знака Правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле» и поздравительного адреса Губернатора Тульской области  Проведение бесед с родителями новорожденных по разъяснению законодательства об актах гражданского состояния  Чествование юбиляров супружеской жизни | | Единиц | | 30 | | 23 |
| 20.Число семей, находящихся на сопровождении в отделениях помощи семье и детям на базе социозащитных учреждений | | Единиц | | 280 | | 122 |
| 21.Число семей с детьми, получивших бесплатную правовую помощь, в социозащитных учреждениях | | Единиц | | 35 | | 135 |
| 22.Численность молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | | Единиц | | 15 | | 15 |
| 23.Число семей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду семейных ценностей, посвященных Международному Дню семьи, Дню матери, Дню семьи, любви и верности | | Единиц | | 200 | | 208 |
| 24.Число семей, принявших участие в областных семейных конкурсах и фестивалях (областной конкурс-фестиваль «Семья года», областной конкурс «Отцовство – долг и дар», областной фотоконкурс «Мы – семья!») | | Единиц | | 20 | | 18 |
| 25.Число семей, посетивших досуговые мероприятия с участием родителей с детьми (развивающие мероприятия, фестивали семейного творчества, семейные мастер-классы и т.д.) | | Единиц | | 200 | | 201 |
| 26.Число семей, посетивших льготные кинопоказы и спектакли в выходные дни для семей с детьми | | Единиц | | 1000 | | 958 |
| 27.Число лиц, охваченных дополнительными профессиональными программами курсов повышения квалификации по проблемам сопровождения семьи в вопросах воспитания детей | | Человек | | 6 | | 11 |
| 28.Количество образовательных организаций, реализующих курс «Основы семейной жизни» для обучающихся 7-8 классов в рамках внеурочной деятельности | | Единиц | | 1 | | 1 |
| 29.Число участников областного семейного конкурса «Формула семейного счастья» | | Человек | | 0 | | 0 |
| 30.Число семей, получивших подарок новорожденному при регистрации ребенка в органах записи актов гражданского состояния | | Единиц | | 240 | | 241 |
| 31.Число мероприятий, проведенных органами записи актов гражданского состояния, направленных на укрепление института семьи и пропаганду семейных ценностей | | Единиц | | 30 | | 23 |
| 32.Доля беременных женщин, получивших консультацию в кабинете кризисной беременности и принявших решение сохранить беременность, от общего числа женщин, обратившихся с желанием ее прервать в государственные учреждения здравоохранения | | Процент | | 25 | | 25 |
| 33.Доля женщин, прошедших обучение в школе беременных на базе государственных учреждений здравоохранения, от числа женщин, беременных первым ребенком | | Процент | | 35,0 | | 35 |
| **34.ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Число родившихся, человек** | | | | 546 | | Данные по состоянию на 12.01.2022 отсутствуют |
| **ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: *Уровень брачности, число браков на 1000 населения*** | | | | **6,2** | | 3,5 |
| **Направление проекта 2. «Занятость населения»** | | | | | | |
| *Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование***.** | | | | | | |
| 35.Определение перечня объектов и форм ввода новых мест для реализации программ дошкольного образования (ежегодно, в случае наличия бюджетных средств на финансовый год) | Единиц | | 0 | | 0 | |
| 36.Число мест, созданных для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Единиц | | 0 | | 0 | |
| 37.Число детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, охваченных услугами по дошкольному образованию, чел**.** | Человек | | 2348 | | 2253 | |
| **ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: *Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет, процент*** | | | **100,0** | | 100,0 | |
| *Расширение возможностей неполной и дистанционной занятости родителей, имеющих малолетних детей, и самозанятости граждан* | | | | | | |
| 38.Количество предприятий (организаций), предоставляющих гибкие формы занятости для родителей, имеющих малолетних детей (на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, гибкого графика работы, посменной, надомной (дистанционной) работы), из числа предприятий (организаций), заявивших вакансии в Центр занятости населения города Киреевска ГУ ТО «ЦЗН Тульской области» | Единиц | | 0 | | 0 | |
| 39.Число граждан, заключивших социальные контракты на развитие предпринимательской деятельности | Человек | | 0 | | 25 | |
| 40.Число обучающихся младших классов, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных организациях, чел**.** | Человек | | 372 | | 328 | |
| 41.Число безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, в рамках государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан | Человек | | 10 | | 8 | |
| 42.Численность женщин, имеющих детей, прошедших бесплатное обучение по программе обучения начинающих предпринимателей | Человек | | 0 | | 0 | |
| 43.Численность граждан, прошедших комплексную подготовку по развитию предпринимательских компетенций и разработке бизнес-планов, планирующих заключение социальных контрактов на развитие собственного бизнеса | Человек | | 0 | | 0 | |
| 44.Численность граждан в возрасте до 30 лет, принявших участие в обучающих мероприятиях по различным предпринимательским компетенциям | Человек | | 30 | | 31 | |
| 45.Численность граждан в возрасте от 14 до 17 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность | Человек | | 0 | | 0 | |
| **46.ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: *Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент*** | | | **59%** | | 59% | |
| ***Направление проекта 3. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»*** | | | | | | |
| *Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения* | | | | | | |
| 47.Информирование граждан старше трудоспособного  возраста о проведении профилактических осмотров, включая диспансеризацию, вакцинации, скринингов, о проведении мероприятий по профессиональному переобучению и дополнительному профессиональному образованию | Единиц | | 12 | | 12 | |
| 48.Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением | Процентов | | 77,0 | | 77 | |
| 49.Разработан и внедрен в практику комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. | Единиц | | 0 | | 0 | |
| *Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода* | | | | | | |
| 50.Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | Человек | | 330 | | 355 | |
| 51.Обеспечение участия в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | Единиц | | 0 | | 0 | |
| *Обеспечены условия для организации досуга граждан старшего поколения****.*** | | | | | | |
| 52.Повышение компьютерной грамотности лиц старше трудоспособного возраста | Человек | | 0 | | 0 | |
| 53.Обеспечение условий для занятия лиц старше трудоспособного возраста в клубных объединениях (творчество, интересы, правовые, финансовые знания, информационные технологии) | Человек | | 5005 | | 5025 | |
| 54.Поддержка общественных объединений и организаций в сфере повышения социальной адаптации лиц старшего и пожилого возраста, в том числе оказание содействия волонтерским организациям, объединяющим лиц старше трудоспособного возраста | Человек | | 10 | | 10 | |
| 55.Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения, в том числе:  -группы здоровья на базе спортивных объектов,  -организация спортивных соревнований | Человек | | 7896 | | 7963 | |
| **ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: *Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 72,54 лет к 2024 году*** | | | 70,48 | | Данные по состоянию на 12.01.2022 отсутствуют | |
| ***Направление проекта 4 «Укрепление общественного здоровья»*** | | | | | | |
| *Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни* | | | | | | |
| 56.Количество учебных организаций, включенных в реализацию информационно-просветительских программ по вопросам охраны репродуктивного здоровья для подростков | Единиц | | 16 | | 16 | |
| 57.Численность учащихся и студентов, участвующих в информационно-просветительских программах по вопросам охраны репродуктивного здоровья | Тыс. человек | | 418 | | 356 | |
| 58.Охват учащихся старших классов общеобразовательных учреждений; студентов средних профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений, молодых пар, вступающих в брак,информационно-просветительскими мероприятиями по профилактике абортов | Человек | | 1200 | | 1243 | |
| 59.Сведения о профилактических осмотрах подростков в возрасте 15-17 лет (мальчиков - детскими урологами-андрологами, девочек - акушерами-гинекологами) | Процентов | | 99 | | 99 | |
| 60.Численность лиц, принявших участие в мероприятиях по вопросам популяризации традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни, охраны репродуктивного здоровья и социальной адаптации молодежи | Человек | | 6484 | | 6524 | |
| 61.Доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | Процентов | | 95 | | 95 | |
| 62.Число участников семинаров для женщин репродуктивного возраста, направленных на популяризацию ведения здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ | Человек | | 510 | | 510 | |
| 63.Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | Процентов | | 35 | | 35 | |
| 64.Обеспечено внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья | Единиц | | 1 | | 1 | |
| 65.Внедрены корпоративные программы, содержащие лучшие практики по укреплению здоровья работников | Единиц | | 5 | | 0 | |
| 66.Муниципальным образованием внедрена муниципальная программа общественного здоровья | Единиц | | 1 | | 1 | |
| 67.Разработка и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных коммуникационных каналов | Единиц | | 0 | | 0 | |
| 68.Размещение рекламно-информационных материалов по формированию здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья | Единиц | | 7 | | 7 | |
| 69.Создание программы проведения информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения школьников в образовательной среде | Единиц | | 1 | | 1 | |
| 70.Реализация программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | Единиц | | 2 | | 0 | |
| **71.ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: *Охват населения профилактическими мероприятиями по охране здоровья, процентов*** | | | **80** | | 80 | |
| ***Направление проекта5*** *«****Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)»*** | | | | | | |
| *Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)* | | | | | | |
| 72.В организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | Единиц | | 0 | | 0 | |
| 73.Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | Единиц | | 1 | | 3 | |
| 74.Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Единиц | | 0 | | 0 | |
| 75.Увеличено число систематически занимающихся физической культурой и спортом | Человек | | 13500 | | 14000 | |
| 76.Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта | Человек | | 1 | | 0 | |
| 77.Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва | Единиц | | 1 | | 1 | |
| 78.Число многодетных, малоимущих семей, семей, имеющих детей-инвалидов, посещающих объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности, на льготных условиях | Единиц | | 50 | | 60 | |
| 79.Число семей, принявших участие в региональной спартакиаде «Мама, папа, я – спортивная семья» | Единиц | | 2 | | 3 | |
| 80.Число семейных команд, принявших участие в муниципальном и региональном этапе «Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд» | Единиц | | 2 | | 0 | |
| 81.Число семей, принявших участие в акциях спортивной направленности, размещенных на интернет ресурсах министерства спорта Тульской области | Единиц | | 70 | | 80 | |
| 82.Число семей, принявших участие в проектах и фестивалях некоммерческих организаций | Единиц | | 1 | | 0 | |
| 83.Численность участников массовых легкоатлетических мероприятий Всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий | Человек | | 100 | | 120 | |
| 84.Число семей, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях по месту жительства граждан | Единиц | | 20 | | 22 | |
| **85.ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР**: ***Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет*** | | | 49,00 | | 49 | |
| **86.ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: *Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процентов*** | | | 56,5 | | 55,5 | |
| **2. МИГРАЦИЯ** | | | | | | |
| ***2.1. Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерация соотечественников, проживающих за рубежом*** | | | | | | |
| 87.Оказание помощи во временном жилищном обустройстве участникам государственной программы и членам их семей | Человек | | 0 | | 0 | |
| 88.Вовлечение участников государственной программы и членов их семей в мероприятия, направленные на социальную, культурную адаптацию и интеграцию в принимающее сообщество | Человек | | 30 | | 34 | |
| 89.Обеспечение трудоустройства участников государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших в Тульскую область и поставленных на учет в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области | Процентов | | 100 | | 100 | |
| **90.ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Численность участников государственной программы Тульской области «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», чел.** | | | **30** | | 34 | |
| **2.2. *Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации*** | | | | | | |
| 91.Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации | Человек | | 5 | | 6 | |
| **92.ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Численность работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации в муниципальное образование, чел.** | | | 0 | | 6 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_