|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Глава администрации муниципального образования Киреевский район  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­И.В.Цховребов | |
|  |  |  |

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по реализации в 2021-2025 годах муниципального проекта «Демография» и обеспечению достижения целевых значений показателей в сфере демографии в муниципальном образовании Киреевский район**

|  |
| --- |
|  |
| (Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район,  ф.и.о. ответственного лица, на которого возложен контроль) |
|  |
| (комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район,  наименование органа администрации муниципального образования - координатора) |

| **Индикатор** | **Исходное значение**  **2019 г.** | **Целевое значение** | | | | |  |  | **Ответственные исполнители** | **Источник получения данных, периодичность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| 1.Целевой показатель:  Общий прирост численности населения |  | -0,77 | -0,57 | -0,51 | -0,48 | -0,45 | -0,43 | -0,31 | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район | Территориальный орган федеральной службы государственной статистики (Туластат), ежегодно |
| 2.Естественный прирост населения, на 1 тыс. населения |  | -0,77 | -0,67 | -0,62 | -0,62 | -0,61 | -0,61 | -0,39 | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район | Территориальный орган федеральной службы государственной статистики (Туластат), ежегодно |
| 3.Коэффициент рождаемости,  на 1 тыс. человек | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,9 | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район,  ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» | Территориальный орган федеральной службы государственной статистики (Туластат), ежегодно |
| 4.Коэффициент смертности,  на 1 тыс. человек | 18,6 | 17 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 15,8 | 15,0 | 18,6 | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район,  ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» | Территориальный орган федеральной службы государственной статистики (Туластат), ежегодно |
| 5.Коэффициент миграционного прироста | 7,34 | 1,39 | 1,52 | 1,99 | 2,32 | 2,55 | 3,72 | 7,34 | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район | Территориальный орган федеральной службы государственной статистики (Туластат), ежегодно |

**Комплекс мероприятий**

| Факторы/Мероприятия/  Инструменты/Целевые показатели | Ответственные исполнители | Годы//целевые показатели | | | | | | Финансовое  обеспечение | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Направление проекта: 1. Финансовая поддержка семей при рождении детей.** | | | | | | | | | |
| *Осуществление финансовой поддержки семей при рождении детей* | | | | | | | | | |
| 6.Осуществление выплаты дополнительной меры социальной поддержки семьи, имеющей детей – районного материнского (семейного) капитала*,* за счет средств местного бюджета муниципального образования | ОСЗН по Киреевскому району, администрация муниципального образования Киреевский район | Число получателей | 207 | 210 | 215 | 220 | 225 | Муниципальная программа «Районный материнский (семейный) капитал» | Семьи, имеющие право на получение районного материнского (семейного) капитала, реализуют его в удобные для них сроки |
| 7.Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, материнства и отцовства, в том числе:  Проведение торжественных регистраций рождения детей с вручением знака Правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле» и поздравительного адреса Губернатора Тульской области  Проведение бесед с родителями новорожденных по разъяснению законодательства об актах гражданского состояния  Чествование юбиляров супружеской жизни | Отел записи актов гражданского состояния по городу Ефремов, Богородицкому, Воловскому, Каменскому, Киреевскому и Куркинскому районам комитета по делам записи актов и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области | Единиц | 30 | 40 | 44 | 48 | 50 | Государственная программа Тульской области  «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Ежегодно проведено не менее 10 торжественных регистраций детей в отделе ЗАГС, не менее 20 бесед по разъяснению законодательства об актах гражданского состояния. Состоялись чествование юбиляров супружеской жизни в количестве 6 пар, подавших заявку на чествование |
| 8.Число семей, находящихся на сопровождении в отделениях помощи семье и детям на базе социозащитных учреждений | Сектор по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Киреевский район,  отделение государственного учреждения Тульской области «Областной центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) | Единиц | 280 | 290 | 320 | 350 | 360 | Государственная программа Тульской области  «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» | Ежегодно не менее 280 семей находятся на сопровождении |
| 9.Число семей с детьми, получивших бесплатную правовую помощь, в социозащитных учреждениях | Сектор по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Киреевский район,  отделение государственного учреждения Тульской области «Областной центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) | Единиц | 35 | 45 | 55 | 70 | 75 | Государственная программа Тульской области  «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» | Ежегодно не менее 35 семей с детьми получили бесплатную правовую помощь в социозащитных учреждениях |
| 10.Численность молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | Государственная программа Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области» | К 2025 году не менее 72 молодых семей получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения нарастающим итогом |
| *Продвижение семейных ценностей и социальная профилактика разводов* | | | | | | | | | |
| 11.Число семей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду семейных ценностей, посвященных Международному Дню семьи, Дню матери, Дню семьи, любви и верности | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | Государственная программа Тульской области  «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | К 2025 году не менее 1160 семей нарастающим итогом приняли участие в мероприятиях, направленных на пропаганду семейных ценностей, посвященных Международному Дню семьи, Дню матери, Дню семьи, любви и верности |
| 12.Число семей, принявших участие в областных семейных конкурсах и фестивалях (областной конкурс-фестиваль «Семья года», областной конкурс «Отцовство – долг и дар», областной фотоконкурс «Мы – семья!») | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | Государственная программа Тульской области  «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | К 2025 году не менее 145 семей нарастающим итогом приняли участие в областных семейных конкурсах и фестивалях (областной конкурс-фестиваль «Семья года», областной конкурс «Отцовство – долг и дар», областной фотоконкурс «Мы – семья!») |
| 13.Число семей, посетивших досуговые мероприятия с участием родителей с детьми (развивающие мероприятия, фестивали семейного творчества, семейные мастер-классы и т.д.) | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 200 | 230 | 300 | 340 | 360 | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта» | Ежегодно не менее 200 семей с детьми посещают досуговые мероприятия |
| 14.Число семей, посетивших льготные кинопоказы и спектакли в выходные дни для семей с детьми | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта» | Ежегодно не менее 1000 семей с детьми посещают льготные кинопоказы и *спектакли* в выходные дни для семей с детьми |
| 15.Число лиц, охваченных дополнительными профессиональными программами курсов повышения квалификации по проблемам сопровождения семьи в вопросах воспитания детей | Комитет по образованию администрацию муниципального образования Киреевский район | Человек | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | Государственная программа Тульской области «Развитие образования | К 2025 году 44 человека охвачены дополнительными профессиональными программами курсов повышения квалификации по проблемам сопровождения семьи в вопросах воспитания детей |
| 16.Количество образовательных организаций, реализующих курс «Основы семейной жизни» для обучающихся 7-8 классов в рамках внеурочной деятельности | Комитет по образованию администрацию муниципального образования Киреевский район | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Государственная программа Тульской области «Развитие образования» | К 2025 году в 1 образовательной организации реализуют курс «Основы семейной жизни» для обучающихся 7-8 классов в рамках внеурочной деятельности |
| 17.Число участников областного семейного конкурса «Формула семейного счастья» | Комитет по образованию администрацию муниципального образования Киреевский район | Человек | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | Государственная программа Тульской области «Развитие образования | Ежегодно 2-4 человека принимают участие в областном конкурсе «Формула семейного счастья» |
| 18.Число семей, получивших подарок новорожденному при регистрации ребенка в органах записи актов гражданского состояния | Отел записи актов гражданского состояния по городу Ефремов, Богородицкому, Воловскому, Каменскому, Киреевскому и Куркинскому районам комитета по делам записи актов и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области | Единиц | 240 | 240 | 210 | 210 | 210 | Государственная программа Тульской области  «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | К 2025 году не менее 1110 семей с нарастающим итогом получили подарок новорожденному при регистрации ребенка в органах записи актов гражданского состояния |
| 19.Число мероприятий, проведенных органами записи актов гражданского состояния, направленных на укрепление института семьи и пропаганду семейных ценностей | Отел записи актов гражданского состояния по городу Ефремов, Богородицкому, Воловскому, Каменскому, Киреевскому и Куркинскому районам комитета по делам записи актов и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области | Единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | Ежегодно проведено не менее 30 мероприятий по теме укрепления института семьи и пропаганде семейных ценностей, в которых приняли участие 1200 человек |
| 20.Доля беременных женщин, получивших консультацию в кабинете кризисной беременности и принявших решение сохранить беременность, от общего числа женщин, обратившихся с желанием ее прервать в государственные учреждения здравоохранения | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ»  (по согласованию) | Процент | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | Государственная программа Тульской области  «Развитие здравоохранения Тульской области» | К 20245 году не менее 26% беременных женщин, получивших консультацию в кабинете кризисной беременности и приняли решение сохранить беременность, от общего числа женщин, обратившихся с желанием ее прервать в государственные учреждения здравоохранения |
| 21.Доля женщин, прошедших обучение в школе беременных на базе государственных учреждений здравоохранения, от числа женщин, беременных первым ребенком | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ»  (по согласованию) | Процент | 35,0 | 46,0 | 55,0 | 70,0 | 75,0 | Государственная программа Тульской области  «Развитие здравоохранения Тульской области» | К 2025 году не менее 75,0% женщин, прошли обучение в школе беременных на базе государственных учреждений здравоохранения, от числа женщин, беременных первым ребенком |
| **22.ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Число родившихся, человек** | | | **546** | **529** | **515** | **503** | **500** |  |  |
| **ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: *Уровень брачности, число браков на 1000 населения*** | | | **6,2** | **6,3** | **6,4** | **6,5** | **6,5** |  |  |
| **Направление проекта 2. «Занятость населения»** | | | | | | | | | |
| *Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование***.** | | | | | | | | | |
| 23.Определение перечня объектов и форм ввода новых мест для реализации программ дошкольного образования (ежегодно, в случае наличия бюджетных средств на финансовый год) | Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Муниципальная программа «Развитие образования» | Проведены ремонтные работы (или завершено строительство), закуплено оборудование для создания дополнительных мест в действующих образовательных организация, реализующих программы дошкольного образования |
| 24.Число мест, созданных для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Муниципальная программа «Развитие образования» | За счет (строительства, реконструкции, ремонта) дошкольных образовательных учреждений созданы 20 мест для детей до 3 лет |
| 25.Число детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, охваченных услугами по дошкольному образованию, чел**.** | Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Человек | 2348 | 2365 | 2370 | 2375 | 2375 | Муниципальная программа «Развитие образования» | Не менее 2375 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет охвачены к 2025 году услугами по дошкольному образованию |
| **ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: *Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет, процент*** | | | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |  |
| *Расширение возможностей неполной и дистанционной занятости родителей, имеющих малолетних детей, и самозанятости граждан* | | | | | | | | | |
| 26.Количество предприятий (организаций), предоставляющих гибкие формы занятости для родителей, имеющих малолетних детей (на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, гибкого графика работы, посменной, надомной (дистанционной) работы), из числа предприятий (организаций), заявивших вакансии в Центр занятости населения города Киреевска ГУ ТО «ЦЗН Тульской области» | Центр занятости населения (г. Киреевск) ГУ ТО «ЦЗН Тульской области» (по согласованию) | Единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Государственная программа Тульской области  «Содействие занятости населения Тульской области» | К 2025 году 1 предприятие (организация) нарастающим итогом предоставляют гибкие формы занятости для родителей, имеющих малолетних детей (на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, гибкого графика работы, посменной, надомной (дистанционной) работы), из числа предприятий (организаций), заявивших вакансии в органы занятости населения Тульской области |
| 27.Число граждан, заключивших социальные контракты на развитие предпринимательской деятельности | Центр занятости населения (г. Киреевск) ГУ ТО «ЦЗН Тульской области» (по согласованию) | Человек | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Государственная программа Тульской области  «Содействие занятости населения Тульской области» | К 2024 году не менее 1 гражданина нарастающим итогом заключили социальные контракты на развитие предпринимательской деятельности |
| 28.Число обучающихся младших классов, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных организациях, чел**.** | Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Человек | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |  | К 2025 году не менее 372 учащихся младших классов посещают группы продленного дня в общеобразовательных организациях |
| 29.Число безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, в рамках государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан | Центр занятости населения (г. Киреевск) ГУ ТО «ЦЗН Тульской области» (по согласованию) | Человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Государственная программа Тульской области  «Содействие занятости населения Тульской области» | К 2025 году не менее 50 безработных граждан нарастающим итогом получили единовременную финансовую помощь при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, в рамках государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан |
| 30.Численность женщин, имеющих детей, прошедших бесплатное обучение по программе обучения начинающих предпринимателей | Центр занятости населения (г. Киреевск) ГУ ТО «ЦЗН Тульской области» (по согласованию) | Человек | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Государственная программа Тульской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» | К 2025 году не менее 4 женщин, имеющих детей, прошли бесплатное обучение по программе обучения начинающих предпринимателей |
| 31.Численность граждан, прошедших комплексную подготовку по развитию предпринимательских компетенций и разработке бизнес-планов, планирующих заключение социальных контрактов на развитие собственного бизнеса | Центр занятости населения (г. Киреевск) ГУ ТО «ЦЗН Тульской области» (по согласованию) | Человек | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Государственная программа Тульской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» | К 2025 году не менее 4  человек прошли комплексную подготовку по развитию предпринимательских компетенций и разработке бизнес-планов, планирующих заключение социальных контрактов на развитие собственного бизнеса |
| 32.Численность граждан в возрасте до 30 лет, принявших участие в обучающих мероприятиях по различным предпринимательским компетенциям | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Человек | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | Государственная программа Тульской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» | К 2025 году не менее 240 граждан в возрасте до 30 лет приняли участие в обучающих мероприятиях по различным предпринимательским компетенциям нарастающим итогом |
| 33.Численность граждан в возрасте от 14 до 17 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность | Центр занятости населения г. Киреевск ГУ ТО «ЦЗН Тульской области» (по согласованию) | Человек | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | Государственная программа Тульской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» | К 2025 году не менее 30 человек в возрасте от 14 до 17 лет приняли участие в мероприятиях, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность |
| **34.ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: *Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент*** | | | **59%** | **60%** | **60%** | **60%** | **60%** |  |  |
| ***Направление проекта 3. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»*** | | | | | | | | | |
| *Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения* | | | | | | | | | |
| 35.Информирование граждан старше трудоспособного  возраста о проведении профилактических осмотров, включая диспансеризацию, вакцинации, скринингов, о проведении мероприятий по профессиональному переобучению и дополнительному профессиональному образованию | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район,  Отдел социальной защиты населения по Киреевскому району ГУ ТО «УСЗН Тульской области»  (по согласованию) | Единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Региональный проект «Старшее поколение» | Ежегодно опубликованы не менее 12 материалов в соответствии с предоставляемой информацией подразделений администрации муниципального образования Киреевский район |
| 36.Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию) | Процентов | 77,0 | 77,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | Региональный проект «Старшее поколение» | Обеспечено диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, ежегодно не менее 9000 человек |
| 37.Разработан и внедрен в практику комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию) | Единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Региональный проект «Старшее поколение» | Разработан и внедрен в практику 1 комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. |
| *Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода* | | | | | | | | | |
| 38.Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №6» (по согласованию) | Человек | 330 | 335 | 340 | 350 | 350 | Региональный проект «Старшее поколение» | Увеличена доля лиц старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода, до 100 процентов |
| 39.Обеспечение участия в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию) | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный проект «Старшее поколение | Обеспечено участие в ​пилотном проекте по привлечению в сферу предоставления на дому медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности |
| *Обеспечены условия для организации досуга граждан старшего поколения****.*** | | | | | | | | | |
| 40.Повышение компьютерной грамотности лиц старше трудоспособного возраста | ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №6» (по согласованию) | Человек | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | Государственная программа Тульской области  «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» | Не менее 60 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования Киреевский район, прошли подготовку по вопросам компьютерной грамотности в организованных группах. |
| 41.Обеспечение условий для занятия лиц старше трудоспособного возраста в клубных объединениях (творчество, интересы, правовые, финансовые знания, информационные технологии) | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Человек | 5005 | 5240 | 5488 | 5789 | 5900 | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта» | Не менее 5005 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования, занимаются в группах по интересам и клубных объединениях. |
| 42.Поддержка общественных объединений и организаций в сфере повышения социальной адаптации лиц старшего и пожилого возраста, в том числе оказание содействия волонтерским организациям, объединяющим лиц старше трудоспособного возраста | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Человек | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта» | Ежегодно не менее 10 социально значимых проектов, направленных на социальную адаптацию лиц старшего и пожилого возраста, в том числе оказание содействия волонтерским организациям, объединяющим лиц старше трудоспособного возраста |
| 43.Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения, в том числе:  -группы здоровья на базе спортивных объектов,  -организация спортивных соревнований | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Человек | 7900 | 8000 | 8200 | 8300 | 8400 | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта» | Не менее 7900 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования, занимаются физической культурой и спортом в организованных группах к 2025 году. |
| **ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: *Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 72,54 лет к 2024 году*** | | | **70,48** | **71,14** | **71,79** | **72,54** | **72,54** |  |  |
| ***Направление проекта 4 «Укрепление общественного здоровья»*** | | | | | | | | | |
| *Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни* | | | | | | | | | |
| 44.Количество учебных организаций, включенных в реализацию информационно-просветительских программ по вопросам охраны репродуктивного здоровья для подростков | Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Муниципальная программа области «Развитие образования» | К 2025 году 16 учебных организаций включены в  реализацию информационно-просветительских программ по вопросам охраны репродуктивного здоровья для подростков |
| 45.Численность учащихся и студентов, участвующих в информационно-просветительских программах по вопросам охраны репродуктивного здоровья | Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Тыс. человек | 418 | 422 | 426 | 430 | 430 | Муниципальная программа области «Развитие образования» | К 2025 году 430 человек из числа учащихся и студентов нарастающим итогом прияли участие в информационно-просветительских программах по вопросам охраны репродуктивного здоровья |
| 46.Охват учащихся старших классов общеобразовательных учреждений; студентов средних профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений, молодых пар, вступающих в брак,информационно-просветительскими мероприятиями по профилактике абортов | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию | Человек | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» | Ежегодно не менее 1200 человек из числа учащихся старших классов общеобразовательных учреждений; студентов средних профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений, молодых пар, вступающих в брак, охвачены информационно-просветительскими мероприятиями по профилактике абортов |
| 47.Сведения о профилактических осмотрах подростков в возрасте 15-17 лет (мальчиков - детскими урологами-андрологами, девочек - акушерами-гинекологами) | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию | Процентов | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | Муниципальная программа области «Развитие образования» | К 2025 году доля подростков в возрасте 15-17 лет (мальчиков - детскими урологами-андрологами, девочек - акушерами-гинекологами), прошедших профилактические осмотры от числа подростков данного возраста увеличилась до 100% |
| 48.Численность лиц, принявших участие в мероприятиях по вопросам популяризации традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни, охраны репродуктивного здоровья и социальной адаптации молодежи | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район, комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Человек | 6484 | 6590 | 6695 | 6800 | 6800 | Государственная программа Тульской области «Развитие молодежной политики в Тульской области» | Численность лиц, принявших участие в мероприятиях по вопросам популяризации традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни, охраны репродуктивного здоровья и социальной адаптации молодежи нарастающим итогом к 2025 году составила 6800 человек |
| 49.Доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию | Процентов | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» | Доля детей (0-17 лет), охваченных профилактическими осмотрами увеличилась к 2025 году до 97%. |
| 50.Число участников семинаров для женщин репродуктивного возраста, направленных на популяризацию ведения здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию | Человек | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | Государственная программа Тульской области  «Развитие здравоохранения Тульской области» | Число участников семинаров для женщин репродуктивного возраста, направленных на популяризацию ведения здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ, ежегодно - 510 человек |
| 51.Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию) | Процентов | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями увеличилась к 2025 года до 35%. |
| 52.Обеспечено внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию) | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Региональный проект  «Укрепление общественного здоровья***»*** | Внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья |
| 53.Внедрены корпоративные программы, содержащие лучшие практики по укреплению здоровья работников | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район, комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район, комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район,  ГУЗ ТО «ЦРБ» (по согласованию) | Единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Региональный проект  «Укрепление общественного здоровья***»*** | Внедрены корпоративные программы, содержащие лучшие практики по укреплению здоровья работников, в 1 организации к 2025 году нарастающим итогом |
| 54.Муниципальным образованием внедрена муниципальная программа общественного здоровья | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район, комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район, комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район,  ГУЗ ТО «ЦРБ» (по согласованию) | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Региональный проект  «Укрепление общественного здоровья***»*** | К 2021 году внедрена муниципальная программа общественного здоровья, период реализации – 2021-2025 гг. |
| 55.Разработка и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных коммуникационных каналов | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию | Единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Региональный проект  «Укрепление общественного здоровья***»*** | К 2025 году проведены 3 информационно-коммуникационных кампании с использованием основных коммуникационных каналов нарастающим итогом |
| 56.Размещение рекламно-информационных материалов по формированию здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию | Единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Региональный проект  «Укрепление общественного здоровья***»*** | К 2025 году размещены 35 рекламно-информационных материалов по формированию здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья нарастающим итогом |
| 57.Создание программы проведения информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения школьников в образовательной среде | Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район,  ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию),  комитет по образованию администрации муниципального образования | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Региональный проект  «Укрепление общественного здоровья» | К 2025 году реализованы 5 коммуникационные кампании по формированию здоровьесберегающего поведения школьников в образовательной среде нарастающим итогом |
| 58.Реализация программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район,  ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию), | Единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Совместно с социально ориентированными организациями проведено ежегодно не менее 2 общественных акций по теме формирования приверженности здоровому образу жизни с числом участников не менее 1000 человек |
| 59. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения (в целевой показатель включены дети и подростки) | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию) | Процентов | 50,9 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Средства территориального Фонда обязательного медицинского страхования Тульской области | Не менее 70,0% граждан ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию |
| 60. Увеличение охвата профилактическими мероприятиями организованных коллективов | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию) | Число | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | Средства территориального Фонда обязательного медицинского страхования Тульской области | Не менее 110 организованных коллективов охвачено профилактическими мероприятиями |
| 61. Охват граждан высокого риска развития хронических неинфекционных заболеваний углубленным профилактическим консультированием по результатам проведения диспансеризации | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию) | Процентов | 86,5 | 85,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Средства территориального Фонда обязательного медицинского страхования Тульской области | Охват граждан высокого риска развития хронических неинфекционных заболеваний углубленным профилактическим консультированием по результатам проведения диспансеризации к 2025 году – 80% |
| 62. Охват граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями диспансерным наблюдением | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию) | Процентов | 54,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Средства территориального Фонда обязательного медицинского страхования Тульской области | 100% граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся под диспансерным наблюдением |
| 63. Лекарственное обеспечение пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, хирургическое вмешательство на сердце и коронарных артерий на амбулаторном этапе | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию) | Процентов | 62,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Средства федерального бюджета с софинансированием из регионального бюджета | Лекарственным обеспечением охвачено 100% пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, хирургическое вмешательство на сердце и коронарных артерий на амбулаторном этапе |
| 64. Охват выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях (I - II стадии) | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию) | Процентов | 52,2 | 45,9 | 62,3 | 63,0 | 63,0 | Средства бюджета Тульской области | Охват выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях (I - II стадии) к 2025 г. составляет не менее 63% |
| 65. Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию) | Процентов | 30,0 | 25,6 | 23,6 | 22,0 | 22,0 | Средства бюджета Тульской области | Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями составит не более 22% |
| 66. Увеличение доли больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию) | Процентов | 62,5 | 62,4 | 58,3 | 61,1 | 61,1 | Средства бюджета Тульской области | Увеличение доли больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, составит не менее 61,1% |
| 67. Охват граждан медицинской реабилитацией | ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию) | Процентов | 74,4 | 17 | 75 | 75 | 75 | Средства бюджета Тульской области | Не менее 75% граждан охвачены медицинской реабилитацией |
| **68.ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: *Охват населения профилактическими мероприятиями по охране здоровья, процентов*** | | | **80** | **85** | **90** | **90** | **90** |  |  |
| ***Направление проекта 5*** *«****Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)»*** | | | | | | | | | |
| *Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)* | | | | | | | | | |
| 68.В организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный проект «Спорт-норма жизни» | В Киреевском районе нет организаций спортивной подготовки нарастающим итогом обеспечены новым спортивным оборудованием и инвентарем |
| 69.Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район, комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Региональный проект «Спорт-норма жизни» | К 2025 году поставлены 5 комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы *и футбольные поля) нарастающим итогом* |
| 70.Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта» | Обеспечена закупка современного оборудования и инвентаря для муниципальных организаций спортивной подготовки в целях приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |
| 71.Увеличено число систематически занимающихся физической культурой и спортом | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Человек | 13500 | 14000 | 16000 | 20000 | 22000 | Региональный проект «Спорт-норма жизни» | К 2025 году число систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилось на 12000 человек по сравнению с 2019 годом |
| 72.Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район, комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Человек | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Региональный проект «Спорт-норма жизни» | К 2025 году прошли обучение и повышение квалификации 9 специалистов в сфере физической культуры и спорта |
| 73.Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта» | Проведено ежегодно не менее 1 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий |
| 74.Число многодетных, малоимущих семей, семей, имеющих детей-инвалидов, посещающих объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности, на льготных условиях | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район,  Отдел социальной защиты населения по Киреевскому району ГУ ТО «УСЗН Тульской области» (по согласованию) | Единиц | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | Государственная программа Тульской области  «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» | К 2025 году 80 многодетных, малоимущих семей, семей, имеющих детей-инвалидов, посещают объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности, на льготных условиях |
| 75.Число семей, принявших участие в региональной спартакиаде «Мама, папа, я – спортивная семья» | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Государственная программа Тульской области  «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» | Ежегодно 2 семьи принимают участие в региональной спартакиаде «Мама, папа, я – спортивная семья» |
| 76.Число семейных команд, принявших участие в муниципальном и региональном этапе «Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд» | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район, комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Государственная программа Тульской области  «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» | Ежегодно 2 семейные команды принимают участие в муниципальном и региональном этапе «Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд» |
| 77.Число семей, принявших участие в акциях спортивной направленности, размещенных на интернет ресурсах министерства спорта Тульской области | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Государственная программа Тульской области  «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» | Ежегодно 70-100 семей, принимают участие в акциях спортивной направленности, размещенных на интернет ресурсах министерства спорта Тульской области |
| 78.Число семей, принявших участие в проектах и фестивалях некоммерческих организаций | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Государственная программа Тульской области  «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» | Ежегодно семьи, принимают участие в проектах и фестивалях некоммерческих организаций |
| 79.Численность участников массовых легкоатлетических мероприятий Всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район, комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Человек | 100 | 150 | 180 | 200 | 220 | Государственная программа Тульской области  «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» | К 2025 году численность участников массовых легкоатлетических мероприятий Всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий увеличится до 220 человек |
| 80.Число семей, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях по месту жительства граждан | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Единиц | 20 | 22 | 24 | 30 | 34 | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта» | К 2025 году число семей, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях по месту жительства граждан, увеличится до 34. |
| **81.ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР**: ***Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет*** | | | 49,00 | 51,50 | 53,0 | 53,5 | 53,5 |  |  |
| **82.ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: *Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процентов*** | | | 56,5 | 57,5 | 59,0 | 59,5 | 59,5 |  |  |
| **2. МИГРАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| ***2.1. Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерация соотечественников, проживающих за рубежом*** | | | | | | | | | |
| 83.Оказание помощи во временном жилищном обустройстве участникам государственной программы и членам их семей | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район | Человек | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Государственная программа Тульской области «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | К 2025 году помощь во временном жилищном обустройстве оказана 4 участникам государственной программы и членам их семей |
| 84.Вовлечение участников государственной программы и членов их семей в мероприятия, направленные на социальную, культурную адаптацию и интеграцию в принимающее сообщество | Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район, комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район, отдел экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район | Человек | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Государственная программа Тульской области «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | Ежегодно в мероприятиях, направленных на социальную, культурную адаптацию и интеграцию в принимающее сообщество, приняли участие не менее 30 человек |
| 85.Обеспечение трудоустройства участников государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших в Тульскую область и поставленных на учет в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район,  Центр занятости населения г. Киреевск ГУ ТО «ЦЗН Тульской области» (по согласованию)  (по согласованию) | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа Тульской области «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | Содействие в трудоустройстве оказано не менее 100 процентам участников государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших в Тульскую область и поставленных на учет в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области |
| **86.ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Численность участников государственной программы Тульской области «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», чел.** | | | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** |  |  |
| **2.2. *Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации*** | | | | | | | | | |
| 87.Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район,  Центр занятости населения г.Киреевск ГУ ТО «ЦЗН Тульской области» (по согласованию) | Человек | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Государственная программа Тульской области «Содействие занятости населения  Тульской области» | К 2025 году привлечены из других субъектов Российской Федерации трудовые ресурсы в количестве 75 человек нарастающим итогом |
| **88.ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: Численность работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации в муниципальное образование, чел.** | | | **5** | **10** | **15** | **20** | **25** |  |  |