**ПАСПОРТ**

**Муниципального проекта «Демография»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | Демография | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта  | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район |
| Руководитель муниципального проекта  | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район |
| Администратор муниципального проекта  | Пашков Сергей Владимирович, председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район |
| Связь с муниципальными программами и государственными программами Тульской области | Муниципальные программы:Муниципальная программа «Развитие образования Киреевского района», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 11.03.2022 № 141 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Киреевского района» Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в муниципальном образовании Киреевский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 17.03.2022 № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в муниципальном образовании Киреевский район»Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киреевского района», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 22.03.2022 № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Киреевского района»Муниципальная программа «Районный материнский (семейный) капитал», утвержденная постановление администрации муниципального образования Киреевский район от 15.03.2022 № 151 «Об утверждении муниципальной программы «Районный материнский (семейный) капитал»Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2024 года», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.11.2013 № 911 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2024 года»Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения муниципального образования Киреевский район Тульской области», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 25.03.2022 № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения муниципального образования Киреевский район Тульской области»Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 10.03.2022 № 137 «Об утверждении муниципальной программы администрации муниципального образования Киреевский район «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район»Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 04.03.2022 № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район»Муниципальная программа «Доступная среда», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.03.2022 № 150 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Киреевском районе», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 25.03.2022 № 182 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Киреевском районе»Государственные программы Тульской области: Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области»Государственная программа Тульской области «Развитие образования Тульской области»Государственная программа Тульской области «Содействие занятости населения Тульской области»Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» Государственная программа Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области»Государственная программа Тульской области «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» |

1. **Показатели муниципального проекта «Демография»**

 **Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации**

**Национальные цели и целевые показатели, на достижение которых влияет муниципальный проект:**

**1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей**

**1.1. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет**

**1.2. Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации**

**1.3. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя проекта** | **Единица измерения** | **Базовое значение** | **Период, год** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** |
| **Значение** | **Дата** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Целевые показатели муниципального проекта**  |
| 1. |  Семьи с детьми имеют возможность получить адресную поддержку на основании заявления или проактивно (без предоставления документов) |
| 1.1 | Доля получателей мер социальной поддержки, в общем числе обратившихся и подтвердивших право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской области | Процент | 100 | 31.12.2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Обеспечена финансовая поддержка семей при рождении детей за счет средств местного бюджета муниципального образования |
| 1.2 | Численность семей сдетьми, охваченныхмерами социальнойподдержки за счет средств местного бюджета муниципального образования  | Единиц  | 356 | 31.12.2017 | 283 | 209 | 207 | 210 | 215 | 220 | 225 | - |
| 2. |  Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование |
| 2.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | 100,0 | 31.12.2017 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.2 | Количество дополнительно созданных мест с цельюобеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | Тыс. мест | 0,12 | 01.01.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Повышено качество и доступность медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |
| 3.1 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Процент  | 15,45 | 31.12.2017 | 22,3 | 23,6 | 33,2 | 55,7 | 65,3 | 70,0 | 70,0 | *-* |
| 3.2 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, | Процент  | 73,4 | 31.12.2017 | 59,8 | 48,3 | 68,1 | 69,1 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | *-* |
| 4. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 4.1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)Показатель Тульской области    | Литр чистого (100 %) спирта  | 5,20 | 31.12.2016 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | - |
| 5. | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом |
| 5.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 39,6 | 31.12.2017 | 44,8 | 47,9 | 49,0 | 51,5 | 53,0 | 53,5 | 53,5 | - |
| 5.2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % нарастающим итогом | Процент | 53,2 | 31.12.2017 | 53,2 | 53,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 59,0 | 59,0 | - |

**3. Структура муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления проекта | Сроки реализации | Куратор муниципального проекта | Руководитель направления проекта |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансовая поддержка семей при рождении детей  | 01.01.2019-31.12.2024 | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район | Волчкова Лариса Николаевна, заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район |
| 2 | Содействие занятости | 01.01.2019-31.12.2024 | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район | Пашков Сергей Владимирович, председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район |
| 3 | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение) | 01.01.2019-31.12.2024 | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район | Воронина Виктория Анатольевна, председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район |
| 4 | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья) | 01.01.2019-31.12.2024 | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район | Воронина Виктория Анатольевна, председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район |
| 5 | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни) | 01.01.2019-31.12.2024 | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район | Воронина Виктория Анатольевна, председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район |

**4. Результаты муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Характеристика результата | Типрезультата |
| Значение  | Дата  | Годы | Количественное значение результата |
|  |  ***Направление 1. Финансовая поддержка семей при рождении детей***  |
| 1.1. |  Семьи с детьми имеют возможность получить адресную поддержку на основании заявления или проактивно  |
| 1.1. | Семьи с детьми получили информацию о возможности получать адресную поддержку на основании заявления или проактивно (без предоставления документов) по всем мерам финансовой поддержки семей | Единиц | - | - | 2019 | 12 | Ежегодно обеспечено не менее 12 публикаций, разъяснений или иных способов информирования на ресурсах государственных средств массовой информации Тульской области, на официальном сайте муниципальногообразования Киреевский район в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей на основании заявления или проактивно (без предоставления документов)  | Предоставление услуг |
| 2020 | 12 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 12 |
| 2024 | 12 |
| 2025 | 12 |
| 2030 | 12 |
| 1.2 | *Обеспечена финансовая поддержка семей при рождении детей за счет средств местного бюджета муниципального образования* |
| 1.2 | Семьи с детьми при рождении второго и последующего ребенка получили единовременную выплату в форме районного материнского (семейного) капитала за счет средств бюджета муниципального образования Киреевский район  | Единиц |  |  | 2019 | 283 | Предоставлены меры социальной поддержки при рождении второго (третьего) и последующих детей за счет средств бюджета муниципального образования район 100% граждан, имеющим право на них | Предоставление услуг |
| 2020 | 209 |
| 2021 | 207 |
| 2022 | 210 |
| 2023 | 215 |
| 2024 | 220 |
| 2025 | 225 |
| 2030 | - |
| **2.** | ***Направление 2. Содействие занятости*** |
| *Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование* |
| 2.1 | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет.  | Единиц | 0 | 01.01.2019 | 2019 | 0 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет с целью гарантированного доступного дошкольного образования, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей – при наличии потребности на базе существующих детских садов.По состоянию на 01.01.2024 год в районе создано 450 мест для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, которые посещают 350 детей. На 01.09.2024 планируется к зачислению 327 детей, на 01.09.2025 - 314. В связи с этим открытие дополнительных мест в 2024 году не планируется.  |   |
| 2020 | 120 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2030 | - |
| ***3.*** | ***Направление 3 .Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»*** |
|  | *Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста* |
| 3.1 | В муниципальном образовании Киреевский район не менее 74,1 процента лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением | Процентов | - | *-* | 2019 | 74,1 | На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских работников  | Оказание услуг |
| 2020 | 76,6 |
| 2021 | 77,0 |
| 2022 | 77,0 |
| 2023 | 80,0 |
| 2024 | 90,0 |
| 2025 | 90,0 |
| 2030 | - |
| 3.2 | Обеспечено информирование граждан старше трудоспособного возраста о проведении профилактических осмотров, включая диспансеризацию, вакцинации, скрининги  | Человек | - | - | 2019 | 4 | Ежегодно опубликованы не менее 4 материалов в соответствии с предоставляемой информацией | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
| 2030 | - |
| *Обеспечены условия для организации досуга граждан старшего поколения* |
| 3.3 | Гражданам старше трудоспособного возраста обеспечены условия для организации досуга и занятиям в группах по интересам | Человек | - | - | 2019 | 5000 | Ежегодно не менее 5000 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста занимаются в группах по интересам и клубных объединениях, в том числе с целью повышения компьютерной грамотности  | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 2020 | 5000 |
| 2021 | 5005 |
| 2022 | 5240 |
| 2023 | 5488 |
| 2024 | 5789 |
| 2025 | 5900 |
| 2030 | - |
| 3.4 | Гражданам старшего возраста обеспечены условия для занятий физической культурой и спортом, в том числе:-в группах здоровья на базе спортивных объектов;-участие в спортивных соревнованиях | Человек | - | - | 2019 | 7700 | Ежегодно не менее 7700 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования, занимаются физической культурой и спортом в организованных группах | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 2020 | 7800 |
| 2021 | 7900 |
| 2022 | 8000 |
| 2023 | 8200 |
| 2024 | 8300 |
| 2025 | 8400 |
| 2030 | - |
| 4.  | ***Направление 4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)*** |
| *Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни* |
| 4.1. | Муниципальным образованием внедрена муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья»  | Единиц |  |  | 2019 | 0 | В муниципальном образовании утверждена муниципальная программа по укреплению общественного здоровья. В соответствии с программой будет продолжена реализация мероприятий по формированию системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2030 | - |
| **5.** | ***Направление 5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)*** |
| *Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом , массовым спортом*  |
| 5.1. | Поставлены комплекты спортивного оборудования (многофункциональные спортивные площадки) | Единиц |  |  | 2019 | 1 | Размещение объектов спорта осуществлено с учетом потребностей населения в самостоятельный подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом, массовым спортом    | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2030 | - |
| 5.2. | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Единиц |  |  | 2019 | 0 | Обеспечена закупка современного оборудования и инвентаря для муниципальных организаций спортивной подготовки в целях приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2030 | - |
| 5.3 | Проведены физкультурные и комплексные мероприятия для всех категорий и групп населения  | Тыс. человек |  |  | 2019 | 10500 | Увеличена вовлеченность населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Увеличение достигнуто путем участия реализации Единого календарного плана межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнований Тульской области, включая комплексные мероприятия для всех возрастных и социальных групп населения.  | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 2020 | 11000 |
| 2021 | 13500 |
| 2022 | 14000 |
| 2023 | 15000 |
| 2024 | 16000 |
| 2025 | 17000 |
| 2030 | - |

**5.Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта « Демография»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование направления и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | Всего(млн. рублей) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Направление 1.** Финансовая поддержка семей при рождении детей, в том числе: | 3,213 | 2,412 | 2,394 | 3,242 | 2,659 | 3,0 | 3,0 | - | 19,92 |
|  | Местный бюджет муниципального образования  | 3,213 | 2,412 | 2,394 | 3,242 | 2,659 | 3,0 | 3,0 | - | 19,92 |
|  | **Направление 5.** Спорт -норма жизни ( в соответствии с Соглашением с Министерством спорта Тульской области, в том числе: | 9,393 | 4,372 | 1,044 | 0,3 | 0,39 | 0,5 | 0,5 | - | 16,499 |
|  | Местный бюджет муниципального образования  | 0,347 | 0,120 | 1,044 | 0,3 | 0,39 | 0,5 | 0,5 | - | 3,201 |
| Всего по муниципальному проекту за счет всех источников, в том числе: | 12,606 | 6,784 | 3,438 | 3,542 | 3,049 | 3,5 | 3,5 | - | 36,419 |
| Местный бюджет муниципального образования Киреевский район  | 3,56 | 2,532 | 3,438 | 3,542 | 3,049 | 3,5 | 3,5 | - | 23,121 |

**6. Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководительмуниципального проекта | Величко Инна Анатольевна | заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | глава администрации муниципального образованияКиреевский район | 5% |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Пашков Сергей Владимирович | председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район  | заместитель главы администрации муниципального образованияКиреевский район  | 5% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Администратор муниципального проекта | Пашков Сергей Владимирович | председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район  | заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район  | 5% |
| **Направление 1: Финансовая поддержка семей при рождении детей** |
| ***Семьи с детьми имеют возможность получить адресную поддержку на основании заявления или проактивно (без предоставления документов)*** |
| 4. | Ответственный за достижение результата  | Волчкова Лариса Николаевна | Заместитель главы администрации - начальникфинансового управления администрации муниципального образования Киреевский район  | глава администрации муниципального образованияКиреевский район | 5% |
| 5. | Участникмуниципального проекта | Ковалева Валентина Александровна | начальник отдела социальной защиты населения по Киреевскому району  ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»(по согласованию) | директоргосударственного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области» (по согласованию) | 5% |
| *Обеспечена финансовая поддержка семей при рождении детей за счет средств местного бюджета муниципального образования*  |
| 6. | Ответственныйза достижение результата | Волчкова Лариса Николаевна | Заместитель главы администрации - начальникфинансового управления администрации муниципального образования Киреевский район  | глава администрации муниципального образованияКиреевский район | 5% |
| 7. | Участникмуниципального проекта | Ковалева Валентина Александровна | начальник отдела социальной защиты населения по Киреевскому району  ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»(по согласованию) | директоргосударственного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области» (по согласованию) | 5% |
| **Направление 2: Содействие занятости** |
| *Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование* |
| 8. | Ответственныйза достижение результата | Пашков Сергей Владимирович | председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район  | заместитель главы администрации муниципального образованияКиреевский район  | 10% |
| **Направление 3: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»** |
| *Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста* |
| 9. | Ответственныйза достижение результата | Котова Жанна Сергеевна | ВрИО главного врача ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ»(по согласованию) | министр здравоохранения Тульской области(по согласованию) | 10% |
| 10. | Участникмуниципального проекта | Шевнина Татьяна Анатольевна  | Руководитель ГУТО «Комплексный центр социального обслуживания № 6»(по согласованию) | министр труда и социальной защиты Тульской области(по согласованию) | 5% |
|  | *Обеспечены условия для организации досуга граждан старшего поколения****.*** |
| 11. | Ответственныйза достижение результата | Воронина Виктория Анатольевна  | Председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район  | заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 10% |
| **Направление 4:** **Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)** |
| *Обеспечение внедрения муниципальной программы общественного здоровья* |
| 12. | Ответственныйза достижение результата | Воронина Виктория Анатольевна  | Председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район  | заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 10% |
| 13. | Участникмуниципального проекта | Котова Жанна Сергеевна | ВрИО главного врача ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ»(по согласованию) | министр здравоохранения Тульской области (по согласованию) | 10% |
| **Направление 5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)** |
|  *Увеличение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом* |
| 12. | Ответственныйза достижение результата | Воронина Виктория Анатольевна  | Председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район  | заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 10% |
| 13. | Участникмуниципального проекта | Пашков Сергей Владимирович | председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район  | заместитель главы администрации муниципального образованияКиреевский район  | 10% |

**7. Дополнительная информация**

Муниципальный проект включает комплекс направлений, реализуемых на территории муниципального образования в рамках соответствующих региональных проектов, входящих в структуру региональной приоритетной программы «Демография».

*Направление «Финансовая поддержка семей при рождении детей»* обеспечит внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей путем адресной поддержки на основании заявления или проактивно (без предоставления документов),.

*Направление «Содействие занятости» обеспечит возможность для получения дошкольного образования детям в возрасте от 1,5 до 3 лет.*

*Направление «*Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения *«Старшее поколение»* носит межведомственный характер, реализация мероприятий обеспечит создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению ими здорового образа жизни.

Важнейшими задачами общества являются признание важности людей старшего поколения, формирование образа здорового старения. Одним из актуальных вопросов реализации данного направления также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения .

В рамках *направления «Укрепление общественного здоровья»* будут объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Реализуемые в рамках направления меры носят комплексный характер на основе муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья».

Успешная реализация муниципального проекта «Спорт - норма жизни» повлияет на достижение целей региональной приоритетной программы «Демография» по вовлечению граждан в занятия физической культурой и спортом, укреплению здоровья жителей области, увеличению продолжительности жизни.

 **Заместитель главы администрации**

**муниципального образования Киреевский район И.А.Величко**

**Приложение №1 к паспорту**

 **муниципального проекта**

 **«Демография»**

 **План реализации муниципального проекта «Демография»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата (контрольной точки)  | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа, характеристика результата | Информационная система, источник данных  |
| Начало | Окончание | Предшественники | Последователи |
| 1. | **Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей** |
| 1.1. | Результат.Семьи с детьми получили информацию о возможности получать адресную поддержку на основании заявления или проактивно (без предоставления документов) по всем мерам финансовой поддержки семей  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  Величко И.А. | Ежегодно обеспечено не менее 12 публикаций, разъяснений или иных способов информирования на граждан ресурсах средств массовой информации , на официальном сайте муниципального образования Киреевский район в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей на основании заявления или проактивно (без предоставления документов) на основании предоставленной ОСЗН по Киреевскому району информации | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение |  | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  Волчкова Л.Н. | Прочий вид документа.Аналитическая записка | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  Волчкова Л.Н. | Прочий вид документа.Аналитическая записка | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение |  | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  Волчкова Л.Н. | Прочий вид документа.Аналитическая записка | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  Волчкова Л.Н. | Прочий вид документа.Аналитическая записка | - |
| 1.2.  |  Результат.Обеспечена финансовая поддержка семей при рождении детей за счет средств местного бюджета муниципального образования Киреевский район  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  Волчкова Л.Н. | Предоставлены меры социальной поддержки при рождении второго и последующих детей за счет средств бюджета муниципального образования район 100% граждан, имеющим право на них | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы) |  | 01.01.2023  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Величко И.А. | Решение Собрания представителей муниципального образования Киреевский район (при необходимости), постановление о размере районного материнского (семейного) капитала |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  Волчкова Л.Н. | Прочий вид документа.Аналитическая записка | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  Волчкова Л.Н. | Прочий вид документа.Аналитическая записка | - |
| 2. | **Содействие занятости** |
| 2.1. | **Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование** |
| 2.1.1 | Результат.Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет.  | 01.01. 2019 | 25.12.2020 |  |  | Пашков С.В. | Прочий вид документа.Аналитическая записка |  |
| 2.1.2  | Контрольная точка.Отчет о создании дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | 25.12. 2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пашков С.В. | Прочий вид документа. Отчет о создании дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка.Отчет о создании дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | 25.12. 2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пашков С.В. | Прочий вид документа. Отчет о создании дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | - |
| 3. | ***Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»*** |
|  | *Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста* |
| 3.1 | В муниципальном образовании Киреевский район не менее 74,1 процента лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением | 01.01.2019 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  Котова Ж.С. |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка.Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Котова Ж.С. | Распорядительные документы | - |
| 3.1.2 | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12.2023 |  | 3.1 | Котова Ж.С. | Прочий вид документа.Аналитическая записка | - |
| 3.1.3 | Контрольная точка.Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Котова Ж.С. | Распорядительные документы | - |
| 3.1.4 | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12.2024 |  | 3.1 | Котова Ж.С. | Прочий вид документа.Аналитическая записка | - |
| 3.2. | Обеспечено информирование граждан старше трудоспособного возраста о проведении профилактических осмотров, включая диспансеризацию, вакцинации, скринингов, о проведении мероприятий по профессиональному переобучению и дополнительному профессиональному образованию | 01.01.2019 | 25.12.2024 |  | 3.1. | Котова Ж.С. | Прочий вид документа.Аналитическая записка | - |
| 3.2.1 | Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение |  | 30.01.2023 |  | 3.1 | Котова Ж.С. | Прочий вид документа.Аналитическая записка | - |
| 3.2.2 | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12.2023 |  | 3.1 | Котова Ж.С. | Прочий вид документа.Аналитическая записка | - |
| 3.2.3 | Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение |  | 30.01.2024 |  | 3.1 | Котова Ж.С. | Прочий вид документа.Аналитическая записка | - |
| 3.2.4 | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12.2024 |  | 3.1 | Котова Ж.С. | Прочий вид документа.Аналитическая записка | - |
| 3.3. | Гражданам старше трудоспособного возраста обеспечены условия для организации досуга  | 01.01.2019 | 25.12.2024 |  |  | Воронина В.А. |  |  |
| 3.3.1 | Контрольная точка.Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Распорядительные документы |  |
| 3.3.2 | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Прочий вид документа.Аналитическая записка |  |
| 3.3.3 | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Прочий вид документа.Аналитическая записка |  |
| 3.4 | Гражданам старшего возраста обеспечены условия для занятий физической культурой и спортом, в том числе:-группы здоровья на базе спортивных объектов;-организация спортивных соревнований | 01.01.2019 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Прочий вид документа.Аналитическая записка |  |
| 3.4.1 | Контрольная точка.Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Распорядительные документы |  |
| 3.4.2 | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Прочий вид документа.Аналитическая записка |  |
| 3.4.3 | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Прочий вид документа.Аналитическая записка |  |
| 4. | ***Укрепление общественного здоровья*** |
| 4.1. | *Обеспечение внедрения муниципальной программы общественного здоровья* |
| 4.1.1 | Муниципальным образованием Киреевский район внедрена муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья»  | 19.01. 2019 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Величко И.А. |  | - |
| 4.1.2 | Контрольная точка.Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 31.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Величко И.А. | Постановление администрации муниципального образования Киреевский район | - |
| 4.1.3 | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Величко И.А. | Прочий вид документа.Аналитическая записка |  |
| 5. | *Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)* |
| 5.1. | Поставлены комплекты спортивного оборудования (многофункциональные спортивные площадки) | 01.01.2019 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. |  Прочий вид документа.Отчет | - |
| 3.1.1. |  Контрольная точка -"Оборудование введено вэксплуатацию" |  | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Прочий вид документа.Отчет | - |
| 3.1.2 | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12. 2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Прочий вид документа.Аналитическая записка- |  |
| 5.2. | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | 01.01.2019 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. |  |  |
| 5.2.1 | Контрольная точка.Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Распорядительные документы | - |
| 5.2.2. | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12. 2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Прочий вид документа.Аналитическая записка |  |
| 5.2.3 | Контрольная точка.Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Распорядительные документы | - |
| 5.2.4 | Контрольная точка. Услуга оказана (работа выполнена)  |  | 25.12. 2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Прочий вид документа.Аналитическая записка |  |
| 5.3 | Проведены физкультурные и комплексные мероприятия для всех категорий и групп населения | 01.01.2019 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. |  Прочий вид документа.Отчет | - |
| 5.3.1 | Контрольная точка. Мониторинг физкультурных и комплексных мероприятий для всех категорий и групп населения за 1 квартал  |  | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Прочий вид документа. Аналитическая записка | - |
| 5.3.2 | Контрольная точка. Мониторинг физкультурных и комплексных мероприятий для всех категорий и групп населения за год  |  | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Прочий вид документа. Аналитическая записка | - |
| 5.3.8 | Контрольная точка. Мониторинг физкультурных и комплексных мероприятий для всех категорий и групп населения за год  |  | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина В.А. | Прочий вид документа. Аналитическая записка | - |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**