Приложение

к письму администрации

м.о. Киреевский район

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_\_\_\_

**Сведения о значениях целевых показателей муниципального проекта «Демография» в муниципальном образовании Киреевский район**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели и показателя | Единица измерения | Базовое значение  (Фактическое значение за предыдущий год) | Плановое значение показателя на конец отчетного года | Фактическое значение показателя по кварталам отчетного года **(с нарастающим итогом**) | | | | Фактическое значение на конец отчетного года | Процент достижения по итогам отчетного года | Комментарии |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Целевой показатель: увеличить общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) | промилле | 9,4 | 8,4 | 9,2 | 8,2 | 8,3 | 8,4\* | 8,4\* | 100 | Сведения за 3 квартал исправлены по данным Туластат |
| 2 | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | процент | 70,8 | 72,0 | 71,6 | 71,7 | 71,9 | 72,0 | 72,0 | 100 |  |
| 3 | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | человек | 11 | 17 | 5 | 6 | 18 | 18 | 18 | 105,9 |  |
| 4 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | человек | 316 | 406 | 205 | 174 | 392 | 326 | 326 | 80,3 |  |
| 5 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 6 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальном образовании | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) | промилле | 16,4 | 17,1 | 15,7 | 16,0 | 15,9 | 16,5\* | 16,5\* | 96,5 | Сведения за 3 квартал исправлены по данным Туластат |
| 8 | Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в расчете на 100,0 тысяч населения | единиц | 637,8 | 566,7 | 855,5 | 798,6 | 687,8 | 643,8\* | 643,8\* | 113,6 | Сведения за 3 квартал исправлены по данным Туластат |
| 9 | Смертность от внешних причин в расчете на 100,0 тысяч населения | единиц | 101,8 | 138,1 | 84,0 | 68,7 | 70,6 | 74,0 | 74,0 | 53,6 |  |
| 10 | Смертность от новообразований, в том числе злокачественных, в расчете на 100,0 тысяч населения | единиц | 223,6 | 262,9 | 180,1 | 190,5 | 206,4 | 216,1\* | 216,1\* | 82,2 | Сведения за 3 квартал исправлены по данным Туластат |
| 11 | Смертность от болезней органов дыхания в расчете на 100,0 тысяч населения | единиц | 63,1 | 58,9 | 50,7 | 50,4 | 53,9 | 56,2\* | 56,2\* | 95,4 | Сведения за 3 квартал исправлены по данным Туластат |
| 12 | Смертность от болезней органов пищеварения в расчете на 100,0 тысяч населения | единиц | 87,4 | 93,4 | 118,2 | 103,7 | 102,2 | 108,0\* | 108,0\* | 115,6 | Сведения за 3 квартал исправлены по данным Туластат |
| 13 | Смертность населения в трудоспособном возрасте в расчете на 100,0 тысяч населения | единиц | 642,8 | 604,8 | 568,9 | 524,5 | 546,9 | 538,0 | 538,0 | 88,9 |  |
| 14 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | процент | 75,1 | 100,0 | 33 | 58 | 73 | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | процент | 73,4 | 50,0 | 69,7 | 70,1 | 71,3 | 71,6 | 71,6 | 143,2 |  |
| 16 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | человек | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 73,3 |  |
| 17 | Целевой показатель: Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 40 | 42,4 | 41,4 | 41,8 | 42,1 | 42,4 | 42,4 | 100 |  |
| 18 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 81,3 | 81,6 | 81,4 | 81,5 | 81,55 | 81,6 | 81,6 | 100 |  |
| 19 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 29 | 33,5 | 30,8 | 31,8 | 33,0 | 33,5 | 33,5 | 100 |  |
| 20 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 8,8 | 12,0 | 9,6 | 10,5 | 11,4 | 12,0 | 12,0 | 100 |  |
| 21 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, нарастающим итогом | процент | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 100 |  |

*\*Сведения представлены на основании данных ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ», данных статистики еще нет*

**Руководитель муниципального проекта,**

**заместитель главы администрации**

**муниципального образования Киреевский район И.А.Величко**