**Отчет об исполнении**

**муниципального проекта «Демография» за 2024 год**

1. **Показатели муниципального проекта «Демография»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя проекта** | **Единица измерения** | **Базовое значение** | **2024 год** | **Ответственный за исполнение** |
| **план** | **факт** |
| **Значение** | **Дата** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Целевые показатели муниципального проекта**  |
| 1. |  Семьи с детьми имеют возможность получить адресную поддержку на основании заявления или проактивно (без предоставления документов) |
| 1.1 | Доля получателей мер социальной поддержки, в общем числе обратившихся и подтвердивших право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской области | Процент | 100 | 31.12.2017 |  100 | 100 | ОСЗН |
|  | Обеспечена финансовая поддержка семей при рождении детей за счет средств местного бюджета муниципального образования |  |
| 1.2 | Численность семей сдетьми, охваченныхмерами социальнойподдержки за счет средств местного бюджета муниципального образования  | Единиц  | 356 | 31.12.2017 | 220 | 213 | ОСЗН |
| 2. |  Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование |  |
| 2.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | 100,0 | 31.12.2017 | 100,0 | 100,0 | Комитет по образованию |
| 2.2 | Количество дополнительно созданных мест с цельюобеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | Тыс. мест | 0,12 | 01.01.2020 | 0 | 0 | Комитет по образованию |
| 3. | Повышено качество и доступность медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |
| 3.1 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Процент  | 15,45 | 31.12.2017 | 70,0 | 91,2 | ЦРБ |
| 3.2 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, | Процент  | 73,4 | 31.12.2017 | 90,0 | 89,9 | ЦРБ |
| 4. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни |  |
| 4.1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)Показатель Тульской области    | Литр чистого (100 %) спирта  | 5,20 | 31.12.2016 | 4,7 | 4,69 | Отдел экономического развития |
| 5. | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом |  |
| 5.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 39,6 | 31.12.2017 | 53,5 | 57,40 | Комитет культуры, МП и С |
| 5.2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % нарастающим итогом | Процент | 53,2 | 31.12.2017 | 59,0 | 68,00 | Комитет культуры, МП и С |

**4. Результаты муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Характеристика результата | Фактическое выполнение | Ответствен-ныйза испол-нение |
| Значение  | Дата  | Годы | Количественное значение результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  ***Направление 1. Финансовая поддержка семей при рождении детей***  |
| 1.1. |  Семьи с детьми имеют возможность получить адресную поддержку на основании заявления или проактивно  |
| 1.1. | Семьи с детьми получили информацию о возможности получать адресную поддержку на основании заявления или проактивно (без предоставления документов) по всем мерам финансовой поддержки семей | Единиц | - | - | 2024 | 12 | Ежегодно обеспечено не менее 12 публикаций, разъяснений или иных способов информирования на ресурсах государственных средств массовой информации Тульской области, на официальном сайте муниципальногообразования Киреевский район в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей на основании заявления или проактивно (без предоставления документов)  | 69 | ОСЗН |
|  |  |
| 1.2 | *Обеспечена финансовая поддержка семей при рождении детей за счет средств местного бюджета муниципального образования* |  |
| 1.2 | Семьи с детьми при рождении второго и последующего ребенка получили единовременную выплату в форме районного материнского (семейного) капитала за счет средств бюджета муниципального образования Киреевский район  | Единиц |  |  | 2024 | 220 | Предоставлены меры социальной поддержки при рождении второго (третьего) и последующих детей за счет средств бюджета муниципального образования район 100% граждан, имеющим право на них | 136 | ОСЗН |
| **2.** | ***Направление 2. Содействие занятости*** |  |
| *Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование* |  |
| 2.1 | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет.  | Единиц | 0 | 01.01.2019 | 2024 | 0 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет с целью гарантированного доступного дошкольного образования, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей – при наличии потребности на базе существующих детских садов.По состоянию на 01.01.2024 год в районе создано 450 мест для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, которые посещают 350 детей. На 01.09.2024 планируется к зачислению 327 детей, на 01.09.2025 - 314. В связи с этим открытие дополнительных мест в 2024 году не планируется.  | 0В районе достаточное количество мест для детей данного возраста | Комитет по образованию |
| ***3.*** | ***Направление 3 .Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»*** |
|  | *Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста* |
| 3.1 | В муниципальном образовании Киреевский район не менее 74,1 процента лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением | Процентов | - | *-* | 2024 | 90,0 | На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских работников  | 89,9 | ЦРБ |
| 3.2 | Обеспечено информирование граждан старше трудоспособного возраста о проведении профилактических осмотров, включая диспансеризацию, вакцинации, скрининги  | Человек | - | - | 2024 | 4 | Ежегодно опубликованы не менее 4 материалов в соответствии с предоставляемой информацией | 24 | ЦРБ |
| *Обеспечены условия для организации досуга граждан старшего поколения* |  |
| 3.3 | Гражданам старше трудоспособного возраста обеспечены условия для организации досуга и занятиям в группах по интересам | Человек | - | - | 2024 | 5789 | Ежегодно не менее 5000 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста занимаются в группах по интересам и клубных объединениях, в том числе с целью повышения компьютерной грамотности  | 5825 | Комитет культуры, МП и С |
| 3.4 | Гражданам старшего возраста обеспечены условия для занятий физической культурой и спортом, в том числе:-в группах здоровья на базе спортивных объектов;-участие в спортивных соревнованиях | Человек | - | - | 2024 | 8300 | Ежегодно не менее 7700 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования, занимаются физической культурой и спортом в организованных группах | *8408* | Комитет культуры, МП и С |
| 4.  | ***Направление 4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)*** |  |
| *Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни* |  |
| 4.1. | Муниципальным образованием внедрена муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья»  | Единиц |  |  | 2024 | 0 | В муниципальном образовании утверждена муниципальная программа по укреплению общественного здоровья. В соответствии с программой будет продолжена реализация мероприятий по формированию системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни | 0 |  |
| **5.** | ***Направление 5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)*** |  |
| *Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом , массовым спортом*  |  |
| 5.1. | Поставлены комплекты спортивного оборудования (многофункциональные спортивные площадки) | Единиц |  |  | 2024 | 0 | Размещение объектов спорта осуществлено с учетом потребностей населения в самостоятельный подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом, массовым спортом    | 5 (спортивные площадки) | Комитет по образованию, комитет культуры, МП и С |
| 5.2. | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Единиц |  |  | 2024 | 0 | Обеспечена закупка современного оборудования и инвентаря для муниципальных организаций спортивной подготовки в целях приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | 0 | Комитет по образованию, комитет культуры, МП и С |
| 5.3 | Проведены физкультурные и комплексные мероприятия для всех категорий и групп населения  | Тыс. человек |  |  | 2024 | 16000 | Увеличена вовлеченность населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Увеличение достигнуто путем участия реализации Единого календарного плана межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнований Тульской области, включая комплексные мероприятия для всех возрастных и социальных групп населения.  | 16000 | Комитет по образованию, комитет культуры, МП и С |

**5.Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Демография»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование направления и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей),2024 год | Ответственный за исполнение |
| план | факт |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Направление 1.** Финансовая поддержка семей при рождении детей, в том числе: | 3,0 | 2,1 | Комитет культуры, МП и С |
|  | Местный бюджет муниципального образования  | 3,0 | 2,1 |
|  | **Направление 5.** Спорт -норма жизни ( в соответствии с Соглашением с Министерством спорта Тульской области, в том числе: | 0,5 | 0,5 |
|  | Местный бюджет муниципального образования  | 0,5 | 0,5 |
| Всего по муниципальному проекту за счет всех источников, в том числе: | 3,5 | 2,6 |
| Местный бюджет муниципального образования Киреевский район  | 3,5 | 2,6 |

 **Заместитель главы администрации**

**муниципального образования Киреевский район И.А.Величко**