## Лист2
Информация по программе "Народный бюджет - 2015"
- МКД, в т.ч. |  | 43 вида работ
кровли |  | 17 видов работ
фасады |  | 4 вида работ
ремонт МКД |  | 1 вид работ
инженерные коммуникации |  | 19 видов работ
лифт |  | 1 вид работ
электроснабжение |  | 1 вид работ
- благоустройство,в т.ч. |  | 55 видов работ
скверы, парки |  | 5 видов работ
- уличное водоснабжение |  | 6 видов работ
- объекты учреждения культуры |  | 1 вид работ
Итого заявок | 89 объектов | 105 видов работ

## город Киреевск
Информация о реализации проекта "Народный бюджет - 2016" на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района
Ответственные за реализацию проекта:
Заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Елисеев И.В., тел. 8(48754) 6-14-62,8-963-223-21-62
Начальник отдела по взаимодействию с органами МСУ и организационной работы администрации м.о.Киреевский район Михайлова В.Е., тел. 8(48754)6-15-83, 8-953-972-04-66
№пп | Название проекта | Адрес проекта | Заявленная сметная стоимость проекта | Фактическая сметная стоимость проекта | Сумма софинансирования муниципального образования | Объем собранных средств софинансирования проекта со стороны жителей и спонсоров | Сумма софинансирования из бюджета Тульской области |  | Проведение аукциона/запроса котировок | Подрядчик |  | Сроки выполнения работ, приемка работ
[8 empty] | Подготовка/проверка ПСД |  |  | Муниципальный контракт, сумма, экономия
[5 empty] | сумма, руб. | сумма, руб. | сумма,руб.
1 | Замена оконных блоков в МКОУ "Киреевский центр образования №1" | Тульская область, г.Киреевск, ул.Ленина, д.32 | 2650000 | 2377411.38 | 285289.3 | 357000 | 1735122.02 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
2 | Замена оконных блоков в спортивном зале МКОУ "Киреевский центр образования №4" | Тульская область, г.Киреевск, ул.Л.Толстого, д.24 | 1000000 | 629175.14 | 75501 | 106960 | 446714.14 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
4
3 | Ремонт входных групп МКОУ "Киреевский центр образования №4" | Тульская область, г. Киреевск, ул. Л.Толстого, д.24 | 350000 | 294878.47 | 35385.42 | 47181 | 212312.06 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
4 | Установка ограждения территории МКОУ "Октябрьский центр образования" | Тульская область, Киреевский район, п.Октябрьский, ул.Ленина, д.18 | 608355 | 5739573,00 (359770,33; 379802,67) | 88748.76 | 110935.95 | 539888.29 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
5 | Замена оконных блоков в МКДОУ "Киреевский д/с "Светлячок" | Тульская область, г.Киреевск, ул.Ленина, д.15б | 500000 | 563549.31 | 67625.9 | 84532.4 | 411391.01 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
6 | Устройство спортивной площадки на территории МКДОУ "Киреевский д/с "Ромашка" | Тульская область, г.Киреевск, ул. Ленина, д.15а | 937739 | 871295.14 | 104555.42 | 130694.27 | 636045.44 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
7 | Устройство ограждения МКДОУ "Киреевский д/с "Солнышко" | Тульская область, г.Киреевск, ул.Комарова, д.3 | 1077285 |  | 129275 | 161593 | 786417 | ОТКАЗ ОТ ПРОЕКТА
8 | Установка ограждения территории МКДОУ "Октябрьский д/с "Березка" | Тульская область, Киреевский район, п.Октябрьский, ул.Ленина | 665253 | 379802.67 | 45576.3 | 56970.4 | 277255.97 | Проект объединен с "Октябрьским ЦО"
9 | Ремонт фасада и кровли здания МКУК "Районный культурно-досуговый центр"администрации м.о. Киреевский район | Тульская область, г.Киреевск, ул.Октябрьская, д.26 | 2500000 | 1849782 | 221973.84 | 277467.3 | 1350340.86 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
10 | Ремонт здания МКУК "Районный краеведческий музей им. А.Н. Куприна" | Тульская область, г.Киреевск, ул. Чехова, д.6а | 287796 | 217632 | 26115.84 | 32644.8 | 158871.36 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
11 | Строительство велосипедной дорожки в Городском парке культуры и отдыха г.Киреевск | Тульская область, г.Киреевск, ул. Титова | 10000000 | 9999774.3 | 1499966.15 | 1199972.92 | 7299835.23 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
12 | Благоустройство территории в районе д.№12а по ул.Ленина п.Октябрьский (устройство Аллеи памяти шахтерам) | Тульская область, Киреевский район, п.Октябрьский,ул. Ленина, д.12а | 300000 | 233892.23 | 28067 | 46778.4 | 159046.83 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
13 | Устройство системы канализации по ул. Железнодорожная г.Киреевск | Тульская область, г.Киреевск, ул. Железнодорожная | 1193148 | 2127790 | 250334.8 | 531947.5 | 1340507.7 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
14 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Малая Почтовая г.Киреевск | Тульская область, г.Киреевск, ул. Малая Почтовая | 587000 | 420532.77 | 50463.93 | 71490.57 | 298578.37 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
15 | Ремонт автомобильной дороги по пер.Пушкина - ул. 3-яя Пятилетка г.Киреевск | Тульская область, г.Киреевск, пер.Пушкина, ул.3-яя Пятилетка | 1500000 | 1366175.14 | 163941 | 204926.27 | 997307.87 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
| ИТОГО: 13 проектов |  | 24156576 | 24156576 | 3072819.66 | 3421094.78 | 16649634.15

## город Болохово
Информация о реализации проекта "Народный бюджет - 2016" на территории муниципального образования город Болохово Киреевского района
Ответственные за реализацию проекта:
№пп | Название проекта | Адрес проекта | Заявленная сметная стоимость проекта | Фактическая сметная стоимость проекта | Сумма софинансирования муниципального образования | Объем собранных средств софинансирования проекта со стороны жителей и спонсоров | Сумма софинансирования из бюджета Тульской области |  | Подрядчик |  | Сроки выполнения работ, приемка работ
[8 empty] | Подготовка/проверка ПСД |  | Муниципальный контракт, сумма, экономия
[5 empty] | сумма, руб. | сумма, руб. | сумма,руб.
1 | Замена оконных блоков в МКОУ "Болоховская СОШ №1" | Тульская область,Киреевский район, г.Болохово, ул.Мира, д.33 | 1500000 | 1499225.4 | 179907 | 224883.81 | 1094434.59 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
2 | Благоустройство территории МКДОУ "Болоховский д/с "Улыбка" | Тульская область, Киреевский район, г.Болохово, ул.Корнеева, д.1 | 1050000 | 584380 | 70126 | 87657 | 426597 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
3 | Ремонт фасада здания МКУК "Районный центр кино и досуга" администрации м.о.Киреевский район | Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Первомайская, д.4 | 751583 | 753914 | 90469.68 | 113087.1 | 550357.22 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
4 | Ремонт сети холодного водоснабжения в подвале многоквартирного дома №8/1 ул. Соловцова г. Болохово | Тульская область, Киреевский район, г.Болохово, ул.Соловцова, д.8/1 | 300000 | 148949.82 | 17873.98 | 37237.46 | 93838.38 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
5 | Ремонт кыши в многоквартирном доме №1 по ул.Ленина г.Болохово | Тульская область, Киреевский район, г.Болохово, ул.Ленина, д.1 | 847110 | 835034.34 | 100204.12 | 217108.93 | 517721.29 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
6 | Замена водопроводной сети по ул. Шахтерская и ул.3-й квартал в г.Болохово | Тульская область, Киреевский район, г.Болохово, ул. Шахтерская, ул. 3-ий квартал | 1332790 | 1185088.94 | 142210.67 | 296272.24 | 746606.03 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
7 | Ремонт подъездов в многоквартирном доме №29 по ул.Советская г.Болохово | Тульская область, Киреевский район, г.Болохово, ул.Советская, д.29 | 433550 | 350089.42 | 42010.73 | 105026.83 | 203051.86 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
8 | Ремонт уличного освещения по ул.Привокзальная г.Болохово | Тульская область, Киреевский район, г.Болохово, ул.Привокзальная | 94290 | 94622.48 | 11354.7 | 18924.5 | 64370.58 | ОТКАЗ ОТ ПРОЕКТА
9 | Отсыпка щебнем автомобильной дороги по ул.Привокзальная г. Болохово | Тульская область, Киреевский район, г.Болохово, ул.Привокзальная | 951790 | 855552.56 | 102666 | 171110.5 | 581776.06 | ОТКАЗ ОТ ПРОЕКТА
10 | Асфальтирование тротуара в микроррайоне "Энергетик" г. Болохово | Тульская область,Киреевский район, г.Болохово, мкр.Энергетик | 242030 | 238878.78 | 28665.45 | 59719.7 | 150493.63 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
11 | Ремонт уличного освещения придомовых территорий домов №6 ул.Горняков, №14,14а,12 ул. Привокзальная г.Болохово | Тульская область, Киреевский район, г.Болохово, ул.Горняков, д.6, ул.Привокзальная, д.12,14,14а | 63370 | 138717.41 | 16646.09 | 34679.35 | 87391.97 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
| ИТОГО: 9 проектов |  | 7566513 | 6684453.15 | 802134.42 | 1365707.42 | 4516638.61

## город Липки
Информация о реализации проекта "Народный бюджет - 2016" на территории муниципального образования город Липки Киреевского района
Ответственные за реализацию проекта:
Глава администрации муниципального образования город Липки Киреевского района Чумак Н.Г., тел. 8(48754) 48-1-57,8-906-626-88-99
№пп | Название проекта | Адрес проекта | Заявленная сметная стоимость проекта | Фактическая сметная стоимость проекта | Сумма софинансирования муниципального образования | Объем собранных средств софинансирования проекта со стороны жителей и спонсоров | Сумма софинансирования из бюджета Тульской области |  | Проведение аукциона/ запроса котировок | Подрядчик |  | Сроки выполнения работ, приемка работ
[8 empty] | Подготовка/проверка ПСД |  |  | Муниципальный контракт, сумма, экономия
[5 empty] | сумма, руб. | сумма, руб. | сумма,руб.
1 | Замена оконных блоков и входных групп в МКОУ "Липковский центр образования №1" | Тульская область,Киреевский район, г.Липки, ул.Комсомольская, д.2а | 2996000 | 2670813.72 | 320497.6 | 454038.33 | 1896277.79 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
2 | Замена оконных блоков в МКОУ "Липковская СОШ №2" | Тульская область, Киреевский район, г.Липки, ул.Советская, д.40 | 2200000 | 2150244.43 | 258029.34 | 322536.66 | 1569678.43 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
3 | Установка ограждения территории МКОУ "Липковская СОШ №2" | Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Советская, д.40 | 1218962 | 1181058.15 | 141726.98 | 177158.72 | 862172.45 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
4 | Ремонт уличного освещения придомовой территории д.2в ул. Советская г.Липки | Тульская область, Киреевский район, г.Липки, ул.Советская, д.2в | 950000,00 (благоустройство) | 149457.62 | 17934.9 | 22418.6 | 109104.12 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
5 | Ремонт канализации д.2в ул.Советская г. Липки | Тульская область, Киреевский район, г.Липки, ул.Советская, д.2в | 260000 | 315457.66 | 37854.92 | 63091.53 | 214511.21 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
6 | Ремонт автомобильной дороги пер.Комсомольский г.Липки | Тульская область, Киреевский район, г.Липки, пер.Комсомольский | 400000 | 323399 | 38807.88 | 64679.8 | 219911.32 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
7 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Строителей-ул.Дружная г.Липки | Тульская область, Киреевский район, г.Липки, ул.Строителей, ул.Дружная | 1200000 | 1192710.96 | 143125.32 | 178906.64 | 870679 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
8 | Ремонт пешеходной дорожки от ул.Советская до ул. Лермонтова | Тульская область, Киреевский район, г.Липки, от ул.Советская до ул.Лермонтова | 680000 | 473154.12 | 56778.49 | 85167.75 | 331207.88 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
| ИТОГО: 8 проектов |  | 8954962 | 8456295.66 | 1014755.43 | 1367998.03 | 6073542.2

## Бородинское
Информация о реализации проекта "Народный бюджет - 2016" на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района
Ответственные за реализацию проекта:
Глава муниципального образования Бородинское Киреевского района Шенберг А.М., тел. 8 (48754) 46-3-70, 8-963-227-36-37
Заместитель главы администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района Савосина Т.В., тел. 8 (48754) 46-5-50, 8-910-152-20-28
№пп | Название проекта | Адрес проекта | Заявленная сметная стоимость проекта | Фактическая сметная стоимость проекта | Сумма софинансирования муниципального образования | Объем собранных средств софинансирования проекта со стороны жителей и спонсоров | Сумма софинансирования из бюджета Тульской области |  | Проведение аукциона/ запроса котировок | Подрядчик |  | Сроки выполнения работ, приемка работ
[8 empty] | Подготовка/ проверка ПСД |  |  | Муниципальный контракт, сумма, экономия
[5 empty] | сумма, руб. | сумма, руб. | сумма,руб.
1 | Замена оконных блоков в здании МКОУ "Бородинская СОШ" | Тульская область, Киреевский район, п.Бородинский, ул.Комсомольская, д.11 | 1800000 | 1980342.08 | 237641.29 | 178230.79 | 1564470 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
2 | Благоустройство территории жилого дома по адресу: п.Бородинский, ул.Пионерская, д.18 | Тульская область, Киреевский район, п.Бородинский, ул.Пионерская, д.18 | 150000 | 150081.5 | 19510.9 | 19510.6 | 111060 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
3 | Ремонт кровли и канализации жилого дома по адресу: п.Бородинский, ул.Комсомольская, д.18 | Тульская область, Киреевский район, п.Бородинский, ул. Комсомольская, д.18 | 1000000 | 976507.42 | 107415.86 | 205066.56 | 664025 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
4 | Ремонт кровли жилого дома по адресу: п.Бородинский, ул.Пушкина, д.14 | Тульская область, Киреевский район, п.Бородинский, ул.Пушкина, д.14 | 500000 | 570307.69 | 62734.08 | 119764 | 387809 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
5 | Ремонт кровли жилого дома по адресу: п.Строительный, д.49 | Тульская область, Киреевский район, п.Строительный, д.49 | 1100000 | 1101354.18 | 110135.34 | 220270.84 | 770948 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
6 | Ремонт кровли жилого дома по адресу: п.Строительный, д.51 | Тульская область, Киреевский район, п.Строительный, д.51 | 550000 | 542266.09 | 54226.6 | 108453.2 | 379586.29 | ОТКАЗ ОТ ПРОЕКТА
7 | Отсыпка щебнем автомобильной дороги в с.Панино | Тульская область, Киреевский район, с.Панино | 1760000 | 2337087.87 | 280450.5 | 280450.5 | 1776186.87 | ОТКАЗ ОТ ПРОЕКТА
8 | Ремонт водопроводной сети по ул.Центральная д.Большие Калмыки | Тульская область, Киреевский район, д.Большие Калмыки | 1110000 | 2194811.72 | 263377.55 | 219481.17 | 1711953 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
9 | Ремонт водопровода холодного водоснабжения в д.Дубровка | Тульская область,Киреевский район, д.Дубровка | 1430000 | 2124687.43 | 254962.69 | 212468.74 | 1657256 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
10 | Благоустройство территории д.Озерки | Тульская область, Киреевский район, д.Озерки | 900000 | 947656.06 | 123195.77 | 123195.29 | 701265 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
| ИТОГО: 8 проектов |  | 10300000 | 12925102.04 | 1513650.58 | 1686891.69 | 9724559.16

## Шварцевское
Информация о реализации проекта "Народный бюджет - 2016" на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района
Ответственные за реализацию проекта:
Глава муниципального образования Шварцевское Киреевского района Капитонова Н.И., тел. 8 (48754) 31-7-40, 8-920-772-71-11
№пп | Название проекта | Адрес проекта | Заявленная сметная стоимость проекта | Фактическая сметная стоимость проекта | Сумма софинансирования муниципального образования | Объем собранных средств софинансирования проекта со стороны жителей и спонсоров | Сумма софинансирования из бюджета Тульской области |  | Проведение аукциона/ запроса котировок | Подрядчик |  | Сроки выполнения работ, приемка работ
[8 empty] | Подготовка/проверка ПСД |  |  | Муниципальный контракт, сумма, экономия
[5 empty] | сумма, руб. | сумма, руб. | сумма,руб.
1 | Капитальный ремонт мягкой кровли здания Дома культуры администрации м.о. Шварцевское Киреевского района | Тульская область, Киреевский район, п.Шварцевский, ул.Менделеева | 3000000 | 2329901.83 | 279588.22 | 186392.15 | 1863921.46 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
2 | Замена ограждения на территории МКДОУ "Шварцевский детский сад" | Тульская область, Киреевский район, п.Шварцевский, ул.Первомайская, д.6 | 2000000 | 1436762.1 | 172411.45 | 114940.97 | 1149409.68 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
3 | Замена водопровода по ул. Ленина и ул.Первомайская п.Шварцевский | Тульская область, Киреевский район, п.Шварцевский, ул. Ленина, ул.Первомайская | 1500000 | 1537482.53 | 184497.9 | 122998.6 | 1229986.03 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
4 | Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома | Тульская областть, Киреевский район, п.Шварцевский, ул.Парковая, д.3 | 1500000 | 1017918.83 | 101791.88 | 203583.77 | 712543.18 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
5 | Благоустройство (отсыпка щебнем автомобильной дороги) с.Кошино от дома №1 до железнодорожной станции Присады | Тульская область, Киреевский район, с.Кошино | 600000 | 691517.36 | 82982.08 | 55321.39 | 553213.89 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
6 | Ремонт системы водоснабжения хозпитьевого водоснабжения в с.Новоселебное, д.Савинка, п. Шварцевский Киреевского района | Тульская область, Киреевский район, д.Савинка, с.Новоселебное, п.Шварцевский | 2000000 | 1239210 | 148705.2 | 99136.8 | 991368 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
| ИТОГО: 6 проектов |  | 10600000 | 8252792.65 | 969976.73 | 782373.68 | 6500442.24

## Богучаровское
Информация о реализации проекта "Народный бюджет - 2016" на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района
Ответственные за реализацию проекта:
Глава администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района Валуев О.А., тел. 8(48754) 43-1-27,8-909-262-69-89
№пп | Название проекта | Адрес проекта | Заявленная сметная стоимость проекта | Фактическая сметная стоимость проекта | Сумма софинансирования муниципального образования | Объем собранных средств софинансирования проекта со стороны жителей и спонсоров | Сумма софинансирования из бюджета Тульской области |  | Проведение аукциона/запроса котировок | Подрядчик |  | Сроки выполнения работ, приемка работ
[8 empty] | Подготовка/проверка ПСД |  |  | Муниципальный контракт, сумма, экономия
[5 empty] | сумма, руб. | сумма, руб. | сумма,руб.
1 | Устройство ограждения МКДОУ "Прогрессовский детский сад "Колосок" | Тульская область, Киреевский район, пос.Прогресс, ул.Трудовая, д.6 | 707000 | 474653.82 | 56958.46 | 75944.61 | 341750.75 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
2 | Ремонт здания филиала МКУК "РКДЦ"-Кузнецовский СДК | Тульская область, Киреевский район, с.Кузецово, ул.Центральная,д.14 | 3030000 | 1844750.64 | 221370.08 | 295160.1 | 1328220.46 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
4
3 | Замена водопровода с.Кузнецово | Тульская область, Киреевский район, с.Кузнецово | 2020000 | 2057217.18 | 246866.06 | 329154.75 | 1481196.37 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
4 | Благоустройство кладбища в с.Кузнецово | Тульская область,Киреевский район, с.Кузнецово | 3030000 | 2015740.9 | 241888.91 | 322518.54 | 1451333.45 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
5 | Замена водопровода д.Воротыновка, с.Кузнецово, ул. Центральная | Тульская область, Киреевский район, д.Воротыновка, с.Кузнецово, ул.Центральная | 2525000 | 2090589.35 | 334494.3 | 250870.7 | 1505224.35 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
6 | Замена водопровода д.Новоспасское | Тульская область, Киреевский район, д.Новоспасское | 2020000 | 1899560.9 | 227947.31 | 303929.74 | 1367683.85 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
7 | Устройство щебеночной автодороги с.Богучарово | Тульская область, Киреевский район,с.Богучарово | 3030000 | 3125325.58 | 500052.09 | 375039.07 | 2250234.42 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
8 | Замена водонапорной башни в д.Владимировка | Тульская область, Киреевский район, д.Владимировка | 656500 | 473883.28 | 56866 | 75821.32 | 341195.96 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
9 | Замена водопровода д.Братцево | Тульская область, Киреевский район, д.Братцево | 2525000 | 619782.75 | 74373.93 | 99165.24 | 446243.58 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
10 | Устройство водоносного колодца в д.Шондрово | Тульская область, Киреевский район, д.Шондрово | 75750 | 74645.62 | 8957.47 | 11943.3 | 53744.85 | ОТКАЗ ОТ ПРОЕКТА
11 | Замена водопровода в д.Труновка | Тульская область, Киреевский район, д.Труновка | 2020000 | 1310823.8 | 157298.86 | 209731.81 | 943793.13 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
12 | Устройство щебеночной автодороги д.Ослоново | Тульская область, Киреевский район, д.Ослоново | 1515000 | 1561757.14 | 187410.86 | 249881.14 | 1124465.14 | ОТКАЗ ОТ ПРОЕКТА
13 | Устройство водоносных колодцев в д.Луневка | Тульская область, Киреевский район, д.Луневка | 151500 | 149291.24 | 17914.95 | 23886.6 | 107489.69 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
14 | Ремонт уличных светильников по муниципальному образованию Бргучаровское Киреевского района | Тульская область, м.о.Богучаровское | 505000 | 292177.44 | 35061.29 | 29217.74 | 227898.41 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
15 | Ремонт канализации многоквартирного дома №8 ул. Трудовая п.Прогресс | Тульская область, Киреевский район, п.Прогресс, ул.Трудовая,д.8 | 1010000 | 94899.19 | 11387.9 | 19928.83 | 63582.46 | Смета готова, проверка не требуется
| ИТОГО: 13 проектов |  | 24820750 | 18085098.83 | 2378848.47 | 2672193.49 | 13034056.87

## Дедиловское
Информация о реализации проекта "Народный бюджет - 2016" на территории муниципального образования Дедиловское Киреевского района
Ответственные за реализацию проекта:
Глава администрации муниципального образования Дедиловское Киреевского района Рулевская О.С., тел. 8(48754) 47-5-45,8-915-783-77-79
№пп | Название проекта | Адрес проекта | Заявленная сметная стоимость проекта | Фактическая сметная стоимость проекта | Сумма софинансирования муниципального образования | Объем собранных средств софинансирования проекта со стороны жителей и спонсоров | Сумма софинансирования из бюджета Тульской области |  | Проведение аукциона/ запроса котировок | Подрядчик |  | Сроки выполнения работ, приемка работ
[8 empty] | Подготовка/проверка ПСД |  |  | Муниципальный контракт, сумма, экономия
[5 empty] | сумма, руб. | сумма, руб. | сумма,руб.
1 | Устройство ограждения территории МКОУ "Быковская СОШ" | Тульская область,Киреевский район, д.Криволучье, д.1а,1б | 952000 | 630079.66 | 75609.5 | 50406.3 | 504063.86 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
2 | Устройство парковки на ул.Советская с.Дедилово | Тульская область, Киреевский район, с.Дедилово, ул.Советская | 2039702 |  | 244765 | 203970 | 1590967 | Смета готова,на проверке в РХЦЦС
3 | Ремонт (щебенение) участка а/дороги местного значения в д.Новая Киреевка | Тульская область, Киреевский район,д.Новая Киреевка | 903000 | 991060.76 | 118927.29 | 99106.08 | 773027.39 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
4 | Ремонт (щебенение) участка а/дороги местного значения в д.Жилая | Тульская область, Киреевский район, д.Жилая | 1203000 | 1588989.72 | 190678.72 | 158898.93 | 1239411.67 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
5 | Ремонт (щебенение) участка а/дороги местного значения по ул.Красный Октябрь с.Дедилово | Тульская область, Киреевский район, с.Дедилово, ул.Советская | 753000 |  | 90360 | 75300 | 587340 | ОТКАЗ ОТ ПРОЕКТА
6 | Замена водопровода от ул.Школьная до ул.Советская с.Дедилово | Тульская область, Киреевский район, с.Дедилово, ул.Школьная | 200000 | 210406.51 | 25248.78 | 21040.65 | 164117.08 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
| ИТОГО: 5 проектов |  | 6050702 | 3420536.65 | 745589.29 | 608721.96 | 4858927

## Красноярское
Информация о реализации проекта "Народный бюджет - 2016" на территории муниципального образования Красноярское Киреевского района
Ответственные за реализацию проекта:
Помощник главы администрации муниципального образования Красноярское Киреевского района Мороз Л.Б., тел.8 (48754) 42-2-81, 8-903-845-93-16
№пп | Название проекта | Адрес проекта | Заявленная сметная стоимость проекта | Фактическая сметная стоимость проекта | Сумма софинансирования муниципального образования | Объем собранных средств софинансирования проекта со стороны жителей и спонсоров | Сумма софинансирования из бюджета Тульской области |  | Проведение аукциона/ запроса котировок | Подрядчик |  | Сроки выполнения работ, приемка работ
[8 empty] | Подготовка/проверка ПСД |  |  | Муниципальный контракт, сумма, экономия
[5 empty] | сумма, руб. | сумма, руб. | сумма,руб.
1 | Устройство ограждения территории МКОУ "Красноярская СОШ" | Тульская область,Киреевский район, п.Красный Яр, ул.Школьная, д.1 | 1000000 |  | 120000 | 150000 | 730000 | ОТКАЗ ОТ ПРОЕКТА
2 | Ремонт фойе Красноярского сельского дома культуры - филиала МКУК "Районный культурно-досуговый центр"администрации муниципального образования Киреевский район | Тульская область, Киреевский район, п.Красный Яр, ул.Комсомольская, д.8 | 700000 |  | 84000 | 105000 | 511000 | ОТКАЗ ОТ ПРОЕКТА
3 | Ремонт,замена системы водоснабжения п.Красный Яр | Тульская область, Киреевский район,п.Красный Яр | 10000000 | 2549840.17 | 509968 | 254984 | 1784888.17 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
| ИТОГО |  | 11700000 | 2549840.17 | 713968 | 509984 | 3025888.17

## Приупское
Информация о реализации проекта "Народный бюджет - 2016" на территории муниципального образования Приупское Киреевского района
Ответственные за реализацию проекта:
Заместитель главы администрации муниципального образования Приупское Киреевского района Воробьев С.Е., тел. 8(48754) 49-0-52,8-962-274-93-94
№пп | Название проекта | Адрес проекта | Заявленная сметная стоимость проекта | Фактическая сметная стоимость проекта | Сумма софинансирования муниципального образования | Объем собранных средств софинансирования проекта со стороны жителей и спонсоров | Сумма софинансирования из бюджета Тульской области |  | Проведение аукциона/ запроса котировок | Подрядчик |  | Сроки выполнения работ, приемка работ
[8 empty] | Подготовка/проверка ПСД |  |  | Муниципальный контракт, сумма, экономия
[5 empty] | сумма, руб. | сумма, руб. | сумма,руб.
1 | Опиловка деревьев по ул.Советская п.Приупский Киреевского района | Тульская область,Киреевский район, п.Приупский, ул.Советская | 202050 | 201929.72 | 24231.56 | 20192.97 | 157505.19 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
2 | Опиловка деревьев по ул.Мира п.Приупский Киреевского района | Тульская область, Киреевский район, п.Приупский, ул.Мира | 151600 | 151123.89 | 18134.86 | 15112.38 | 117876.65 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
3 | Опиловка деревьев по ул.Лесная п.Приупский Киреевского района | Тульская область, Киреевский район,п.Приупский, ул.Лесная | 174150 | 173571.86 | 20828.62 | 17357.18 | 135386.26 | Смета готова и проверена в РХЦЦС
4 | Ремонт подъезда жилого дома №16 по ул.Советская п.Приупский | Тульская область, Киреевский район, п.Приупский, ул.Советская, д.16 | 161500 | 87853.74 | 10542.44 | 17570.74 | 59740.56 | Смета готова и проверена
5 | Ремонт фасада жилого дома №12 по ул.Советская п.Приупский | Тульская область, Киреевский район,п.Приупский, ул.Советская, д.12 | 695100 | 795746.04 | 95489.52 | 159149.2 | 541107.32 | Смета готова и проверена
6 | Ремонт фасада жилого дома №20 по ул.Советская п.Приупский | Тульская область, Киреевский район, п.Приупский, ул.Советская, д.20 | 695100 | 795746.04 | 95489.52 | 159149.2 | 541107.32 | Смета готова и проверена
7 | Капитальный ремонт кровли, водопроводной и канализационной сетей д.№26 ул.Победы п.Головлинский | Тульская область,Киреевский район, п.Головлинский, ул.Победы, д.26 | 1121500 | 1063430.06 | 127611.6 | 223320.31 | 712498.15 | Смета готова и проверена
8 | Ремонт водопроводной сети в п.Головлинский Киреевского района | Тульская область, Киреевский район, п.Головлинский | 945750 | 1010425.61 | 121251.07 | 121251.07 | 767923.47 | Смета готова и проверена в РХЦ
| ИТОГО |  | 4146750 | 4279826.96 | 513579.19 | 733103.05 | 3033144.92