ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2013      № 602

Об утверждении государственной программы Тульской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области»

В соответствии с постановлением правительства Тульской области 
от 27.12.2012 № 771 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Тульской области», 
на основании статьи 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственную программу Тульской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» (приложение).

2. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

| Первый заместитель губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области | Ю.М. Андрианов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению правительства Тульской области |  |
| --- | --- | --- |
|  | от 30.10.2013 | № 602 |

- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области»

- Паспорт государственной программы Тульской области

| - Ответственный исполнитель программы | - Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| --- | --- |
| - Соисполнители программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, комитет Тульской области по информатизации и связи, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию), государственное автономное учреждение Тульской области «Центр информационных технологий» (по согласованию), государственное учреждение капитального строительства «ТулоблУКС» (по согласованию), некоммерческая организация «Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства» (по согласованию), некоммерческая организация «Тульский областной гарантийный фонд» (по согласованию), негосударственная некоммерческая организация «Тульская торгово-промышленная палата» (по согласованию), некоммерческая организация Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства «БИЗНЕС-ХАБ Тульской области» (по согласованию), автономная некоммерческая организация «Региональный центр субконтрактации» (по согласованию), некоммерческое партнерство «Тульская региональная Лига научно-технического и инновационного предпринимательства» (по согласованию), Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ – Тула» (по согласованию) |
| - Программно-целевые инструменты программы | Подпрограмма «Финансовая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства»; подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» |
| - Цели программы | Создание условий для благоприятного и динамичного развития малого и среднего предпринимательства |
| - Задачи программы | Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства; оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства путем создания сети бизнес-инкубаторов; создание общедоступных региональных информационных ресурсов в сфере малого и среднего предпринимательства; оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Тульской области; вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |
| - Показатели программы | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов; доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта, процентов; количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области, единиц; количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, в том числе по муниципальным программам поддержки, единиц; объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Тульской области в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую поддержку в рамках государственной программы, тыс. рублей; количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую поддержку в рамках государственной программы, единиц; количество рабочих мест на предприятиях, расположенных в бизнес-инкубаторах, единиц; количество посетителей сайта комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, единиц; количество консультаций, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры, единиц; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение, единиц; доля муниципальных образований Тульской области, имеющих программы поддержки предпринимательства, получивших субсидии для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, процентов; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках муниципальных программ, единиц; количество школьников и учащейся молодежи, прошедших обучение основам экономики и предпринимательской деятельности, единиц; количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к категории молодежного предпринимательства, единиц. |
| - Этапы и сроки - реализации программы | Срок реализации Программы с 2014 по 2020 годы, разделение на этапы не предусмотрено |
| - Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы: 650 254,4 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 102020,8 тыс. руб.; 2015 год – 71324,1 тыс. руб.; 2016 год – 110166,1 тыс. руб.; 2017 год – 91768,1 тыс. руб.; 2018 год – 91877,1 тыс. руб.; 2019 год – 91517,6 тыс. руб.; 2020 год – 91580,6 тыс. руб. Из них: средства бюджета Тульской области – 539 076,9 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 77655,3 тыс. руб.; 2015 год – 45223,6 тыс. руб.; 2016 год – 83239,6 тыс. руб.; 2017 год – 83239,6 тыс. руб.; 2018 год – 83239,6 тыс. руб.; 2019 год – 83239,6 тыс. руб.; 2020 год – 83239,6 тыс. руб.; средства местных бюджетов – 43 737,5 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 5905,5 тыс. руб.; 2015 год – 6240,5 тыс. руб.; 2016 год – 6166,5 тыс. руб.; 2017 год – 6438,5 тыс. руб.; 2018 год – 6547,5 тыс. руб.; 2019 год – 6188,0 тыс. руб.; 2020 год – 6251,0 тыс. руб. внебюджетные источники – 67440,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 18460,0 тыс. руб.; 2015 год – 19860,0 тыс. руб.; 2016 год – 20760,0 тыс. руб.; 2017 год – 2090,0 тыс. руб.; 2018 год – 2090,0 тыс. руб.; 2019 год – 2090,0 тыс. руб.; 2020 год – 2090,0 тыс. руб. В том числе: подпрограмма «Финансовая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» – общий объем финансирования – 454342,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 73236,2 тыс. руб.; 2015 год – 47454,5 тыс. руб.; 2016 год – 81316,5 тыс. руб.; 2017 год – 62918,5 тыс. руб.; 2018 год – 62957,5 тыс. руб.; 2019 год – 63198,0 тыс. руб.; 2020 год – 63261,0 тыс. руб.; из них: средства бюджета Тульской области – 344464,7 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 49020,7 тыс. руб.; 2015 год – 21504,0 тыс. руб.; 2016 год – 54590,0 тыс. руб.; 2017 год – 54590,0 тыс. руб.; 2018 год – 54520,0 тыс. руб.; 2019 год – 55120,0 тыс. руб.; 2020 год – 55120,0 тыс. руб.; средства местных бюджетов – 43737,5 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 5905,5 тыс. руб.; 2015 год – 6240,5 тыс. руб.; 2016 год – 6166,5 тыс. руб.; 2017 год – 6438,5 тыс. руб.; 2018 год – 6547,5 тыс. руб.; 2019 год – 6188,0 тыс. руб.; 2020 год – 6251,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 66140,0 – тыс. руб., в том числе: 2014 год – 18310,0 тыс. руб.; 2015 год – 19710,0 тыс. руб.; 2016 год – 20560,0 тыс. руб.; 2017 год – 1890,0 тыс. руб.; 2018 год – 1890,0 тыс. руб.; 2019 год – 1890,0 тыс. руб.; 2020 год – 1890,0 тыс. руб.; подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» – общий объем финансирования – 104160,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 15750,0 тыс. руб.; 2015 год – 10750,0 тыс. руб.; 2016 год – 15730,0 тыс. руб.; 2017 год – 15730,0 тыс. руб.; 2018 год – 15800,0 тыс. руб.; 2019 год – 15 200,0 тыс. руб.; 2020 год – 15200,0 тыс. руб.; из них: средства бюджета Тульской области – 102860,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 15600,0 тыс. руб.; 2015 год – 10600,0 тыс. руб.; 2016 год – 15530,0 тыс. руб.; 2017 год – 15530,0 тыс. руб.; 2018 год – 15600,0 тыс. руб.; 2019 год – 15000,0 тыс. руб.; 2020 год – 15000,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 1300,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 150,0 тыс. руб.; 2015 год – 150,0 тыс. руб.; 2016 год – 200,0 тыс. руб.; 2017 год – 200,0 тыс. руб.; 2018 год – 200,0 тыс. руб.; 2019 год – 200,0 тыс. руб.; 2020 год – 200,0 тыс. руб.; подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» – общий объем финансирования – 91752,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 13034,6 тыс. руб.; 2015 год – 13119,6 тыс. руб.; 2016 год – 13119,6 тыс. руб.; 2017 год – 13119,6 тыс. руб.; 2018 год – 13119,6 тыс. руб.; 2019 год – 13119,6 тыс. руб.; 2020 год – 13119,6 тыс. руб.; из них: средства бюджета Тульской области – 91 752,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 13034,6 тыс. руб.; 2015 год – 13119,6 тыс. руб.; 2016 год – 13119,6 тыс. руб.; 2017 год – 13119,6 тыс. руб.; 2018 год – 13119,6 тыс. руб.; 2019 год – 13119,6 тыс. руб.; 2020 год – 13119,6 тыс. руб. |
| - Ожидаемые результаты реализации программы | К 2020 году планируется достичь показателей: доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 30,4%; доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта – 27,1%; количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области – 2268; количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства – 32; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, в том числе по муниципальным программам поддержки – 1105; объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Тульской области в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую поддержку в рамках Программы – 2506000 тыс. рублей; количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую поддержку в рамках Программы – 12555; количество рабочих мест на предприятиях, расположенных в бизнес-инкубаторах – 215; количество посетителей сайта комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку – 350000; количество консультаций, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства в организациях инфраструктуры – 2080; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение – 1000; доля муниципальных образований Тульской области, имеющих программы поддержки предпринимательства, получивших субсидии для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства – 100%; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках муниципальных программ – 547; количество школьников и учащейся молодежи, прошедших обучение основам экономики и предпринимательской деятельности – 2800; количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к категории молодежного предпринимательства – 595 |

- Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы малого и среднего предпринимательства в Тульской области

Государственная программа Тульской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 «Об утверждении перечня государственных программ Тульской области».

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым и необходимым элементом любой развитой хозяйственной системы. Современный динамично развивающийся малый бизнес оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие территорий, в том числе обеспечивает занятость населения, создает конкурентную рыночную среду, способствует формированию среднего класса и общей деловой среды.

В связи с чем, содействие развитию малого и среднего предпринимательства официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики Правительства Российской Федерации.

Региональная государственная политика в области развития малого и среднего предпринимательства Тульской области является частью государственной социально-экономической политики Российской Федерации и представляет собой комплекс мер, направленных на реализацию целей, установленных Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

По состоянию на 1 января 2013 года в Тульской области насчитывалось 23184 малых предприятия, что на 15,9 % (3172 единицы) больше, чем на 1 января 2012 года.

В 2012 году общее количество работающих на малых предприятиях с учетом внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам, составило 114,3 тыс. человек или 104,9 % по отношению к 2011 году.

Оборот малых предприятий в 2012 году составил 171301,0 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 21,7 %.

Отгружено товаров собственного производства и оказано услуг в секторе малого предпринимательства в 2012 году на сумму 77907,5 млн. рублей, что на 12,5 % больше, чем за 2011 год.

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в 2011 году составила:

на микропредприятиях (численность до 15 человек) – 10629,9 рублей, что на 11,1 % выше уровня 2011 года;

на малых предприятиях (численность от 16 до 100 человек) –  14613,2 рублей, что на 10,5 % выше уровня 2011 года.

Инвестиции в основной капитал малых предприятий составили 5279,1 млн. рублей или 188,8 % к уровню 2011 года.

По состоянию на 1 января 2013 года на территории Тульской области осуществляли деятельность 175 средних предприятий, что на 14,6 % (30 единиц) меньше, чем на 1 января 2012 года.

Общее количество работающих на средних предприятиях с учетом внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам, составило 19,9 тыс. человек или 81,7 % по отношению к 2011 году.

Оборот средних предприятий в 2012 году составил 41348,5 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 12,1 %.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг средними предприятиями на сумму 21302,1 млн. рублей, что на 15,1 % больше, чем за 2011 год.

Среднемесячная заработная плата работников средних предприятий за 2012 год составила 19876,5 рублей, что на 14,3 % больше в сравнении с 2011 годом.

Инвестиции в основной капитал средних предприятий составили 2058,9 млн. рублей или 92,3 % к уровню 2011 года.

По состоянию на 1 января 2013 года на территории Тульской области осуществляли деятельность 40727 индивидуальных предпринимателей, что на 0,8 % (336 человек) меньше, чем на 1 января 2012 года.

Доля малых и средних предприятий в общем числе предприятий и организаций Тульской области всех форм собственности в 2012 году составила 62,8 %, что на 9,0 процентных пункта больше, чем в 2011 году.

Доля малых и средних предприятий в общем обороте предприятий области в 2012 году составила 29,2 %, что на 1,5 процентных пункта больше, чем в 2011 году.

Доля малых и средних предприятий в общем количестве отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг предприятий области в 2012 году составила 21,9 %, что на 1,2 процентных пункта больше, чем в 2011 году.

Общая динамика развития малого и среднего предпринимательства в Тульской области за период 2010-2012 годы представлена в таблице 
(таблица 1).

Таблица 1.

Показатели деятельности микропредприятий, малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей в Тульской области

в 2010-2012 годах

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество микропредприятий, малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, единиц, в том числе: | 59623 | 61280 | 64086 |
| количество микропредприятий | 16034 | 17040 | 20752 |
| количество малых предприятий | 2361 | 2972 | 2432 |
| количество средних предприятий | 276 | 205 | 175 |
| количество индивидуальных предпринимателей | 40952 | 41063 | 40727 |
| Общая численность работников списочного состава микропредприятий, малых и средних предприятий (без внешних совместителей), человек, в том числе: | 130203 | 124146 | 125906 |
| средняя численность работников списочного состава микропредприятий (без внешних совместителей) | 33707* | 23898 | 39681 |
| средняя численность работников списочного состава малых предприятий (без внешних совместителей) | 71791 | 76781 | 67045 |
| средняя численность работников списочного состава средних предприятий (без внешних совместителей) | 24705 | 23467 | 19180 |
| Общий оборот микропредприятий, малых и средних предприятий, млн. рублей, в том числе: | 164726,3 | 192888,6 | 212649,5 |
| оборот микропредприятий | 43020,9* | 35916,7 | 65287,6 |
| оборот малых предприятий | 86561,0 | 104870,1 | 106013,4 |
| оборот средних предприятий | 35144,4 | 52101,8 | 41348,5 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами микропредприятий, малых и средних предприятий (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), млн. рублей, в том числе: | 74700,8 | 91132,8 | 99209,6 |
| собственными силами микропредприятий | 14769,6* | 15399,2 | 24946,9 |
| собственными силами малых предприятий | 38188,9 | 53881,1 | 52960,6 |
| собственными силами средних предприятий | 21742,3 | 21852,5 | 21302,1 |
| Инвестиции в основной капитал микропредприятий, малых и средних предприятий, млн. рублей, в том числе: | 7123,9 | 5026,7 | 7338,0 |
| инвестиции в основной капитал микропредприятий | 4348,4 | 170,6 | 613,7 |
| инвестиции в основной капитал малых предприятий | 1417,1 | 2625,3 | 4665,4 |
| инвестиции в основной капитал средних предприятий | 1358,4 | 2230,8 | 2058,9 |
| * оценка проведена комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку на основании метода прогнозирования. |  |  |  |

По итогам 2012 года по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации среди 18 регионов, входящих в Центральный федеральный округ, Тульская область занимает места с 4 по 7 по основным показателям развития микропредприятий: число микропредприятий; среднесписочная численность работников микропредприятий (без внешних совместителей); оборот микропредприятий; отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (данные представлены в таблице 2).

Таблица 2.

Рейтинг Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации по Центральному федеральному округу по итогам 2012 года

|  | Число микропред-приятий на 1 января 2013 года, единиц | Численность работников списочного состава (без внешних совместителей), человек | Оборот, млн. рублей | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 1758873 | 4118634 | 8349639,9 | 3237169,5 |
| Центральный федеральный округ | 486861 | 1219451 | 2924374,8 | 1288060,5 |
| Тульская область | 20752 (IV место) | 39681 (IV место) | 65287,609 (VII место) | 24946,878 (VI место) |

Достижению положительной динамики развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области способствовала реализация комплекса мероприятий государственной поддержки, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области на 2009-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Тульской области 
от 10.06.2009 № 418.

По всем основным показателям, характеризующим состояние развития малого и среднего предпринимательства, наблюдается положительная динамика (таблица 3).

Таблица 3.

Динамика развития малого и среднего предпринимательства

| № | Показатель | 2010 | 2011 | 2012 план | 2012 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 59623 | 61280 | 62699 | 64086 |
| 2 | Доля малых и средних предприятий в общем числе предприятий области, % | 49,4 | 53,8 | 57,2 | 62,8 |
| 3 | Численность работающих на малых и средних предприятиях, тыс. чел. | 130,2 | 124,1 | 124,8 | 125,9 |
| 4 | Общий оборот малых и средних предприятий, млрд. руб. | 164,7 | 192,8 | 207,7 | 212,6 |

По итогам реализации долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области на 2009-2016 годы» в 2013 году планируется (без учета привлечения средств федерального бюджета):

создание (сохранение) не менее 5014 рабочих мест;

поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет области не менее 1086950,0 тыс. руб.

Вместе с тем,  динамика макроэкономических показателей в 2012 году оказалась ниже прогнозируемых значений. Общие показатели экономического роста снизились, сохранилась нестабильность на мировом рынке.

Таким образом, остаются нерешенными ряд стратегических задач по развитию малого и среднего предпринимательства, связанные, в первую очередь, с развитием реального сектора экономики, производственного и инновационного потенциала региона, созданием функциональной и системной инфраструктуры поддержки предпринимательства.

На решение данных задач направлен комплекс Программы.

Итогом реализации Программы станет достижение ряда показателей, напрямую характеризирующих состояние малого и среднего бизнеса в Тульской регионе.

2. Цели и задачи государственной программы, прогноз развития малого и среднего предпринимательства, прогноз конечных результатов государственной программы

Цель Программы – создание условий для благоприятного и динамичного развития малого и среднего предпринимательства.

Задачи  Программы:

развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства;

оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства путем создания сети бизнес-инкубаторов;

создание общедоступных региональных информационных ресурсов в сфере малого и среднего предпринимательства;

оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Тульской области;

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

В результате реализации Программы предполагается достигнуть следующих основных показателей:

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 30,4%;

доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта – 27,1%;

количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области – 2268;

количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства – 32;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, в том числе по муниципальным программам поддержки  – 1105;

объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Тульской области в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую поддержку в рамках Программы  – 2506000 тыс. рублей;

количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую поддержку в рамках Программы – 12555;

количество рабочих мест на предприятиях, расположенных в бизнес-инкубаторах – 215;

количество посетителей сайта комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку – 350000;

количество консультаций, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства в организациях инфраструктуры –  2080;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение – 1000;

доля муниципальных образований Тульской области, имеющих программы поддержки предпринимательства, получивших субсидии для оказания поддержки субъектам малого  и среднего предпринимательства – 100%;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках муниципальных программ – 547;

количество школьников и учащейся молодежи, прошедших обучение основам экономики и предпринимательской деятельности – 2800;

количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к категории молодежного предпринимательства – 595.

3. Этапы и сроки реализации государственной программы

Срок реализации Программы с 2014 по 2020 годы, разделение на этапы не предусмотрено.

4. Перечень основных мероприятий государственной программы

Основные мероприятия Программы не предусмотрены.

5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и задач государственной программы

Достижение цели Программы будет обеспечено за счет подготовки комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку проектов нормативных правовых актов Тульской области.

| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт | Срок подготовки (квартал, год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление правительства Тульской области «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Тульской области от 16.05.2008 № 272 «Об утверждении Порядка предоставления средств бюджета Тульской области, предусмотренных на развитие малого и среднего предпринимательства» | II – III квартал (ежегодно) | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
|  | Постановление правительства Тульской области «О внесении изменений в постановление правительства Тульской области «Об утверждении государственной программы Тульской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» | II – III квартал (ежегодно) | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| Формирование фонда микрофинансовой деятельности некоммерческой организации «Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства» | Распоряжение правительства Тульской области «Об имущественном взносе некоммерческой организации «Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства» | II, IV квартал (ежегодно) | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| Формирование гарантийного фонда (фонда поручительств) некоммерческой организации «Тульский областной гарантийный фонд» | Распоряжение правительства Тульской области «Об имущественном взносе некоммерческой организации «Тульский областной гарантийный фонд» | II, IV квартал (ежегодно) | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| Создание и (или) обеспечение деятельности некоммерческой организации «Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства «БИЗНЕС-ХАБ Тульской области» | Распоряжение правительства Тульской области «О перечислении денежных средств некоммерческой организации «Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства «БИЗНЕС-ХАБ Тульской области» | II, IV квартал (ежегодно) | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| Создание и (или) обеспечение деятельности некоммерческой организации «Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства «БИЗНЕС-ХАБ Тульской области» | Распоряжение правительства Тульской области «Об имущественном взносе некоммерческой организации «Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства «БИЗНЕС-ХАБ Тульской области» | II, IV квартал (ежегодно) | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| Создание и (или) обеспечение деятельности Регионального центра субконтрактации | Распоряжение правительства Тульской области «О перечислении денежных средств автономной некоммерческой организации «Региональный центр субконтрактации» | II, IV квартал (ежегодно) | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| Создание бизнес-инкубатора в г. Туле | Постановление правительства Тульской области «О создании организации, управляющей деятельностью бизнес-инкубатора в г. Туле» | II квартал 2014 года | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| Создание и (или) обеспечение деятельности центра внешнеэкономической деятельности | Постановление правительства Тульской области «О создании центра внешнеэкономической деятельности» | II квартал 2016 года | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| Создание и (или) обеспечение деятельности Центра кластерного развития | Постановление правительства Тульской области «О создании центра кластерного развития» | II квартал 2017 года | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |

6. Текст подпрограмм и основных мероприятий, включенных

в государственную программу

В Программу включены 3 подпрограммы:

- Подпрограмма «Финансовая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства».

- Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

- Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы».

Подпрограмма «Финансовая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

мероприятия по совершенствованию региональной политики поддержки малого и среднего предпринимательства;

субсидии бюджетам муниципальных образований;

мероприятия по обеспечению доступности ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

мероприятия по стимулированию производственной и инновационной деятельности малых и средних предприятий;

развитие и поддержка социального предпринимательства.

Целью подпрограммы является создание условий для благоприятного развития малого и среднего предпринимательства, оказание всестороннего содействия развитию приоритетных направлений и сфер деятельности в малом и среднем бизнесе.

В качестве основных задач подпрограммы выступают:

обеспечение доступности финансовых и иных ресурсов для поддержания предпринимательской активности;

активизация предпринимательской деятельности на уровне муниципальных образований Тульской области;

совершенствование инструментов региональной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства;

реализация проектов и мероприятий по формированию положительного отношения к занятию предпринимательской деятельностью, тиражированию положительного опыта предпринимательской деятельности.

В качестве приоритетных направлений предпринимательства рассматриваются развитие производства, сельского хозяйства, инновационной деятельности, социального и молодежного предпринимательства, сферы услуг, в том числе по направлениям строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожно-транспортное хозяйство, народно-художественные промыслы, развитие туризма.

Основными механизмами реализации подпрограммы являются предоставление субсидий по мероприятиям поддержки, грантов на развитие бизнеса, микрозаймов и поручительств, проведение семинаров, конференций, форумов и иных мероприятий, разработка методических материалов, программ, концепций, баз данных.

Перечень мероприятий по реализации подпрограмм государственной программы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ного бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджет-ных источников |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Финансовая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» | - | - | - | - | - | - |  |
| 1. Мероприятия по совершенствованию региональной политики поддержки малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. Организация и проведение мониторинга, социологического исследования в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области | 2016 - 2020 | 750,0 в том числе по годам: 2016 – 150,0 2017 – 150,0 2018 – 150,0 2019 – 150,0 2020 – 150,0 | - | 750,0 в том числе по годам: 2016 – 150,0 2017 – 150,0 2018 – 150,0 2019 – 150,0 2020 – 150,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, некоммерческая организация «Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства «БИЗНЕС – ХАБ Тульской области» (далее – ЦПП) (по согласованию) |
| 1.2. Поддержание автоматизированной базы данных «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» | 2015 - 2020 | 910,0 в том числе по годам: 2015 – 50,0 2016 – 100,0 2017 – 100,0 2018 – 100,0 2019 – 280,0 2020 – 280,0 | - | 910,0 в том числе по годам: 2015 – 50,0 2016 – 100,0 2017 – 100,0 2018 – 100,0 2019 – 280,0 2020 – 280,0 | - | - | Комитет Тульской области по информатизации и связи, комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, государственное автономное учреждение Тульской области «Центр информационных технологий» (далее – ГАУ «ЦИТ») (по согласованию) |
| 1.3. Разработка концепций, программ, методических пособий в рамках реализации программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016 - 2018 | 1500,0 в том числе по годам: 2016 – 500,0 2017 – 500,0 2018 – 500,0 | - | 1500,0 в том числе по годам: 2016 – 500,0 2017 – 500,0 2018 – 500,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ЦПП (по согласованию) |
| 1.4. Проведение экспертизы нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и выработка предложений по совершенствованию законодательства | 2016 - 2020 | 500,0 в том числе по годам: 2016 – 100,0 2017 – 100,0 2018 – 100,0 2019 – 100,0 2020 – 100,0 | - | 500,0 в том числе по годам: 2016 – 100,0 2017 – 100,0 2018 – 100,0 2019 – 100,0 2020 – 100,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ЦПП (по согласованию) |
| 1.5. Реализация мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя | 2014 - 2020 | 3500,0 в том числе по годам: 2014 – 500,0 2015 – 500,0 2016 – 500,0 2017 – 500,0 2018 – 500,0 2019 – 500,0 2020 – 500,0 | - | 3500,0 в том числе по годам: 2014 – 500,0 2015 – 500,0 2016 – 500,0 2017 – 500,0 2018 – 500,0 2019 – 500,0 2020 – 500,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ЦПП (по согласованию) |
| 1.6. Публикации тульских инновационных проектов в журнале «Деловая Тула» | 2014 - 2020 | 1250,0 в том числе по годам: 2014 – 150,0 2015 – 150,0 2016 – 150,0 2017 – 200,0 2018 – 200,0 2019 – 200,0 2020 – 200,0 | - | - | - | 1250,0 в том числе по годам: 2014 – 150,0 2015 – 150,0 2016 – 150,0 2017 – 200,0 2018 – 200,0 2019 – 200,0 2020 – 200,0 | Негосударственная некоммерческая организация «Тульская торгово-промышленная палата» (далее – ТТПП) (по согласованию), комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| 1.7. Проведение торжественного собрания, посвященного «Дню российского предпринимателя» | 2014, 2016 - 2020 | 1104,2 в том числе по годам: 2014 – 154,2 2016 – 190,0 2017 – 190,0 2018 – 190,0 2019 – 190,0 2020 – 190,0 | - | 1104,2 в том числе по годам: 2014 – 154,2 2016 – 190,0 2017 – 190,0 2018 – 190,0 2019 – 190,0 2020 – 190,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ЦПП (по согласованию) |
| 1.8. Проведение регионального этапа и участие в организации федерального этапа конкурса Национальной премии торгово-промышленной палаты Российской Федерации в области предпринимательской деятельности «Золотой меркурий» | 2014 - 2020 | 3200,0 в том числе по годам: 2014 – 400,0 2015 – 400,0 2016 – 400,0 2017 – 500,0 2018 – 500,0 2019 – 500,0 2020 – 500,0 | - | - | - | 3200,0 в том числе по годам: 2014 – 400,0 2015 – 400,0 2016 – 400,0 2017 – 500,0 2018 – 500,0 2019 – 500,0 2020 – 500,0 | ТТПП (по согласованию), комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| 1.9. Проведение открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016 - 2020 | 730,0 в том числе по годам: 2016 – 200,0 2017 – 200,0 2018 – 130,0 2019 – 100,0 2020 – 100,0 | - | 730,0 в том числе по годам: 2016 – 200,0 2017 – 200,0 2018 – 130,0 2019 – 100,0 2020 – 100,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ЦПП (по согласованию) |
| 1.10. Организация участия в конкурсах, проводимых в рамках программ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере: | 2014 - 2016 | - | - | - | - | - |  |
| 1.10.1. Малых и средних инновационных предприятий в конкурсе проектов на финансирование научно-исследовательских и опытно-констукторских работ по созданию наукоемкой продукции и технологий | 2014 - 2016 | 24900,0 в том числе по годам: 2014 – 8000,0 2015 – 8400,0 2016 – 8500,0 | - | - | - | 24900,0 в том числе по годам: 2014 – 8000,0 2015 – 8400,0 2016 – 8500,0 | Некоммерческое партнерство «Тульская региональная Лига научно-технического и инновационного предпринимательства» (далее – НП Лига) (по согласованию), комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| 1.10.2. Студентов и аспирантов ВУЗов области в конкурсе проектов в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») | 2014 - 2016 | 7600,0 в том числе по годам: 2014 - 2200,0 2015 - 2600,0 2016 - 2800,0 | - | - | - | 7600,0 в том числе по годам: 2014 - 2200,0 2015 - 2600,0 2016 - 2800,0 | НП Лига (по согласованию), комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| 1.10.3. Малых инновационных предприятий в конкурсе на финансирование инновационных проектов, находящихся на начальной стадии развития, в рамках программы «Старт» | 2014 - 2016 | 17900,0 в том числе по годам: 2014 - 5400,0 2015 - 6000,0 2016 - 6500,0 | - | - | - | 17900,0 в том числе по годам: 2014 - 5400,0 2015 - 6000,0 2016 - 6500,0 | НП Лига (по согласованию), комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| 1.11. Участие в выставках, конференциях, семинарах и иных мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | 2016 - 2018 | 150,0 в том числе по годам: 2016 – 50,0 2017 – 50,0 2018 – 50,0 | - | 150,0 в том числе по годам: 2016 – 50,0 2017 – 50,0 2018 – 50,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| 1.12. Проведение краткосрочных семинаров по вопросам, связанным с развитием микрофинансирования и кредитной кооперации | 2014 - 2016 | 90,0 в том числе по годам: 2014 – 30,0 2015 – 30,0 2016 – 30,0 | - | - | - | 90,0 в том числе по годам: 2014 – 30,0 2015 – 30,0 2016 – 30,0 | Некоммерческая организация «Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства» (далее – ТОФПМП) (по согласованию) |
| 1.13. Проведение семинаров, направленных на повышение финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства и приобретение ими навыков работы с заемными средствами | 2014 - 2016 | 90,0 в том числе по годам: 2014 – 30,0 2015 – 30,0 2016 – 30,0 | - | - | - | 90,0 в том числе по годам: 2014 – 30,0 2015 – 30,0 2016 – 30,0 | Некоммерческая организация «Тульский областной гарантийный фонд» (далее – ТОГФ) (по согласованию) |
| 1.14. Организация «Всероссийских онлайн-семинаров» по правовым вопросам предпринимательской деятельности». Обеспечение бесплатного посещения семинаров 180 малым предприятиям, включенным в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Тульской области – получателям поддержки | 2014 - 2016 | 750,0 в том числе по годам: 2014 – 250,0 2015 – 250,0 2016 – 250,0 | - | - | - | 750,0 в том числе по годам: 2014 – 250,0 2015 – 250,0 2016 – 250,0 | ООО «ГАРАНТ – Тула» (по согласовнию), комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ЦПП (по согласованию) |
| 1.15. Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития бизнеса | 2014 - 2020 | - | - | - | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ЦПП (по согласованию) |
| 1.16. Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014 - 2020 | 1650,0 в том числе по годам: 2014 – 200,0 2015 – 200,0 2016 – 250,0 2017 – 250,0 2018 – 250,0 2019 – 250,0 2020 – 250,0 | - | - | - | 1650,0 в том числе по годам: 2014 – 200,0 2015 – 200,0 2016 – 250,0 2017 – 250,0 2018 – 250,0 2019 – 250,0 2020 – 250,0 | Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (далее – «ОПОРА РОССИИ») (по согласованию) |
| 1.17. Проведение заседаний координационных и совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 2014 - 2020 | - | - | - | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации утвержденных в установленном порядке муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 2014 - 2020 | 109737,5 в том числе по годам: 2014 – 14905,5 2015 – 13240,5 2016 – 16166,5 2017 – 16438,5 2018 – 16547,5 2019 – 16188,0 2020 – 16251,0 | - | 66000,0 в том числе по годам: 2014 – 9000,0 2015 – 7000,0 2016 – 10000,0 2017 – 10000,0 2018 – 10000,0 2019 – 10000,0 2020 – 10000,0 | 43737,5 в том числе по годам: 2014 – 5905,5 2015 – 6240,5 2016 – 6166,5 2017 – 6438,5 2018 – 6547,5 2019 – 6188,0 2020 – 6251,0 | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| 3. Мероприятия по обеспечению доступности ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Предоставление грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям | 2014, 2016 - 2020 | 9066,5 в том числе по годам: 2014 – 1566,5 2016 – 1500,0 2017 – 1500,0 2018 – 1500,0 2019 – 1500,0 2020 – 1500,0 | - | 9066,5 в том числе по годам: 2014 – 1566,5 2016 – 1500,0 2017 – 1500,0 2018 – 1500,0 2019 – 1500,0 2020 – 1500,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ТОФПМП (по согласованию), ТОГФ (по согласованию) |
| 3.2. Субсидирование проектов обучения субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации | 2016 - 2020 | 1000,0 в том числе по годам: 2016 – 200,0 2017 – 200,0 2018 – 200,0 2019 – 200,0 2020 – 200,0 | - | 1000,0 в том числе по годам: 2016 – 200,0 2017 – 200,0 2018 – 200,0 2019 – 200,0 2020 – 200,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ТОГФ (по согласованию) |
| 3.3. Формирование гарантийного фонда (фонда поручительств) ТОГФ | 2014 - 2020 | - | - | - | - | - | ТОГФ (по согласованию) |
| 3.4. Формирование фонда микрофинансовой деятельности ТОФПМП | 2014, 2016 - 2020 | 28000,0 в том числе по годам: 2014 – 3000,0 2016 – 5000,0 2017 – 5000,0 2018 – 5000,0 2019 – 5000,0 2020 – 5000,0 | - | 28000,0 в том числе по годам: 2014 – 3000,0 2016 – 5000,0 2017 – 5000,0 2018 – 5000,0 2019 – 5000,0 2020 – 5000,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ТОФПМП (по согласованию) |
| 3.5. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам банков (на модернизацию производства) | 2014 - 2020 | 44000,0 в том числе по годам: 2014 – 7000,0 2015 – 2000,0 2016 – 7000,0 2017 – 7000,0 2018 – 7000,0 2019 – 7000,0 2020 – 7000,0 | - | 44000,0 в том числе по годам: 2014 – 7000,0 2015 – 2000,0 2016 – 7000,0 2017 – 7000,0 2018 – 7000,0 2019 – 7000,0 2020 – 7000,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ТОФПМП (по согласованию), ТОГФ (по согласованию) |
| 3.6. Субсидирование части затрат, связанных с оплатой участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 2014, 2016 - 2020 | 9000,0 в том числе по годам: 2014 – 1500,0 2016 – 1500,0 2017 – 1500,0 2018 – 1500,0 2019 – 1500,0 2020 – 1500,0 | - | 9000,0 в том числе по годам: 2014 – 1500,0 2016 – 1500,0 2017 – 1500,0 2018 – 1500,0 2019 – 1500,0 2020 – 1500,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ТОГФ (по согласованию) |
| 3.7. Обеспечение льготной установки Справочной системы ГАРАНТ для субъектов малого предпринимательства | 2014 - 2016 | 2550,0 в том числе по годам: 2014 – 850,0 2015 – 850,0 2016 – 850,0 | - | - | - | 2550,0 в том числе по годам: 2014 – 850,0 2015 – 850,0 2016 – 850,0 | ООО «ГАРАНТ – Тула» (по согласованию) |
| 3.8. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства нежилых помещений | 2014 - 2020 | - | - | - | - | - | Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| 3.9. Проведение консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса и защиты прав предпринимателей | 2014 - 2020 | 700,0 в том числе по годам: 2014 – 100,0 2015 – 100,0 2016 – 100,0 2017 – 100,0 2018 – 100,0 2019 – 100,0 2020 – 100,0 | - | - | - | 700,0 в том числе по годам: 2014 – 100,0 2015 – 100,0 2016 – 100,0 2017 – 100,0 2018 – 100,0 2019 – 100,0 2020 – 100,0 | «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) |
| 4. Мероприятия по стимулированию производственной и инновационной деятельности малых и средних предприятий | 2014 - 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на присоединение к газопроводам, тепловым и водоканальным сетям | 2014, 2016 - 2020 | 13000,0 в том числе по годам: 2014 – 3000,0 2016 – 2000,0 2017 – 2000,0 2018 – 2000,0 2019 – 2000,0 2020 – 2000,0 | - | 13000,0 в том числе по годам: 2014 – 3000,0 2016 – 2000,0 2017 – 2000,0 2018 – 2000,0 2019 – 2000,0 2020 – 2000,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ТОГФ (по согласованию) |
| 4.2. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность производственной или инновационной направленности, на присоединение к электросетям (до 500 кВт) | 2016 - 2020 | 3000,0 в том числе по годам: 2016 – 600,0 2017 – 600,0 2018 – 600,0 2019 – 600,0 2020 – 600,0 | - | 3000,0 в том числе по годам: 2016 – 600,0 2017 – 600,0 2018 – 600,0 2019 – 600,0 2020 – 600,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ТОГФ (по согласованию) |
| 4.3. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность производственной или инновационной направленности на модернизацию производства, перевооружение, ремонт и техническое обслуживание производственного оборудования | 2016 - 2020 | 15000,0 в том числе по годам: 2016 – 3000,0 2017 – 3000,0 2018 – 3000,0 2019 – 3000,0 2020 – 3000,0 | - | 15000,0 в том числе по годам: 2016 – 3000,0 2017 – 3000,0 2018 – 3000,0 2019 – 3000,0 2020 – 3000,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ТОГФ (по согласованию) |
| 4.4. Поддержка действующих инновационных компаний – субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства | 2014 - 2020 | 26200,0 в том числе по годам: 2014 – 3800,0 2015 – 2400,0 2016 – 4000,0 2017 – 4000,0 2018 – 4000,0 2019 – 4000,0 2020 – 4000,0 | - | 26200,0 в том числе по годам: 2014 – 3800,0 2015 – 2400,0 2016 – 4000,0 2017 – 4000,0 2018 – 4000,0 2019 – 4000,0 2020 – 4000,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ТОГФ (по согласованию) |
| 4.5. Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе субсидирование уплаты первого взноса при заключении договора лизинга | 2014 - 2020 | 55000,0 в том числе по годам: 2014 – 10000,0 2015 – 8000,0 2016 – 7000,0 2017 – 7000,0 2018 – 7000,0 2019 – 8000,0 2020 – 8000,0 | - | 55000,0 в том числе по годам: 2014 – 10000,0 2015 – 8000,0 2016 – 7000,0 2017 – 7000,0 2018 – 7000,0 2019 – 8000,0 2020 – 8000,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ТОГФ (по согласованию) |
| 4.6. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с проведением на этих предприятиях энергетических обследований | 2014, 2016 - 2020 | 11500,0 в том числе по годам: 2014 – 1500,0 2016 – 2000,0 2017 – 2000,0 2018 – 2000,0 2019 – 2000,0 2020 – 2000,0 | - | 11500,0 в том числе по годам: 2014 – 1500,0 2016 – 2000,0 2017 – 2000,0 2018 – 2000,0 2019 – 2000,0 2020 – 2000,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ТОГФ (по согласованию) |
| 4.7. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов | 2016 - 2020 | 10000,0 в том числе по годам: 2016 – 2000,0 2017 – 2000,0 2018 – 2000,0 2019 – 2000,0 2020 – 2000,0 | - | 10000,0 в том числе по годам: 2016 – 2000,0 2017 – 2000,0 2018 – 2000,0 2019 – 2000,0 2020 – 2000,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ТОГФ (по согласованию) |
| 4.8. Ведение реестра тульских инновационных предприятий малого и среднего бизнеса | 2014 - 2020 | 780,0 в том числе по годам: 2014 – 100,0 2015 – 100,0 2016 – 100,0 2017 – 120,0 2018 – 120,0 2019 – 120,0 2020 – 120,0 | - | - | - | 780,0 в том числе по годам: 2014 – 100,0 2015 – 100,0 2016 – 100,0 2017 – 120,0 2018 – 120,0 2019 – 120,0 2020 – 120,0 | ТТПП (по согласованию) |
| 4.9. Развитие субконтрактных отношений между предприятиями | 2014 - 2020 | 3900,0 в том числе по годам: 2014 – 500,0 2015 – 500,0 2016 – 500,0 2017 – 600,0 2018 – 600,0 2019 – 600,0 2020 – 600,0 | - | - | - | 3900,0 в том числе по годам: 2014 – 500,0 2015 – 500,0 2016 – 500,0 2017 – 600,0 2018 – 600,0 2019 – 600,0 2020 – 600,0 | ТТПП (по согласованию) |
| 5. Развитие и поддержка социального предпринимательства: | 2014 - 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. Содействие развитию молодежного предпринимательства в соответствии с соглашением с Федеральным агентством по делам молодежи по реализации программы «Ты – предприниматель» | 2014 - 2020 | 13554,0 в том числе по годам: 2014 – 2000,0 2015 – 1554,0 2016 – 2000,0 2017 – 2000,0 2018 – 2000,0 2019 – 2000,0 2020 – 2000,0 | - | 13554,0 в том числе по годам: 2014 – 2000,0 2015 – 1554,0 2016 – 2000,0 2017 – 2000,0 2018 – 2000,0 2019 – 2000,0 2020 – 2000,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ЦПП (по согласованию) |
| 5.2. Проведение экспертных сессий для молодых предпринимателей с участием успешных руководителей предприятий для передачи опыта и обсуждения проектов молодых предпринимателей | 2014 - 2020 | 780,0 в том числе по годам: 2014 – 100,0 2015 – 100,0 2016 – 100,0 2017 – 120,0 2018 – 120,0 2019 – 120,0 2020 – 120,0 | - | - | - | 780,0 в том числе по годам: 2014 – 100,0 2015 – 100,0 2016 – 100,0 2017 – 120,0 2018 – 120,0 2019 – 120,0 2020 – 120,0 | ТТПП (по согласованию) |
| 5.3. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с организацией и осуществлением деятельности групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми | 2014, 2016 - 2020 | 18000,0 в том числе по годам: 2014 – 3000,0 2016 – 3000,0 2017 – 3000,0 2018 – 3000,0 2019 – 3000,0 2020 – 3000,0 | - | 18000,0 в том числе по годам: 2014 – 3000,0 2016 – 3000,0 2017 – 3000,0 2018 – 3000,0 2019 – 3000,0 2020 – 3000,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ТОГФ (по согласованию) |
| 5.4. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с подготовкой видеоматериалов (аналогичных видеопаспорту) детей-сирот, находящихся в государственных учреждениях Тульской области | 2016 - 2020 | 2500,0 в том числе по годам: 2016 – 500,0 2017 – 500,0 2018 – 500,0 2019 – 500,0 2020 – 500,0 | - | 2500,0 в том числе по годам: 2016 – 500,0 2017 – 500,0 2018 – 500,0 2019 – 500,0 2020 – 500,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ТОГФ (по согласованию) |
| 5.5. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых направлена на решение социальных проблем | 2014, 2016 - 2020 | 10500,0 в том числе по годам: 2014 – 3000,0 2016 – 1500,0 2017 – 1500,0 2018 – 1500,0 2019 – 1500,0 2020 – 1500,0 | - | 10500,0 в том числе по годам: 2014 – 3000,0 2016 – 1500,0 2017 – 1500,0 2018 – 1500,0 2019 – 1500,0 2020 – 1500,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ТОГФ (по согласованию) |
| ИТОГО по Подпрограмме | 2014 - 2020 | 454342,2 в том числе по годам: 2014 – 73236,2 2015 – 47454,5 2016 – 81316,5 2017 – 62918,5 2018 – 62957,5 2019 – 63198,0 2020 – 63261,0 | - | 344464,7 в том числе по годам: 2014 – 49020,7 2015 – 21504,0 2016 – 54590,0 2017 – 54590,0 2018 – 54520,0 2019 – 55120,0 2020 – 55120,0 | 43737,5 в том числе по годам: 2014 – 5905,5 2015 – 6240,5 2016 – 6166,5 2017 – 6438,5 2018 – 6547,5 2019 – 6188,0 2020 – 6251,0 | 66140,0 в том числе по годам: 2014 – 18310,0 2015 – 19710,0 2016 – 20560,0 2017 – 1890,0 2018 – 1890,0 2019 – 1890,0 2020 – 1890,0 |  |

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Основным мероприятием подпрограммы является мероприятие по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Целью подпрограммы является развитие и функционирование организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, оказывающих поддержку на различных этапах создания бизнеса.

В качестве основных задач подпрограммы выступают:

обеспечение доступности консультационной, информационной и методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

реализация программ обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки для руководителей и специалистов предприятий малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей, а также студенческой молодежи и школьников;

реализация имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства;

оказание содействия в развитии внешнеэкономической деятельности, поиске партнеров и привлечении инвесторов;

оказания содействия в развитии системы кооперации и субконтрактации;

реализация профильных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в отдельных отраслях экономики;

способствование развитию системы взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства.

Основными механизмами реализации подпрограммы являются предоставление консультаций по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности, проведение обучающих мероприятий, семинаров, конференций, форумов и иных мероприятий, разработка методических материалов, программ, концепций, баз данных.

Перечень мероприятий по реализации подпрограмм государственной программы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ного бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджет-ных источников |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Создание бизнес-инкубатора в г. Туле | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. Сбор и подготовка исходных данных для разработки проектно-разрешительной документации на строительство производственного здания бизнес-инкубатора в г. Туле | 2014 | - | - | - | - | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, государственное учреждение капитального строительства «ТулоблУКС» (далее – ГУКС «ТулоблУКС») (по согласованию) |
| 1.1.2. Проведение работ по оформлению земельного участка | 2014 | 80,0 в том числе по годам: 2014 – 80,0 | - | 80,0 в том числе по годам: 2014 – 80,0 | - | - | Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию), ГУКС «ТулоблУКС» (по согласованию) |
| 1.1.3. Реконструкция офисного здания бизнес-инкубатора в г. Туле | 2014-2015, 2018 | 9000,0 в том числе по годам: 2014 – 3000,0 2015 – 2000,0 2018 – 4000,0 | - | 9000,0 в том числе по годам: 2014 – 3000,0 2015 – 2000,0 2018 – 4000,0 | - | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, ГУКС «ТулоблУКС» (по согласованию) |
| 1.1.4. Приобретение оргтехники для офисного здания бизнес-инкубатора в г. Туле | 2014, 2018 | 3500,0 в том числе по годам: 2014 – 1500,0 2018 – 2000,0 | - | 3500,0 в том числе по годам: 2014 – 1500,0 2018 – 2000,0 | - | - | Комитет Тульской области по информатизации и связи, ГАУ «ЦИТ» (по согласованию), комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| 1.1.5. Приобретение мебели для офисного здания бизнес-инкубатора в г. Туле | 2014, 2019 - 2020 | 9000,0 в том числе по годам: 2014 – 1000,0 2019 – 2000,0 2020 – 6000,0 | - | 9000,0 в том числе по годам: 2014 – 1000,0 2019 – 2000,0 2020 – 6000,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ЦПП (по согласованию) |
| 1.1.6. Строительство производственного здания бизнес-инкубатора в г. Туле, в том числе ПИР | 2014-2015 | 6420,0 в том числе по годам: 2014 – 3420,0 2015 – 3000,0 | - | 6420,0 в том числе по годам: 2014 – 3420,0 2015 – 3000,0 | - | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, ГУКС «ТулоблУКС» (по согласованию) |
| 1.1.7. Приобретение оборудования для производственного здания бизнес-инкубатора в г. Туле | 2016-2017, 2019 | 16000,0 в том числе по годам: 2016 – 6000,0 2017 – 6000,0 2019 – 4000,0 |  | 16000,0 в том числе по годам: 2016 – 6000,0 2017 – 6000,0 2019 – 4000,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ЦПП (по согласованию) |
| 1.1.8. Создание и обеспечение функционирования организации, управляющей деятельностью бизнес-инкубатора | 2014 | - | - | - | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, ЦПП (по согласованию) |
| 1.1.9. Разработка концепции и бизнес-плана функционирования бизнес-инкубатора в г. Туле | 2014 | - | - | - | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию), ЦПП (по согласованию) |
| 1.1.10. Разработка документации по проведению конкурса для предоставления помещений бизнес-инкубатора в г. Туле | 2014-2016 | - | - | - | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию) |
| 1.1.11. Сдача офисного бизнес-инкубатора в г. Туле в эксплуатацию | 2014 | - | - | - | - | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, ГУКС «ТулоблУКС» (по согласованию), комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию) |
| 1.1.12. Сдача производственного бизнес-инкубатора в г. Туле в эксплуатацию | 2015-2016 | - | - | - | - | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, ГУКС «ТулоблУКС» (по согласованию), комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию) |
| 1.1.13. Регистрация права собственности Тульской области на имущественный комплекс бизнес-инкубатора в г. Туле | 2016-2017 | - | - | - | - | - | Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, ГУКС «ТулоблУКС» (по согласованию) |
| 1.1.14. Предоставление и регистрация права пользования имущественного комплекса бизнес-инкубатора организации, управляющей деятельностью бизнес-инкубатора | 2016-2017 | - | - | - | - | - | Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области |
| 2. Создание и (или) обеспечение деятельности некоммерческой организации «Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства «БИЗНЕС-ХАБ Тульской области» | 2014-2020 | 40000,0 в том числе по годам: 2014 – 5000,0 2015 – 4000,0 2016 – 7000,0 2017 – 6000,0 2018 – 6000,0 2019 – 6000,0 2020 – 6000,0 | - | 40000,0 в том числе по годам: 2014 – 5000,0 2015 – 4000,0 2016 – 7000,0 2017 – 6000,0 2018 – 6000,0 2019 – 6000,0 2020 – 6000,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ЦПП (по согласованию) |
| 3. Создание и (или) обеспечение деятельности Центра внешнеэкономической деятельности | 2016-2020 | 2600,0 в том числе по годам: 2016 – 500,0 2017 – 500,0 2018 – 600,0 2019 – 500,0 2020 – 500,0 | - | 2600,0 в том числе по годам: 2016 – 500,0 2017 – 500,0 2018 – 600,0 2019 – 500,0 2020 – 500,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| 4. Проведение работ по регистрации Центра внешнеэкономической деятельности | 2016 | 30,0 в том числе по годам: 2016 – 30,0 |  | 30,0 в том числе по годам: 2016 – 30,0 |  |  | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| 5. Создание и обеспечение деятельности информационно-аналитического центра «Евро Инфо Корреспондентский Центр – Тульская область» | 2014-2020 | 7000,0 в том числе по годам: 2014 – 1000,0 2015 – 1000,0 2016 – 1000,0 2017 – 1000,0 2018 – 1000,0 2019 – 1000,0 2020 – 1000,0 | - | 7000,0 в том числе по годам: 2014 – 1000,0 2015 – 1000,0 2016 – 1000,0 2017 – 1000,0 2018 – 1000,0 2019 – 1000,0 2020 – 1000,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, ЦПП (по согласованию) |
| 6. Создание и (или) обеспечение деятельности Регионального центра субконтрактации | 2014-2020 | 5200,0 в том числе по годам: 2014 – 600,0 2015 – 600,0 2016 – 1000,0 2017 – 1000,0 2018 – 1000,0 2019 – 500,0 2020 – 500,0 | - | 5200,0 в том числе по годам: 2014 – 600,0 2015 – 600,0 2016 – 1000,0 2017 – 1000,0 2018 – 1000,0 2019 – 500,0 2020 – 500,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, автономная некоммерческая организация «Региональный центр субконтрактации» (по согласованию) |
| 7. Создание и обеспечение деятельности Центра кластерного развития | 2017-2020 | 4000,0 в том числе по годам: 2017 – 1000,0 2018 – 1000,0 2019 – 1000,0 2020 – 1000,0 | - | 4000,0 в том числе по годам: 2017 – 1000,0 2018 – 1000,0 2019 – 1000,0 2020 – 1000,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| 8. Проведение работ по регистрации Центра кластерного развития | 2017 | 30,0 в том числе по годам: 2017 – 30,0 | - | 30,0 в том числе по годам: 2017 – 30,0 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| 9. Обеспечение деятельности Тульского информационно-туристического центра (Центра кластерного развития) | 2014-2020 | 1300,0 в том числе по годам: 2014 – 150,0 2015 – 150,0 2016 – 200,0 2017 – 200,0 2018 – 200,0 2019 – 200,0 2020 – 200,0 | - | - | - | 1300,0 в том числе по годам: 2014 – 150,0 2015 – 150,0 2016 – 200,0 2017 – 200,0 2018 – 200,0 2019 – 200,0 2020 – 200,0 | «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) |
| 10. Содействие некоммерческим организациям, организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства в деятельности по развитию малого и среднего бизнеса в Тульской области | 2014 -2020 | - | - | - | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
| ИТОГО по подпрограмме | 2014-2020 | 104160,0 в том числе по годам: 2014 – 15750,0 2015 – 10750,0 2016 – 15730,0 2017 – 15730,0 2018 – 15800,0 2019 – 15200,0 2020 – 15200,0 |  | 102860,0 в том числе по годам: 2014 – 15600,0 2015 – 10600,0 2016 – 15530,0 2017 – 15530,0 2018 – 15600,0 2019 – 15000,0 2020 – 15000,0 |  | 1300,0 в том числе по годам: 2014 – 150,0 2015 – 150,0 2016 – 200,0 2017 – 200,0 2018 – 200,0 2019 – 200,0 2020 – 200,0 |  |

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов;

расходы на обеспечение функций государственных органов.

Целью подпрограммы является создание условий для реализации государственной программы.

В качестве основных задач подпрограммы выступают:

обеспечение непрерывности и системности работ по реализации государственной программы;

обеспечение соответствия квалификационных требований специалистов целям и задачам государственной программы.

Перечень мероприятий по реализации подпрограмм государственной программы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ного бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджет-ных источников |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 2014-2020 | 88151,4 в том числе по годам: 2014 – 12520,2 2015 – 12605,2 2016 – 12605,2 2017 – 12605,2 2018 – 12605,2 2019 – 12605,2 2020 – 12605,2 | - | 88151,4 в том числе по годам: 2014 – 12520,2 2015 – 12605,2 2016 – 12605,2 2017 – 12605,2 2018 – 12605,2 2019 – 12605,2 2020 – 12605,2 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку (по согласованию) |
| 2. Расходы на обеспечение функций государственных органов | 2014-2020 | 3600,8 в том числе по годам: 2014 – 514,4 2015 – 514,4 2016 – 514,4 2017 – 514,4 2018 – 514,4 2019 – 514,4 2020 – 514,4 | - | 3600,8 в том числе по годам: 2014 – 514,4 2015 – 514,4 2016 – 514,4 2017 – 514,4 2018 – 514,4 2019 – 514,4 2020 – 514,4 | - | - | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку (по согласованию) |
| ИТОГО по подпрограмме | 2014-2020 | 91752,2 в том числе по годам: 2014 – 13034,6 2015 – 13119,6 2016 – 13119,6 2017 – 13119,6 2018 – 13119,6 2019 – 13119,6 2020 – 13119,6 | - | 91752,2 в том числе по годам: 2014 – 13034,6 2015 – 13119,6 2016 – 13119,6 2017 – 13119,6 2018 – 13119,6 2019 – 13119,6 2020 – 13119,6 | - | - | - |

На реализацию мероприятий Программы выделено финансирование в следующем объеме:

| Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Финансовая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» | 2014-2020 | 454342,2 в том числе по годам: 2014 – 73236,2 2015 – 47454,5 2016 – 81316,5 2017 – 62918,5 2018 – 62957,5 2019 – 63198,0 2020 – 63261,0 | - | 344464,7 в том числе по годам: 2014 – 49020,7 2015 – 21504,0 2016 – 54590,0 2017 – 54590,0 2018 – 54520,0 2019 – 55120,0 2020 – 55120,0 | 43737,5 в том числе по годам: 2014 – 5905,5 2015 – 6240,5 2016 – 6166,5 2017 – 6438,5 2018 – 6547,5 2019 – 6188,0 2020 – 6251,0 | 66140,0 в том числе по годам: 2014 – 18310,0 2015 – 19710,0 2016 – 20560,0 2017 – 1890,0 2018 – 1890,0 2019 – 1890,0 2020 – 1890,0 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2014-2020 | 104160,0 в том числе по годам: 2014 – 15750,0 2015 – 10750,0 2016 – 15730,0 2017 –15730,0 2018 – 15800,0 2019 – 15200,0 2020 – 15200,0 |  | 102860,0 в том числе по годам: 2014 – 15600,0 2015 – 10600,0 2016 – 15530,0 2017 – 15530,0 2018 – 15600,0 2019 – 15000,0 2020 – 15000,0 |  | 1300,0 в том числе по годам: 2014 – 150,0 2015 – 150,0 2016 – 200,0 2017 – 200,0 2018 – 200,0 2019 – 200,0 2020 – 200,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 2014-2020 | 91752,2 в том числе по годам: 2014 – 13034,6 2015 – 13119,6 2016 – 13119,6 2017 – 13119,6 2018 – 13119,6 2019 – 13119,6 2020 – 13119,6 | - | 91752,2 в том числе по годам: 2014 – 13034,6 2015 – 13119,6 2016 – 13119,6 2017 – 13119,6 2018 – 13119,6 2019 – 13119,6 2020 – 13119,6 | - | - |
| ИТОГО | 2014-2020 | 650254,4 в том числе по годам: 2014 – 102020,8 2015 – 71324,1 2016 – 110166,1 2017 – 91768,1 2018 – 91877,1 2019 – 91517,6 2020 – 91580,6 | - | 539076,9 в том числе по годам: 2014 – 77655,3 2015 – 45223,6 2016 – 83239,6 2017 – 83239,6 2018 – 83239,6 2019 – 83239,6 2020 – 83239,6 | 43737,5 в том числе по годам: 2014 – 5905,5 2015 – 6240,5 2016 – 6166,5 2017 – 6438,5 2018 – 6547,5 2019 – 6188,0 2020 – 6251,0 | 67440,0 в том числе по годам: 2014 – 18460,0 2015 – 19860,0 2016 – 20760,0 2017 – 2090,0 2018 – 2090,0 2019 – 2090,0 2020 – 2090,0 |

7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы

| Наименование показателей | Ед. измере-ния | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 28,0 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30,0 | 30,4 |
| - Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта | % | 24,8 | 25,1 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 |
| - Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области | единиц | 1721 | 1773 | 1826 | 1946 | 2004 | 2133 | 2268 |
| - Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, в том числе по муниципальным программам поддержки | единиц | 102 | 196 | 377 | 559 | 741 | 923 | 1105 |
| - Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Тульской области в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую поддержку в рамках Программы | тыс. руб. | 20900,0 | 40200,0 | 77400,0 | 120700,0 | 160100,0 | 209300,0 | 250600,0 |
| - Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую поддержку в рамках Программы | единиц | 1446 | 2868 | 4761 | 6747 | 8733 | 10644 | 12555 |
| - Количество рабочих мест на предприятиях, расположенных в бизнес-инкубаторах | единиц | 20 | 40 | 75 | 110 | 145 | 180 | 215 |
| - Количество посетителей сайта комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку | единиц | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 | 350000 |
| - Количество консультаций, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства в организациях инфраструктуры | единиц | 280 | 560 | 860 | 1190 | 1520 | 1800 | 2080 |
| - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение | единиц | 100 | 200 | 350 | 500 | 650 | 825 | 1000 |
| - Доля муниципальных образований Тульской области, имеющих программы поддержки предпринимательства, получивших субсидии для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | % | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках муниципальных программ | единиц | 74 | 140 | 221 | 303 | 385 | 466 | 547 |
| - Количество школьников и учащейся молодежи, прошедших обучение основам экономики и предпринимательской деятельности | единиц | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
| - Количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к категории молодежного предпринимательства | единиц | 85 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 595 |

- Обоснование состава и значений показателей результативности и эффективности государственной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий  на их достижение

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей (индикаторов) сформирован с целью получения информации о результативности всех составных частей Программы при оптимальных затратах на сбор отчетности.

Целевые значения показателей установлены исходя из объема финансирования на реализацию мероприятий Программы и                        требований нормативных документов к условиям осуществления образовательной деятельности в организациях различных типов.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на               товары и услуги, динамика изменений средней заработной платы в экономике;

законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность                 реализации предусмотренных Программой мероприятий, а также устанавливающие  иные по сравнению с действующими требования к содержанию и условиям деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

социальные факторы: изменение ценностных установок населения на занятие предпринимательской деятельностью, уровень социальной активности населения, последствия демографического спада в предыдущий исторический период.

8. Ресурсное обеспечение государственной программы

- Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Тульской области

- (тыс. руб.)

| Статус | Наименование государственной программы подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик - координатор | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государст-венная программа | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области | Всего за счет средств бюджета Тульской области, в том числе: | X | X | X | X | 77655,3 | 45223,6 | 83239,6 | 83239,6 | 83239,6 | 83239,6 | 83239,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель государственной программы: комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку | 815 | X | X | X | 69655,3 | 40173,6 | 83139,6 | 83139,6 | 77139,6 | 82959,6 | 82959,6 |
|  |  | Соисполнитель 1: комитет Тульской области по информатизации и связи | 839 | X | X | X | 1500,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 2100,0 | 280,0 | 280,0 |
|  |  | Соисполнитель 2: министерство имущественных и земельных отношений Тульской области | 823 | X | X | X | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 3: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области | 827 | X | X | X | 6420,0 | 5000,0 |  |  | 4000,0 |  |  |
|  | Подпрограмма: Финансовая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Государственный заказчик: комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку. Соисполнители: комитет Тульской области по информатизации и связи | Х | Х | Х | Х | 49020,7 | 21504,0 | 54590,0 | 54590,0 | 54520,0 | 55120,0 | 55120,0 |
|  |  | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку | 815 | Х | Х | Х | 49020,7 | 21454,0 | 54490,0 | 54490,0 | 54420,0 | 54840,0 | 54840,0 |
|  |  |  | 815 | 04 12 | 1712365 | 244,630 | 654,2 | 500,0 | 1690,0 | 1690,0 | 1620,0 | 1040,0 | 1040,0 |
|  |  |  | 815 | 04 12 | 1712366 | 810 | 18300,0 | 10400,0 | 20600,0 | 20600,0 | 20600,0 | 21600,0 | 21600,0 |
|  |  |  | 815 | 04 12 | 1712367 | 630,810 | 8000,0 | 1554,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  |  |  | 815 | 04 12 | 1712368 | 630,810 | 13066,5 | 2000,0 | 15200,0 | 15200,0 | 15200,0 | 15200,0 | 15200,0 |
|  |  |  | 815 | 04 12 | 1718044 | 521 | 9000,0 | 7000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  | Соисполнитель 1: комитет Тульской области по информатизации и связи | 839 | 04 12 | 1712365 | 242 |  | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 280,0 | 280,0 |
|  | Подпрограмма: Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Государственный заказчик: комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку. Соисполнители: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, комитет Тульской области по информатизации и связи, министерство имущественных и земельных отношений Тульской области | Х | Х | Х | Х | 15600,0 | 10600,0 | 15530,0 | 15530,0 | 15600,0 | 15000,0 | 15000,0 |
|  |  | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку | 815 | Х | Х | Х | 7600,0 | 5600,0 | 15530,0 | 15530,0 | 9600,0 | 15000,0 | 15000,0 |
|  |  |  | 815 | 04 12 | 1722369 | 630 | 7600,0 | 5600,0 | 15530,0 | 15530,0 | 9600,0 | 15000,0 | 15000,0 |
|  |  | Соисполнитель 1: комитет Тульской области по информатизации и связи | 839 | 04 12 | 1722369 | 242 | 1500,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2: министерство имущественных и земельных отношений Тульской области | 823 | 04 12 | 1722369 | 244 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 3: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области | 827 | 04 12 | 1724118 | 414 | 6420,0 | 5000,0 |  |  | 4000,0 |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | Государственный заказчик: комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку | Х | Х | Х | Х | 13034,6 | 13119,6 | 13119,6 | 13119,6 | 13119,6 | 13119,6 | 13119,6 |
|  |  | комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку | 815 | 04 12 | 1730011 | 121,122 | 12520,2 | 12605,2 | 12605,2 | 12605,2 | 12605,2 | 12605,2 | 12605,2 |
|  |  |  | 815 | 04 12 | 1730019 | 242,244,851 | 514,4 | 514,4 | 514,4 | 514,4 | 514,4 | 514,4 | 514,4 |

- <1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета Тульской области на реализацию основных мероприятий государственной программы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию целей государственной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование государственной программы, подрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| Государствен-ная программа | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» | всего | 102020,8 | 71324,1 | 110166,1 | 91768,1 | 91877,1 | 91517,6 | 91580,6 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области | 77655,3 | 45223,6 | 83239,6 | 83239,6 | 83239,6 | 83239,6 | 83239,6 |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Тульской области | 5905,5 | 6240,5 | 6166,5 | 6438,5 | 6547,5 | 6188,0 | 6251,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 18460,0 | 19860,0 | 20760,0 | 2090,0 | 2090,0 | 2090,0 | 2090,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Финансовая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» | всего | 73236,2 | 47454,5 | 81316,5 | 62918,5 | 62957,5 | 63198,0 | 63261,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области | 49020,7 | 21504,0 | 54590,0 | 54590,0 | 54520,0 | 55120,0 | 55120,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Тульской области | 5905,5 | 6240,5 | 6166,5 | 6438,5 | 6547,5 | 6188,0 | 6251,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 18310,0 | 19710,0 | 20560,0 | 1890,0 | 1890,0 | 1890,0 | 1890,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | всего | 15750,0 | 10750,0 | 15730,0 | 15730,0 | 15800,0 | 15200,0 | 15200,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области | 15600,0 | 10600,0 | 15530,0 | 15530,0 | 15600,0 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации государственной программы» | всего | 13034,6 | 13119,6 | 13119,6 | 13119,6 | 13119,6 | 13119,6 | 13119,6 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области | 13034,6 | 13119,6 | 13119,6 | 13119,6 | 13119,6 | 13119,6 | 13119,6 |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

В качестве рисков реализации Программы можно отметить следующие:

низкие темпы роста показателей социально-экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в ряде муниципальных образований Тульской области;

высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов производственных предприятий;

недостаток ресурсов (финансовых, кадровых, материально-технических) у субъектов малого и среднего предпринимательства для развития;

изменение законодательства, в том числе налогового, существенно ужесточающего требования к деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

отрицательный результат реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов вследствие различных факторов.

В целях минимизации рисков в процессе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей в соответствии с планом реализации Программы.

Основными ресурсами для реализации Программы являются комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства,  финансовые средства бюджета Тульской области.

Управление реализацией Программы осуществляет комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, который в пределах своих полномочий:

обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий Программы;

разрабатывает нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы;

проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы.

__________________________