АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

Сводный отчет

об эффективности   реализации

муниципальных программ

муниципального образования Киреевский район

в 2020 году

Киреевск – 2021

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие сведения | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования Киреевский район в 2020 году | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы» | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2019-2023 годы» | 9 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2018 - 2025 годы» | 10 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2024 годы» | 11 |
|  | Муниципальная программа «Районный материнский (семейный) капитал на 2020-2025 годы» | 13 |
|  | Муниципальная программа «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Киреевский район на 2019-2023 годы» | 15 |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2021 годы и на период до 2024 года» | 16 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения муниципального образования Киреевский район Тульской области» | 16 |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 17 |
|  | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2018-2025 годы» | 18 |
|  | Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2024 годов» | 19 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2024 годы» | 21 |
|  | Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2022 годы» | 27 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район» | 44 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Киреевского района на 2019-2025 годы» | 45 |
|  | Муниципальная программа «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017-2021 годы» | 46 |
|  | Муниципальная программа «Доступная среда на 2018-2022 годы» | 47 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Киреевском районе» | 48 |
|  | Оценка эффективности | 49 |
|  | Заключение | 56 |

Общие сведения

Россия находится в периоде, когда основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость расширения практики использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной  политики.

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Киреевский район программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Киреевский район проведена в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 19.09.2013 № 756, на основании данных Финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район, отчетов координаторов муниципальных программ за отчетный период.

В 2020 году в  муниципальном образовании Киреевский район действовали следующие муниципальные программы:

- Развитие образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы

- Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2019-2023 годы

- Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2024 годы

- Районный материнский (семейный) капитал на 2020-2025 годы

- Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2021 годы и на период до 2024 года

- Обеспечение доступным и комфортным жильём населения муниципального образования Киреевский район Тульской области (2019-2025)

- Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы

- Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2018-2025 годы

- Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2024 годов

- Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2024 годы

- Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2022 годы

- Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район

- Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2018 - 2025 годы

- Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017 - 2021 годы

- Доступная среда на 2018-2022 годы

- Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Киреевский район на 2019-2023 годы

- Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Киреевского района на 2019-2025 годы

- Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Киреевском районе

Координаторами муниципальных программ являются структурные  подразделения администрации муниципального образования Киреевский район.

Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования Киреевский район в 2020 году:

|  | 1. Муниципальная программа «Развитие образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы» Объем финансирования составил 1039219,82472 тыс. рублей или 96,35 % к плану, в том числе за счет средств: областного бюджета 788095,5061 тыс. рублей или 98,6 % к плану; местного бюджета 251124,31862 тыс. рублей или 89,8 % к плану. |
| --- | --- |

За 2020 год проведены следующие мероприятия:

1) В муниципальном образовании Киреевский район по состоянию на декабрь 2020 г. функционировало 39 учреждений: 23 общеобразовательных учреждений (5 – средние общеобразовательные школы, 4 – основные общеобразовательные школы, центров образования - 14), 13 дошкольных образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования детей.

В 23 общеобразовательных учреждениях обучается 5892 человека, из них на уровне начального общего образования – 2563 учащихся,  на уровне основного общего образования – 2912 чел., на уровне среднего образования – 417 чел. В 4  учреждениях дополнительного образования обучается 2814 человек.

По состоянию на 31.12.2020 в м.о. Киреевский район местами в дошкольных образовательных учреждениях дети в возрасте от 0 до 3 лет и  от 3 до 7 лет обеспечены полностью. Дошкольные учреждения посещали 2344 человека.

В МДОУ поддерживается приемлемый для большинства семей уровень родительской платы, который складывается из следующих компонентов: 90 рублей в день на организацию питания и 240 рублей  (120 рублей, для детей из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и детей родители (законные представители) которых, принимали участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей на территории РФ и признанных ветеранами боевых действий) в месяц на создание условий по присмотру и уходу за ребёнком, хозяйственно-бытового обслуживания ребёнка, обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня.  Не взимается родительская плата с родителей (законных представителей), имеющих детей-инвалидов; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В данном году МДОУ посещало 26 детей-инвалидов, для которых работники учреждений по возможности создают необходимые условия для коррекционной работы.

В целях  доступности дошкольного образования всем слоям населения и материальной поддержки в воспитании детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, на основании федерального и регионального законодательства  родителям (законным представителям) постоянно и своевременно производились  компенсационные выплаты  части родительской платы. На первого ребёнка в размере 20%,  на второго ребёнка – в размере 50% и на третьего и всех последующих детей – в размере 70% от среднего размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях. В муниципальном образовании Киреевский район компенсацию части родительской платы  в 2019-2020 уч. г.  в размере 20% получали 1088  семей, 50% - 1044  семей,  70% - 301 семьи (показатели средние за период).

Для удовлетворения спроса населения  функционировало 4 логопедических группы, которые посещало 46 воспитанников.

МДОУ района работают по различным приоритетным направлениям:  познавательно-речевое развитие ребёнка; художественно-эстетическое развитие ребёнка; социально личностное развитие ребёнка; физическое развитие ребёнка.

Все МДОУ оснащены компьютерами. Во всех МДОУ используются современные информационные технологии, все подключены к сети «Интернет».

в МДОУ и ЦО: типовых зданий  - 20 (МДОУ и ЦО – 69,0%); приспособленных – 9 (МДОУ и ЦО 31,0%). Централизованное отопление имеется в 21 здании (72,4%), автономное – в 8 зданиях (27,5%).

Централизованная канализация в 25 зданиях (86,2%); выгребные ямы имеют 4 здания. Все здания обеспечены горячим водоснабжением (в том числе: имеют централизованное – 2 здания; бойлерную – 3 здания; в остальных учреждениях установлены водонагревательные котлы). Все МДОУ и ЦО имеют пищеблоки, соответствующие санитарным нормам.

Во всех МДОУ и ЦО оборудованы медицинские блоки либо кабинеты, 18 медицинских блоков имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности.

По данным годового отчета 85-К за 2020 год, показатель заболеваемости по району  уменьшился на 2,92 дето–дня, что составляет 8,62 дето-дня. (в 2019– 11,6 дето-дня).

Услуги по дополнительному образованию детей получают 81,3 %  детей в возрасте 5-18 лет в общей численности детей данной возрастной группы.

27 детей-инвалидов, 88 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 25 детей с ограниченными возможностями здоровья занимаются в объединениях туристско-краеведческого, социально-педагогического, спортивного направления и  художественного творчества.

34,5 % объединений УДО работает на базе общеобразовательных учреждений, приближая место дополнительных занятий к месту жительства детей. В этих объединениях было занято около 37,4% от общего числа обучающихся в УДО.

Средняя наполняемость классов по району в 2020 году – 17 человек (по городу – 20 чел., по селу – 12 чел.). Количество учителей - 415, на одного учителя приходится 14 обучающихся (по городу – 16 обучающихся, по селу – 12 обучающихся).

Средняя наполняемость дошкольных групп в 2020 году составила 19 чел.

Всего в муниципальном образовании Киреевский район подвоз 252 учащихся из отдалённых населённых пунктов к месту учёбы и обратно осуществляют 16 школьных автобусов. Техническое, медицинское, диспетчерское обслуживание осуществляется МКУ «Центр техобслуживания образования»; медицинское – ГУЗ «Киреевская ЦРБ».

Значительная работа проведена по реализации Указа Президента РФ о повышении заработной платы работников образования. Средняя заработная плата учителей за 2020 г. составила 34285,00 руб., воспитателей ДОУ 30806,60 руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 32347,20 руб.

2) В текущем году выполнен ремонт 8 образовательных организаций на сумму 7894,24 тыс. руб. За счет муниципального бюджета выполнен ремонт кровли в МКОУ «Липковская ООШ № 3» (1302,49517 тыс. руб., проведен ремонт помещений пищеблока МКОУ «Бородинская СОШ» (595 тыс. руб.). В рамках реализации Национального проекта «Образование» в Киреевском районе в 2020 году приобретено оборудование для мини-технопарка (1600 тыс. руб.) в МКОУ «Болоховский центр образования № 2», оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды (4903,2 тыс. руб.) в МКОУ «Болоховский центр образования № 2», МКОУ «Липковская СОШ № 2», МКОУ «Киреевский центр образования № 3». Проведен ремонт и оснащение Центра гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Октябрьский центр образования» (2005,1 тыс. руб.)

По инициативе и при непосредственном участии министра здравоохранения Тульской области  А.А. Эрка в Киреевском районе реализуется проект партии «Единая Россия» «Улыбка детства». В 2020 году оборудован и открыт  стоматологический кабинет в МКОУ «Липковская ООШ № 2».

Активное участие образовательных учреждений в проекте «Народный бюджет» позволяет также решать наиболее острые вопросы содержания зданий. В 2020 году в трех  образовательных организациях (МКОУ «Липковский ДДТ», МКОУ «Бородинская СОШ», МКОУ «Киреевский центр образования № 4») выполнены работы на сумму 6272,124 тыс. руб. (виды работ – ограждение территории, замена оконных блоков). В МКОУ «Липковский центр образования № 1» будет выполнено асфальтирование территории на сумму 851,00112 тыс. рублей.

Во всех учреждениях за счет привлеченных внебюджетных средств силами работников и родителей обучающихся осуществлен косметический ремонт помещений.

3) С целью поддержки талантливых детей в Киреевском районе отработан комплекс ежегодных традиционных спортивных, творческих и интеллектуальных массовых мероприятий, число участников которых остается стабильно высоким на протяжении ряда лет. Созданы условия для занятий творчеством  в специально оборудованных студиях и (или) залах для 4481 ребенка.

В 2020 г. проведено 35 конкурсных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие детской одаренности, в которых участвовало 3850 человек.

4) Проводится работа по популяризации занятий спортом, здорового образа жизни. В образовательных организациях в спортивных кружках, секциях занимаются 1053 человека.

В муниципальном образовании Киреевский район реализуется внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0121.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,975 (высокий уровень эффективности).

| 2. Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2019-2023 годы» Объем финансирования составил 205886,044 тыс. рублей или 100 % к плану. |  |
| --- | --- |

Мероприятиями программы предусмотрены:

- Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций;

- Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;

- Социальное обеспечение и иные выплаты населению;

- Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям;

- Иные бюджетные ассигнования.

Проведено 50 мероприятий среди молодежи, например:

районный смотр-конкурс  стендов к 500- летию Тульского Кремля;

Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе;

районный проект по организации малых форм досуга «Серпантин добра»;

муниципальный этап (открытого) конкурса социальной рекламы «Новый взгляд»;

-игра КВН среди команд ДОО «Родник»;

мисс весна 2020.

Проведено более 50 спортивных мероприятий:

Муниципальный этап «Лыжня России», комплексная спартакиада среди учащихся учебных заведений Киреевского района, соревнования по волейболу, баскетболу, стритболу, мини-футболу среди населения Киреевского района;

Фестиваль ГТО, чемпионат РЛЛС и др..

Участие спортивных команд района в 2 областных соревнованиях

Приобретено оборудование для организации палаточных лагерей.

МБУК «Киреевский районный Дом культуры» проведены мероприятия:

- районные праздничные концерты ко Дню призывника.

Проведены мероприятия:

- районный конкурс прикладного творчества «Сказания о Дедославушке»;

- областной фестиваль народного творчества «Дедославль – колыбель земли Тульской»

Проведены мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья:

- районный фестиваль детского творчества «Фантазия без границ»;

- театрально-игровое представление «Путешествие в тридевятое царство», транспортное обеспечение районной команды для участия в областных соревнованиях.

Расходы на выплату персоналу МКУК «Киреевская централизованная библиотечная система».

Расходы в целях обеспечения выполнения функций МБУК «Киреевский районный краеведческий музей им. А.Н. Куприна».

Расходы в целях обеспечения выполнения функций МБУК «Киреевский районный культурно-информационный центр «Дедославль».

Расходы в целях обеспечения выполнения функций МБУК «Районный центр кино и досуга».

Расходы в целях обеспечения выполнения функций МБУК «Киреевский районный Дом культуры».

Расходы на выплату персоналу комитета культуры, молодежной политики и спорта.

Расходы на выплаты персоналу МКУ «Сервис».

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,963.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,963 (Высокий уровень эффективности).

|  | 3. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2018 - 2025 годы» Объем финансирования мероприятий программы составил 8938,7 тыс. рублей или 88,4 % к плану, в том числе за счет средств местного бюджета 8938,7 тыс. рублей или 88,4 % к плану. |
| --- | --- |

Были проведены следующие мероприятия:

1. Разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения.

2. Разработка и утверждение проектов организации движения (дислокация дорожных знаков, разметка и т.д.) в муниципальном образовании Киреевский район.

3. Устройство и обслуживание искусственного уличного электроосвещения вдоль автомобильных дорог; пешеходных переходов на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района.

4. Организация обустройства пешеходных переходов, установка и замена барьерного ограждения; обустройство посадочных площадок, остановочных павильонов.

5. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

6. Обеспечение  необходимой наглядной агитацией по выполнению ПДД.

7. Пропаганда безопасности дорожного движения через средства массовой информации (телевизионные компании).

8. Обеспечение необходимой наглядной агитацией по соблюдению Правил дорожного движения в муниципальных образовательных учреждениях.

9. Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений современных оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки по правилам  дорожного движения, тренажеры, компьютерные обучающие программы, обучающие игры).

10. Проведение районных конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,884 (запланированный уровень эффективности).

| 4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2024 годы» В 2020 году финансирование программы не осуществлялось. |  |
| --- | --- |

За 2020 год выполнены следующие мероприятия:

1) Проанализированы:

- Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82 – ФЗ «Об общественных объединениях»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

- Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

- Закон Тульской области от 24.11.2011 года № 1666 – ЗТО «О грантах Тульской области социально ориентированным некоммерческим организациям»

2) Ведется реестр социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Киреевский район.

3) Проведено 4 встречи с представителями некоммерческих организаций муниципального образования Киреевский район по вопросам регистрации некоммерческих организаций, участия некоммерческих организаций в конкурсе по предоставлению грантов Тульской области, участия некоммерческих организаций в общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования Киреевский район, предоставления помещений для деятельности общественных организаций.

4) Проведен семинар с представителями некоммерческих организаций по теме: «Формы и методы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций муниципального образования Киреевский район»;

Проведен семинар об участии НКО в конкурсах по предоставлению грантов на разных уровнях.

5) В 2020 году конкурс муниципальных грантов, представляемых администрацией муниципального образования Киреевский район в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, не проводился.

6) Публикации: Общественно-политическая газета Маяк Киреевского района Тульской области:

- 29.01.2020г. – Две бронзы липковских дзюдоистов;

- 04.03.2020г.- «Спортсмены померились силой»;

- 28.10.2020г.- «Комсомол-это было не зря».

7) Проанализированы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;

- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Решение Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района № 46-205 от 31.07.2012 года «Об утверждении Положения о порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района»;

- Решение Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района от 03.04.2014 года № 10-64 «Об установлении территориальных границ деятельности территориальных общественных самоуправлений на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района».

8) Нормативные правовые акты по вопросам поддержки ТОС не принимались.

9) Ведется реестр уставов ТОС муниципального образования Киреевский район.

10) Проведено 12 встреч с представителями ТОС муниципального образования Киреевский район по вопросам о государственной регистрации ТОС муниципального образования Киреевский район в качестве юридического лица, о роли членов ТОС в формировании фонда капитального ремонта в многоквартирных домах, роль ТОС в организации культурно- досуговой деятельности на территории муниципального образования Киреевский район, об участии ТОС в конкурсах Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области».

11) Проведены семинары с представителями ТОС по вопросу участия ТОС Киреевского района в конкурсе «Лучший проект ТОС Тульской области, 2020 год», «Лучший  староста сельского населенного пункта Тульской области 2020».

12) Публикации: Общественно-политическая газета Маяк Киреевского района Тульской области:

- 20.05.2020г.- «Когда мы едины – мы непобедимы!»;

- 26.08.2020г. – Спасибо активистам, Староста – первый помощник на селе;

- 21.10.2020г. – Аллея памяти и славы – в Красном Яре;

- 25.11.2020г. – Открыта Аллея памяти и славы!

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,55.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

|  | 5. Муниципальная программа «Районный материнский (семейный) капитал на 2020-2025 годы» Общий объем финансирования программы на 2020 год составил 2412,444 тыс. руб. из бюджета м.о. Киреевский район при плане 2585,0 тыс.руб. Общий объем фактически произведенных в 2020 г. расходов составил 2412,444 тыс. руб. Исполнение программы – 93,3 %. |
| --- | --- |

Анализ уровня рождаемости вторых и последующих детей в муниципальном образовании Киреевский район за последние годы свидетельствует о его увеличении, в первую очередь, благодаря введению дополнительных мер поддержки семей с детьми. Так же немаловажным в вопросе повышения рождаемости является повышение мотивации семей на рождение детей, укрепление института семьи и меры морального поощрения семей, воспитывающих детей, которым уделено особое внимание в Киреевском районе.

Всего по оценке за 2020 год в Киреевском районе родилось 575 детей.  По сравнению с  предыдущим годом  число родившихся снизилось на  21 человека.  В 2020 г. - вторых и последующих детей – 370 или 66,8%.  Общее число вторых и последующих рождений в 2019 г. составило 366 человек или 63,65% от общего числа детей, родившихся в 2019 г. в Киреевском районе. Таким образом, в 2020 г. на фоне общего снижения количества родившихся отмечается повышение доли вторых и последующих рождений в общем количестве родившихся детей.

Реализация права на получение Районного материнского (семейного) капитала позволяет при необходимости снизить финансовое напряжение по наиболее актуальным формам семейных расходов и является существенным подспорьем для многих семей Киреевского района. Однако, резкое снижение количества детей, родившихся в 80-90-х годах 20 века, находит свое отражение в  снижении общего количества рождений в настоящее время.

Направления использования Районного материнского (семейного) капитала, определенные постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 29 декабря 2013 г. № 1414 «О мерах по реализации решения Собрания представителей муниципального образования Киреевский район от 10 августа 2012 г. № 47-344 «О районном материнском (семейном) капитале» позволяет свести  к минимуму возможные риски реализации программы и направить финансовые средства на действенную поддержку семей с детьми (на оплату коммунальных услуг, оплату за детский сад, получение образования, приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, санаторно-курортное лечение). Определение направлений, порядка и сроков использования районного материнского (семейного) капитала следует отнести к одному из явных преимуществ. Существенным положительным фактором, кроме прочего, является реализация Соглашения  о взаимодействии между ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» и администрацией муниципального образования Киреевский район, в соответствии с которым все действия, направленные на получение районного материнского (семейного) капитала, заявители совершают в отделе социальной защиты населения по Киреевскому району ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» - там же, где происходит предоставление иных мер социальной поддержки семей с детьми (детские пособия, областной материнский капитал и т.п.). Мероприятия, направленные на повышение рождаемости в Киреевском районе, способствуют повышение статуса и ценности семьи в обществе, роли материнства.

Общий объем финансирования программы на 2020 год в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 05.12.2019 № 862 «Об утверждении муниципальной программы администрации муниципального «Районный материнский (семейный) капитал на 2020-2025 годы» составляет 2 585,0 тыс. руб. из бюджета м.о. Киреевский район.  Общий объем фактически произведенных в 2020 г. расходов составляет 2 412,444 тыс. руб. Исполнение программы – 93,3%.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,974.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,909 (высокий уровень эффективности).

| 6. Муниципальная программа «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Киреевский район на 2019-2023 годы» |  |
| --- | --- |

Общий объем финансирования программы на 2020 год составил 719,7 тыс. руб.  Общий объем фактически произведенных в 2020 г. расходов составил 719,7 тыс. руб. Исполнение программы – 100 %.

За 2020 год проведены следующие мероприятия:

С целью освобождения земель населенных пунктов от засоренности борщевика Сосновского в муниципальном образовании  Киреевский район проведена двукратная обработка площадей, пораженных борщевиком Сосновского – 127,394 га.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,0 (высокий уровень эффективности).

|  | 7. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2021 годы и на период до 2024 года» Объем Объем финансирования программы составил 740,28 тыс. рублей или 100 % к плану. |
| --- | --- |

В 2020 году исполнены мероприятия программы:

- Разработка ПСД «Строительство ДК в н.п. Дедилово;

- Выполнение работ по устройству площадок для накопления ТКО на территории муниципального образования Киреевский район по адресам:

п. Приупский:

ул. Советская, д. 11,

ул. Клубная, д. №1,

ул. Клубная, д. №11,

ул. Свободы, д.7 (въезд),

ул. Папанина, д. №2,

ул. Мира, д. №39,

пер. Шахтерский, д. №7.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,8.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,8 (запланированный уровень эффективности).

| 8. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения муниципального образования Киреевский район Тульской области (2019-2025)» Объем финансирования программы составил 50961,89833 тыс. рублей или 98,15 % к плану. |  |
| --- | --- |

- Основная цель Программы – улучшение жилищных условий населения МО Киреевский район Тульской области.

- В 2020 году исполнены мероприятия программы:

- Газификация ул. 7 Штольня г. Киреевска;

- Газификация жилых домов № 5 (кв.1,2),6,6А,8,8А,10 по ул. Октябрьская в п. Шварцевский Киреевского района Тульской области;

- - Мероприятия по обеспечению жильём молодых семей в муниципальном образовании Киреевский район;

- Благоустройство дворовых территорий МКД

- (г. Киреевск ул. Чехова д.2,д. 4, д.25, д. 27, ул. Горняков д. 39, ул. Ленина д. 28, д. 30, пер. Тупиковый д. 4, п. Приупский ул. Клубная д. 8, д. 9, д. 10, п. Стахановский д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д.5, д. 6, д. 7, д. 8,)  с учетом составления и проверки смет;

- - Благоустройство общественных пространств, с учетом составления и проверки смет, ведения строительного контроля;

- - Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,93.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,913 (высокий уровень эффективности).

|  | 9. Муниципальная программа «Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» В 2020 году финансирование программы не осуществлялось. |
| --- | --- |

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Киреевский район с помощью муниципальной программы " Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020годы". Основными целями программы -  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Киреевский район за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций бюджетной сферы на 15 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

План мероприятий на 2020 год реализован не в полном объеме.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,787.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

| 10. Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2018-2025 годы» Объем финансирования составил 125363,39 тыс. рублей или 84,5 % к плану. |  |
| --- | --- |

- Основная цель программы - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, обеспечение сельских населённых пунктов круглогодичной связью с дорогами общего пользования.

- В 2020 году исполнены мероприятия программы:

-   Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта РФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тульской области (а/п к д.Брусяновка; г.Липки, ул.Пионерская; п.Красный Яр, ул.Советская, ул.Школьная, ул.Юбилейная; п.Шварцевский, ул.Восточная, ул.Ленина, пер.Школьный), с учетом диагностики автодорог в рамках агломерации;

- Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Киреевского района (городских и сельских поселений):

Киреевский район: а/п к п.Приупский Киреевского района, а/п к д.Подосинки (от автодороги «Тула-Новомосковск»), а/п к Красному Яру;

г.Киреевск: а/п к городскому кладбищу, к ЦРБ, к д/садику мкр.Брусяновский, пер.Горнорудный-ул.Почтовая, ул.Стадионная, ул.Комсомольская, ул.Дорожников;

тротуары вдоль дорог в г.Киреевск: ул.Титова, ул.Л.Толстого;

г.Болохово: ул.Колхозная; г.Липки: ул.Полевая, ул.Строителей, ул.Суворова;

тротуар вдоль дорог в г.Липки: ул.Советская;

с учетом составления, проверки смет и тех.надзора;

- Мероприятия в рамках реализации «Народный бюджет-2020» (ремонт участков автодорог в мо Киреевский район)

(софинансирование) (г.Киреевск, ул.Гоголя, ул.Шмидта в районе д.1;

мо Богучаровское, д.Владимировка;

мо Бородинское, д.Старая Вьевка, д.Замятино, д.Круглое);

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район (городские и сельские поселения), с учетом диагностики дорожного покрытия в рамках реализации национального проекта РФ БКД в Тульской обласи;

- Выкуп земельных участков под строительство объекта «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка-Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области».

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,169.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,988 (высокий уровень эффективности).

|  | 11. Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2024 годов» Финансирование муниципальной программы в 2020 году не осуществлялось. |
| --- | --- |

Основная цель программы - улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район, обеспечивающее рост объемов   прямых инвестиций, создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития.

За 2020 год проведены следующие мероприятия:

1) Раздел «Сведения для инвесторов» создан на официальном сайте муниципального образования Киреевский район по адресу (https://kireevsk.tularegion.ru/activities/svedeniya-dlya-investorov/), в котором созданы следующие подразделы:

Инвестиционная привлекательность МО Киреевский район;

Взаимодействие инвесторов с должностными лицами;

Инвестиционные новости;

Инвестиционный паспорт МО Киреевский район;

Инвестиционный уполномоченный;

Информация о планируемых и реализуемых на территории МО Киреевский район инвестиционных проектах;

Каналы прямой связи;

Меры государственной поддержки инвестиционных проектов;

Муниципально - частное партнерство;

Общественный совет по улучшению инвестиционного климата в МО Киреевский район

Перечень инвестиционных площадок;

Перечень НПА, муниципальных услуг, земель и имущества и дорожная карта;

План создания объектов инфраструктуры;

Экспертная группа по внедрению Стандарта деятельности МО Киреевский район по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

2) Руководители администрации м.о. Киреевский район принимали участие во всех мероприятиях, которые проводило правительство Тульской области.

3) Предприятия были приглашены принять участие в  следующих мероприятиях:

- 22-й Российская Агропромышленная выставка «Золотая осень – 2020»;

- Фермерские ряды г.Тула;

- Фестиваль крестьянско-фермерских хозяйств «Крестьянский мир»;

- Российский форум полеводов;

- III Международная конференция «Ягоды России 2020»;

- выставка «Тульское качество»;

- других ярмарках и выставках.

Предприниматели района были приглашены и приняли участие в следующих мероприятиях по правовому просвещению предпринимателей в сфере защиты их прав:

- экспертная сессии в режиме онлайн «Значение и возможности кооперации в построении современной цепочки поставок»;

- вебинар на тему «Защита сельскохозяйственных рисков. Создание и внедрение механизма агрострахования с государственной поддержкой»;

- краткосрочные курсы повышения квалификации по  программе «Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств»;

- II Межрегиональная олимпиада кооперативных управленцев;

- VI Международный форум бизнеса и власти «Неделя ритейла 2020»;

- Вебинар: «Демонстрация ЭДО Лайт для работы с маркированными товарами»;

- Антикризисный онлайн-форум «Synergy Online Forum»;

-  другие мероприятия.

4) На официальном сайте муниципального образования Киреевский район раздел «Сведения для инвесторов» периодически актуализируется следующая информация:

Меры государственной поддержки инвестиционных проектов;

Муниципально - частное партнерство;

Общественный совет по улучшению инвестиционного климата в МО Киреевский район

Перечень инвестиционных площадок;

Перечень НПА, муниципальных услуг, земель и имущества и дорожная карта;

План создания объектов инфраструктуры;

Экспертная группа по внедрению Стандарта деятельности МО Киреевский район по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

5) План-график формируется в форме электронного документа и утверждается посредством подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. Размещается в Единой Информационной Системе (далее – ЕИС).

При внесении изменений в план-график в ЕИС размещается новая редакция плана-графика с указанием даты внесения таких изменений.

6) Предприятия, выпускающую продукцию в  Киреевском районе, направляются на выставки, ярмарки организованные на территории Тульской области и РФ, в том числе и на конкурс «100 лучших товаров России».

7) Просьб о содействии в создании совершенствования и продвижению интернет-сайтов, направленных на поиск и установление деловых связей между производителями и поставщиками от предприятий в 2020 году не поступало.

8) В 2020 году сотрудники администраций м.о. Киреевский район проходили обучение:

- Участие в Государственном плане подготовки руководителей среднего и высшего звена предприятий и организаций (Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства от этих организаций)

- «Организация поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

(Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»);

- «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции» (федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

9) В 2020 году знаки туристической навигации не приобретались.

10) В 2020 году санитарные (сервисные) сооружения не приобретались.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,92.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

| 12. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2024 годы» Финансирование муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2024 годы» в 2020 году не осуществлялось. |  |
| --- | --- |

Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район осуществлялась с помощью муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2024 годы». Основная цель программы - обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства, направленного на улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании, выражающееся в росте численности занятых, объеме производства, увеличении налоговых поступлений в бюджет.

Исходя из финансовых возможностей бюджета, основными мероприятиями программы, которые способствуют развитию предпринимательства в муниципальном образовании, являются:

- Совершенствование муниципальной  политики поддержки малого и среднего предпринимательства

- Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства

- Развитие районной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства

В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов: качественное улучшение условий для развития предпринимательской деятельности и здоровой конкурентной среды, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, рост количества субъектов малого и среднего бизнеса, увеличение объема налоговых поступлений с их стороны в бюджет района и числа рабочих мест на малых и средних предприятиях.

Малое предпринимательство сегодня выполняет три важнейшие функции в социально-экономическом развитии Киреевского района: обеспечивает занятость, внедряет новые технологии и обеспечивает значительные поступления в консолидированный бюджет муниципального образования Киреевский район.

С целью оказания поддержки субъектам предпринимательской деятельности введен институт Бизнес-Гида. За 2020 год в Киреевском районе поддержку получили 48 хозяйствующих субъектов.

Бизнес-наставник муниципального образования Киреевский район оказал консультационную поддержку 60 СМСП.

Проводилась работа по информированию СМСП о возможности получения микрозаймов в Микрокредитной компании Тульской области фонд поддержки малого предпринимательства, в результате которой 7 СМСП, которые осуществляют деятельность на территории муниципального образования Киреевский район, получили микрозаймы.

В целях  повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год администрация муниципального образования Киреевский район провела 7 семинаров:

- вебинар с обратной связью «Меры поддержки предпринимателей»;

- ВКС «Об организации работы торговых центров»;

- тренинг для женщин-предпринимателей "СТРАТЕГИЯ И БЮДЖЕТ В SMM" (место проведения – зал заседаний Администрации м.о. Киреевский район);

- семинар-совещание «Об организации работы такси»;

- круглый стол в формате ВКС «Индекс роста МСП»;

- стратегическая сессия «Презентация работы портала «Бизнес-Навигатор»»;

- брифинг в On-line формате «О переходе с ЕНВД на другие налоговые режимы».

Культурно-информационный центр «Дедославль» (телевидение) в течение года освещал мероприятия с участием малого и среднего предпринимательства.

В тесном взаимодействии проводится работа при освещении мероприятий, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства газетой «Маяк.Киреевский район».

Проводился анализ финансово - хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего    предпринимательства и   лучшие предприятия   выдвигаются на областной конкурс  среди  субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года».

В 2020 году от Киреевского района на конкурс «Предприниматель года-2020» была подана заявка ИП Дагаева Светлана Николаевна, номинация «Предприниматель года в сфере торговли».

В течение 2020 года администрацией привлекались субъекты малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ (услуг). Проведено торгов (лотов) и запросов котировок среди субъектов– 87. Общее количество заявок, поданных на процедуры, проведенные специально для субъектов–318. Количество заявок участников, выигравших торги (лоты), запрос котировок составило 85 на сумму 163 337,76 тыс. рублей.

Проводилась работа  по  привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в выставках и ярмарках на территории России и Тульской области. Были приглашены  для участия в следующих мероприятиях:

- 22-й Российская Агропромышленная выставка «Золотая осень – 2020»;

- Фермерские ряды г.Тула;

- Фестиваль крестьянско-фермерских хозяйств «Крестьянский мир»;

- Российский форум полеводов;

- III Международная конференция «Ягоды России 2020»;

- Международный форум и выставка «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2020);

- выставка «Тульское качество»;

- других ярмарках и выставках.

Областной конкурс среди муниципальных  образований Тульской области, бюджетам которых предоставляются субсидии для реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводился.

Субъекты предпринимательской деятельности информированы об электронных сервисах, процедурах и сроках государственной регистрации посредством размещения информации на официальном сайте муниципального образования Киреевский район, в социальных сетях, на информационных стендах.

Информация о проведении бесплатных обучающих семинаров в Центре «Мой бизнес» для начинающих предпринимателей размещалась на сайте муниципального образования Киреевский район, а так же предоставлялась информация при личном обращении субъектом МСП.

Предприниматели района были приглашены и приняли участие в  следующих мероприятиях по правовому просвещению предпринимателей в сфере защиты их прав:

- экспертная сессии в режиме онлайн «Значение и возможности кооперации в построении современной цепочки поставок»;

- вебинар на тему «Защита сельскохозяйственных рисков. Создание и внедрение механизма агрострахования с государственной поддержкой»;

-  обучение фермеров, членов сельскохозяйственных кооперативов и ЛПХ по программе повышения квалификации «Организация крестьянского (фермерского) хозяйства: поддержка начинающих фермеров»;

- семинар-совещание по вопросу участия в конкурсной программе на предоставление гранта «Агростартап»;

- Всероссийский Съезд делегатов Общественного движения «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» «Сберечь Россию для Себя»;

- Российский форум полеводов;

- краткосрочные курсы повышения квалификации  по  программе «Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств»;

- II Межрегиональная олимпиада кооперативных управленцев;

- программа профессиональной переподготовки «Менеджмент и агробизнес»;

- VI Международный форум бизнеса и власти «Неделя ритейла 2020»;

- Вебинар: «Демонстрация ЭДО Лайт для работы с маркированными товарами»;

- Вебинар со Штрих-М: «Маркировка остатков табака и сигарет»;

- брифинг по разъяснению дополнительных мер против распространения COVID-19;

- вебинар по теме молодежного предпринимательства: тенденции и перспективы;

- публичные слушания по вопросам правоприменительной практики и контрольно-надзорной деятельности налоговых органов;

- Антикризисный онлайн-форум «Synergy Online Forum»;

-  другие мероприятия.

Предприниматели района были приглашены и приняли участие в следующих мероприятиях:

- онлайн-семинар «Управление продукционным процессом растений в почвозащитном и ресурсосберегающем земледелии»;

- вебинар «Фермерские теплицы – знания и опыт»;

- семинар-совещание по вопросу участия в конкурсной программе на предоставление гранта «Агростартап»;

-  конференция «Продовольственная безопасность, развитие Российского закрытого растениеводства, ситифермерства»;

- курсы повышения квалификации в области садоводства ООО «Международная школа современного садоводства»;

- краткосрочные курсы повышения квалификации  по  программе «Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств»;

- III Международная конференция «Ягоды России 2020»;

- программа профессиональной переподготовки «Менеджмент и агробизнес»;

- онлайн-семинар «Управление продукционным процессом растений в почвозащитном и ресурсосберегающем земледелии»;

- VI Международный форум бизнеса и власти «Неделя ритейла 2020»;

- Вебинар с Дримкас: «Маркировка молочной продукции: задачи и решения для розничной торговли»;

- брифинг по разъяснению порядка перехода с ЕНВД на другие налоговые режимы;

- тренинг для женщин-предпринимателей "СТРАТЕГИЯ И БЮДЖЕТ В SMM";

-«Предпринимательский час» для субъектов малого и среднего
предпринимательства;

- онлайн-конференция «Бизнес-вакцина»;

- встреча производителей Тульской области с представителями торговой сети «Магнит»;

- семинар для представителей СМСП «Актуальные изменения и практика применения федерального закона от 05.04.2019 №44-ФЗ»;

- Обучающая программа «120 секунд»;

- другие мероприятия.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, попавшие в сложную экономическую ситуацию  и планирующие закрытие бизнеса при обращении в администрацию муниципального образования Киреевский район, получили информационную поддержку. Были направлены в Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Киреевского района Тульской области и Центр поддержки предпринимательства Тульской области с целью получения консультационной и других видов поддержки. В результате СМСП продолжают осуществлять деятельность.

Сайт наполнен информационными материалами по мерам государственной поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса (https://kireevsk.tularegion.ru/activities/podderzhka-predprinimatelstva12/). На постоянной основе проводится обновление размещенных материалов.

Действует административный регламент муниципального образования Киреевский район по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ», утвержденный постановлением главы администрации муниципального образования Киреевский район от 05 сентября 2011 года № 958.

Информационные сессии с СМСП по оценке муниципального сайта проводятся Правительством Тульской области.

Исследование удовлетворенности СМСП работой администрации муниципального образования по развитию малого и среднего предпринимательства проводятся Правительством Тульской области.

В 2020 году было проведено 3 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Киреевский район, в том числе 19.02.2020 было проведено расширенное заседание Координационного совета при участии Головина Александра Юрьевича - уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области, Романова Вячеслава Михайловича – председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

С 22 ноября 2002 года на территории  района действует Муниципальный фонд местного развития Киреевского района Тульской области, основной задачей, которой является: реализация проектов развития малого и среднего  бизнеса, содействие созданию рабочих мест на малых  и средних предприятиях.

За 2020 год  было  выдано 5  целевых займов для развития бизнеса на общую сумму 15,0 миллионов рублей.

Максимальная сумма целевого займа установлена до 5 млн. рублей и сроком выдачи целевого займа до 3 лет.

Районный  открытый конкурс по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям в 2020 году не проводился в связи с пандемией коронавируса и сокращением расходов отдельных статей бюджета.

Пополнение фонда микрофинансовой деятельности муниципального фонда местного развития Киреевского района Тульской области, предназначенного для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020 году не производилось в связи с пандемией коронавируса и сокращением расходов отдельных статей бюджета.

Субсидирование затрат, связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях в 2020 году не производилось в связи с пандемией коронавируса и сокращением расходов отдельных статей бюджета.

Администрацией района ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. За 2020 год в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки включено 22 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе: информационную получили 18; имущественную -4 субъекта малого и среднего предпринимательства.

В   2020 году  государственным учреждением «Центр занятости город Киреевск» было организовано обучение 5 безработных граждан, изъявивших желание заниматься предпринимательской деятельностью и самозанятостью, которые получили услугу по программе «Организация самозанятости безработных граждан», из них  5 человек  открыли собственное дело. В отчетном периоде 5 человек получили финансовую помощь на развитие предпринимательства и на подготовку документов при регистрации в сумме 118,0 тыс.руб.

Муниципальный фонд  поддержки малого и среднего предпринимательства Киреевского района  Тульской области оказывает консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Всего за 2020 год поддержку получили  86 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,082.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

|  | 13. Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2022 годы» Объем финансирования мероприятий программы составил 768,43054 тыс. рублей или 70,2 % к плану, в том числе за счет средств местного бюджета 768,43054 тыс. рублей или 70,2% к плану. |
| --- | --- |

За 2020 год проведены следующие мероприятия:

Структурными подразделениями администрации м.о. Киреевский район постоянно проводится мониторинг социально-экономических и общественно-политических процессов в районе. В результате проведения которого проводится обобщение полученной информации и выводы и предложения представляются главе администрации м.о. Киреевский район.

Проведена 50 проверок антитеррористической защищенности объектов мест массового пребывания людей и объектов потенциальных террористических посягательств на территории района.

Проводятся встречи, совещания, заседания антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Киреевский район.

Состав антитеррористической комиссии утвержден постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 11.12.2018 № 1018.

Проведено 50 проверок антитеррористической защищенности объектов мест массового пребывания людей и объектов потенциальных террористических посягательств на территории района.

Проведена корректировка паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием населения.

Разработка паспортов антитеррористической  защищенности жизненно-важных объектов ЖКХ.

Контроль за поддержанием в надлежащем состоянии паспортов антитеррористической  защищенности объектов с массовым пребыванием людей независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы.

Проведение в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки, на постоянной основе инструктажей водителей, диспетчерского состава о соблюдении мер антитеррористической безопасности, обязательном осмотре салонов и багажных отсеков перед выездом транспорта на линию и по его возвращению на наличие посторонних предметов.

На объектах с массовым пребыванием людей информация о бдительности и действиях при обнаружении подозрительных предметов, оставленных без присмотра доводится через вывешенные  памятки.

Принято участие в командно-штабной тренировке по обеспечению устойчивого управления, организации и взаимодействии.

Проведено 50 проверок антитеррористической защищенности объектов мест массового пребывания людей и объектов потенциальных террористических посягательств на территории района.

В соответствии с планом-графиком ежемесячно проводится работа с руководителями объектов возможных террористических посягательств.

Проведены работы по установке системы видеонаблюдения в МКОУ «Киреевский центр образования № 3» (подразделение школы).

Разработаны 3-D модели в Липковской ООШ № 3.

Совместно с сотрудниками ОМВД России по Киреевскому району проводились встречи с молодежью по теме профилактика терроризма и экстремизма.

Проводились заседания рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений.

Проведение встреч, круглых столов с представителями конфессиональных и этнических организаций с участием членов антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Киреевский район, журналистов СМИ района по вопросам обеспечения толерантности на территории района.

Размещение на официальном сайте м.о Киреевский район  в сети Интернет материалов по вопросам предупреждения и пресечения террористических актов и экстремистских проявлений.

Информационные материалы на тему терроризма и экстремизма размещались в СМИ и на сайте.

Проведение мониторинга размещенных в СМИ материалов в сфере профилактики терроризма и экстремизма.

Соревнования «Школа безопасности» не проводились в 2020 году.

Обучение в области безопасности жизнедеятельности с неработающим населением проводится в соответствии с планом по обучению.

Информирование населения через средства массовой информации о мерах по безопасности жизнедеятельности осуществляется в газете «Маяк».

Два раза в год проводится проверка оповещения населения на случаи чрезвычайных ситуаций.

Смотр конкурс защитных сооружений ГО проведен, финансирование не требовалось.

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах проводились в соответствии с планом мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах муниципального образования Киреевский район на 2020 год.

Установленная зона рекреации закреплена за муниципальным  казённым  учреждением культуры «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования город Киреевск.

Подготовка к купальному сезону проводилась в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах на территории Тульской области.

Техническое освидетельствование мест организованного отдыха людей и водолазное обследование мест купания на пригодность к эксплуатации проводилось силами Главного управления МЧС России по Тульской области.

В связи с отсутствием финансирования средства обеспечение аварийно-спасательных формирований не производилось.

В связи с отсутствием финансирования средства индивидуальной защиты не закупались.

Тренировки проводились в соответствии с планом основных мероприятий муниципального образования Киреевский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2020 год.

Аттестация рабочего места работника режимно-секретного подразделения не проводилась.

В период с июля по август включительно реализован районный проект «Серпантин добра» по организации малых форм досуга детей и молодежи, как эффективного метода профилактической работы. В рамках проекта организованы, циклы мероприятий: по 2 -3 раза в неделю весь период «Мы за ЗОЖ» (зарядка в парке,  тренировки по ОФП на воркаут-площадке в парке),  «Молодежь против нарктотиков» (раздача листовок на площадях г. Киреевска, г. Липок), квесты, квизы, субботтики и т.д. На программные средства приобретен призовой материал.

Проведен районный конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» по номинациям: макет плаката, буклета, видеорилик. По результатам конкурса напечатан тираж листовок социальной направленности 8000 шт.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе на 2014-2022 годы»:

п. 1.1. В 2020 году проводилось профилактическое мероприятие операция «Оружие» по изъятию у граждан незаконно хранящегося у них оружия, взрывчатых веществ и материалов. По состоянию на 21.12.2020г. за период проведения операции оружие гражданами добровольно были сданы:

- 23 ед. гладкоствольного зарегистрированного оружия на сумму 46000 руб., (сдано 21 владельцем);

- 11 ед. оружия ограниченного поражения на сумму 11000 руб. (сдано 11 владельцами);

- 2 ед. охотничьего орудия с нарезным стволом на сумму 6000 руб. (сдано одним владельцем);

- 1 ед.газового оружия на сумму 500 руб. (сдано одним владельцем);

- 556 штук патронов разного калибра на сумму 4520 руб.

По результатам рассмотрения были выданы справки о размере вознаграждения за сданное оружие на сумму 68020 руб. 00 коп.

п. 1.2. Проводилась операция «Безопасный дом, подъезд, квартира».

Под охрану ОВО по Киреевскому району – филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тульской области взято 23 объекта 15 квартир и 4 места хранения личного имущества граждан.

п. 1.3. В 2020 году на территории Киреевского района организованы и проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с правонарушениями в сфере реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции, в том числе совместные проверки соблюдения действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции по совместному графику ОМВД России по Киреевскому району и администрации муниципального образования Киреевский район. По результатам проверки объектов розничной торговли в 2020 году выявлены факты незаконной продажи алкогольной продукции, снято с реализации 44 литра спиртосодержащей продукции на сумму 4000 рублей. В 2020 году выявлено правонарушений  при обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции всего 78 протоколов в том числе:

- при продаже суррогатов, спиртосодержащей жидкости, алкогольной продукции без лицензии- 30 протоколов, из них:

ст. 14.2 КоАП РФ – 30,

ст. 14.17.1 КоАП РФ - 0,

- за нарушение продажи алкогольной продукции (ст. 14.16 КоАП РФ) - 43, из них:

- ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ - 35,

- ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ – 8,

- в запрещенное время – 5.

На официальном сайте муниципального образования Киреевский район размещены нормативные правовые акты, связанные с розничной продажей алкогольной продукции в Тульской области. В целях профилактики алкоголизации подростковой среды проводится активная работа по выявлению фактов нарушения правил торговли алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.

За правонарушения, связанные с несовершеннолетними, на иных лиц по ч. 1, 2 ст. 6.10 КоАП РФ – 36 протоколов. Данные правонарушения являлись единичными. За всеми лицами, выявленными при вовлечении несовершеннолетних в употребление спиртных напитков установлен контроль.

Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу среди граждан по соблюдению ими общественного порядка и запрете распития, потребления алкогольной продукции в общественных местах, а также предпринимателям разъясняют об ответственности за нарушение правил торговли.

п. 1.4. К участию в охране общественного порядка активно привлекаются граждане (реализация закона Тульской области от 10.07.2014 года № 2152 ТО «О регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин на территории Тульской области» на территории поселения) через организацию деятельности 2 общественных объединений правоохранительной направленности г. Киреевск и г. Болохово, количество членов общественного объединения 29 человек. В 2020 году проведено 10 рейдов по охране общественного порядка, количество правонарушений, пресеченных членами общественного объединения - 1.

п. 1.5. По расходованию денежных средств в 2020 году было запланировано денежных средств -0,00 тыс. руб., израсходовано 0,00 тыс. руб.

п. 1.6. В 2020 году мероприятия не проводились.

п. 1.7. В 2020 году произведена установка видеонаблюдения в МКОУ «Киреевский центр образования № 3».

п. 1.8. В 2020 году произведена разработка 3-D модели в МКОУ «Липковская ООШ № 3».

п. 2.1. В 2020 году комплексные мероприятия операции «Участок» не проводились.

п. 2.2. В 2020 году проведение комплексных мероприятий «Быт» в целях снижения преступлений, совершаемых на бытовой почве не проводилось.

п. 2.3. Участковые уполномоченные полиции ежеквартально проводят отчёты перед населением на обслуживаемых административных участках, еженедельно проводят приём граждан, проживающих на обслуживаемых административных участках.

п. 3.1. С целью всестороннего учета, оказания своевременной помощи, активизации профилактической работы в районе создан единый банк данных о семьях группы риска, в которых проживают несовершеннолетние, о подростках, помещенных в различные социальные и медицинские учреждения, о подростках, совершивших правонарушения и преступления. О всех случаях выявления семей группы риска и подростков, склонных к совершению правонарушений, сотрудниками ПДН направляются сообщения во все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По итогам 2020 года в муниципальной базе данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, состоит 89 семей, в них детей 169. Муниципальная база данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, ведётся с помощью программного обеспечения АИС «Несовершеннолетние».

За 2020 год:

- выявлено 27 семей, в них 51ребенок,

- снято с учета 21 семей, в них 46 ребенка,

- проведено межведомственных рейдов в семьи, состоящие на учёте в муниципальной базе данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении – 69,

-  1527 семьям в них 875 детей, оказана  государственная помощь на сумму 709,92 тыс. руб.,

6166 граждан получили компенсацию на питание молочной кухни, в детском саду в школе в техникуме.

КДН и ЗП муниципального образования Киреевский район по каждой семье, включенной в муниципальную базу данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, разрабатывает план индивидуальной профилактической работы по устранению причин и условий, способствующих детской безнадзорности. Ответственными исполнителями планов реабилитации семей являются органы и учреждения муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в сроки, определенные планами реабилитации, предоставляют информацию о проделанной работе. Механизм взаимодействия между всеми службами отработан, а именно осуществляются совместные рейды в семьи, подростки привлекаются к участию в досуговых мероприятиях, проводятся беседы с подростками о надлежащем поведении, профилактические беседы с родителями об их ответственности за воспитание детей, о необходимости ведения здорового образа жизни, усиления контроля над поведением несовершеннолетних детей, контролируется распорядок дня, поведение в образовательном учреждении, оказывается помощь семье, в случае необходимости подросток направляется на консультацию к узким специалистам (психолог, врач-нарколог) или на реабилитацию в социально-реабилитационный Центр.

Анализ результатов деятельности исполнителей планов индивидуальной профилактической работы проводится ежеквартально. По результатам анализа принимаются следующие решения:

- исключить семью из муниципальной базы данных  несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,

- продолжить проведение индивидуальной профилактической работы.

В 2020 году 9 семьей, в них 28 детей, было установлено, что жизненная ситуация в семье нормализовалась и прекращено ведение с ними индивидуальной профилактической.

С целью активизации и совершенствования работы органов и учреждений муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в данном направлении на заседании КДН и ЗП муниципального образования Киреевский район рассматривались вопросы «Об организации социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, как эффективной мере профилактики социального сиротства», «О межведомственном взаимодействии органов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Киреевский район в организации и проведении работы по предупреждению детского и семейного неблагополучия, о мерах по его укреплению». По данным вопросам приняты решения, изложенные в постановлениях комиссии.

КДН и ЗП муниципального образования Киреевский район во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами принимает меры по нормализации условий для проживания несовершеннолетних, оказывая родителям всестороннюю помощь.

Так, в 2020 году было оказано содействие несовершеннолетним в:

- бытовом устройстве – 199 человек;

- трудовом устройстве – 0 человек;

- оформлении для обучения в образовательные учреждения – 102 человека;

- получении медицинской помощи – 99 человек;

- получении психологической помощи – 249 человека;

- помещении в реабилитационные учреждения – 24 человека;

- жизнеустройстве – 5 человек,

в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –  5 человек.

Подростки с «девиантным поведением», дети из семей, находящихся в социально опасном положении, привлекаются к участию в культурно-досуговой, учебно-творческой, спортивно-массовой работе. Организован досуг 71 несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципальной базе данных. Муниципальные библиотеки, обслуживающие читателей-детей и подростков, проводят самые разные информационные и просветительские мероприятия, на которые приглашаются несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП. Основная задача проводимых мероприятий – привитие молодому поколению умения противостоять влиянию социальных пороков и организация свободного времени подростков. Подростки, состоящие на учете, привлекаются к участию в культурно-досуговой, учебно-творческой, спортивно-массовой работе. В школах предлагается широкий диапазон дополнительного образования, учитывающий разнообразные интересы обучающихся. Сотрудниками ОПДН ОМВД России по Киреевскому району в 2020 году выявлено 3 факта неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями, сопряженными с жестоким обращением с несовершеннолетними, преступления, за которые предусмотрена уголовная ответственность по ст. 156 УК РФ. Данные родители состояли в муниципальной базе данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, по категории: родители, не исполняющие родительские обязанности. Выявлен факт оставления матерью ребенка в опасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ.

В целях предупреждения чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними 11 ноября 2020 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав с привлечением специалистов органов и учреждений системы социальной профилактики, и отделом надзорной деятельности по Киреевскому району Тульской области на территории м о Киреевский район осуществлен межведомственные выходы. Было посещено 7 семей, в которых проживает 17 детей. Со всеми родителями и подростками, в ходе выхода, проведены беседы профилактического характера. Особое внимание при проведении бесед с родителями уделено профилактике правонарушений в области пожарной безопасности. Каждой семье были вручены памятки по соблюдению правил пожарной безопасности, а также датчики автономных пожарных извещателей в количестве 14 штук.	Ежегодно составляются социальные паспорта образовательных учреждений, в которых отражаются сведения о семьях различной категории: неполные семьи, многодетные, находящиеся в социально опасном положении и другие, а также сведения о детях, проживающих в данных семьях.	Постоянно осуществляется работа по привлечению детей, состоящих на учете в службах системы профилактики правонарушений, к занятиям в системе дополнительного образования. В рамках реализации Концепции развития дополнительного образования детей проводятся мероприятия: вводятся в действие новые дополнительные общеразвивающие программы, которые имеют интегрированный характер по содержанию и формам обучения, введено персонифицированное финансирование учреждений доп. образования, с целью выявления и развития молодых талантов в МКУДО «Киреевский ДДТ» реализуется программа «Одаренные дети». 39,3 % объединений учреждений дополнительного образования работает на базе общеобразовательных учреждений, приближая место дополнительных занятий к месту жительства детей. В этих объединениях было занято около 42% от общего числа обучающихся в УДО. Услуги по дополнительному образованию детей получают 79,8 % детей в возрасте 5-18 лет в общей численности детей данной возрастной группы (9669 человек по данным Туластата).

Доля детей, состоящих на учете в службах профилактики безнадзорности и правонарушений, охваченных дополнительным образованием, составляет 79,2 %. Организована работа по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Ведется муниципальная база данных детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в котором отражается информации о детях в возрасте от 5 до 18 лет, подлежащих приему в 1 класс в наступающем и следующем за ним учебных годах, не имеющих основного общего образования и не обучающихся в нарушение закона, не получающих образование по состоянию здоровья.

Деятельность КДН и ЗП Киреевского района освещается в разделе с подразделами (новости КДН и ЗП, памятки, права и обязанности детей, памятки для специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, НПА муниципального уровня, отчеты, план работы КДН и ЗП, состав КДН и ЗП) на официальном сайте администрации муниципального образования Киреевский район (kireevsk.tularegion.ru), который заполняется по мере необходимости, но не реже одного 1 раза в неделю. В СМИ опубликовано более 100 статей, а именно 25 публикаций в газете «Маяк. Киреевский район» ГУ ТО «Издательское агентство «Регион 71», 41 публикация и материал на телевидении МБУК «Киреевский РКИЦ «Дедославль» на различные темы касающиеся профилактики безнадзорности несовершеннолетних, проведение летней оздоровительной кампании, антинаркотической тематики, защита несовершеннолетних от насилия, информирование о правах детей и обязанностях родителей, формирование здорового образа жизни, предупреждения бытового травматизма и несчастных случаев с детьми и так далее.

В ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 5» активно ведется работа по внедрению в практическую деятельность службы «Телефона горячей линии» на базе ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 5». Так в 2020 году за помощью, в том числе психологической обратилось всего 55 человек. Основными темами обращений стали такие, как конфликтные ситуации в семье, взаимоотношения со сверстниками, взаимоотношения подростков с окружающими детьми. Обратившимся гражданам в телефонном режиме даны психолого-педагогические консультации и рекомендации.

Семьям с детьми – инвалидами, оказываются социальные услуги на дому, за 2020 год услуги получили 10 детей-инвалидов, из 9 семей. В вацапе создана группа, где педагог консультирует семьи и размещает актуальную информацию. За 2020 год заключено 32 договора с семьями на оказание социальных услуг.

Большое внимание ситуации по правонарушениям в районе уделяется в эфире МКУК «Районный культурно-информационный центр «Дедославль» в рамках телерубрики «Актуально», где проходят беседы со специалистами разных отраслей. В МКУК «Районный культурно-информационный центр «Дедославль» в рубрике «Актуально» освещались тематические мероприятия и встречи со специалистами социальной сферы по данной проблеме, в районной газете «Маяк» размещаются материалы по проблемам борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних. В 2020 году вышел ряд материалов по профилактике безнадзорности: информационные сообщения о работе комиссии по профилактике правонарушений, сюжеты о защите детей от вредной информации, школе семейной жизни, молодёжном форуме и другие.

В каждом номере подростково-молодежной газеты «Родник» обязательно отводится место профилактике вредных привычек.

В 2020 лагеря и санатории Тульской области не принимали организованные группы детей летом из-за рисков распространения коронавируса.

В 2020 году дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, Киреевского района в ФКУ Алексинская ВК УФСИН России по Тульской области наказание не отбывали.

В 2014 году постановлением КДН и ЗП принята муниципальная модель общественного патронажа (наставничества) над семьями, находящимися в социально опасном положении. В 2015 году постановлением администрации муниципального образования Киреевский район утвержден порядок организации работы общественного патронажа (наставничества) над семьями, находящимися в социально опасном положении, проживающими на территории муниципального образования Киреевский район. На 31.12.2020 года в Киреевском районе осуществляли деятельность 17 общественных наставников. В течение 2020 года в рамках индивидуальной профилактической работы общественные наставники взаимодействовали с 57 несовершеннолетними из 28 семей, в том числе с 3 несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.  Снято с профилактического учета в связи с положительной динамикой 4 таких подростка из 2 семей.

Во всех 23 общеобразовательных учреждениях на территории муниципального образования Киреевский район созданы службы примирения (медиации), приняты локальные акты образовательных учреждений, регламентирующие работу служб школьной медиации.

В настоящее время в состав школьных служб примирения входит 77 взрослых, 65 учащихся. Количество специалистов, прошедших соответствующее обучение (подготовку по восстановительной медиации) – 49. За второе полугодие 2020 года в школьные службы примирения поступило 9 обращений (заявок), количество завершенных программ – 8.

п. 3.2. Во всех общеобразовательных организациях реализуются программы, методики, планы мероприятий, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, например, программа «Подросток и закон» по воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного поведения несовершеннолетних – МКОУ «Киреевский центр образования № 2»; «Профилактика правонарушений и социализация несовершеннолетних» – МКОУ «Болоховский центр образования № 2»; программа, направленная на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних «Все грани успеха» - МКОУ «Большекалмыкская СОШ»; «Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних через здоровый образ жизни» - МКОУ «Бородинская СОШ»; Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»  - МКОУ «Киреевский центр образования № 4»; программа  «Подросток и закон»  - МКОУ «Красноярский центр образования»; программа профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «Дороги, которые мы выбираем» - МКОУ «Киреевский центр образования № 3»; «Школа – территория безопасности» - МКОУ «Липковский центр образования № 1» и т.д. На совещаниях руководителей образовательных организаций рассматриваются вопросы профилактики правонарушений; для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов образовательных учреждений ежеквартально проводятся обучающие семинары; в образовательных организациях осуществляют деятельность советы профилактики, проводятся консультации для родителей по вопросам профилактической коррекционной работы.

В 2019/2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации на базе ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной подготовки работников образования» 5 человек по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Регулярно проводятся рабочие встречи представителей ОМВД России по Киреевскому району и комитета по образованию по вопросам формирования законопослушного поведения обучающихся, профилактике суицидов и другим вопросам. Образовательные организации при проведении профилактической работы тесно сотрудничают с ОМВД России по Киреевскому району, КДН и ЗП мо Киреевский район, ОСЗН Киреевского района, комитетом культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район, АНО «Сила жизни», ВПОО «Герат» и др. С 17.08.2020 по 28.08.2020 были организованы онлайн-лагеря на базе МКУДО «Киреевский ДДТ», МКОУ «Болоховская ООШ №2», МКОУ «Липковская СОШ №2», МКОУ «Шварцевский центр образования», МКОУ «Бородинская СОШ», МКОУ «Октябрьский центр образования». На сайтах образовательных организаций в разделах «Лагерь-онлайн» публиковались онлайн-мероприятия.

Таким образом, охвачены организованными формами отдыха в летний период все обучающиеся - 5875 человек, в том числе 156 обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений муниципального образования Киреевский район.

Приоритетным являлось вовлечение в данный вид отдыха ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

Традиционно при лагерях дневного пребывания функционировали  трудовые отряды старшеклассников, в которых были заняты 170 человек.

Работа по профилактике правонарушений в молодежной среде является приоритетным направлением деятельности учреждений социальной сферы. Подростки, состоящие на учете, привлекаются к участию в культурно-досуговой, учебно-творческой, спортивно-массовой работе. В школах предлагается широкий диапазон дополнительного образования, учитывающий разнообразные интересы обучающихся.

ГУ Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 5» оказывает социальную помощь и поддержку несовершеннолетним и их семьям, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. В зависимости от степени выраженности социальной дезадаптации в учреждении реализуются различные виды сопровождения семьи: от разовой консультации по вопросам социально-психологического, социально-педагогического и социально-правового характера до предоставления социальных услуг на основе заключения договора.

В течение 2020 года специалистами учреждения проводилась работа по предупреждению детской беспризорности и безнадзорности, по профилактике преступлений и иных правонарушений,                                которая включала в себя:

- индивидуальные и групповые консультации с несовершеннолетними и их родителями по социальным, правовым, медицинским и другим вопросам по воспитанию детей;

- профилактические беседы, при патронажных выходах в семьи, направленные на предупреждение жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних;

- ежемесячное проведение групповых занятий, индивидуальных профилактических бесед со студентами  ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум», отделение г. Липки по профилактике жестокого обращения, правонарушений;

- согласно плану мероприятий, проведение классных часов с учащимися старших классов МКОУ «Киреевский центр образования №4»;

- распространение брошюр и информационных листовок среди населения о деятельности учреждения, по предупреждению жестокого обращения в семье, по профилактике правонарушений.

С целью раннего выявления неблагополучных семей Центр активно сотрудничает с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города и района. В практику работы прочно вошли межведомственные рейды, проводимые совместно с органами опеки, КДН и ЗП, УСЗН, ОПДН ОМВД России по Киреевскому  району.

п. 3.3. В образовательных учреждениях района ведётся систематическая работа по формированию конструктивных межэтнических отношений и профилактике экстремизма. Целью данной работы является создание условий для формирования высоконравственного, ответственного гражданина и патриота России, организация антитеррористической пропаганды в школе, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

В процессе многоплановой внеурочной работы обеспечивается развитие общекультурных интересов школьников, решаются задачи нравственного воспитания. Ведётся систематическая профилактическая работа с учащимися школ, родителями и педагогическими коллективами. Большое внимание уделяется просветительской работе по профилактике экстремистской деятельности в форме классных часов, тренингов, патриотических общешкольных мероприятий, бесед, круглых столов, спортивных мероприятий.

На территории муниципального образования Киреевский район молодёжных неформальных групп не выявлено. Экстремистски настроенных граждан и организаций также не выявлено.

п. 3.4. Скоординированная работа всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  муниципального образования Киреевский район позволила успешно отработать все направления региональных профилактических операций «Подросток» и «Внимание, Дети!», все детские учреждения Киреевского района приняли активное участие в проведении региональных профилактических операций, итоги подведены. Вопросы правового образования постоянно изучаются в урочной деятельности на уроках обществознания, права. Во внеурочной деятельности данная работа организуется через профилактическую работу, деятельность социально-психологических служб,  организацию и контроль досуговой деятельности обучающихся, информационно-просветительскую работу с родителями.

В целях повышения правовой грамотности учащихся и формирования активной гражданской позиции у несовершеннолетних в ОУ ежегодно проводятся  акции «День правовых знаний», «Подросток и закон». В школах, учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования проведены конкурсы рисунков, посвященные ведению здорового образа жизни, изучению правил дорожного движения, безопасного поведения в быту, оформлены буклеты, посвященные правилам безопасного поведения. В общеобразовательных организациях разработаны и реализуются программы гражданско-правовой направленности, одной из задач которой является усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений, преступлений и асоциального поведения школьников. Организована работа кружков правовой направленности «Молодежь и право», беседы на тему «Правонарушения, знай, что это наказуемо», «Как попадают в преступную группу?», «Я и закон», «Правовая оценка современных неформальных молодежных движений», «От безответственности до преступления один шаг», «Знать и соблюдать законы – долг каждого гражданина» Обсуждались меры предосторожности и правила безопасного поведения в быту и общественных местах. В начале учебного года для подростков была проведена беседа «Угроза терроризма». В школах оформлены стенды «Безопасность на улицах и дорогах», «Школа дорожной безопасности», «Терроризм - угроза обществу», «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Не допустить беды»,  «Спорт – это жизнь», «Профилактика правонарушений. Это необходимо знать каждому» и другие. В рамках этой акции организуются  мероприятия с использованием различных форм: классные часы «Разъяснение уголовного и административного кодекса», «Закон и подросток», круглые столы «Подросток: права, обязанности, ответственность перед законом», беседы «Административная и уголовная ответственность», «Занятие в Школе правовых знаний», «Правовое воспитание молодёжи» «Разъяснение законодательства в сфере охраны общественного правопорядка»,  «Правила поведения учащихся в школе», «Мои права и обязанности», «Твои права, ученик», «Что я знаю о праве?», «Имею право, выполняю обязанности», «Закон и ответственность», «Обязанности и ответственность гражданина», «Избирательное право гражданина», «Правовое воспитание подростков», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Право, правопорядок и законность», практические занятия, анкетирование «Знаю ли я свои права?», выступление  агитбригад «Уважай закон с детства», работа кинолекториев, встречи с работниками правоохранительных органов, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В 2020 году проводились районные спортивные мероприятия на базе МКУДО «Киреевская ДЮСШ», направленные на формирование здорового образа жизни: открытые турниры по самбо, по хоккею «Золотая шайба», по волейболу, по лыжным гонкам, по карате, по лыжероллерам, по легкой атлетике, по рукопашному бою. Также учащиеся принимали участие в региональных, Всероссийских и международных спортивных состязаниях. Освещая данную тематику, в ОУ выпускаются информационные бюллетени, оформляются уголки правовых знаний, в школьных библиотеках организовываются тематические выставки.

п. 3.5. . Проведение проверок организаций и фирм, использующих иностранных граждан в качестве рабочей силы, с целью выявления мигрантов и каналов незаконной миграции.

Миграционная ситуация в Киреевском районе Тульской области за текущий период 2020 года характеризуется значительным снижением прибывающих иностранных граждан. За 12 месяцев 2020 года в подразделении поставлено на миграционный учет 5321 иностранных граждан, (АППГ – 6467), что на 18% меньше, чем в 2019 году. Снято с миграционного учета – 5560 иностранных граждан  (АППГ – 6370), что на 13% меньше по сравнению с прошлым годом.

В соответствии с гражданской принадлежностью преобладает количество граждан, прибывших из Узбекистана, Украины, Таджикистана,  Армении,  Молдовы, Азербайджана.

В соответствии с заявленными целями въезда:

за 12 месяцев 2020 оформлено 70 разрешений на временное проживание (АППГ- 163), что меньше на 57%; видов на жительство  -167 (АППГ - 74), что больше АППГ на 125%.  Всего по разрешению на временное проживание и виду на жительство на территории района проживают - 537 (АППГ - 708) иностранных граждан и ЛБГ, что меньше АППГ на 24%.  В основном, это иностранные граждане из Украины, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы.

В ходе применения законодательства о гражданстве Российской Федерации за 12 месяцев 2020 года приобрели гражданство Российской Федерации – 212 (АППГ – 323) человек, что на 34% меньше по сравнению с прошлым годом.

На 01.01.2021 года на территории Киреевского района  зарегистрировано 7 работодателей, привлекающих 253 иностранных граждан. Распределение по отраслям экономики: промышленность: ( ООО «Догрулар», ООО «Болоховский завод металлоконструкций», ООО «Липковский кирпич», Болоховский кирпичный завод, Киреевский ветсанутильзавод); сельское хозяйство  (ЗАО «Заря»); ООО «Киреевский молочный завод».

Проведены профилактические мероприятия по противодействию незаконной миграции. Проведено 420 проверок, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом, из них 327 совместно с органами внутренних дел, с заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти – 2;

- в сфере строительства - 7;

- промышленных предприятий – 7;

- торговых объектов – 15;

- сельскохозяйственных предприятий – 5;

- проведено – 363 отработок жилого сектора;

Иные объекты – 23.

Выявлены административные правонарушения, предусмотренные                      ст. 18.8 КоАП РФ – 59, ст. 18.15 КоАП РФ - 29.

п. 3.6. В рамках проведения операции «Участок» и «Быт» привлекались к активному участию председатели КТОС г. Киреевска, г. Болохово.

п. 3.7. В 2020 году мероприятий не проходило.

п. 3.8.  Под административный надзор по формальным признакам подпадало 119 человек, состоит на административном надзоре – 96 человек, из них поднадзорные, совершившие преступление против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего – 5 человек; совершившие преступление в условиях опасного рецидива – 46; 24 человека находятся под надзором в обязательном порядке; 16 лиц попадают под действия надзора по формальным признакам, 5 поднадзорных признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания.

Поднадзорные в розыске – 4.

ОМВД России по Киреевскому району принимает действенные меры, направленные на активизацию работы всех служб ОМВД по профилактике и предупреждению преступлений, выявлению превентивных составов преступлений. В отношении поднадзорных лиц в 2020 году составлено 744 административных протокола, из них 237 протокола об административных правонарушениях за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную нравственность, 482 протокола не несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.

Направлено в суд заявлений на установление административного надзора в отчетном периоде – 22, направлено заявлений на установление дополнительных ограничений – 30, на продление срока административного надзора – 1.

Поднадзорных лиц, совершивших преступления – 23. Выявлено преступлений превентивной направленности, совершенных поднадзорными лицами 3. Выявлено преступлений по ст. 314.1 УК РФ – 19.

п. 3.9 В 2020году мероприятий не проходило.

п. 3.10. В   2020 году на учете в ГУ ТО «ЦЗН г. Киреевска» зарегистрированных данной категории нет.

п. 3.11. В 2020 году:

- оказана  государственная помощь 1527 семьи, в них 875 детей, на общую сумму 709,92 руб., их них:

- 578 получателей ежемесячного детского пособия,

- 6166 получателя компенсаций на питание молочной кухни, в детском саду, в школе, техникуме,

- 96 получателя единовременного пособия при рождении ребенка,

- 73 ребенка являются получателями социального пособия,

- 482 беременная женщина, срок которых составляет не менее 25 недель, получили единовременное пособие,

- 286 получателя ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет,

- 1194 получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 - х лет,

- 793 многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату на содержание и воспитание ребенка в многодетной семье в размере 2036,93 руб. на каждого ребенка,

- 3  малоимущие многодетные семьи получили единовременную денежную выплату на приобретение жилья в сумме 8902,42 тыс. рублей,

- 97 многодетных семей подали заявления о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка,

- 11 многодетных граждан получили бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства,

- 5 многодетных гражданина получил бесплатно в собственность земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства,

- 253 семей получают ежемесячную денежную выплату на ребенка в размере, установленной в Тульской области величины прожиточного минимума для детей в возрасте до достижения каждым ребенком возраста трех лет, сумма выплат составила 11098 руб.

- 127 семей обратились за справками на получение областного (семейного) капитала, выдано 124 справки, реализовали свое право 100 семей, сумма выплат  составила 5301,27 тыс. руб.

-  324 семьям, где родился второй и последующие дети, обратились за справками на получение районного материнского (семейного) капитала, размер которого составляет 11078,29 руб.,

-  209 семей реализовали право на районный материнский (семейный) капитал на компенсацию оплаты за коммунальные услуги, компенсацию на оплату детского сада, сумма выплат составила 2412,44.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,9791.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,687 (низкий уровень эффективности).

|  | 14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район» Объем финансирования составил 68380,2 тыс. рублей или 99,2 % к плану, в том числе за счет средств: областного бюджета 17347,1 тыс. рублей или 99,9 % к плану; местного бюджета 50928,1 тыс. рублей или 98,9 % к плану; бюджетов поселений Киреевского района 105,0 тыс. рублей или 100 % к плану. |
| --- | --- |

Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Киреевский район  осуществлялось с помощью реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район».

Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально- экономического развития муниципального образования Киреевский район; повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, в том числе путём внедрения «Бюджета для граждан»; совершенствование внутреннего финансового контроля бюджетных средств муниципального образования Киреевский район; обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселений Киреевского района; эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования Киреевский район и его оптимизация; создание условий для повышения эффективности деятельности финансового органа.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,937.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,929 (высокий уровень эффективности).

|  | 15. Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Киреевского района на 2019-2025 годы» Объем финансирования составил 32987,18 тыс. рублей или 87,4 % к плану. |
| --- | --- |

- Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры  в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области осуществлялась с помощью муниципальной программы  «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Киреевского района». Основная цель программы – Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Киреевского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения. План мероприятий на 2020 год  не реализован  в полной степени, в связи с непредвиденными обстоятельствами при выполнении работ на объектах.

В рамках реализации мероприятий программы в 2020 году было осуществлено:

-     Ремонт оборудования насосных и ремонт водопроводных сетей в г. Болохово;

- Ремонт насосных станций и водопроводной сети в г. Болохово Киреевского района Тульской области;

- Замена участка ветхих водопроводных сетей по объекту: г. Липки водозабор «Северный» Киреевского района;

- Ремонт водопровода и замена водонапорной башни в пос. Прогресс, Киреевский район, Тульская область;

- Строительство сетей и сооружений водопровода в д. Марьино;

- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей и сооружений водопровода в д. Марьино»;

- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство станции водоподготовки с реконструкцией системы водоснабжения пос. Октябрьский»;

- Техническое перевооружение станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод типа "БиОКС-1200" в п. Бородинский;

- Ремонт сетей теплоснабжения в п. Шварцевский Киреевского района (участок от котельной БМК-112 от д.6 до д.8 и до д.10, от д.6 до д/сада ул. Менделеева);

- Демонтаж и монтаж насосов в КНС и воздуходувок на очистных сооружениях п. Бородинском Киреевского района, Тульской области;

- Замена наружных сетей канализации по адресу: г.Болохово, Тульской области Киреевский район по ул. Привокзальная № 64 в сторону  от ж.д. путей до КК №19;

- Ремонт канализации расположенной в Парковой зоне г.Липки от территории ГПОУ ТО БМТ до ул. Трудовая Киреевского района Тульской области.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,925.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,809 (запланированный уровень эффективности).

|  | 16. Муниципальная программа «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017 - 2023 годы» В 2020 году финансирование программы не осуществлялось. |
| --- | --- |

Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район осуществляется с помощью муниципальной программы «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017-2023 годы».

Основная цель муниципальной  программы: повышение эффективности охраны земель на территории Киреевского района в том числе:

- сохранение почв и их плодородия;

- защита земель от водной и ветровой эрозии, подтопление, заболачивания, уплотнение, загрязнение радиоактивными и химическими веществами, захламление отходами производства и потребления, в том числе  биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате, которых происходит деградация земель;

- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями;

- ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламление земель;

- сохранение достигнутого уровня мелиорации;

- рекультивация нарушенных земель, восстановление плодородия почв, своевременного вовлечения земель в оборот;

- сохранение плодородия почв и их использование при проведении работ, связанных с нарушением земель.

Основные задачи Программы: обеспечение организации использования и охраны земель; рациональное использование земель; оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; сохранение и восстановление земельных насаждений, почв.

За 2020 год проведены следующие мероприятия:

- Свалок мусора на сельскохозяйственных угодьях не выявлялось.

- Осуществляется постоянный контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования по целевому назначению.

- Осуществляется постоянный контроль за своевременной уплатой арендной платы за использование земельных участков.

- Осуществлялся контроль за организацией противопожарных мероприятий на сельскохозяйственных землях. Финансирование на противопожарные мероприятия не требовалось.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,0.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

|  | 17. Муниципальная программа «Доступная среда на 2018-2022 годы» Объем финансирования мероприятий программы составил 40,0 тыс. рублей или 100 % к плану, в том числе за счет средств местного бюджета 40,0 тыс. рублей или 100 % к плану. |
| --- | --- |

Проведение мероприятий, направленных на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья, улучшение их социального положения и качества жизни, создание безбарьерной или доступной среды жизнедеятельности является важной задачей органов местного самоуправления Киреевского района.

Реализация муниципальной программы «Доступная среда на 2018-2022 годы» направлена на обеспечение доступа инвалидов, иных маломобильных групп населения наравне с другими гражданами к объектам социальной инфраструктуры, выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих их доступности. В данном контексте приоритетное значение имеют учреждения социальной сферы Киреевского района, как наиболее востребованные для посещения различными категориями населения.

В 2020  году в учреждениях культуры и спорта проведены досуговые и спортивные мероприятия для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья с соблюдением дополнительных мер, обусловленных введением режима повышенной готовности на территории Тульской области. Для проведения таких мероприятий приобретены рециркуляторы бактерицидные. В течение 2020 года в общей сложности 21% инвалидов (от общего числа инвалидов) принимали участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, концертных программах и т.п.

Общий объем финансирования программы на 2020 год в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.09.2017 № 717 «Доступная среда на 2018-2022 годы» (с последующими изменениями) составляет 40,0 тыс. руб.  Общий объем фактически произведенных в 2020 г. расходов составляет 40,0 тыс. руб. Денежные средства были направлены на проведение районных досуговых и спортивных мероприятий для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья. Исполнение программы – 100%.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,081.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,081 (высокий уровень эффективности).

|  | 18. Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Киреевском районе» Финансирование муниципальной программы в 2020 году не осуществлялось. |
| --- | --- |

Разработка Программы обусловлена необходимостью:

- улучшения качества жизни многодетных семей;

- обеспечения возможности строительства жилья многодетными семьями.

С 2020 по 2025 год районом планируется обеспечить коммунальной инфраструктурой 121 земельный участок, выделенные для  многодетных семей для индивидуального жилищного строительства в установленном порядке.

Программа направлена на решение проблемы в сфере жилищного строительства на территории Киреевского района - обеспеченность земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для улучшения жилищных условий, инженерной и дорожной инфраструктурой.

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению территорий для индивидуального жилищного строительства инженерной и дорожной инфраструктурой.

Реализация Программы направлена на развитие малоэтажного жилищного строительства, осуществляемого многодетными семьями на территории Киреевского района, и исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем многодетных.

В процессе реализации Программы ожидается рост социальной эффективности, обусловленный увеличением количества земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой, для индивидуального жилищного строительства многодетными семьями.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2020 год

Результаты оценки эффективности

| № п/п | Наименование программы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доступная среда на 2018-2022 годы | 1,081 | 1,081 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 2 | - Комплексная борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Киреевский район на 2019-2023 годы | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 3 | Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2018-2025 годы | 1,169 | 0,988 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 3.1 | Подпрограмма «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район» | 1,169 | 1,169 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3.2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2018-2025 годы» | 1,169 | 1,05 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3.3 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район» | 1,169 | 0,985 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3.4 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования Киреевский район на 2018-2025 годы» | 1,169 | - | - |
| 4 | Развитие образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы | 1,0121 | 0,975 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 4.1 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы» | 1,0121 | 0,983 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.2 | Подпрограмма «Развитие начального, основного и среднего общего образования в Киреевском районе на 2019-2023годы» | 1,0121 | 0,974 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.3 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальной системой образования Киреевского района на 2019-2023 годы» | 1,0121 | 0,96 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.4 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Киреевском районе на 2019-2023 годы» | 1,0121 | 0,929 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5 | Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2019-2023 годы | 0,963 | 0,963 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 5.1 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0,963 | 0,963 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.2 | Подпрограмма «Содействие развитию дополнительного образования (2019-2023 годы)» | 0,963 | 0,963 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.3 | Подпрограмма «Содействие развитию спорта (2019-2023 годы)» | 0,963 | 0,963 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.4 | Подпрограмма «Содействие развитию молодежной политики (2019-2023 годы)» | 0,963 | 0,963 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.5 | Подпрограмма «Содействие развитию культуры (2019-2023 годы)» | 0,963 | 0,963 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 6 | Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район | 0,937 | 0,929 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 6.1 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район» | 1,001 | 0,999 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 6.2 | - Подпрограмма «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» | 0,667 | 0,665 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 7 | Обеспечение доступным и комфортным жильём населения муниципального образования Киреевский район Тульской области | 0,93 | 0,913 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 7.1 | Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области» | 0,93 | 0,93 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 7.2 | Подпрограмма «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области» | 0,93 | 0,93 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 7.3 | Подпрограмма «Газификация населенных пунктов в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области» | 0,93 | 0,742 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 7.4 | Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования Киреевский район Тульской области» | 0,93 | - | - |
| 8 | Районный материнский (семейный) капитал на 2020-2025 годы | 0,974 | 0,909 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 9 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2018 - 2025 годы | 1,0 | 0,884 | Запланированный уровень эффективности реализации программы |
| 10 | Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Киреевского района на 2019-2025 годы | 0,925 | 0,809 | Запланированный уровень эффективности реализации программы |
| 11 | Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2021 годы и на период до 2024 года | 0,8 | 0,8 | Запланированный уровень эффективности реализации программы |
| 11.1 | Подпрограмма «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности» | 0,8 | 0,8 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 11.2 | Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий» | 0,8 | - | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 11.3 | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в сельской местности» | 0,8 | - | - |
| 11.4 | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | 0,8 | - | - |
| 11.5 | Подпрограмма «Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов» | 0,8 | - | - |
| 11.6 | Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов социальной сферы» | 0,8 | - | - |
| 11.7 | Подпрограмма «Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности» | 0,8 | - | - |
| 12 | - Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2022 годы | 0,9791 | 0,687 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 12.1 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе на 2014-2022 годы» | 1,152 | 1,152 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 12.2 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Киреевском районе на 2014-2022 годы» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 12.3 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2022 годы» | 0,862 | 0,854 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 12.4 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2022 годы» | 0,9696 | 0,469 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 13 | - Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2024 годы | 1,082 | - | - |
| 14 | Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Киреевском районе | 1,0 | - | - |
| 15 | Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2024 годов | 0,92 | - | - |
| 16 | - Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы | 0,787 | - | - |
| 16.1 | - Подпрограмма «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде» | 0,787 | - | - |
| 16.2 | Подпрограмма «Энергоэффективность в социальной сфере» | 0,787 | - | - |
| 16.3 | - Подпрограмма «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве» | 0,787 | - | - |
| 17 | Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2024 годы | 0,55 | - | - |
| 17.1 | Подпрограмма «Развитие Территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Киреевский район на 2014 – 2024 годы» | 0,675 | - | - |
| 17.2 | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Киреевский район на 2014 – 2024 годы» | 0,343 | - | - |
| 18 | Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017 - 2023 годы | 0,0 | - | - |

Выводы: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год:

- Из 18 муниципальных программ 8 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы (44,4 %).

- 3 муниципальных программы имеют запланированный уровень эффективности реализации программы (16,7 %).

- 1 муниципальная программа имеет низкий уровень эффективности реализации программы (5,6 %).

- По 6 программам уровень эффективности реализации программы рассчитать не представляется возможным по причине отсутствия финансирования.

Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Киреевского района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур.

Учитывая вышеизложенное, координаторам муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать и вносить изменения в муниципальные программы в соответствии  с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район  от 19 сентября 2013 года № 756 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район»;

- своевременно осуществлять подачу заявок в соответствующие Министерства с целью получения софинансирования реализации мероприятий муниципальных программ;

-  активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.

| Консультант отдела экономического развития | Н.В.Кирова |
| --- | --- |