АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

Сводный отчет

об эффективности   реализации

муниципальных программ

муниципального образования г.Киреевск

в 2017 году

Киреевск – 2018

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования г. Киреевск в 2017 году | 4 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта (2014 - 2018 годы) муниципального образования г. Киреевск Киреевского района» | 4 |
|  | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы» | 4 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы» | 5 |
|  | Оценка эффективности | 6 |
|  | Заключение | 7 |

Общие сведения

Россия находится в периоде, когда основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость расширения практики использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной  политики.

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования г.Киреевск программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Киреевск проведена в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 19.09.2013 № 756, на основании данных Финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район, отчетов координаторов муниципальных программ за отчетный период.

В 2017 году в  муниципальном образовании город Киреевск действовали следующие муниципальные программы:

- Развитие культуры и спорта  (2014 - 2018 годы) муниципального образования г. Киреевск Киреевского района

- Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы

- Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы

Координаторами муниципальных программ являются структурные  подразделения администрации муниципального образования Киреевский район.

Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования город Киреевский район в 2017 году:

| 1. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта (2014 - 2018 годы) муниципального образования г. Киреевск Киреевского района» Объем финансирования составил 30513,1 тыс. рублей или 131,2 % к плану. |  |
| --- | --- |

Мероприятиями программы предусмотрены:

- обеспечение деятельности Киреевского городского Дома культуры;

- обеспечение деятельности МБУК «Киреевский городской парк культуры и отдыха»;

- обеспечение деятельности МБУ «Киреевский физкультурно-оздоровительный комплекс».

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,312 (высокий уровень эффективности).

|  | 3. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы» Объем финансирования составил 373,2 тыс. рублей или 116,6 % к плану. |
| --- | --- |

Были проведены следующие мероприятия:

1. Приобретение дорожных знаков и краски для нанесения дорожной разметки.

2. Организация и обслуживание пешеходных переходов оборудованных по национальным стандартам.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,102.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,119 (низкий уровень эффективности).

| 3. Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы» Объем финансирования составил 4483,8 тыс. рублей или 163 % к плану. |  |
| --- | --- |

- Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных дворов  в муниципальном образовании Киреевский район осуществлялась с помощью муниципальной программы  «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы». Основная цель программы - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, обеспечение сельских населённых пунктов круглогодичной связью с дорогами общего пользования. План мероприятий на 2017 год  не реализован в полной степени, в связи с недопоступлением  отчислений от акцизов из бюджета Субъекта РФ.

- В 2017 году исполнены мероприятий программы:

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Реализация мероприятий по программе «Народный бюджет»;

- Составление и утверждение сметной документации на ремонт дорог;

- Выполнение работ по техническому надзору за проведением ремонта дорог и диагностика автодорог;

- Содержание автомобильных дорог в м.о. г.Киреевск.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,656.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,07 (высокий уровень эффективности).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2017 год

Результаты оценки эффективности

| № п/п | Наименование программы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Развитие культуры и спорта (2014 - 2018 годы) муниципального образования г. Киреевск Киреевского района | 1,0 | 1,312 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | 1,0 | 1,364 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.2 | Подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел в г. Киреевске» | 1,0 | 1,29 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.3 | Подпрограмма «Развитие городского парка культуры и отдыха г. Киреевска» | 1,0 | 1,255 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 2 | Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы | 0,656 | 1,07 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 2.1 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района» | 0,656 | 1,335 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 2.2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района» | 0,656 | 0,656 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3 | Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы | 0,102 | 0,119 | Низкий уровень эффективности реализации программы |

Выводы: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год:

- Из 3 муниципальных программ 2 программы имеют высокий уровень эффективности реализации программы (66,7 %).

- 1 муниципальная программа имеет низкий уровень эффективности реализации программы (33,3 %).

Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

Координатору муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы»  рекомендовано проанализировать фактические значения показателей, характеризующие результативность и эффективность муниципальной программы за последние 5 лет и скорректировать плановые значения показателей результативности программы на 2018-2026 гг. в соответствии с результатами проведенного анализа.

| Консультант отдела экономического развития | Н.В.Кирова |
| --- | --- |