АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

Сводный отчет

об эффективности   реализации

муниципальных программ

в 2015 году

Киреевск – 2016

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие сведения | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования Киреевский район в 2015 году | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры (2014-2018 годы)» | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2018 годы» | 12 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2020 годы» | 13 |
|  | Муниципальная программа «Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы» | 16 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2020 годы» | 17 |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 18 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы» | 19 |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 20 |
|  | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 20 |
|  | Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2020 годов» | 21 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2020 годы» | 22 |
|  | Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 26 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район» | 30 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы» | 30 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2015 - 2020 годы» | 32 |
|  | Оценка эффективности | 32 |
|  | Заключение | 40 |

Общие сведения

Россия находится в периоде, когда основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость расширения практики использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной  политики.

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Киреевский район программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Киреевский район проведена в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 19.09.2013 № 756, на основании данных Финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район, отчетов координаторов муниципальных программ за отчетный период.

В 2015 году в  муниципальном образовании Киреевский район действовали следующие муниципальные программы:

- Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы

- Развитие культуры (2014-2018 годы)

- Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2018 годы

- Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2020 годы

- Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2020 годы

- Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

- Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы

- Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы

- Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы

- Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2020 годов

- Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2020 годы

- Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы

- Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район

- Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы

- Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2015 - 2020 годы.

Координаторами муниципальных программ являются структурные  подразделения администрации муниципального образования Киреевский район.

Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования Киреевский район в 2015 году:

|  | 1. Муниципальная программа «Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» Объем финансирования составил 657190,1 тыс. рублей или 98,3 % к плану, в том числе за счет средств: областного бюджета 490473,35 тыс. рублей или 99,2 % к плану; местного бюджета 166716,75 тыс. рублей или 95,9 % к плану. |
| --- | --- |

За 2015 год проведены следующие мероприятия:

1) Вследствие сложной демографической ситуации на протяжении длительного времени в муниципальном  образовании Киреевский район проводится работа по оптимизации сети образовательных учреждений.

В план оптимизации были включены мероприятия по оптимизации образовательных организаций: ликвидация 1 малокомплектной школы - МКОУ «Майская ООШ»,  присоединение 2 дошкольных учреждений к двум другим - присоединение МКДОУ «Киреевский д/с «Уголёк» к МКДОУ «Киреевский д/с «Ромашка», присоединение МКДОУ «Киреевский д/с «Колокольчик» к МКДОУ «Киреевский д/с «Светлячок», а также создание 12 образовательных комплексов (центров образования) на базе 25 юридических лиц – 13 школ и 12 детских садов.Данная работа завершена согласно плану.

В муниципальном образовании Киреевский район по состоянию на декабрь 2015 г. функционировало 40 учреждений: 23 общеобразовательных учреждений (7 – средние общеобразовательные школы, 4 – основные общеобразовательные школы, центров образования - 12), 13 дошкольных образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования детей.

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является размер родительской платы за присмотр и уход. Поддерживается приемлемый для большинства семей уровень родительской платы, который складывается из следующих компонентов: 60 рублей в день на организацию питания и 425 рублей  (212,5 для детей из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; из семей участников боевых действий) в месяц на создание условий по присмотру уходу за ребёнком, хозяйственно-бытового обслуживания ребёнка, обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня.  Не взимается родительская плата с родителей (законных представителей), имеющих детей-инвалидов; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего учащихся в 2015 г. ОУ – 5768 чел., воспитанников в МДОУ – 2346 чел., обучающихся в МКУДО  - 2914 чел.

Всего в отрасли в  2015 г. работает  1829 человек. В настоящее время педагогический корпус муниципального образования Киреевский район насчитывает  840 человек. Высшее профессиональное образование имеют 66  % педагогов.   Всего имеют квалификационную категорию 71 % педагогов, из них высшую – 38 %, первую – 24,744 %.

Финансирование МДОУ с 01.01.2014 производится из средств областного бюджета на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования, муниципального бюджета на содержание зданий учреждений и их территорий и внебюджетных средств (родительская плата за присмотр и уход за  ребёнка в МДОУ).

Условия обучения в МДОУ: в типовых зданиях функционирует  8 МДОУ (61,5%); в приспособленных – 5 МДОУ. Централизованное отопление имеет 21 здание,  в которых расположены МДОУ (77,8%), автономное – 7 (в том числе: электрическое – 2 здания, газовое – 4, угольная котельная – 1). Централизованная канализация –  в 24 зданиях  для дошкольников   (85,7%); выгребные ямы – 4 МДОУ. Все МДОУ обеспечены горячим водоснабжением (в том числе: имеют централизованное – 2 МДОУ; бойлерную – 3 МДОУ; в остальных учреждениях установлены водонагревательные баки). Все МДОУ имеют пищеблоки, соответствующие санитарным нормативам. Во  всех МДОУ оборудованы медицинские блоки либо кабинеты (медицинские блоки, состоящие из 2 и более комнат). 18 медицинских блоков имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Муниципальные общеобразовательные учреждения финансируются из бюджета района (содержание зданий и сооружений) и бюджета Тульской области (заработная плата, учебные расходы).

В нетиповых зданиях размещено 5 ОУ: МКОУ «Болоховский центр образования №1», МКОУ «Оленский центр образования», МКОУ «Кузнецовская ООШ», МКОУ «Быковская ООШ», МКОУ «Серебряноключевской центр образования».

К сентябрю 2015 года количество детей, обучающихся во вторую смену,  было доведено до нулевого показателя за счет регулирования наполняемости и количества классов в общеобразовательных учреждениях, закрытия вакансий учителей начальных классов.

Средняя наполняемость классов по району в 2015 году -  18 человек (по городу – 22 чел., по селу – 13 чел.) Количество учителей - 469, на одного учителя 12 обучающихся (по городу – 15 обучающихся, по селу – 9 обучающихся).

Для обеспечения транспортной доступности школ осуществляется подвоз детей к месту обучения и обратно. Подвоз 209 сельских учащихся Киреевского района в 2015-2016 уч. году осуществляется 12 школьными автобусами. Рейсовым общественным транспортом подвозится 101 ребенок, на подвоз учащихся предусмотрено 539,6 тыс. руб. из местного бюджета. Техническое, медицинское, диспетчерское обслуживание школьных автобусов производит МКУ «Центр техобслуживания образования».

100% школьников 1-5-х классов обучается по ФГОС НОО. Продолжается эксперимент по введению ФГОС ООО в МКОУ «Бородинская СОШ», МКОУ «Киреевский центр образования №2».  МКОУ «Приупская СОШ», МКОУ «Оленский центр образования».

5768 учащихся Киреевского района занимаются в спортивных залах школ. Для 3952 школьников созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками. Во всех общеобразовательных учреждениях реализуется 3-часовая программа по физкультуре. На традиционной основе проводятся районные спортивные соревнования, количество участников которых стабильно высокое.

Все общеобразовательные учреждения имеют оснащенные согласно СанПиН столовые (комнаты приема пищи). 3067 чел. получают горячие завтраки, 1400 детей получают горячие завтраки и обеды. В 100% школ осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания.

5084 детям оказывается медицинское обслуживание в лицензированных медицинских кабинетах общеобразовательных учреждений.

В образовательном процессе используется 1166 компьютеров (на 120 больше прошлогоднего количества), 90 интерактивных досок, 215 мультимедиапроекторов. Компьютеры 18 общеобразовательных учреждений объединены в локальные вычислительные сети.

Средняя численность обучающихся, приходящихся на 1 компьютер, по району – 5.

3297 обучающихся могут пользоваться современной библиотекой с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров. Во всех ОУ района обеспечен доступ к широкополосному Интернету (не менее 2 Мб/с).

4051 учащемуся предоставлена возможность заниматься в учебно-производственных мастерских.

Актуальным остается вопрос износа инженерных коммуникаций учреждений, для решения которого требуются крупные капиталовложения. В условиях глубокого дефицита бюджетных средств планирование решения данного вопроса не представляется возможным, его решение ограничивается рамками привлеченных внебюджетных средств на проведение косметического ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений.

На отчетный год доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, составляет 82%.

Учреждения дополнительного образования получают финансирование из муниципального и областного бюджетов.

УДО расположены в приспособленных зданиях, имеют необходимое оснащение.

Значительная работа проведена по реализации Указа Президента РФ о повышении заработной платы работников образования. Средняя заработная плата учителей за 2015 г. составила 25575,48 руб., воспитателей ДОУ –24232,22 руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 23193,09 руб.

2) В 2015 году  за счет средств модернизации региональной системы дошкольного образования (1650 тыс. руб.) введено 20 мест для дошкольников в г. Липки,  открыто дошкольное подразделение на 80 мест в составе МКОУ «Дедиловский центр образования» (с дооснащением по ГП на 1500 тыс. руб.).

С учетом сложившейся очередности в г. Болохово (42 ребенка в возрасте от 1 до 7 лет) решен вопрос открытия 25 дополнительных мест в г. Болохово на базе МКОУ «Болоховская СОШ № 1» в рамках комплекса мер по модернизации региональной системы дошкольного образования (2650 тыс. руб.).

С целью подготовки образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году из муниципального бюджета с начала 2015 г. выделены средства в объеме 8497,2 тыс. руб., в том числе на обеспечение пожарной безопасности выделено 1864,1 тыс. руб., на антитеррористические мероприятия предусмотрено 1506,7 тыс. руб., на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния - 4369,4 тыс. руб.

На ремонт учреждений образования затрачено 757 тыс. руб. (мягкая кровля в Киреевском ДДТ – 515,4 тыс. руб., частичный ремонт пола в здании школы МКОУ «Оленский центр образования»  – 241,6 тыс. руб.).

Приобретено и поставлено в общеобразовательные учреждения 459 ед. оборудования. В том числе: учебно-лабораторное оборудование – 37 единиц;

учебно-производственное оборудование – 14 ед.

спортивное оборудование – 77 ед.,

спортивный инвентарь – 131 ед.

компьютерное оборудование – 156 ед.

оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся  – 5 ед.

оборудование для школьных столовых – 39 ед.

Школьные библиотеки пополнены учебниками и учебными пособиями на  12285 экземпляров (5035,35 тыс. руб.).

Во всех учреждениях за счет привлеченных внебюджетных средств силами работников и родителей обучающихся осуществлен косметический ремонт помещений.

МКУ «Центр техобслуживания образования» выполнен частичный ремонт отопления в 8 учреждениях.

За счет участия в проекте «Народный бюджет» в 2015 г. проведена замена ограждения территории здания бывшего МКОУ «Киреевская гимназия» (1186,2 тыс. руб.), на территории МКОУ «Бородинская СОШ» оборудовано ограждение и освещение спортивной площадки (953,989 тыс. руб.), выполнен ремонт части ограждения территории дошкольного подразделения МКОУ «Киреевский центр образования № 3» (440 тыс. руб.).

Установлено видеонаблюдение в МКОУ «Бородинская СОШ» (400 тыс. руб.).

3) С целью поддержки талантливых детей в Киреевском районе отработан комплекс ежегодных традиционных спортивных, творческих и интеллектуальных массовых мероприятий, число участников которых остается стабильно высоким на протяжении ряда лет. Созданы условия для занятий творчеством  в специально оборудованных студиях и (или) залах для 3617 детей.

Из-за сложного финансирования в текущем году прекращены выплаты муниципальной стипендии одаренным детям.

В 2015 г. проведено 48 конкурсных мероприятий, направленных на выявление и развитие детской одаренности, в которых участвовало 3945 человек. На уровне муниципалитета проведено 18 творческих конкурсов, в которых участвовало 1431 человек. 983 ребенка приняло участие в творческих конкурсах всероссийского уровня, 953 - в творческих конкурсах международного уровня.

Проведено 29 физкультурно-спортивных соревнований, в которых участвовало 2758 детей.

В муниципальный банк победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников включены 193 ученика.

4) В муниципальном этапе Президентских соревнований приняли участие 979 человек (731 - спортивные игры, 248 – спортивные состязания). В областном этапе Президентских состязаний  приняли участие 2 команды из 16 и 8 обучающихся.

Муниципальный этап VI регионального  фестиваля «ДРОЗД» среди  воспитанников детских садов состоялся 22 мая. Участвовали 100 детей из 10 ДОУ.

В акции «Спорт вместо наркотиков» приняли участие 109 обучающихся из 4 малокомплектных сельских школ. В муниципальном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" принял участие 151 обучающийся из 18 общеобразовательных учреждений. 22.11.2015 года на базе МКУДО «ДЮСШ» проводились соревнования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых приняли участие 42 ребенка.

Межведомственная комплексная региональная профилактическая операция «Внимание, Дети!» «Дети России» проведена во всех общеобразовательных учреждениях с 15 июля по 15 октября. В мероприятиях, организуемых в рамках акции, приняли участие 5710 обучающихся 1-11 классов в возрасте 7-16 лет, педагогические коллективы, родительская общественность, представители органов профилактики, общественных организаций, священнослужители РПЦ, представители волонтерского движения (некоммерческий центр реабилитации «Сила жизни»).

Всероссийская антинаркотическая профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших детей» состоялась в период с февраля по май, с сентября по декабрь 2015 года. Общее количество проведенных мероприятий –849, количество несовершеннолетних, родителей, педагогов, принявших участие в мероприятиях Акции - 18257.

Социальные партнеры Акции – сотрудники полиции, работники медицинских учреждений, учреждений культуры, представители общественных организаций (священнослужители РПЦ), некоммерческих организаций. В рамках акции «За здоровье и безопасность детей» проведен мониторинг, в котором принял  участие  470 обучающихся 8-11 классов.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,318.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,296 (высокий уровень эффективности).

| 2. Муниципальная программа «Развитие культуры (2014-2018 годы)» Объем финансирования составил 99823,11 тыс. рублей или 110 % к плану. |  |
| --- | --- |

Мероприятиями программы предусмотрены:

- Расходы на выплату персоналу детских школ искусств;

- Расходы на выплату персоналу МКУК «Централизованная библиотечная система»;

- Расходы на выплату персоналу МКУК «Районный краеведческий музей им. А.Н. Куприна»;

- Расходы на выплату персоналу МКУК «Районный культурно-информационный центр «Дедославль»;

- Расходы на выплату персоналу МКУК «Районный центр кино и досуга»;

- Расходы на выплату персоналу МКУК «Районный культурно-досуговый центр»;

- Расходы на выплату персоналу комитета культуры, молодежной политики и спорта;

- Расходы на выплаты персоналу МКУ «Сервис».

МКУК «Районный культурно-досуговый центр» проведены мероприятия:

- районные праздничные концерты ко Дню призывника;

- фестиваль народного творчества «Живи и пой, моя Россия»

Проведен круглый стол для учащихся допризывного возраста.

Проведены мероприятия:

- районный конкурс прикладного творчества «Сказания о Дедославушке»;

- районный фестиваль народного творчества «Дедославль – колыбель земли Тульской».

Проведены мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья:

- районный фестиваль детского творчества «Фантазия без границ»;

- театрально-игровое представление «Путешествие в тридевятое царство».

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,926.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,019 (высокий уровень эффективности).

|  | 3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2018 годы» |
| --- | --- |

Объем финансирования составил 13986,3 тыс. рублей или 97,2 % к плану.

Продолжают развиваться подростковые клубы по месту жительства – 8 клубов. Количество проведенных мероприятий – 120. Количество занимающихся учащихся в спортивных секциях и творческих объединениях - 650 человек.

Проведено более 40 спортивных мероприятий, например:

- соревнования по лыжным гонкам на приз Черноморцева;

- спартакиада среди ССУУ и ПУ Киреевского района;

- соревнования по волейболу, баскетболу, стритболу, мини-футболу среди учащихся образовательных учреждений района;

- турниры по футболу, волейболу, баскетболу среди взрослого населения.

Участие спортивных команд района в 12 областных соревнованиях.

Проведено 15 мероприятий среди молодежи, например:

- конкурс спортивных бальных танцев «Весенний вальс»;

- районный КВН среди подростковых клубов;

- интерактивная программа к празднику «Дедославль – колыбель земли Тульской»

- праздничная программа «К олимпийским надеждам»;

- слет подростковых клубов «огонь Памяти» и т.д.

Участие молодежи района в областных мероприятиях, например:

- конкурс лидеров ДОО «Лидер 21 века»;

- фестиваль национальных культур «Мы едины»;

- областной форум «Молодежь – будущее России» и т.д.

Оздоровление 2015 год:

Весна:

Санаторные путевки – 115 шт.

Лето:

Лагеря с дневным пребыванием – 1650 шт.

Лагерные путевки – 230 шт.

Санаторные путевки – 221 шт.

Многодневные походы – 700 шт.

Осень:

Санаторные путевки – 74 шт.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,692.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,645 (высокий уровень эффективности).

| 4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2020 годы» Объем финансирования мероприятий программы составил 90,5 тыс. рублей или 36.2 % к плану, в том числе за счет средств местного бюджета 90.5 тыс. рублей или 36,2 % к плану. |  |
| --- | --- |

За 2014 год выполнены следующие мероприятия:

1) Проанализированы:

- Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82 – ФЗ «Об общественных объединениях»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

- Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

- Закон Тульской области от 24.11.2011 года № 1666 – ЗТО «О грантах Тульской области социально ориентированным некоммерческим организациям».

2) Ведется реестр социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Киреевский район.

3) Проведено 5 встреч с представителями некоммерческих организаций муниципального образования Киреевский район по вопросам регистрации некоммерческих организаций, участия некоммерческих организаций в конкурсе по предоставлению грантов тульской области, участия некоммерческих организаций в общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования Киреевский район, предоставления помещений для деятельности общественных организаций, порядка разработки социальных проектов для участия в конкурсе на получение грантов муниципального образования Киреевский район.

4) Проведен семинар с представителями некоммерческих организаций по теме: «Формы и методы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций муниципального образования Киреевский район»;

Проведен семинар об участии НКО в конкурсах по предоставлению грантов на разных уровнях.

5) Опубликована информация: Общественно-политическая газета Маяк Киреевского района Тульской области:

- 12.02.2015г.- «Гранд поборется за третий грант»;

- Идём в клуб «Русь». На тренировку;

- 23.04.2015г. - Чернобыль: общая память, общая боль;

- 25.06.2015г. – Киреевское общество инвалидов выходит на новый уровень;

- 08.10.2015г. – Воспитанник спортивного клуба «Русь» Василий Филатов стал мастером спорта;

- 05.11.2015г. – Спорт для сильных с/к «Русь»;

- 12.11.2015г. – Задача киреевчан написать историю комсомола;

- 26.11.2015г. – «Русь» не покидает удача;

- 17.12.2015г. – Общественники поделились опытом работы;

- 31.12.2015г. – С победой из Новомосковска ХК «Киреевск».

6) Распоряжением администрации муниципального образования Киреевский район № 140-р Объявлена благодарность в связи празднованием Дня местного самоуправления: Доль А.А. – члену Киреевской районной организации Союз «Чернобыль».

Распоряжением администрации муниципального образования Киреевский район № 369-р Объявлены благодарности в связи празднованием Дня Тульской области: Куприну К.В.- руководителю Общественной организации по содействию в развитии спорта «Гранд» Киреевского района;

Райгородскому М.А. – руководителю Киреевской районной общественной организации Тульской области Спортивный клуб «ХК» Киреевск;

Буланкиной Н.И. – председателю районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

7) Проанализированы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;

- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях»;

-Решение Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района № 46-205 от 31.07.2012 года «Об утверждении Положения о порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района»;

- Решение Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района от 03.04.2014 года № 10-64 «Об установлении территориальных границ деятельности территориальных общественных самоуправлений на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района»;

-Положение о проведении конкурса «Лучший социально-значимый проект территориального общественного самоуправления Тульской области».

8) Ведется реестр уставов ТОС муниципального образования Киреевский район.

9) Проведено 14 встреч с представителями ТОС муниципального образования Киреевский район по вопросам о государственной регистрации ТОС муниципального образования Киреевский район в качестве юридического лица, о роли членов ТОС в формировании фонда капитального ремонта в многоквартирных домах, роль ТОС в организации культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Киреевский район, об участии ТОС в конкурсах Совета муниципальных образований тульской области.

10) Проведены семинары с представителями ТОС по теме: О реализации программы «Социальной поддержки населения в Киреевском районе на 2014-2020гг.»; По вопросу участия ТОС Киреевского района в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление Тульской области».

11) Постановление от 28.05.2015г. № 340 «О проведении районного смотр - конкурса на лучшее содержание жилых зданий, объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Киреевский район в 2015 году», запланировано 60 000 рублей, Постановление от 15.10.2015г. № 682 «Об итогах проведения районного смотр - конкурса на лучшее содержание жилых зданий, объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Киреевский район в 2015 году», выплачено по итогам конкурса 57 500 рублей.

Постановление от 25.05.2015г. № 332 «Об итогах проведения районного конкурса «Лучший руководитель ТОС в Киреевском районе» Тульской области в 2015 году», выплачено 33 000 рублей.

12) Опубликована информация:

-Общественно-политическая газета Маяк Киреевского района Тульской области:

- 03.12.2015г. В Туле в Городском концертном зале прошел VI Региональный Съезд ТОС Тульской области

13) Распоряжением администрации муниципального образования Киреевский район № 140-р Объявлена благодарность в связи празднованием Дня местного самоуправления – Ивашкину А.А. – руководитель ТОС № 2.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,688.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,249 (низкий уровень эффективности).

|  | 5. Муниципальная программа «Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы» Общий объем финансирования программы на 2015 год составил 2 080,93 тыс. руб. из бюджета м.о. Киреевский район. Общий объем фактически произведенных в 2015 г. расходов составил 2 080,93 тыс. руб. Исполнение программы – 100%. |
| --- | --- |

Анализ уровня рождаемости вторых и последующих детей в муниципальном образовании Киреевский район за последние годы свидетельствует о его увеличении, в первую очередь, благодаря введению дополнительных мер поддержки семей с детьми. Так же немаловажным в вопросе повышения рождаемости является повышение мотивации семей на рождение детей, укрепление института семьи и меры морального поощрения семей, воспитывающих детей, которым уделено особое внимание в Киреевском районе.

Всего за 2015 год в Киреевском районе зарегистрировано 774  родившихся детей.  По сравнению с  прошлым годом  число родившихся снизилось на  79 детей (9,26%).  Вместе с тем, в 2015 г. родилось вторых детей – 320, третьих – 98, четвертых – 26, пятых и последующих – 9, т.е. всего вторых и последующих рождений – 453 или 58,63 % от общего числа детей, родившихся в 2015 г. в Киреевском районе.  Общее число вторых и последующих рождений в 2014 г. составило: вторых детей – 362, третьих – 81, четвертых – 22, пятых и последующих – 12, т.е. всего вторых и последующих рождений – 477 или 55,9 % от общего числа детей, родившихся в 2014 г. в Киреевском районе.  Таким образом, в 2015 г. отмечается увеличение доли вторых и последующих рождений в общем количестве родившихся детей.

Реализация права на получение Районного материнского (семейного) капитала позволяет при необходимости снизить финансовое напряжение по наиболее актуальным формам семейных расходов и является существенным подспорьем для многих семей Киреевского района. Однако, резкое снижение количества детей, родившихся в конце 80-х годов 20 века, находит свое отражение в некотором снижении общего количества рождений в настоящее время.

Направления использования Районного материнского (семейного) капитала, определенные постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 29 декабря 2013 г. № 1414 «О мерах по реализации решения Собрания представителей муниципального образования Киреевский район от 10 августа 2012 г. № 47-344 «О районном материнском (семейном) капитале» позволяет свести  к минимуму возможные риски реализации программы и направить финансовые средства на действенную поддержку семей с детьми (на оплату коммунальных услуг, оплату за детский сад, получение образования, приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, санаторно-курортное лечение). Определение направлений, порядка и сроков использования районного материнского (семейного) капитала следует отнести к одному из явных преимуществ. Существенным положительным фактором, кроме прочего, является реализация Соглашения  о взаимодействии между ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» и администрацией муниципального образования Киреевский район, в соответствии с которым все действия, направленные на получение районного материнского (семейного) капитала, заявители совершают в отделе социальной защиты населения по Киреевскому району ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» - там же, где происходит предоставление иных мер социальной поддержки семей с детьми (детские пособия, областной материнский капитал и т.п.). Мероприятия, направленные на повышение рождаемости в Киреевском районе, способствуют повышение статуса и ценности семьи в обществе, роли материнства.

Количество граждан, реализовавших право на получение районного материнского (семейного) капитала в полном объеме в 2015 году составило 187 человек.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,272.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,272 (высокий уровень эффективности).

| 6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2020 годы» В 2015 году финансирование программы не предусматривалось. За 2015 год проведены следующие мероприятия: |  |
| --- | --- |

1) Проводилась работа  по  привлечению сельскохозяйственных организаций к участию в выставках и ярмарках на территории России и Тульской области. Были приглашены  для участия в:

-Неделя российского ритейла;

- выставка-фестиваль «Мобильная торговля»;

- ХVII Международная выставка оборудования и материалов для профессиональной уборки, санитарии, гигиены, химической чистки и стирки;

- Образовательный форум «Франчайзинг. Регионы»;

- Всероссийской интернет-выставке предпринимательской инициативы «Экономическая опора»;

- праздновании дня губернии;

- других ярмарках и выставках.

2)  Сотрудниками отдела экономического развития оказывается всесторонняя консультационная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям Киреевского района. В целях  повышения уровня информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2015 год администрация муниципального образования Киреевский район провела:

- семинар по теме: «Социальное предпринимательство»;

- семинар «Маркетинг в условиях нестабильного рынка: стратегия, тактика, финансы, инвестиции»;

- семинар «Меры государственной поддержки предпринимательства»;

- Семинар «Налог на недвижимое имущество ИП и ЮЛ, исчисление от кадастровой стоимости объекта, пути минимизации, льготы по уплате»;

- семинар «Финансовая грамотность руководителя, бухгалтерский учет и налогооблажение в малом бизнесе»;

- семинар «Организация эффективных продаж»;

- семинар «Охрана труда»;

- семинар «Участие в государственных закупках предпринимателей»;

- семинар «Управление персоналом»;

- семинар «Как стать успешным предпринимателем».

3) В связи с отсутствием финансирования в 2015 году смотры и конкурсы среди сельскохозяйственных товаропроизводителей не проводились.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,254.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

|  | 7. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Объем Объем финансирования составил 5350,8 тыс. рублей или 39,15 % к плану (план – 13666,0 тыс.рублей). |
| --- | --- |

Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности, развитие культурно-досуговой деятельности на селе, повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, комплексная застройка сельских территорий в муниципальном образовании Киреевский район осуществлялась с помощью муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий  Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Основная цель программы повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских  территорий. План мероприятий на 2015 год  не реализован  в полной степени, в связи с отсутствием финансирования из бюджета Субъекта РФ.

Показатели программы «Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности», не достигли запланированного уровня по причине отсутствия финансирования.

Показатели программы «Развитие культурно-досуговой деятельности на селе», не достигли запланированного уровня по причине отсутствия финансирования.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,062.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,024 (низкий уровень эффективности).

| 8. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы» Объем финансирования программы составил 964244,85 тыс. рублей или 99,6% к плану. |  |
| --- | --- |

- Основная цель программы – создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Киреевского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения, предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных нуждающимися в жилых помещениях, повышение уровня и качества жизни населения. План мероприятий на 2015 год  не реализован  в полной степени, в связи с отсутствием финансирования из бюджета Субъекта РФ.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,369.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,368 (низкий уровень эффективности).

|  | 9. Муниципальная программа «Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» Объем финансирования составил 38870,0 тыс. рублей или 44,6 % к плану (план – 87145,5 тыс.рублей). |
| --- | --- |

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Киреевский район с помощью муниципальной программы " Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020годы". Основными целями программы -  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Киреевский район
за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций бюджетной сферы на 15 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. План мероприятий на 2015 год реализован не в полном объеме.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,446 (низкий уровень эффективности).

| 10. Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» Объем финансирования составил 19346,21 тыс. рублей или 64,3% к плану (план – 30071,0 тыс.рублей). |  |
| --- | --- |

- Основная цель программы - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, обеспечение сельских населённых пунктов круглогодичной связью с дорогами общего пользования. План мероприятий на 2015 год  не реализован  в полной степени, в связи с недопоступлением  отчислений от акцизов из бюджета Субъекта РФ.

Проведен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- г. Киреевск  ул. Дзержинского;

- г. Киреевск  ул. Папанина;

- г. Киреевск  ул. Комарова;

- п. Бородинский, ул. Советская.

Показатели программы «Затраты на выполнение комплекса работ  по содержанию автомобильных дорог  общего пользования населенных пунктов», «Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям», «Площадь отремонтированных и доведенных до нормативного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям». Показатели не достигли запланированного уровня по причине недопоступлением  отчислений от акцизов из бюджета Субъекта РФ.

Показатель программы «Протяженность отремонтированных и доведенных до нормативного состояния автомобильных дорог местного значения» не достиг запланированного уровняв, «Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния автомобильных дорог  местного значения» не достигли запланированного уровня в связи с увеличением стоимости ремонта 1 м2 автомобильной дороги.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,221.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,142 (низкий уровень эффективности).

|  | 11. Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2020 годов» В 2015 году финансирование программы не предусматривалось. |
| --- | --- |

Основная цель программы - улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район, обеспечивающее рост объемов   прямых инвестиций, создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития.

За 2015 год проведены следующие мероприятия:

1) На официальном сайте  м.о. Киреевский район периодически обновляется информация по инвестиционному потенциалу в разделе об инвестиционной деятельности в Киреевском  районе.

2) Обеспечено участие руководителей м.о. Киреевский район в международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях с целью доведения профильной аудитории информации об инвестиционном климате и возможностях м.о. Киреевский район.

3) Предприятия были проинформированы о всех выставках ярмарках проводимых на территории Российской Федерации.

4) Освещение деятельности администрации м.о. Киреевский район по созданию благоприятного инвестиционного климата в средствах массовой информации.

5) Разработан, принят и регулярно актуализируется план размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Обеспечена открытость и доступность этого плана, создающего ориентиры спроса целевым инвесторам и бизнес – сообществу.

6) Административное и информационное содействие производителям конкурентоспособной продукции в заключение  договоров с розничными сетями и оптовыми организациями для замещения импортной продукции.

7) Содействие созданию, совершенствованию и продвижению интернет-сайтов, направленных на поиск и установление деловых связей между производителями и поставщиками.

8) Организация регулярного обучения и повышения квалификации  руководителей органов муниципальной власти м.о. Киреевский район и организаций, участвующих в инвестиционном процессе. Включение в программу обучения изучение лучшего опыта привлечения инвесторов, совершенствования инвестиционных условий и административных процедур.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,739.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

| 12. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2020 годы» Объем финансирования составил 8446,15 тыс. рублей или 100 % к плану, в том числе за счет средств: |  |
| --- | --- |

федерального бюджета 7174,15 тыс. рублей или 100% к плану;

областного бюджета 1072,0 тыс. рублей или 100% к плану;

местного бюджета 200,0 тыс. рублей или 100% к плану.

Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район осуществлялась с помощью муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2020 годы». Основная цель программы - обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства, направленного на улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании, выражающееся в росте численности занятых, объеме производства, увеличении налоговых поступлений в бюджет. План мероприятий на 2015 год реализован в полной степени.

Исходя из финансовых возможностей бюджета, основными мероприятиями программы, которые способствуют развитию предпринимательства в муниципальном образовании, являются:

- Совершенствование муниципальной  политики поддержки малого и среднего предпринимательства

- Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства

- Развитие районной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства

В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов: качественное улучшение условий для развития предпринимательской деятельности и здоровой конкурентной среды, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, рост количества субъектов малого и среднего бизнеса, увеличение объема налоговых поступлений с их стороны в бюджет района и числа рабочих мест на малых и средних предприятиях.

Малое предпринимательство сегодня выполняет три важнейшие функции в социально-экономическом развитии Киреевского района: обеспечивает занятость, внедряет новые технологии и обеспечивает значительные поступления в консолидированный бюджет муниципального образования Киреевский район.

В целях  повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 года администрация муниципального образования Киреевский район провела:

- семинар по теме: «Социальное предпринимательство»;

- семинар «Маркетинг в условиях нестабильного рынка: стратегия, тактика, финансы, инвестиции»;

- семинар «Меры государственной поддержки предпринимательства»;

- семинар «Налог на недвижимое имущество ИП и ЮЛ, исчисление от кадастровой стоимости объекта, пути минимизации, льготы по уплате»;

- семинар «Финансовая грамотность руководителя, бухгалтерский учет и налогооблажение в малом бизнесе»;

- семинар «Организация эффективных продаж»;

- семинар «Охрана труда»;

- семинар «Участие в гос.закупках предпринитмателей»;

- семинар «Управление персоналом»;

- семинар «Как стать успешным предпринимателем».

Культурно-информационный центр «Дедославль» (телевидение) неоднократно в течение освещал мероприятия с участием малого и среднего предпринимательства, и.о. директора директора МБУК «РКИЦ Дедославль» Шмакова А.Е. является членом конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из средств местного бюджета и средств, поступивших из бюджета Тульской области и федерального бюджета, для оказания субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в виде субсидирования затрат, связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях и членом конкурсной комиссии по проведению  районного открытого конкурса по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям.

Проводится анализ финансово - хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего    предпринимательства и   лучшие предприятия   выдвигаются на областной конкурс  среди  субъектов малого предпринимательства на звание «Флагман малого и среднего бизнеса».

В течение 2015 года администрацией привлекались субъекты малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ (услуг). Проведено торгов (лотов) и запросов котировок среди субъектов– 34. Общее количество заявок, поданных на процедуры, проведенные специально для субъектов– 105. Количество заявок участников, выигравших торги (лоты), запрос котировок составило 31 на сумму 25 017,56 тыс. рублей.

Проводилась работа  по  привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в выставках и ярмарках на территории России и Тульской области. Были приглашены  для участия в следующих мероприятиях:

-Неделя российского ритейла;

- выставка-фестиваль «Мобильная торговля»;

- ХVII Международная выставка оборудования и материалов для профессиональной уборки, санитарии, гигиены, химической чистки и стирки;

- Образовательный форум «Франчайзинг. Регионы»;

- Всероссийской интернет-выставке предпринимательской инициативы «Экономическая опора»;

- праздновании дня губернии;

- других ярмарках и выставках.

Начинающие предприниматели района приняли участие в обучающих семинарах по программе «Точка входа».

Проводились мероприятий по правовому просвещению предпринимателей в сфере защиты их прав:

-  встреча с Киреевским межрайонным прокурором;

- семинар «Маркетинг в условиях нестабильного рынка: стратегия, тактика, финансы, инвестиции»;

- семинар «Меры государственной поддержки предпринимательства»;

- Семинар «Налог на недвижимое имущество ИП и ЮЛ, исчисление от кадастровой стоимости объекта, пути минимизации, льготы по уплате»;

- семинар «Финансовая грамотность руководителя, бухгалтерский учет и налогооблажение в малом бизнесе»;

- семинар «Охрана труда»;

- семинар «Участие в гос.закупках предпринитмателей»;

- семинар «Управление персоналом».

Предприниматели района были приглашены на следующие мероприятия:

-Семинар «Инструменты продвижения малых и средних предприятий в условиях нестабильного рынка»;

-семинар «Маркетинг в условиях нестабильного рынка: стратегия, тактика, финансы, инвестиции»;

- семинар "Система самоинвестирования для предпринимателей и малых предприятий";

- семинар-практикум «Подготовка бизнес-плана в сфере сельского хозяйства для получения финансирования»;

- обучающий семинар «Основы предпринимательской деятельности»;

- Международная конференция "Внеконкурентный стартап".

С 22 ноября 2002 года на территории  района действует Муниципальный фонд местного развития Киреевского района Тульской области, основной задачей, которой является: реализация проектов развития малого и среднего  бизнеса, содействие созданию рабочих мест на малых  и средних предприятиях.

За 2015 год  было  выдано 57  микрозаймов на общую сумму – 41,85 млн.  руб.

В районном  открытом конкурсе по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям участвовали 30 субъектов малого и среднего предпринимательства. Решением конкурсной комиссии победителями признаны 19 СМП:

ООО «Агросфера», ООО «Свежесть-365», ООО «Сплайн», ИП Пятова Алефтина Васильевна, ООО «Алдеан-Аква», ИП Нежданова Юлия Владимировна, ИП Иванов Владимир Владимирович, ИП Бартули Алексей Александрович, ИП Степаненков Дмитрий Николаевич, ИП глава КФХ Валуев Юрий Александрович, ИП Лебедев Александр Геннадьевич, ИП Глава КФХ Воробьева Светлана Александровна, ИП Белорыбец Любовь Александровна, ИП Серегин Александр Александрович, ООО «Мусаев», ИП Горлова Екатерина Васильевна, ООО «ГрупСервис», ИП Аникушин Дмитрий Михайлович, ИП Бачинская Вероника Владимировна.

С  победителями конкурса заключены договоры и выплачены гранты в сумме от 299,7 тыс. руб. до 499,5 тыс. руб. каждому победителю. Общая сумма выплаченных грантов составила 8406,15 тыс.руб.

На участие в конкурсном отборе по субсидированию затрат, связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях было подано 2 заявки. Решением конкурсной комиссии субсидия предоставлена 1 субъекту малого и среднего предпринимательства: ИП Воронкова Ольга Вячеславовна в сумме 40,0 тыс. рублей.

Администрацией района ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. За 2015 год в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки включено – 40 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: финансовая поддержка оказана 20 субъектам; информационную получили 6; имущественную -14 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В   2015 году  государственным учреждением «Центр занятости город Киреевск» было организовано обучение 18 безработных граждан, изъявивших желание заниматься предпринимательской деятельностью и самозанятостью, которые получили услугу по программе «Организация самозанятости безработных граждан», из них  18 человек  открыли собственное дело.

Мероприятия программы 2015 года успешно реализованы.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,502.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,502 (высокий уровень эффективности).

|  | 13. Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» Объем финансирования составил 634817,08 рублей или 52,46 % к плану. |
| --- | --- |

За 2015 год проведены следующие мероприятия:

Проведено 26 проверок объектов образования школьных и дошкольных учреждений.

Проводятся встречи и совещания в рамках межведомственного взаимодействия администрации м.о. Киреевский район с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Тульской области, муниципальными, общественными  учреждениями и организациями       в вопросах противодействия терроризму.

Лиц, имеющих отношение к террористической деятельности, способных оказать дестабилизирующее влияние на общественный порядок и безопасность, не выявлено.

Проведение в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки, на постоянной основе инструктажей водителей, диспетчерского состава о соблюдении мер антитеррористической безопасности, обязательном осмотре салонов и багажных отсеков перед выездом транспорта на линию и по его возвращению на наличие посторонних предметов.

На объектах с массовым пребыванием людей информация о бдительности и действиях при обнаружении подозрительных предметов, оставленных без присмотра доводится через вывешенные  памятки.

Принято участие в 3-х командно-штабных тренировках по обеспечению устойчивого управления, организации и взаимодействии.

В соответствии с планом графиком ежемесячно проводится работа с руководителями объектов возможных террористических посягательств.

Восстановлено ограждение в МКОУ «Оленская СОШ».

Совместно с сотрудниками ОМВД России по Киреевскому району проводились встречи с молодежью по теме профилактика терроризма и экстремизма.

Проводились заседания рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений.

Проведение встреч, круглых столов с представителями конфессиональных и этнических организаций с участием членов антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Киреевский район, журналистов СМИ района по вопросам обеспечения толерантности на территории района.

Размещение на официальном сайте администрации м.о Киреевский район  в сети Интернет материалов по вопросам предупреждения и пресечения террористических актов и экстремистских проявлений.

Информационные материалы на тему терроризма и экстремизма размещались в СМИ.

Проведение мониторинга размещенных в СМИ материалов в сфере профилактики терроризма и экстремизма.

Проведены соревнования по теме «Школа безопасности»  апрель 2015 г.

Два раза в год проводится проверка оповещения населения на случаи чрезвычайных ситуаций.

Смотр конкурс защитных сооружений ГО проведен, финансирование не требовалось.

Установленная зона рекреации закреплена за муниципальным  казённым  учреждением культуры «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования город Киреевск.

Подготовка к купальному сезону проводилась в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах на территории Тульской области.

Приобретены противогазы для администрации мо Киреевский район в количестве 50 шт.

Тренировки проводятся в соответствии с планом основных мероприятий муниципального образования Киреевский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2015 год.

Проведен 1 обучающий семинар по вопросам профилактики наркомании среди молодежи в учреждениях дополнительного образования.

Проведен с 25 декабря 2015 года по 25 января 2016 года мониторинг наркоситуации, целью которого являлось получение достоверных данных об уровне и структуре наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов в Киреевском районе. Всего в исследовании приняло участие 320 респондентов в возрасте от 12 до 70 лет, из них мужчин - 116, женщин - 204.

Вопросы профилактики наркомании были включены в планы совещаний педагогических работников образовательных учреждений.

Ежеквартальное проведение семинаров по вопросам профилактики наркомании и формирования ЗОЖ.

Регулярная разработка положений мероприятий по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни. За отчетный период проведено более 300 мероприятий.

В учреждениях дополнительного образования организована работа «телефонов доверия».

Ежемесячный выпуск районной подростково-молодежной газеты «Родник», содержащим раздел по формированию ЗОЖ в пределах финансовых средств, выделенных на основную деятельность.

Организовано проведение районных антинаркотических акций, участие в областных акциях в пределах финансовых средств, выделенных на основную деятельность. за отчетный период проведено более 1 тыс. мероприятий с охватом до 6 тыс. несовершеннолетних.

Проведено 190 мероприятий антинаркотической направленности в лагерях с дневным пребыванием с охватом 1650 детей.

Регулярно ведется работа родительского всеобуча в образовательных учреждениях по вопросам антинаркотического воспитания детей.

В течение года организован цикл книжных выставок: «Яд шагает по планете», «Мы – за ЗОЖ!» и др.

Регулярное проведение и трансляция встреч и интервью с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов о вреде употребления наркотиков на телеканале «Телемолва».

Проведены районный фестиваль «Наркотикам – нет!», конкурсная программа для подростков «Минздрав предупреждает», конкурс антинаркотических реклам «Стоп!», районный конкурс рисунков и плакатов «Скажи наркотикам нет!», районная молодежная игра КВН под девизом «А мы и без наркотиков умеем веселиться!».

Организованы кинолектории для школьников: «Наркомания и подросток», «Быть здоровым – быть   счастливым», кинопрограммы «О наркотиках с разных сторон».

Проведен открытый фестиваль рок-музыки, направленный на профилактику наркомании.

ГУЗ «Киреевская ЦРБ» также ведет постоянную профилактическую работу, которая включает в себя: обучение медработников по вопросам профилактики наркомании силами специалистов ЦРБ и на базе Центра «Здоровье»; беседы о вреде наркотиков  на базе общеобразовательных учреждений с подростками и родителями; беседы о вреде наркотиков  на базе Центра «Здоровье» с подростками; освещение в средствах массовой информации вопросов по формированию здорового образа жизни и т.д.

В период с 1 января 2015 года по настоящее время сотрудниками   ОМВД России по Киреевскому району было составлено 30 административных протоколов, из них:

по статье 6.8 КоАП РФ (хранение наркотических средств или психотропных веществ) – 2 (АППГ-3), по статье 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) - 28 (АППГ-10).

В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел выявлено 21 преступление (АППГ – 27). Сотрудниками ОМВД России по Киреевскому району за данный период времени изъято из незаконного оборота 270 граммов марихуаны, 106,9 грамм тетрагидроканнабинола (составляющая марихуаны), 4,33 грамма амфетамина, 12,11 грамм гашиша, 0,38 грамм метилэфидрона. Все вышеуказанные вещества были направлены на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Тульской области с последующим уничтожением. Традиционно проводятся:

- муниципальный этап Всероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью»;

- организована  работа телефона доверия: 6-21-75 (пн-пт с 9.00 до 18.00);

- мероприятия, направленные на проверку мест массового отдыха молодежи, с проведением  тематических лекций, разъяснительных бесед «Стоп, наркотик!».

Возросло число преступлений лицами ранее нарушавшими уголовное законодательство на 25% (с 116 до 145) с непогашенной и неснятой судимостью на 27% (с 130 до 229) ранее совершившими преступления. На территории Киреевского района произошел рост общего числа зарегистрированных преступлений на 13,8% (с 564 до 642).

На территории Киреевского района произошел рост общего числа зарегистрированных преступлений на 13,8% (с 564 до 642), в том числе рост числа преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения на 17,9 % (с 156 до 184).

Из совершенных преступлений на улицах и других общественных местах 57 преступлений совершены вне зоны действия патрульно-постовых нарядов: д. Черная Грязь – 1, п. Бородинский – 12,          п. Октябрьский – 3, г. Москва – 2, д. Большие Калмыки – 1, п. Серебряные Ключи – 1, п. Стахановский – 2, п. Красный Яр – 6, п. Шварцевский – 14, Тула-Урванока – 1, ст. Присады – 1, с. Кузнецово – 1, п. Приупский – 1, д. Подосинки – 2, д. Брусяновка – 1, п. Строительный – 1, д. Сергеевское – 1, д. Кошино – 1, с. Новое Село – 1, п. Побединский – 1, п. Головлинский – 2. Таким образом, у сотрудников ОМВД России по Тульской области отсутствовала реальная возможность предотвратить данные преступления.

Одно преступление совершено в 2007 году, восемь преступлений совершено в 2014 году, но возбуждено в 2015 году.

Количество расследуемых преступлений по сравнению с прошлым годом увеличилось на 14,5% (с 546 до 625).

Количество раскрытых преступлений по сравнению с прошлым годом увеличилось на 10,1% (с 355 до 391).

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,925.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,485 (низкий уровень эффективности).

|  | 14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район» |
| --- | --- |

Объем финансирования составил 52173,2 тыс. рублей или 92,1 % к плану.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,972.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,896 (запланированный уровень эффективности).

|  | 15. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы» В 2015 году финансирование программы не предусматривалось. |
| --- | --- |

Безопасность жизни и здоровья населения на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район осуществляется с помощью муниципальной программы  «Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы». Основная цель муниципальной  программы - Защита  жизни и здоровья населения на транспорте   от   актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе террористической  направленности,  а  также  от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Задачи программы - повышение  защищенности  пассажиров  и персонала на транспорте от актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе  террористической направленности, а  также  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера; формирование  индивидуального  и общественного сознания, активной жизненной   позиции   и  повышение  грамотности  населения  в  области обеспечения безопасности населения на транспорте. Создание и   внедрение  системы  информирования  и оповещения населения на транспорте. Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия населения, проживающего на территории района за счет своевременного вскрытия и устранения причин и условий, способствующих грамотности  населения  в  области обеспечения безопасности на транспорте.

Индекс результативности мероприятий программы  рассчитать невозможно, так как плановое значение показателя результативности программы «Доля объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности» установлено в размере нуля.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

|  | 16. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2015 - 2020 годы» |
| --- | --- |

В 2015 году финансирование программы не осуществлялось.

Были проведены следующие мероприятия:

1. Проведение районных конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах.

2. Обеспечение необходимой наглядной агитацией по соблюдению Правил дорожного движения в муниципальных образовательных учреждениях.

3. Пропаганда безопасности  дорожного движения через средства массовой информации  (телевизионные компании).

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,756.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,0 (низкий уровень эффективности).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2015 год

Результаты оценки эффективности

| № п/п | Наименование программы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2018 годы | 1,692 | 1,645 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 1.1 | - Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей» | 1,692 | 1,692 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.2 | Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи к военной службе» | 1,692 | 1,692 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.3 | - Подпрограмма «По решению проблем инвалидности» | 1,692 | 1,692 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.4 | - Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | 1,692 | 1,692 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.5 | - Подпрограмма «Реализация молодежной политики» | 1,692 | 1,556 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.6 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» | 1,692 | - | - |
| 2 | - Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2020 годы | 1,502 | 1,502 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 3 | - Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы | 1,318 | 1,296 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 3.1 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальной системой образования Киреевского района на 2014-2018 годы» | 1,318 | 1,316 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3.2 | - Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» | 1,318 | 1,303 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3.3 | - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» | 1,318 | 1,302 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3.4 | Подпрограмма «Развитие начального, основного и среднего общего образования в Киреевском районе на 2014-2018годы» | 1,318 | 1,289 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3.5 | Подпрограмма «Допризывная подготовка молодёжи к военной службе в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2018 годы» | 1,318 | - | - |
| 3.6 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе на 2014-2018годы» | 1,318 | - | - |
| 3.7 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в Киреевском районе» | 1,318 | - | - |
| 4 | - Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы | 1,272 | 1,272 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 5 | Развитие культуры (2014-2018 годы) | 0,926 | 1,019 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 5.1 | Подпрограмма «Развитие музейного дела в Киреевском районе» | 0,926 | 1,152 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.2 | Подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел» | 0,926 | 1,071 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.3 | Подпрограмма «Развитие художественного, эстетического образования детей и поддержка молодых дарований» | 0,926 | 1,03 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.4 | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Киреевском районе» | 0,926 | 1,015 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.5 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры Киреевского района» | 0,926 | 0,968 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.6 | Подпрограмма «Развитие кинематографии в Киреевском районе | 0,926 | 0,967 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.7 | Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи к военной службе в муниципальном образовании Киреевский район» | 0,926 | 0,926 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.8 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования Киреевский район» | 0,926 | 0,832 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.9 | Подпрограмма «Развитие районного телекоммуникационного вещания» | 0,926 | 0,816 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.10 | Подпрограмма «Решение проблем инвалидности и инвалидов в муниципальном образовании Киреевский район» | 0,926 | 0,26 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.11 | Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе» | 0,926 | - | - |
| 6 | - Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район | 0,972 | 0,896 | Запланированный уровень эффективности реализации программы |
| 6.1 | - Подпрограмма «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» | 1,0 | 0,899 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 6.2 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район» | 0,951 | - | - |
| 7 | - Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы | 0,925 | 0,485 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 7.1 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,972 | 0,505 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 7.2 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,75 | 0,395 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 7.3 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Киреевском районе на 2014-2020 годы» | 1,007 | - | - |
| 7.4 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе на 2014-2020 годы» | 0,78 | - | - |
| 8 | - Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы | 1,0 | 0,446 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 8.1 | - Подпрограмма «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде» | 1,0 | 0,446 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 8.2 | Подпрограмма «Энергоэффективность в социальной сфере» | 1,0 | - | - |
| 8.3 | - Подпрограмма «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве» | 1,0 | - | - |
| 9 | Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы | 0,369 | 0,368 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 9.1 | Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на 2014-2020 годы» | 0,369 | 0,43 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 9.2 | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства по Киреевскому району на 2014-2020 годы» | 0,369 | 0,368 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 9.3 | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Киреевском район на 2015-2020 годы» | 0,369 | 0,324 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 9.4 | Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области на период 2014-2020 годы» | 0,369 | 0,277 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 9.5 | Подпрограмма «Газификация населенных пунктов по м.о. Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,369 | - | - |
| 9.6 | Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий в м.о. Киреевский район на период 2014-2020 годы» | 0,369 | - | - |
| 10 | Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2020 годы | 0,688 | 0,249 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 10.1 | Подпрограмма «Развитие Территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Киреевский район на 2014 – 2020 годы» | 0,687 | 0,622 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 10.2 | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Киреевский район на 2014 – 2020 годы» | 0,69 | 0,0 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 11 | Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы | 0,221 | 0,142 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 11.1 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,221 | 0,203 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 11.2 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,221 | - | - |
| 11.3 | Подпрограмма «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,221 | - | - |
| 11.4 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,221 | - | - |
| 12 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2015 - 2020 годы | 1,756 | 0,049 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 13 | Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | 0,062 | 0,024 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 14 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2020 годы | 1,254 | - | - |
| 15 | Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2020 годов | 0,739 | - | - |
| 16 | Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы | - | - | - |

Выводы и предложения: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год:

- Из 16 муниципальных программ 5 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы (31,25 %).

- 7  программ имеют низкий уровень эффективности реализации программы (43,75 %).

- 1 программа имеет запланированный уровень эффективности реализации программы (6,25 %).

- По 3 программам уровень эффективности реализации программы рассчитать не представляется возможным по причине отсутствия финансирования.

Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Киреевского района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, координаторам муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать и вносить изменения в муниципальные программы в соответствии  с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район  от 19 сентября 2013 года № 756 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район»;

- активизировать подачу заявок в соответствующие Министерства и Комитеты Тульской области на получение субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ;

-  активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.

| Консультант отдела экономического развития | Н.В.Кирова |
| --- | --- |