**Сводный отчет о реализации долгосрочных муниципальных целевых программ**

**м.о. Киреевский район**

**в 2012 году.**

Отчет подготовлен

комитетом экономического

развития администрации

м.о. Киреевский район

2013 год

Комитет экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район провел оценку эффективности 14 долгосрочных муниципальных целевых программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Дата  утверждения | Наименование программы |
| 1 | 20.04.2009 | «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Киреевский район на период 2009-2016 годы» |
| 2 | 16.02.2010 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2010-2016 годы» |
| 3 | 14.09.2010 | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2010-2012 годы» |
| 4 | 20.10.2010 | «Развитие культуры Киреевского района на 2011-2013 годы» |
| 5 | 28.10.2010 | «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе на 2010-2012 годы» |
| 6 | 27.12.2010 | «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Киреевском районе на 2011-2013 годы» |
| 7 | 27.12.2010 | «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования Киреевский район на 2011-2013 годы» |
| 8 | 27.12.2010 | «По улучшению положения детей в муниципальном образовании Киреевский район на 2011-2013 годы» |
| 9 | 03.06.2011 | «Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Киреевский район на 2011-2013 годы» |
| 10 | 01.07.2011 | «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Киреевский район на период до 2013 года» |
| 11 | 11.10.2011 | «Допризывная подготовка молодежи к военной службе в муниципальном образовании Киреевский район на 2012-2015 годы» |
| 12 | 17.10.2011 | «По решению проблем инвалидности и инвалидов в муниципальном образовании Киреевский район на 2012-2015 годы» |
| 13 | 28.03.2012 | «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Киреевский район на 2012-2016 годы» |
| 14 | 12.09.2012 | «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодными для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа по Киреевскому району на 2012-2016 годы» |

# Оценка муниципальных долгосрочных целевых программ осуществлялась на основании постановления администрации м.о. Киреевский район от 14.05.2012 №440 "Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования Киреевский район". Комитет экономического развития администрации м.о. Киреевский район проводил расчет значения индекса результативности и эффективности реализации программ. На основании значений индекса делались выводы о необходимости дальнейшей реализации программ.

**Мониторинг**

**оценки эффективности реализации долгосрочной целевой**

**программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Киреевский район на период 2009-2016 годы»**

Отчет о результативности реализации долгосрочной целевой программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значение | Порядок  расчета/определения  значения критерия |
| 1. Относительный размер целевой группы,  охваченной мероприятиями долгосрочной  целевой программы | 22 |  |
| 2. Количество государственных заказчиков  долгосрочной целевой программы | 1 |  |
| 3. Наличие межведомственной рабочей  группы | нет |  |
| 4. Своевременное выполнение мероприятий  долгосрочной целевой программы | своевременно |  |
| 5. Доля инвестиционных расходов,  научно-исследовательских и  опытно-конструкторских работ в общем  объеме затрат на реализацию долгосрочной  целевой программы | нет | нет |
| 6. Наличие финансирования долгосрочной  целевой программы из федерального бюджета  и бюджетов муниципальных образований,  внебюджетных источников | 9 946 529 руб. | Обл.бюд.- 9 325 959 руб.  Мун.бюд.- 620 570 руб. |
| 7. Наличие бюджетного и (или) социального  эффекта от реализации мероприятий  долгосрочной целевой программы в отчетном  году | имеется | 22 семьи получили возможность улучшить жилищные условия(являются претендентами на получение социальной выплаты);  7 семей улучшили жилищные условия, (оплата соц.выплат 3404442 руб.) |

**Итоги реализации программы признаны удовлетворительными.**

**Рекомендации по программе:**

**1. Внести в программу изменения и дополнения по приведению показателей программы в количественно измеримом выражении для цели проведения оценки программы и мониторинга достижения результатов ее реализации.**

**2.Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.**

**Мониторинг**

**оценки эффективности реализации долгосрочной целевой**

**программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2010-2016 годы»**

Отчет о результативности реализации долгосрочной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Вес | Фактическое  значение  показателя на  момент разработки  долгосрочной  целевой программы | Плановое  значение  показателя  2012 г. | Фактическое значение  показателя  2012 г. |
| Объем дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Киреевского района в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую поддержку в рамках Программы, | млн. рублей | 0,4 | 0 | 5,6 | 24,6 |
| Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую поддержку в рамках Программы | единиц | 0,4 | 0 | 50 | 99 |
| Количество мест доступа к информационным ресурсам для малого  и среднего предпринимательства | единиц | 0,05 | 3 | 5 | 3 |
| Количество посещений сайта муниципального образования Киреевский район | единиц | 0,05 | 0 | 22000 | 25670 |
| Количество безработных граждан, прошедших обучение на развитие предпринимательской деятельности и самозанятости | Человек | 0,1 | 0 | 25 | 19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | | | | Фактически перечислено | | | | Исполнено | | | | Остаток по состоянию на 1 января 2013 года | | | |
| Всего: | федеральный бюджет | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Всего: | федеральный бюджет | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Всего: | федеральный бюджет | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Всего: | федеральный бюджет | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования |
| Финансирование  программы в 2012 году, млн. рублей | 3,1 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | 3,1 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | 2,3 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0 |

Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение |
| 1. *Совершенствование муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства* | | |
| 1.1 | Организационная и методическая поддержка реализации и мер развития малого предпринимательства, в том числе проведение семинаров для руководителей малых предприятий и предпринимателей | В целях повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства за 2012 года администрация муниципального образования Киреевский район провело:  - семинар по теме «Мероприятия финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;  - семинар в формате круглого стола по теме «Основы управления в малом бизнесе»;  - семинар по теме: «Получение субсидий КФХ при оформлении в собственность земельных участков из земель сельхозназначения», «Поддержка начинающих КФХ на период 2012-2014 годов»;  - семинар - курс для руководителей организаций малого бизнеса по теме: «Основы управления в малом бизнесе». |
| 1.2 | Взаимодействие со средствами массовой информации, в т.ч. проведение тематических теле- и радиопередач, конференций, круглых столов с представителями СМИ | Культурно-информационный центр «Дедославль» (телевидение) неоднократно в течение освещал мероприятия с участием малого и среднего предпринимательства. |
| 1.3 | Проведение анализа финансово - хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства и выдвижение лучшего предприятия на областной конкурс среди субъектов малого предпринимательства на звание «Флагман малого бизнеса» | Был проведен анализ финансово - хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и были направлены лучшие предприятия на областной конкурс среди субъектов малого предпринимательства на звание «Флагман малого бизнеса».  Признаны победителями:  1 место – индивидуальный предприниматель Амзина Н.В как лучшее предприятие в сфере торговли и бытовых услуг;  2 место – ООО «Чеховский сад» в сфере сельскохозяйственного производства |
| 1.4 | Проведение рабочих встреч, семинаров и «круглых столов» по проблемам развития малого предпринимательства в различных отраслях экономики района, включая жилищно-коммунальный комплекс, с участием представителей предпринимательского сообщества.  Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам законодательства в сфере условий и охраны труда. | Предприятия малого и среднего предпринимательства привлекались для участия в:  - конференции на тему «Механизмы государственной поддержки МСП в области межрегионального и международного сотрудничества»;  - Межрегиональном конгрессе предпринимателей и руководителей бизнеса «Перспектива - Регион»;  - XXI заседание Российско-Итальянской рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса;  - YII Национальном Конгрессе «Приоритеты развития экономики: Модернизация промышленности России»;  - III Международной конференции «Эффективное управление аграрными компаниями: повышение эффективности продуктивности»;  - Международной конференции «Регионы-2012. Новые стратегии развития бизнеса»;  - Международном бизнес-саммите 2012 года и - др. |
| 1.5 | Создание Фонда имущества при администрации м.о. Киреевский район для передачи во владение и (или) в пользование муниц.имущества субъектам малого и среднего предпринимательства | Решением Собрания представителей мо Киреевский район от 14.04.2011 г. № 32-214 утвержден Перечень муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, включающий 3 объекта помещений с общей площадью 629,1 кв.м. |
| 1.6 | Подготовка ежегодного доклада о состоянии и прогнозе развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на основе анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей, а также об эффективности применения мер по его развитию | В течение года проводился анализ финансовых, экономических показателей развития малого и среднего предпринимательства: ежеквартально составлялся отчет о работе субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования; ежеквартально информация о работе субъектов малого и среднего предпринимательства отражалась в итогах социально-экономического развития муниципального образования Киреевский район; была составлена справка о состоянии малого предпринимательства муниципального образования Киреевский район за 2012 год |
| 1.7 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Молодые люди Киреевского района привлекались для участия в:  - IY Всероссийском слёте сельской молодежи;  - Молодежном бизнес-форум «Поволжье 2012»;  - мастер-классе в рамках образовательного блока федеральной программы «Ты-предприниматель» и других мероприятиях направленных на популяризацию предпринимательской деятельности |
| 1.8 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ (услуг) | В течение года администрацией привлекались субъекты малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ (услуг). Проведено торгов (лотов) и запросов котировок среди субъектов– 27. Общее количество заявок, поданных на процедуры, проведенные специально для субъектов– 49. Количество заявок участников, выигравших торги (лоты), запрос котировок составило 12 на сумму 7132,1 тыс. рублей. |
| 1.9 | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках | Проводилась работа по привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в выставках и ярмарках на территории России и Тульской области. Были приглашены для участия в:  - еженедельной губернской ярмарке,  - праздновании дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,  - праздновании дня губернии,  - III Межрегиональной c международным участием специализированной выставки «Мебель-2012»;  - III Кавказский Кубок по хлебопечению «Хлеб-это мир»;  - IX международная ярмарка малых и средних предприятий;  - XXYII Международная выставка «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» и других ярмарках и выставках |
| 1.10 | Участие в конкурсе, среди муниципальных образований на получение субсидий для реализации утвержденных в установленном порядке муниц. программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. | Приняли участие в областном конкурсе среди муниципальных образований Тульской области, бюджетам которых предоставляются субсидии для реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.  Заявка администрации признана победителем и получила право на субсидию из:  областного бюджета – 600 тыс. рублей;  федерального бюджета – 2400 тыс. рублей |
| *2. Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства* | | |
| 2.1 | Организация микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства за счет возвратных средств господдержки угольной отрасли | С 22 ноября 2002 года на территории района действует Муниципальный фонд местного развития Киреевского района Тульской области, основной задачей, которой является: реализация проектов развития малого и среднего бизнеса, содействие созданию рабочих мест на малых и средних предприятиях.  За 2012 год было заключено 41 договор  микрозайма, на общую сумму – 30,6 млн. руб.:  за счет собственных средств Фонда 23,1 млн. руб.  за счет средств областного бюджета 1, 489 млн. руб.  за счет средств федерального бюджета 5, 956 млн. руб. |
| 2.2-2.3 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о субсиди-ровании затрат субъектов малого и средне-го предпринимательства, осуществляющих деятельность производственной или инновационной направленности, на присоединение к электросетям, газопроводам, тепловым и водоканальным сетям | Информация размещена:  - на сайтах муниципального образования Киреевский район, муниципального образования город Киреевск, Липки, Болохово,  - в газетах «Вести Киреевска», «Наш город», Липковские вести», «Вестник»;  - в культурно-информационном центре «Дедославль» (телевидение);  - на информационных стендах администрации |
| 2.4 | Информирование начинающих предпринимателей о предоставлении грантов на развитие собственного дела, об участии в открытом областном конкурсе «Лучшие бизнес - идеи» Тульской области. | 12 субъектов малого предпринимательства участвовали в областном конкурсе « Лучшие бизнес идеи Тульской области». Получили грант в размере 225 тыс. рублей 4 индивидуальных предпринимателя района. |
| 2.5 | Предоставление грантов на развитие собственного бизнеса субъектам малого предпринимательства -победителям районного открытого конкурса «Лучшие бизнес- идеи Киреевского района» | В районном открытом конкурсе по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим субъектам малого предпринимательства - победителям районного открытого конкурса «Лучшие бизнес-идеи Киреевского района» участвовали 18 субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего было выдано грантов на сумму 2,5 млн. рублей. 16 субъектов малого предпринимательства получили гранты в размере от 100 до 200 тыс. рублей. |
| *3. Развитие районной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства* | | |
| 3.1 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в рамках муниципальной программы | За 2012 год в реестр получателей субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки включено – 67 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: финансовая поддержка (через муниципальный фонд местного развития) оказана 33 субъектам на сумму 26845 тыс. рублей; участие в конкурсах приняли 29; информационную получили 21; содействие в выставочно-ярмарочной деятельности было оказано 3 и 1 был направлен на подготовку, переподготовку и повышению квалификации кадров. |
| 3.2 | Организация обучения безработных граждан, изъявивших желание на развитие предпринимательской деятельностью и самозанятостью | В 2012 году государственным учреждением «Центр занятости город Киреевск» было организовано обучение 23 безработных гражданина, изъявивших желание заниматься предпринимательской деятельностью и самозанятостью, из них 19 человек открыли собственное дело.  18 человек зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя, и 1 человек зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство.  В отчетном периоде 19 человек получили финансовую помощь на развитие предпринимательства и 18 человек получили финансовую помощь на подготовку документов при регистрации. Общая сумма затрат составила 1132,5тыс. рублей. |

**Индекс результативности программы 1,402.**

**Итоги реализации программы признаны положительными.**

**Рекомендации по программе: программа рекомендуется к дальнейшей реализации.**

**Мониторинг**

**оценки эффективности реализации долгосрочной целевой**

**программы** «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2010-2012 годы»

Отчет о результативности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измере-ния | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной и ведомственной целевой программы | Плановое значение показателя 2012 года | Фактическое значение показателя 2012 года |
| Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий) | человек | 0,4 | 6 | 5 | 3 |
| Сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0,3 | 5 | 2 | 2 |
| Снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 1 тыс. транспортных средств) | ед. | 0,1 | 0,22 | 0,15 | 0,11 |
| Снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 1 тыс. человек) | человек | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
| Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | ед. | 0,1 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | | | | Фактически перечислено | | | | Исполнено | | | | Остаток по состоянию на 1 января 2013 года | | | |
| Всего: | Бюджет муниципальных образований и привлечен-ные средства | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования Киреевский район | Всего: | Бюджет муниципальных образований и привлечен-ные средства | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования Киреевский район | Всего: | Бюджет муниципальных образований и привлечен-ные средства | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования Киреевский район | Всего: | Бюджет муниципальных образований и привлечен-ные средства | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования Киреевский район |
| Финансирование  программы в 2012 году, млн. рублей | 29,67 | 18,15 | 11,5 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Планируемый срок выполнения | Фактический срок выполнения |
| Организация мест для парковки автотранспорта на улично-дорожной сети населенных пунктов | 2012 | 2012 |
| Провести работы по устройству водоотвода вдоль проезжих частей дорог и основных пешеходных тротуаров. Проведение работ по приведению уровней люков колодцев, расположенных на проезжей части в соответствии с уровнем проезжей части | 2012 | Не выполнено из-за отсутствия средств |
| Обустроить остановочные пункты пассажирского транспорта с устройством заездных карманов, посадочных площадок и павильонов | 2012 | 2012 |
| Восстановить уличное освещение по муниципальным образованиям | 2012 | 2012 |
| Упорядочить устройства искусственных неровностей на территории м.о.Киреевский район | 2012 | 2012 |
| Провести работы по ремонту (восстановлению), и содержанию сети тротуаров вдоль городских дорог и пешеходных дорожек | 2012 | - |
| Проведение ремонтно-восстановительных работ на дорогах муниципального образования Киреевский район | 2012 | 2012 |
| Ремонт моста (пешеходной переправы) через русло р. Сежа, от д. Рождественка без автобусного сообщения | 2012 | Не выполнено из-за отсутствия средств |
| Обследование дорог общего пользования, автобусных маршрутов, железнодорожных переездов и подъездов к ним. В пределах компетенции м.о. Киреевский район | 2 раза в год | выполнено |
| Освещение вопросов безопасности дорожного движения по телевидению (наглядная информация, специализированная реклама, обучение поведению на улице и приемам оказания доврачебной помощи пострадавшим в результате ДТП, документальные и игровые передачи и т.д.). Регулярная публикация в районной газете «Маяк», «Липковские Вести», «Вести Киреевска» статей по вопросам безопасности дорожного движения | По телевидению освещаются воп-росы БДД с пери-одичностью 1 раз в неделю.  В газетах 1-2 раза в месяц. | выполнено |
| Принимать участие в областных соревнованиях по программе «Безопасное колесо» | 2012 | 2012 |
| Принимать участие в областном конкурсе на «Лучший отряд инспекторов дорожного движения» среди образовательных учреждений | 2012 | - |
| Проведена паспортизация дорожно-уличной сети м.о.Приупское | - | 2012 |

**Индекс результативности программы 0,751.**

**Итоги реализации программы признаны удовлетворительными.**

**Финансирование программы в 2012 году не осуществлялось. Программа закончена.**

**Мониторинг**

**оценки эффективности реализации долгосрочной целевой**

**программы «Развитие культуры Киреевского района на 2011-2013 годы»**

Отчет о результативности реализации долгосрочной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной и ведомственной целевой программы | Плановое значение показателя  2012 г. | Фактическое значение показателя  2012 г. |
| 1. Количество экспонированных предметов к числу предметов основного фонда | **%** | 0,1 | 22 | 35 | 37,2 |
| 2. Количество отреставрированных (отремонтированных) объектов  культурного наследия | **Ед.** | 0,2 | - | 3 | 3 |
| 3.Количество учащихся музыкальных школ и школ искусств на 1 тыс. детей | чел. | 0,2 | 77 | 78 | 78 |
| 4.Доля сеансов отечественных фильмов в общем объеме киносеансов | **%** | 0,05 | 38 | 44 | 44 |
| 5.Количество посещений музея на 1 тыс. жителей | **Ед.** | 0,1 | 109 | 111 | 111 |
| 6.количество посещений библиотек на 1 тыс. жителей | **Ед.** | 0,1 | 3620 | 3630 | 3630 |
| 7.Количество районных конкурсов, фестивалей, праздников | **Ед.** | 0,15 | 2/20 | 4/24 | 4/24 |
| 8.Завершение ремонтных работ (количество учреждений культуры) | **Ед.** | 0,1 | 1 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | | | | Фактически перечислено | | | | % выполнения |
| Всего: | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Бюджеты поселений и внебюджетные средства | Всего: | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| Финансирование  программы в 2012 году, тыс. рублей | 1851,0 | 1851,0 | | | 1851,9 | 0,0 | 724,9 | 1127,0 | 100,05 |

Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программных мероприятий | Планируемый срок выполнения | Фактический срок выполнения |
| **Подпрограмма «Памятники истории и культуры Киреевского района»** | | | |
| 2. | Ремонт и реставрация воинских захоронений, мемориалов Киреевского района | 2012 г. | 2012 г. |
| **Подпрограмма «Развитие музейного дела в Киреевском районе»** | | | |
| 1. | Издание сборников – тезисов (материалов), альбомов из истории Родного края. | 2012 г. | 2012 г. |
| **Подпрограмма «Искусство, литература и кинематография»** | | | |
| 1. | Проведение районного фестиваля художественной самодеятельности | 2012 г. | 2012 г. |
| 2. | Проведение районного театрального конкурса | 2012 г. | 2012 г. |
| 3. | Проведение районных торжественных концертов, посвященных календарным праздникам | 2012 г. | 2012 г. |
| **Подпрограмма «Развитие художественного, эстетического образования детей и поддержка молодых дарований»** | | | |
|  | Участие в Международных, Всероссийских и областных конкурсах учащихся ДМШ и ДШИ | 2012 г. | 2012 г. |
| **Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Киреевском районе»** | | | |
|  | Подготовка и издание библиографических указателей, краеведческих пособий, информационных материалов | 2012 г. | 2012 г. |
|  | Пополнение периодических изданий для районной библиотеки | 2012 г. | 2012 г. |
|  | Создание районной электронной краеведческой библиотеки | 2012 г. | 2012 г. |
|  | Пополнение книжного фонда | 2012 г. | 2012 г. |
| **Подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной народной**  **культуры, промыслов и ремесел»** | | | |
|  | Поведение культурно – творческих марафонов по селам Киреевского района | 2012 г. | 2012 г. |
|  | Организация и проведение районных праздников и фестивалей народного творчества | 2012 г. | 2012 г. |
|  | Проведение семинаров, творческих лабораторий и мастер – классов для руководителей учреждений культуры художественных самодеятельных коллективов | 2012 г. | 2012 г. |
|  | Организация и проведение районных выставок декоративно – художественного творчества | 2012 г. | 2012 г. |
| **Подпрограмма «Модернизация материально –технической базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры Киреевского района»** | | | |
|  | Ремонт здания и помещений МБУК «Районный Центр кино и досуга» | 2012 г. | 2012 г. |
|  | Ремонт здания и помещений МКУК «Районный краеведческий музей» | 2012 г. | 2012 г. |
|  | Приобретение технологического оборудования МБУК «Районный культурно–информационный центр «Дедославль» | 2012 г. | 2012 г. |
|  | Ремонт классов Киреевской ДШИ | 2012 г. | 2012 г. |
|  | Установка ограждения территории Шварцевской ДШИ | 2012 г. | 2012 г. |
|  | Ремонт помещений Болоховской ДМШ | 2012 г. | 2012 г. |
|  | Ремонт здания Бородинской ДМШ | 2012 г. | 2012 г. |
|  | Установка пожарной сигнализации:  Подосиновский с/ф | 2012 г. | 2012 г. |
|  | Ремонт кровли Киреевского г/ф | 2012 г. | 2012 г. |
|  | Установка пластиковых окон Киреевском д/ф и г/ф | 2012 г. | 2012 г. |
| Подпрограмма информатизация библиотек Киреевского района | | | |
|  | Приобретение персонального компьютера в Дедиловский с/ф МКУК РЦБС | 2012 | 2012 |
|  | Приобретение библиотечного оборудования для филиалов РЦБС | 2012 | 2012 |

**Индекс результативности программы 0,86 .**

**Итоги реализации программы признаны положительными.**

**Рекомендации по программе: программа рекомендуется к дальнейшей реализации.**

**Мониторинг**

**оценки эффективности реализации долгосрочной целевой**

**программы** «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе на 2010-2012 годы»

Отчет о результативности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы | Плановое значение показателя 2012 г. | Фактическое значение показателя 2012 г. |
| 1.Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | единиц | 0,25 | 138 | 132 | 124 |
| 2.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | единиц | 0,25 | 35 | 34 | 28 |
| 3.Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | единиц | 0,25 | 198 | 192 | 212 |
| 4.Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | единиц | 0,25 | 134 | 124 | 155 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | | | | Фактически перечислено | | | | % выполнения |
| Всего: | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Внебюджетные средства | Всего: | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Внебюджетные средства |
| Финансирование  программы в 2012 году, тыс. рублей | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 189,2 | 0,0 | 189,2 | 0,0 | 99,6 |

Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Планируемый срок выполнения | Фактический срок выполнения |
| 1. **Общая профилактика правонарушений** | | | |
| 1 | * 1. Проведение на постоянной основе на территории Киреевского района профилактического мероприятия «Оружие» по изъятию у граждан незаконно хранящегося у них оружия, взрывчатых веществ и материалов | 2012 год | 2012 год |
| 2 | * 1. Развитие сферы услуг, оказываемых гражданам по защите квартир и других мест хранения личного имущества от преступных посягательств, с целью обеспечения прироста охраняемых квартир и мест хранения личного имущества граждан | 2012 год | 2012 год |
| 3 | 1.3.Организация и проведение на территории Киреевского района комплексных оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с правонарушениями в сфере реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции | 2012 год | 2012 год |
| **2. Профилактика правонарушений на улицах, в общественных местах, предупреждение экстремизма и терроризма** | | | |
| 4 | 2.1.Регулярное проведение мероприятий по обследованию учреждений образования Киреевского района на предмет оценки уровня их защищенности, эффективности охранно-пропускного режима | 2012 год | 2012 год |
| 5 | 2.2.Проведение комплекса мероприятий по повышению защищенности учреждений образования:  -установка систем видеонаблюдения:  МОУ «Киреевский лицей» | 2012 год | 2012 год |
| 6 | 2.3.Организация проверок деятельности предприятий и организаций, функционирующих на территории учебных заведений согласного заключенным договора | 2012 год | 2012 год |
| **3. Профилактика правонарушений, совершаемых на административных участках, профилактика насилия в сфере семейно-бытовых отношений** | | | |
| 7 | 3.1.Проведение комплексных мероприятий «Участок» с целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений на территории административных участков | 2012 год | 2012 год |
| 8 | 3.2.Организация и проведение комплексных мероприятий «Быт» в целях снижения преступлений, совершаемых на бытовой почве | 2012 год | 2012 год |
| 9 | 3.3.Организация проведения совместного приема граждан участковыми уполномоченными милиции, юристами, психологами | 2012 год | 2012 год |
| **4. Профилактика правонарушений отдельных категорий населения: несовершеннолетних, мигрантов, лиц, освободившихся из мест лишения свободы** | | | |
| 10 | 4.1.Проведение комплекса мер по предупреждению детской беспризорности и безнадзорности:  -выявление несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, проведение с ними профилактической работы;  -организация практических занятий и семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с заинтересованными специалистами;  -организация и проведение работы по социальной реабилитации несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, освободившихся из воспитательных колоний;  -освещение в средствах массовой информации ситуации в районе по правонарушениям несовершеннолетних, проблемы борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью, правонарушениями несовершеннолетних, положительного опыта в данном направлении;  -выявление и постановка на учет семей, находящихся в социально опасном положении;  -создание и ведение банков данных по разным категориям граждан;  -привлечение подростков с девиантным поведением, детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении, к участию в культурно - досуговой, учебно-творческой, спортивно-массовой работе  -Продолжение деятельности ГУ ТО «Специализированный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Киреевского района»  -организация и проведение ежегодного палаточного лагеря «Виктория» для детей, состоящих на учете в КДН и ЗП | 2012 год | 2012 год |
| 11 | 4.2.Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, алкоголизма, наркомании:  -проведение мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях района для координации профилактической работы;  -организация постоянно действующих семинаров по обучению и обмену опытом профилактической работы в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта;  -включение в тематику родительского всеобуча вопросов антинаркотической направленности, предупреждения возникновения у детей вредных привычек;  -проведение массовых профилактических мероприятий в учреждениях образования, культуры;  -проведение консультаций для педагогов, родителей по вопросам профилактической, коррекционной работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами | 2012 год | 2012 год |
| 12 | 4.4.Изучение ситуации в среде молодежных неформальных групп, проведение профилактической работы с целью недопущения их переориентации в организации националистической и фашисткой направленности |  |  |
| 13 | 4.5.Организация и проведение в учебных заведениях акций «Подросток и закон», направленных на разъяснение несовершеннолетним требований действующего законодательства | 2012 год | 2012 год |
| 14 | 4.6.Проведение проверок организаций и фирм, использующих иностранных граждан в качестве рабочей силы, с целью выявления мигрантов и каналов незаконной миграции | 2012 год | 2012 год |
| 15 | 4.7.Привлечение общественных организаций, товариществ собственников жилья, домовых комитетов к участию в профилактике преступлений и правонарушений в занимаемых жилых помещениях | 2012 год | 2012 год |
| 16 | 4.8.Продолжение реабилитационной деятельности автономной некоммерческой организации «Сила жизни» (для реабилитации лиц, больных наркоманией, алкоголизмом, лиц БОМЖ и т.п.) | 2012 год | 2012 год |
| 17 | 4.9.Осуществление мер по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  Содействие социальной адаптации, трудоустройству, профессиональной подготовке граждан, освободившихся из учреждений системы исполнения наказаний | 2012 год | 2012 год |
| 18 | 4.10.Проведение мониторинга о необходимом количестве привлечения трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства | 2012 год | 2012 год |
| 19 | 4.11.Организация деятельности по профессиональной ориентации и психологической поддержке, информировании о положении на рынке труда и возможностях трудоустройства лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам | 2012 год | 2012 год |
| 20 | 4.12.Оказание государственной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2012 год | 2012 год |
| **5. Укрепление материально-технической базы и стимулирование лучших работников органов внутренних дел** | | | |
| 21 | 5.2. Ремонт и оснащение участковых пунктов милиции | 2012 год | 2012 год |
| 22 | 5.3. Проведение конкурсов среди работников ОВД по Киреевскому району:  -«Лучший участковый уполномоченный милиции»;  -«Лучший сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних» | 2012 год | 2012 год |

**Индекс результативности программы 0,864.**

**Итоги реализации программы признаны положительными.**

**Рекомендации по программе: программа рекомендуется к дальнейшей реализации.**

**Мониторинг**

**оценки эффективности реализации долгосрочной целевой**

**программы** «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Киреевском районе на 2011-2013 годы»

Отчет о результативности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы | Плановое значение показателя 2012 г. | Фактическое значение показателя 2012 г. |
| 1.Отношение количества лиц, больных наркоманией в отчетном периоде к уровню 2009 года | % | 0,2 | 90,9 | 89,0 | 83,6 |
| 2.Отношение количества лиц, с впервые установленным диагнозом «наркомания» в отчетном периоде к уровню 2009 года | % | 0,2 | 90,9 | 89,0 | 25,0 |
| 3.Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, по отношению к общей численности указанной категории | % | 0,2 | 38,0 | 42,0 | 42,3 |
| 4.Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией | % | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 0 |
| 5.Доля подростков и молодежи в возрасте до 18 лет, больных наркоманией и токсикоманией, прошедших лечение и реабилитацию в условиях наркологического стационара, по отношению к общему количеству детей и подростков, госпитализированных с различными видами наркологических расстройств | % | 0,2 | 30,0 | 27,0 | 0 |
| 6.Отношение количества лиц, направленных на стационарное обследование в ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1» призывными военно-врачебными комиссиями, которые по результатам обследования диагностированы как потребители наркотиков, к общему количеству юношей, госпитализированных на обследование в наркологический стационар в связи с призывом в армию | % | 0,1 | 60,0 | 58,0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | | | | Фактически перечислено | | | | % выполнения |
| Всего: | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Внебюджетные средства | Всего: | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Внебюджетные средства |
| Финансирование  программы в 2012 году, тыс. рублей | 173,1 | 0,0 | 72,6 | 100,5 | 72,6 | 0,0 | 72,6 | 0,0 | 41,9 |

Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Планируемый срок выполнения | Фактический срок выполнения |
| **1. Научно-методическое обеспечение, подготовка кадров** | | | |
| 1 | 1.1.Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов дополнительного образования в целях совершенствования методов работы в области профилактики наркомании | 2012 год | 2012 год |
| 2 | 1.2.Проведение мониторинга (анонимного анкетирования) среди молодежи по вопросам употребления наркотиков, а также уровня их информированности по данной теме | 2012 год | 2012 год |
| 3 | 1.4.Организация постоянно действующих семинаров по обучению и обмену опытом профилактической работы в образовательных учреждениях для заместителей директоров, классных руководителей, педагогов-психологов | 2012 год | 2012 год |
| 4 | 1.5.Рассмотрение вопросов профилактики наркомании на совещаниях педагогических работников образовательных учреждений | 2012 год | 2012 год |
| 5 | 1.6.Проведение семинаров для библиотечных и клубных работников по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании и алкоголизма |  |  |
| 6 | 1.7.Пополнение книжного фонда справочно-методической, научно-популярной, публицистической литературой, периодическими изданиями, направленными на профилактику борьбы с наркоманией |  |  |
| 7 | 1.8.Разработка положений районных смотров-конкурсов учреждений культуры по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни |  |  |
| 8 | 1.9.Проведение семинаров по профилактике наркомании и других видов зависимостей для педиатров и врачей-терапевтов на базе МУЗ «Киреевская ЦРБ» |  |  |
| 9 | 1.10.Подготовка и переподготовка кадров МУЗ «Киреевская ЦРБ» | 2012 год | 2012 год |
| **2. Антинаркотическая пропаганда и информационное обеспечение** | | | |
| 10 | 2.1. Организация деятельности «телефона доверия», «почты доверия» в учреждениях дополнительного образования для приема информации о фактах употребления и распространения наркотических средств среди молодежи | 2012 год | 2012 год |
| 11 | 2.2. Организация работы по изготовлению и распространению печатной, средств наглядной агитации, направленных на профилактику наркомании | 2012 год | 2012 год |
| 12 | 2.3. Организация специальных выпусков районной подростково – молодежной газеты «Родник», имеющих антинаркотическую направленность | 2012 год | 2012 год |
| 13 | 2.4.Информационное сопровождение исполнения мероприятий целевой программы «Комплексные меры противодействия наркотиками и их незаконному обороту в Киреевском районе на 2011-2013 годы» в средствах массовой информации | 2012 год | 2012 год |
| 14 | 2.5.Проведение районных антинаркотических акций, участие в областных акциях | 2012 год | 2012 год |
| 15 | 2.6.Проведение массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании в образовательных учреждениях | 2012 год | 2012 год |
| 16 | 2.7.Проведение районного конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни «Школа – территория безопасности» | 2012 год | 2012 год |
| 17 | 2.8.Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими веществами в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время | 2012 год | 2012 год |
| 16 | 2.9.Работа родительского всеобуча в образовательных учреждениях по вопросам антинаркотического воспитания детей | 2012 год | 2012 год |
| 17 | 2.10.Проведение профилактических мероприятий с неблагополучными семьями | 2012 год | 2012 год |
| 18 | 2.11.Организация работы по изготовлению и распространению средств наглядной и печатной агитации, направленных на профилактику наркомании:   * оформление книжных выставок и информационных уголков; * выпуск библиографических пособий малых форм, пропагандирующих здоровый образ жизни | 2012 год | 2012 год |
| 19 | 2.12.Проведение и трансляция встреч, интервью с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов о вреде употребления наркотиков | 2012 год | 2012 год |
| 20 | 2.13.Организация и проведение антинаркотических акций: «Родительский урок», «Здоровье молодежи – богатство России!», «Лето – территория здоровья | 2012 год | 2012 год |
| 21 | 2.14.Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирному дню борьбы со СПИДом «Ступени, ведущие вниз» | 2012 год | В 2012 году данные конкурсы на уровне региона не проводились |
| 22 | 2.15.Организация и проведение кинолекториев и киноуроков «Не отнимай у себя завтра», «Наркомания – трагедия личности», «Добровольное безумие», «Наркотики против нас – мы против наркотиков» | 2012 год | 2012 год |
| 23 | 2.16.Трансляция цикла телерепортажей о деятельности реабилитационного центра «Сила жизни» | 2012 год | 2012 год |
| 24 | 2.17.Развитие новых форм и методов профилактики злоупотребления наркотиками | 2012 год | 2012 год |
| 25 | 2.18.Подготовка и размещение в средствах массовой информации социальной рекламы антинаркотической направленности | 2012 год | 2012 год |
| 26 | 2.19.Создание телевизионных программ, направленных на профилактику незаконного потребления и незаконного оборота наркотиков, проведение тематических показов и декад короткометражных фильмов | 2012 год | 2012 год |
| 27 | 2.20.Проведение антинаркотических акций, в том числе с награждением ценными и призами победителей конкурсов, разработка и издание малых пропагандистках форм по профилактике разного рода зависимостей и пропаганде здорового образа жизни | 2012 год | 2012 год |
| **3. Формирование здорового образа жизни, организация содержательного досуга детей и молодежи** | | | |
| 28 | 3.1.Проведение районного фестиваля «Наркотикам – нет!» | 2012 год | 2012 год |
| 29 | 3.2. Организация и проведение акций, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией: «Молодежь против наркотиков»,  «Летний лагерь – территория здоровья» | 2012 год | 2012 год |
| 30 | 3.3. Проведение спортивных соревнований под лозунгом «Спорт - вместо наркотиков!» | 2012 год | 2012 год |
| 31 | 3.4.Проведение спортивных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 2012 год | 2012 год |
| 32 | 3.5.Проведение смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях | 2012 год | 2012 год |
| 33 | 3.6.Проведение районного конкурса «Лучшая спортивная семья года» | 2012 год | 2012 год |
| 34 | 3.7.Введение третьего часа физкультуры в общеобразовательных учреждениях | 2012 год | 2012 год |
| 35 | 3.8.Проведение декад по профилактике наркомании и цикла уроков здоровья «Наркомания или здоровье?»; «Здоровая молодёжь – здоровый мир» с целью привлечения подростков к выискиванию путей решения проблем, связанных с наркоманией | 2012 год | 2012 год |
| 36 | 3.9.Организация и проведение:   * театрализованных представлений и программ «Азбука для наркоманов», «Курение и его последствия», «Мы выбираем жизнь»; * культурно-развлекательных программ «Не сдавайтесь!», «Стоп наркотикам!»; * социологического опроса «Вредные привычки среди молодёжи» на основе исследования основных личностных и социальных защитных факторов в отношении злоупотребления наркотиками и развития наркомании; – профилактических бесед «Опасная игла»; «Как оградить ребёнка от алкоголя?»; «Оцени своё здоровье» | 2012 год | 2012 год |
| 37 | 3.10.Освещение в средствах массовой информации мероприятий антинаркотической направленности, проводимых на территории района | 2012 год | 2012 год |
| 38 | 3.11.Проведение районных конкурсов самодеятельного творчества, праздников здоровья «Молодёжь против зла», «Берегите себя для жизни», «Жизнь свою я сберегу, сам себе я помогу». | 2012 год | 2012 год |
| 39 | 3.12.Проведение профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни на базе образовательных учреждений | 2012 год | 2012 год |
| **4. Повышение эффективности оказания психологической, медицинской и реабилитационной помощи** | | | |
| 40 | 4.1.Проведение консультаций для педагогов, родителей по вопросам проведения профилактической и коррекционной работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами | 2012 год | 2012 год |
| 41 | 4.2.Оснащение наркологических кабинетов лечебно-профилактических учреждений Киреевского района медицинским оборудованием, инструментарием, тестами для экспресс-диагностики наркозависимых | 2012 год | 2012 год |
| **5. Пресечение оборота наркотиков на территории Киреевского района** | | | |
| 42 | 5.1.Проведение комплексных оперативно-профилактических операций в целях выявления и перекрытия каналов незаконного поступления наркотических средств и психотропных веществ в Киреевский район | 2012 год | 2012 год |
| 43 | 5.2.Проведение комплексных оперативно-профилактических операций в целях выявления преступлений и правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ | 2012 год | 2012 год |
| 44 | 5.3.Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконной торговли наркотиками | 2012 год | 2012 год |
| 45 | 5.4.Проведение комплексных оперативно-профилактических операций в целях выявления и уничтожения незаконных посевов и дикорастущих наркотикосодержащих растений | 2012 год | 2012 год |

**Индекс результативности программы 0,837.**

**Итоги реализации программы признаны положительными.**

**Рекомендации по программе: программа рекомендуется к дальнейшей реализации.**

**Мониторинг**

**оценки эффективности реализации долгосрочной целевой**

**программы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования Киреевский район на 2011-2013 годы»**

Отчет о результативности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическ. значение показателя на момент разработки дцп | Плановое значение показателя 2012г | Фактическое значение показателя 2012 г. |
| 1. Доля клубов, кружков, объединений патриотической направленности по отношению к общему количеству клубов и кружков | % | 0,05 | 5,72 | 7 | 7,3 |
| 2.Доля массовых мероприятий патриотической направленности в общем количестве массовых мероприятий | % | 0,06 | 10,5 | 11,5 | 13,4 |
| 3.Доля фестивалей, конкурсов и т.п. патриотической тематики | % | 0,06 | 44 | 48 | 65,1 |
| 4.Доля учреждений культуры и образования, имеющих мини-музеи, краеведческие уголки, комнаты в общем количестве учреждений | % | 0,04 | 33 | 36,5 | 40,5 |
| 5.Доля музейных, библиотечных выставок патриотической тематики | % | 0,04 | 38,5 | 41 | 73,3 |
| 6.Доля мероприятий для молодежи патриотической направленности в общем количестве мероприятий для молодежи | % | 0,08 | 0,2 | 0,4 | 11,9 |
| 7.Количество молодежи, регулярно участвующих в районных мероприятиях патриотической направленности | чел. | 0,1 | 1100 | 1350 | 1398 |
| 8.Доля семинаров, «круглых столов» и т.п. патриотической тематики в общем количестве таких мероприятий | % | 0,04 | 22,5 | 25,5 | 26,8 |
| 9.Доля охвата работников культуры, образования деятельностью по патриотическому воспитанию | % | 0,04 | 93,5 | 95 | 98 |
| 10.Доля граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов | % | 0,05 | 23 | 25 | 25 |
| 11.Доля статей, репортажей, очерков патриотической тематики в общем количестве информационных материалов | % | 0,04 | 19,5 | 21,5 | 21,7 |
| 12.Доля жителей муниципального образования Киреевский район, охваченных всеми видами патриотического воспитания с участием общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан | % | 0,4 | 60 | 70 | 70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | | | | Фактически перечислено | | | | % выполнения |
| Всего: | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Внебюджетные средства | Всего: | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Внебюджетные средства |
| Финансирование  программы в 2012 году, тыс. рублей | 110,0 | 0,0 | 85,0 | 25,0 | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 77,3 |

Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Планируемый срок выполнения | Фактический срок выполнения |
| **1.Совершенствование нормативной базы, научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания** | | | |
| 1 | 1.1.Организация и проведение семинаров для библиотечных и клубных работников, методистов учреждений культуры Киреевского района по совершенствованию патриотического воспитания подростков и молодежи на темы: «Работа учреждений культуры по воспитанию гражданственности и патриотизма»; «Роль учреждений культуры в повышении политической и правовой культуры населения в контексте предстоящих избирательных кампаний»; «Любовью к Родине дыша» | 2012 год | 2012 год |
| 2 | 1.2.Семинар с работниками образования «Патриотическое воспитание в районе: опыт, проблемы, перспективы» | 2012 год | 2012 год |
| 3 | 1.3.Организация и проведение круглых столов в учреждениях культуры по проблемам патриотического воспитания «Краеведческая работа как одно из приоритетных направлений деятельности учреждений культуры» | 2012 год | 2012 год |
| 4 | 1.4.Проведение мониторинга состояния и эффективности работы по патриотическому воспитанию в муниципальных учреждениях культуры | 2012 год | 2012 год |
| 5 | 1.5.Подготовка цикла статей краеведческой направленности к памятным датам истории Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| 6 | 1.6.Развитие методических основ патриотического воспитания, разработка авторских программ и рекомендаций на основе изучения передового опыта работы специалистов сферы образования Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| 7 | 1.7.Проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию и туристско-краеведческой деятельности среди образовательных учреждений | 2012 год | 2012 год |
| **2. Система мер по гражданско-патриотическому и нравственному воспитанию** | | | |
| 8 | 2.1.Участие в областных конкурсах программ по гражданско – патриотическому воспитанию | 2012 год | 2012 год |
| 9 | 2.2.Проведение уроков, факультативов, внеклассных и внешкольных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, основанному на традициях русской культуры | 2012 год | 2012 год |
| 10 | 2.3.Проведение конкурсов на лучшее знание государственной символики России, региональной, муниципальной символики в образовательных учреждениях | 2012 год | 2012 год |
| 11 | 2.4.Развитие поисковой работы учащимися образовательных учреждений | 2012 год | 2012 год |
| 12 | 2.5.Проведение социологических исследований (анкетирование по вопросам патриотического воспитания) в образовательных учреждениях | 2012 год | 2012 год |
| 13 | 2.6.Систематизация и оформление материала для школьных музеев | 2012 год | 2012 год |
| 14 | 2.7.Проведение экскурсий, туристических походов для учащихся образовательных учреждений | 2012 год | 2012 год |
| 15 | 2.8.Внедрение факультативов, кружков, объединений, направленных на формирование у обучающихся культуры общения, в том числе и виртуальной среде | 2012 год | 2012 год |
| 16 | 2.9.Проведение районных спортивно-массовых мероприятий:  - соревнования по лыжным гонкам на приз Черноморцева В.С.  - соревнования, посвященные Дню защитника отечества, на приз Илюхина М.И.  - соревнования, посвященные Дню защиты детей, на приз Т.Н. Пильщиковой | 2012 год | 2012 год |
| 17 | 2.10.Использование государственных, региональных, муниципальных символов при проведении мероприятий в учреждениях образования, культуры, физкультуры и спорта | 2012 год | 2012 год |
| 18 | 2.11.Изучение текста и музыки Государственного гимна, гимна Киреевского района на уроках музыки в образовательных учреждениях | 2012 год | 2012 год |
| 19 | 2.12.Проведение циклов мероприятий, направленных на проявление милосердия, доброты, толерантности в учреждениях образования | 2012 год | 2012 год |
| 20 | 2.13.Формирование у учащихся образовательных учреждений гражданского отношения к семье посредством:  - организации и проведения недели с изучением родословной семьи;  - организации и проведения родительских лекториев,  - организации деятельности Родительского комитета класса, школы, Совета школы, попечительского совета;  - проведения общешкольных и классных родительских собраний;  - проведения совместных с родителями мероприятий и т.п. | 2012 год | 2012 год |
| 21 | 2.14.Участие образовательных учреждений в областных конкурсах программ по гражданско-патриотическому воспитанию | 2012 год | В 2012 году данные конкурсы на уровне региона не проводились |
| 22 | 2.15.Проведение районного фестиваля художественной самодеятельности «Во славу подвига», посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 2012 год | 2012 год |
| 23 | 2.16.Регулярное обновление и пополнение экспозиций и экспонатов МУК «Районный краеведческий музей» экспонатами, направленными на развитие и совершенствование патриотического воспитания | 2012 год | 2012 год |
| 24 | 2.17.Организация и проведение:   * тематических музейных экспозиций и выставок, посвящённых историческим победам русской армии, победам советских войск в годы Великой Отечественной войны; * книжных иллюстрированных выставок, посвящённых Дням воинской славы, победным дням России в библиотеках Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| 25 | 2.18.Проведение в учреждениях культуры мероприятий по патриотическому воспитанию, посвящённых памятным датам и событиям в истории России:   * празднования годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; * конкурсов на лучшее знание государственной символики Российской Федерации, символики Тульской области и муниципального образования Киреевский район | 2012 год | 2012 год |
| 26 | 2.19.Организация в МУК «Районный краеведческий музей», МУК «Районная централизованная библиотечная система» тематических экспозиций, художественных выставок, отражающих историю культуры России, Тульской области, Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| 27 | 2.20.Проведение в МУК «Районный краеведческий музей», МУК «Районный культурно-досуговый центр» цикла информационно-пропагандистских и мемориальных мероприятий «Свою историю храним» | 2012 год | 2012 год |
| 28 | 2.21.Проведение в МУК «Районная централизованная библиотечная система» викторины на тему: «Символика государства» | 2012 год | 2012 год |
| 29 | 2.22.Проведение в МУК «Районная централизованная библиотечная система», МУК «Районный культурно-досуговый центр» тематических вечеров:   * «Я здесь живу и край мне этот дорог»; * «Все силы отданы земле» – вечер-воспоминание; * «Души и творчества союз» – творческий вечер | 2012 год | 2012 год |
| 30 | 2.23.Подготовка работниками МУК «Районный краеведческий музей», МУК «Районная централизованная библиотечная система», МУК «Районный культурно-информационный центр «Дедославль» проекта «Мы часть страны, мы уголок России» по изучению истории Киреевского района, формированию черт гражданственности, патриотизма, толерантности и нравственного поведения граждан, пропаганда книги и чтения краеведческой литературы | 2012 год | 2012 год |
| 31 | 2.24.Организация и проведение в МУК «Районный центр кино и досуга» киноуроков, кинолекториев и киновечеров «О подвиге, о доблести, о славе…», «А в памяти такая скрыта мощь…», «Школа мужества». | 2012 год | 2012 год |
| 32 | 2.25.Подготовка и проведение районных конкурсов  «Клуб года» на лучшую работу клубных учреждений и центров досуга по патриотическому воспитанию населения | 2012 год | 2012 год |
| 33 | 2.26.Содействие развитию волонтерского движения на территории района среди обучающихся в образовательных учреждениях, направленного на оказание помощи по месту жительства ветеранам, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов | 2012 год | 2012 год |
| 34 | 2.27.Проведение акции «Гражданин и патриот» по торжественному вручению паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста | 2012 год | 2012 год |
| 35 | 2.28.Проведение массовых мероприятий, посвященных юбилейным датам в истории населенных пунктов Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| **3.Система мер по военно-патриотическому воспитанию** | | | |
| 36 | 3.1.Организация сотрудничества с работниками отдела военного комиссариата Тульской области по Киреевскому району, РОСТО (ДОСААФ) по вопросам допризывной подготовки юношей | 2012 год | 2012 год |
| 37 | 3.2. Создание и периодическое обновление стендов по основам военной службы и военно-профессиональной ориентации в образовательных учреждениях | 2012 год | 2012 год |
| 38 | 3.3.Демонстрация кинофильмов патриотической тематики в учреждениях образования | 2012 год | 2012 год |
|  | 3.4.Проведение Дня призывника | 2012 год | 2012 год |
| 39 | 3.5.Проведение в образовательных учреждениях циклов тематических мероприятий, выставок, концертов и т.п. по патриотическому воспитанию, посвящённых памятным датам и событиям в истории России | 2012 год | 2012 год |
| 40 | 3.6.Участие учащихся Киреевского района в благоустройстве территорий парков и обелисков воинской славы, военных захоронений, культурно-исторических памятников района | 2012 год | 2012 год |
| 41 | 3.7.Проведение экскурсий, туристических походов в города-герои по родному краю, по местам боевой славы | 2012 год | 2012 год |
| 42 | 3.8.Участие в областной военно – спортивной игре «Зарница» | 2012 год | 2012 год |
| 43 | 3.9.Участие в областном марш – броске «Куликово поле» | 2012 год | 2012 год |
| 44 | 3.10.Проведение  месячника оборонно – массовой работы | 2012 год | 2012 год |
| 45 | 3.11.Проведение Вахты памяти «Люди земли Киреевской» | 2012 год | 2012 год |
| 46 | 3.12.Проведение в учреждениях культуры бесед по патриотическому воспитанию со школьниками:   * «России важен каждый»; * «Наши отцы воевали и деды». | 2012 год | 2012 год |
| 47 | 3.13.Организация в учреждениях культуры тематических выставок, встреч, круглых столов участников Великой Отечественной войны с подростками, молодежью, посвященных памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам, историческим и культурным событиям «Жестокая правда войны»; «Родина – это часть тебя, а ты – часть её» | 2012 год | 2012 год |
| 48 | 3.14.Проведение цикла мероприятий к Дням воинской славы России «Нам не забыть тех грозных лет»:   * «Прошлое, вспоминая будущего ради» – военно-патриотическая викторина для читателей разного возраста; * «На страже мира, счастья и свободы» –   книжно-иллюстрированная выставка к Дню защитника Отечества;   * «Но близок, близок миг победы» – историко-литературные чтения; * «Как это было! Как совпало – война, беда, мечта и юность» дискуссия с молодёжью | 2012 год | 2012 год |
| 49 | 3.15. Организация и проведение районного конкурса военно-патриотической песни «О славе Отечества песни поем»; урока мужества «Поклонимся героям-землякам» | 2012 год | 2012 год |
| 50 | 3.16.Проведение районного смотра-конкурса библиотек-филиалов МУК «РЦБС» по героико-патриотическому воспитанию молодежи | 2012 год | 2012 год |
| 51 | 3.17.Организация работ по благоустройству воинских захоронений, обелисков славы на территории муниципального образования Киреевский район. | 2012 год | 2012 год |
| 52 | 3.18.Проведение в учреждениях культуры мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества, Дню Победы, дню освобождения Киреевского района от немецко-фашистских захватчиков | 2012 год | 2012 год |
| **4.Пропаганда гражданственности и патриотизма через СМИ** | | | |
| 53 | 4.1.Подготовка цикла репортажей о ветеранах, участниках битвы под Москвой, Сталинградской битвы, Курского сражения; сюжетов о киреевчанах, бывших жителях блокадного Ленинграда, бывших малолетних узниках фашистских концлагерей | 2012 год | 2012 год |
| 54 | 4.2.Проведение и трансляция в СМИ встреч с председателями районного совета ветеранов и общества воинов-интернационалистов «Герат» | 2012 год | 2012 год |
| 55 | 4.3.Подготовка короткометражных фильмов о защитниках Отечества.  Освещение в СМИ проводимых торжественных митингов и концертов, посвящённых памятным датам России | 2012 год | 2012 год |
| 56 | 4.4.Организация цикла статей в районной подростково – молодежной газете « Родник» по теме патриотического воспитания молодежи, о датах и событиях, связанных с историей края | 2012 год | 2012 год |
| 57 | 4.5.Систематическое освещение мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации | 2012 год | 2012 год |
| **5. Координация деятельности общественности объединений и организаций в интересах патриотического воспитания** | | | |
| 58 | 5.1.Проведение акции «Память» детскими объединениями по благоустройству обелисков воинских захоронений, культурно – исторических памятников Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| 59 | 5.2.Проведение районного семинара руководителей детских объединений по вопросу совершенствования деятельности объединений по патриотическому воспитанию | 2012 год | 2012 год |
| 60 | 5.3.Подготовка информационных материалов о деятельности и опыте работы детских общественных организаций в области патриотического воспитания | 2012 год | 2012 год |
| 61 | 5.4.Организация совместной работы по патриотическому воспитанию учащихся образовательных учреждений с Киреевским районным Советом ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, благочиниями Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| 62 | 5.5.Проведение Дней памяти земляков, погибших в локальных войнах и конфликтах | 2012 год | 2012 год |

**Индекс результативности программы 1,645.**

**Итоги реализации программы признаны положительными.**

**Рекомендации по программе: программа рекомендуется к дальнейшей реализации.**

**Мониторинг**

**оценки эффективности реализации долгосрочной целевой**

**программы «По улучшению положения детей в муниципальном образовании Киреевский район на 2011-2013 годы»**

**Отчет о результативности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки долгосроч-ной целевой программы | Плановое значение показателя 2012 г. | Фактическое значение показателя 2012 г. |
| 1.Уровень младенческой смертности | единиц на 1000 живорожденных детей | 0,1 | 4,0 | 6,7 | 6,0 |
| 2.Уровень заболеваемости новорожденных на 1000 живорожденных детей | единиц на 1000 живорожденных детей | 0,1 | 1201,3 | 1599,2 | 1,590,1 |
| 3.Доля детей-инвалидов, получивших услуги, от общего числа обратившихся за данной услугой и имеющих на нее право | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 |
| 4.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших услугу по социальной реабилитации, от общего числа обратившихся за данной услугой и имеющих на нее право | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 |
| 5.Удельный вес регулярно участвующих в культурно-досуговой деятельности детей в общей численности детского населения | % | 0,1 | 50 | 51 | 51 |
| 6.Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения | % | 0,1 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
| 7.Доля одаренных детей – победителей и призеров всероссийских и иных конкурсов, от общего числа участников конкурсов | чел. | 0,1 | 70 | 80 | 80 |
| 8.Доля одаренных детей – победителей и призеров всероссийских и иных олимпиад школьников, от общего числа участников олимпиад | % | 0,1 | 23,4 | 27 | 29,3 |
| 9.Доля талантливой молодежи, получившей стипендию, к общему числу молодежи в возрасте от 10 до 20 лет | % | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| 10.Количество участников мероприятий, организуемых и проводимых в целях повышения статуса семьи, | тыс. чел. | 0,1 | 34,0 | 34,15 | 34,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | | | | Фактически перечислено | | | | % выполнения |
| Всего: | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Внебюджетные средства | Всего: | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Внебюджетные средства |
| Финансирование  программы в 2012 году, тыс. рублей | 1113,0 | 814,0 | 295,0 | 4,0 | 773,68 | 554,68 | 215,0 | 4,0 | 69,5 |

Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Планируемый срок выполнения | Фактический срок выполнения |
| **Подпрограмма «Здоровый ребенок»**  **1.Профилактика и лечение патологии беременных и недоношенных детей** | | | |
| 1 | 1.1.Совершенствование работы участковой педиатрической службы (учеба кадров) | 2012 год | 2012 год |
| 2 | 1.2.Сохранение бесплатной медицинской помощи детям по основным специальностям | 2012 год | 2012 год |
| 3 | 1.3.Продолжение 100%-го обследования новорожденных на врожденные аномалии в первые 4 дня жизни | 2012 год | 2012 год |
| 4 | 1.4.Подготовка врачей акушеров-гинекологов по УЗ-диагностике в акушерстве | 2012 год | 2012 год |
| **2. Профилактика заболеваемости детей и подростков** | | | |
| 5 | 2.1.Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий в учреждениях образования, физической культуры и спорта, по месту жительства | 2012 год | 2012 год |
| 6 | 2.2.Организация льготного питания школьников из малообеспеченных многодетных семей | 2012 год | 2012 год |
| **Подпрограмма «Дети-инвалиды»**  **1.Организация социальной адаптации детей-инвалидов** | | | |
| 7 | 1.1.Организация обучения детей-инвалидов по иным формам обучения, согласно медицинским показаниям | 2012 год | 2012 год |
| 8 | 1.2.Обследование детей на ПМПК и выдача разрешений на посещение ДОУ, организация деятельности ПМПК | 2012 год | 2012 год |
| 9 | 1.3.Проведение мероприятий для детей с особенностями психофизического развития, в том числе детей-инвалидов | 2012 год | 2012 год |
| 10 | 1.4.Проведение районных конкурсов художественного творчества для детей с особенностями психофизического развития, в том числе детей-инвалидов «Мир глазами детей» | 2012 год | 2012 год |
| 11 | 1.5.Приобретение тест-полосок, глюкометров для детей-инвалидов, больных сахарным диабетом | 2012 год | 2012 год |
| 12 | 1.6.Участие в работе областного туристического лагеря «Мыс доброй надежды» для детей с ограниченными физическими возможностями | 2012 год | 2012 год |
| 13 | 1.7.Участие в областном спортивном празднике для детей-инвалидов | 2012 год | 2012 год |
| 14 | 1.8.Проведение районного фестиваля творчества детей-инвалидов | 2012 год | 2012 год |
| 15 | 1.9.Участие в областном фестивале творчества детей-инвалидов | 2012 год | 2012 год |
| **Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»**  **1.Осуществление общих мер профилактики безнадзорности и правонарушений** | | | |
| 16 | 1.1.Проведение комплексных межведомственных профилактических операций «Подросток», «Лидер», «Группа», «Фильтр», «Безнадзорность», «Внимание – дети!», «Без наркотиков» | 2012 год | 2012 год |
| 17 | 1.2.Продолжение работы службы психологической помощи лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Организация работы «телефона доверия» | 2012 год | 2012 год |
| 18 | 1.5.Создание условий для вовлечения несовершеннолетних в клубы, кружки, секции по интересам в учреждениях культуры. | 2012 год | 2012 год |
| 19 | 1.6.Пополнение уголков правовых знаний методической литературой по правовому воспитанию, информацией о правовом положении несовершеннолетних, об ответственности за правонарушения. | 2012 год | 2012 год |
| 20 | 1.7.Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, наркомании, пьянства, алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни и организации досуга детей:  - конкурсных викторин;  - литературных праздников;  - тематических вечеров и бесед;  - праздников здоровья. | 2012 год | 2012 год |
| 21 | 1.8.Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений в рамках детских клубов по интересам. | 2012 год | 2012 год |
| 22 | 1.1.Проведение комплексных межведомственных профилактических операций «Подросток», «Лидер», «Группа», «Фильтр», «Безнадзорность», «Внимание – дети!», «Без наркотиков» | 2012 год | 2012 год |
| 23 | 1.2.Продолжение работы службы психологической помощи лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Организация работы «телефона доверия» | 2012 год | 2012 год |
| 24 | 1.3.Подключение социально-психологической службы комитета по образованию к сети Интернет | 2012 год | 2012 год |
| 25 | 1.4.Приобретение сертифицированных авторских программ, направленных против жесткого обращения с детьми, антидепрессионных программ | 2012 год | 2012 год |
| 26 | 1.5.Создание условий для вовлечения несовершеннолетних в клубы, кружки, секции по интересам в учреждениях культуры. | 2012 год | 2012 год |
| 27 | 1.6.Пополнение уголков правовых знаний методической литературой по правовому воспитанию, информацией о правовом положении несовершеннолетних, об ответственности за правонарушения. | 2012 год | 2012 год |
| 28 | 1.7.Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, наркомании, пьянства, алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни и организации досуга детей:  - конкурсных викторин;  - литературных праздников;  - тематических вечеров и бесед;  - праздников здоровья. | 2012 год | 2012 год |
| 29 | 1.8.Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений в рамках детских клубов по интересам. | 2012 год | 2012 год |
| 30 | 1.17.Проведение благотворительного праздника Новогодней елки для детей школьного возраста из малоимущих семей и детей из семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей | 2012 год | 2012 год |
| **2.Профессиональная ориентация, подготовка и трудоустройство несовершеннолетних** | | | |
| 31 | 2.1.Продолжение введения в учебный план образовательных учреждений факультативных, элективных курсов по различным трудовым специальностям | 2012 год | 2012 год |
| 32 | 2.2.Организация трудовой занятости несовершеннолетних в каникулярное время | 2012 год | 2012 год |
| **3.Информационное и научно-методическое обеспечение** | | | |
| 33 | 3.1.Проведение семинаров с членами территориальных социальных комиссий муниципальных образований Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| 34 | 3.2.Раннее выявление и постановка на учет детей и семей, находящихся в социально опасном положении | 2012 год | 2012 год |
| 35 | 3.3.Организация и проведение постоянно действующих семинаров по профилактике безнадзорности и беспризорности в образовательных учреждениях | 2012 год | 2012 год |
| 36 | 3.4.Проведение круглых столов по проблемам социализации, психолого-педагогической поддержки детей и подростков, нуждающихся в помощи государства или находящихся в иной трудной жизненной ситуации. | 2012 год | 2012 год |
| 37 | 3.5.Проведение семинаров для специалистов, работающих с детьми, по внедрению новых форм и методов социализации детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации. | 2012 год | 2012 год |
| 38 | 3.6.Издание брошюр, буклетов, памяток по профилактике правонарушений несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия, развития различных форм семейного устройства. | 2012 год | 2012 год |
| **Подпрограмма «Дети-сироты»** | | | |
| 39 | 1.1.Организация работы в сфере совершенствования системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на семейные формы устройства | 2012 год | 2012 год |
| 40 | 1.2.Оказание помощи в трудоустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников детских государственных учреждений | 2012 год | 2012 год |
| 41 | 1.3.Организация работы по обеспечению ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на базе ГУЗ «Тульская областная детская больница» | 2012 год | 2012 год |
| 42 | 1.4.Раннее выявление социального сиротства и устранение причин и условия, тому способствующих | 2012 год | 2012 год |
| **Подпрограмма «Одаренные дети»**   1. **Поддержка одаренных детей** | | | |
| 43 | 1.1.Поощрение выпускников школ района, получивших золотые и серебряные медали «За особые успехи в обучении» | 2012 год | 2012 год |
| 44 | 1.2.Выплата районной стипендии детям, добившимся наибольших успехов в обучении, творчестве, спорте и т.п. | 2012 год | 2012 год |
| 45 | 1.3.Участие одаренных детей в Российских международных конкурсах, выставках, фестивалях | 2012 год | 2012 год |
| 46 | 1.4.Организация и проведение районных фестивалей детского творчества «За счастливое детство» | 2012 год | 2012 год |
| 47 | 1.5.Создание условий для принятия участия учащихся ДШИ и ДМШ, а также участников художественной самодеятельности в областных, всероссийских и международных конкурсах. | 2012 год | 2012 год |
| 48 | 1.6.Трансляция короткометражных фильмов-рассказов и циклов репортажей о деятельности и достижениях творческой и одарённой молодёжи. | 2012 год | 2012 год |
| **Подпрограмма «Поддержка семьи»**   1. **Поддержка воспитательного потенциала семьи и развитие её социализирующей функции** | | | |
| 49 | 1.1.Проведение районных, школьных мероприятий, посвященных Международному дню семьи | 2012 год | 2012 год |
| 50 | 1.2.Организация и проведение конкурсов, приуроченных к Международному дню матери. | 2012 год | 2012 год |
| 51 | 1.3.Трансляция в эфире МУК «Районный культурно-информационный центр» социальной рекламы | 2012 год | 2012 год |
| 52 | 1.4.Праздничные и досуговые мероприятия, направленные на пропаганду семейного образа жизни, в т.ч.:  - семейные тематические вечера;  - беседы;  - культурно-развлекательные и концертные программы. | 2012 год | 2012 год |
| 53 | 1.5.Проведение встреч по проблемам оптимизации жизнедеятельности семьи, улучшения положения детей в обществе. | 2012 год | 2012 год |
| 54 | 1.6.Проведение дискуссий по проблемам ценностных ориентаций семьи и семейного воспитания. | 2012 год | 2012 год |
| 55 | 1.7.Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, формирование нравственных ценностей семьи: праздники, посвящённые Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Новогодним и рождественским праздникам. | 2012 год | 2012 год |
| 56 | 1.8.Трансляция телеэфиров на тему: «Положение детей в Киреевском районе. | 2012 год | 2012 год |
| 57 | 1.9.Освещение мероприятий, проводимых различными организациями и учреждениями, для детей и подростков. | 2012 год | 2012 год |
| 58 | 1.10.Оказание материальной помощи детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей или умерших в следствии увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении служебных обязанностей | 2012 год | 2012 год |
| **2. Научно-методическое обеспечение** | | | |
| 59 | 2.1.Организация постоянно действующих семинаров для педагогических работников по организации работы с семьей | 2012 год | 2012 год |
| 60 | 2.2.Публикации статей по формированию нравственных ценностей семьи, навыков конструктивного общения в семье. | 2012 год | 2012 год |
| 61 | 2.3.Приобретение информационных, научно-методических, методических материалов, методических рекомендаций, памяток, брошюр по вопросам сбережения здоровья, популяризации здорового образа жизни семьи и детей, профилактики семейного и детского неблагополучия. | 2012 год | 2012 год |
| 62 | 2.4.Проведение семинаров для библиотечных работников «Реклама детской книги в библиотеке: специфика и формы». | 2012 год | 2012 год |
| 63 | 2.5.Издание брошюр, информационных, методических материалов для усыновителей, опекунов и приемных родителей. | 2012 год | 2012 год |

**Индекс результативности программы 0,869.**

**Итоги реализации программы признаны положительными.**

**Рекомендации по программе: программа рекомендуется к дальнейшей реализации.**

**Мониторинг**

**оценки эффективности реализации долгосрочной целевой**

**программы**  «Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Киреевский район на 2011-2013 годы»

Отчет о результативности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Единица измере-ния | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной и ведомственной целевой программы | Плановое значение показателя 2012 года | Фактическое значение показателя 2012 года |
| Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | % | 0,3 | - | 95 | 81,4 |
| Среднее количество обращений граждан для получения одной муниципальной услуги | ед. | 0,3 | - | 1 | 1 |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан Киреевского района в муниципальное образование Киреевский район | мин. | 0,1 | - | 10 | 10-13 |
| Доля регламентированных муниципальных услуг (по каждому муниципальному образованию) | % | 0,1 | - | 100 | 96,5 |
| Доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных функций | % | 0,05 | - | 10 | 50 |
| Доля муниципальных услуг, информация о которых содержатся в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | % | 0,05 | - | 90 | 100 |
| Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в сети созданных МФЦ от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ | % | 0 | - | - | - |
| Доля населения муниципального образования Киреевский район, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от населения муниципального образования Киреевский район | % | 0 | - | - | - |
| Доля муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном образовании Киреевский район, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в муниципальном образовании Киреевский район муниципальных услуг | % | 0,1 | - | 20 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | | | | Фактически перечислено | | | | % выполнения |
| Всего: | федеральный бюджет | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Всего: | федеральный бюджет | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования |
| Финансирование  программы в 2012 году, тыс. рублей | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | |

**Индекс результативности программы 0,904.**

**Итоги реализации программы признаны положительными.**

**Рекомендации по программе: программа рекомендуется к дальнейшей реализации.**

**Мониторинг**

**оценки эффективности реализации долгосрочной целевой**

**программы** «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Киреевский район на период до 2013 года»

Отчет о результативности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Вес | Фактическое  значение  показателя на  момент разработки  долгосрочной  целевой программы | Плановое  значение  показателя  2012 г. | Фактическое значение  показателя  2012 г. |
| **1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования** | | | | | |
| Предельный объем накопленной недоимки по платежам в местный бюджет, % от налоговых и неналоговых доходов районного бюджета | % | 0,1 | 18,9 | 18,0 | 15,8 |
| Отношение объема бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный период без учета изменений, внесенных в связи с уточнением бюджета м.о. к объему бюджетных ассигнований за отчетный период в соответствии с решением о бюджете м.о. | % | 0,1 | 5,0 | 5,0 | 8,0 |
| Отношение дефицита бюджета муниципального образования Киреевский район к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0,1 | 5 | 5 | 4,5 |
| **2.Внедрение программно-целевых инструментов повышения эффективности бюджетных расходов с последующим переходом к программной структуре расходов бюджета** | | | | | |
| Доля расходов районного бюджета, сформированная в виде целевых программ | % | 0,4 | 35,0 | 40,0 | 40,8 |
| Доля реализованных в полном объеме муниципальных целевых программ, муниципальных долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ | % | 0,2 | 90,0 | 100,0 | 95,8 |
| **3.Оптимизация функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения** | | | | | |
| Достижение средней оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований (в % к 2010 году) | % | 0,1 | 100,0 | 110,0 | 110,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | | | | Фактически перечислено | | | | % выполнения |
| Всего: | федеральный бюджет | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Всего: | федеральный бюджет | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования |
| Финансирование  программы в 2012 году, тыс. рублей | 5392 | 0,0 | 1072 | 4320 | 5445,9 | 0,0 | 1072 | 4373,9 | 101 |

Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программных мероприятий | Планируемый  срок выполнения | Фактический  срок  выполнения |
| **1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования** | | | |
| 1.1. | Внедрение программно-целевых методов и технологий социального проектирования в систему управления муниципальной собственностью Киреевского района | II квартал  2012 года | III квартал 2012 года |
| 1.2. | Анализ эффективности использования муниципального имущества Киреевского района в целях обеспечения деятельности представительных и исполнительных органов местного самоуправления района, а также организации оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | В течении 2012 года | В течении 2012 года |
| 1.3. | Разработка и реализация комплекса мер мероприятий по дальнейшей оптимизации состава и структуры муниципальной собственности Киреевского района | I квартал  2012 года | I-II кварталы 2012 г. |
| 1.4. | Совершенствование районных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы управления, распоряжения и пользования муниципальной собственностью | II квартал  2012 года | I-II кварталы 2012 г. |
| 1.5. | Оказание методической помощи по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления поселений в сфере имущественных отношений и земельных отношений | II квартал  2012 года | II квартал  2012 г. |
| 1.6. | Согласование и утверждение Порядка организации информационного обмена между финансовым управлением администрации муниципального образования Киреевский район и МРИ ФНС России № 7 по Тульской области о выполнении юридическими лицами обязательств по уплате налогов и других платежей, поступающих в местные бюджеты | За месяц до утверждения бюджета | За месяц до утверждения  бюджета |
| 1.7. | Проведение анализа динамики и структуры кредиторской задолженности бюджета муниципального образования Киреевский район, анализировать причины её возникновения | Поквартально | поквартально |
| 1.8. | Проведение эффективной политики муниципалитета посредством продолжения работы в направлении реструктуризации задолженности бюджетных учреждений | I квартал  2012 года | IV квартал  2012 г. |
| **3.Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения** | | | |
| 3.1. | Оптимизация численности муниципальных служащих путем передачи отдельных управленческих функций на аутсорсинг | III квартал 2012 | 01.08.2012 |
| **4.Развитие новых форм оказания муниципальных услуг, повышение эффективности предоставления муниципальных услуг** | | | |
| 4.1. | Формирование и финансовое обеспечение муниципальных заданий | IV квартал 2012 | IV квартал 2012 |
| 4.2. | Переход к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с использованием сети Интернет, а также мероприятия по размещению в открытом доступе информационных материалов о предоставляемых услугах | в течение 2012 г. | в течении 2012 года |
| **5. Развитие системы муниципального финансового контроля** | | | |
| 5.1. | Разработка и утверждение Порядка осуществления внутреннего финансового контроля в муниципальном образовании Киреевский район | III квартал  2012 года | IV квартал  2012 года |
| **6.Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами, стимулирование повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района** | | | |
| 6.1. | Создание стимулов и принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне ГРБС, муниципальных учреждений, муниципальных образований Киреевского района | IV квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |

**Индекс результативности программы 0,917.**

**Итоги реализации программы признаны положительными.**

**Рекомендации по программе: программа рекомендуется к дальнейшей реализации.**

**Мониторинг**

**оценки эффективности реализации долгосрочной целевой**

**программы «Допризывная подготовка молодежи к военной службе в муниципальном образовании Киреевский район на 2012-2015 годы»**

Отчет о результативности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы | Плановое значение показателя 2012 г. | Фактическое значение показателя 2012 г. |
| 1.Показатель годности при первоначальной постановке граждан на воинский учет | % | 0,2 | 67,0 | 68,0 | 67,9 |
| 2.Показатель годности при призыве граждан на военную службу | % | 0,2 | 64,2 | 64,7 | 66,0 |
| 3.Доля допризывной молодежи, охваченной спортивными мероприятиями, по отношению к общему количеству допризывников | % | 0,1 | 60 | 65 | 66,1 |
| 4.Доля юношей, обучающихся в старших классах муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих оценки «хорошо» и «отлично» по физической культуре, по отношению к общему количеству юношей, обучающихся в старшем звене | % | 0,1 | 94 | 95 | 95,4 |
| 5.Доля клубов, кружков, объединений военно-патриотической направленности в учреждениях образования и культуры, по отношению к общему количеству клубов, кружков | % | 0,05 | 3 | 4,25 | 7,2 |
| 6.Доля массовых мероприятий военно-патриотической направленности в общем количестве массовых мероприятий | % | 0,05 | 5,5 | 5,7 | 12,8 |
| 7.Доля музейных, библиотечных выставок военно-патриотической направленности в общем количестве выставок | чел. | 0,05 | 19,5 | 20,0 | 28,0 |
| 8.Доля граждан, проходивших обучение начальным знаниям в области обороны и подготовку по основам военной службы | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 |
| 9.Укомплектованность должностей учителей, преподавателей ОБЖ, осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 |
| 10.Укомплектованность учебно-материальной базы подготовки граждан по основам военной службы | % | 0,05 | 42,3 | 45,0 | 56,0 |
| 11.Количество допризывной и призывной молодежи, прошедшей подготовку по военно-учетным специальностям | Человек в год | 0,05 | 30 | 30 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | | | | Фактически перечислено | | | | % выполнения |
| Всего: | федеральный бюджет | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Всего: | федеральный бюджет | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования |
| Финансирование  программы в 2012 году, тыс. рублей | 218,25 | 0,0 | 0,0 | 218,25 | 210,8 | 0,0 | 0,0 | 210,8 | 96,6 |

Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Планируемый срок выполнения | Фактический срок выполнения |
| 1. **Совершенствование нормативной базы, научно-теоретических и методических основ**   **допризывной подготовки молодежи** | | | |
| 1 | 1.1.Организация и проведение семинаров для библиотечных и клубных работников учреждений культуры Киреевского района по теме «Формирование положительного отношения подростков и молодежи к воинской службе в рядах Вооруженных сил» | 2012 год | 2012 год |
| 2 | 1.2.Организация и проведение семинарских занятий, «круглых столов» для специалистов МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр», работающих с допризывной молодежью | 2012 год | 2012 год |
| 3 | 1.3.Выпуск и распространение библиографических пособий малых форм «Родина. Долг. Честь.» (листовки, буклеты, памятки, информационные списки литературы и т.п.). | 2012 год | 2012 год |
| 4 | 1.4.Оформление информационных уголков в библиотеках Киреевского района «Информирован – значит защищен». | 2012 год | 2012 год |
| 5 | 1.5.Проведение районного смотра-конкурса среди учреждений культуры клубного типа на лучший сценарий тематической программы «Я служу России» | 2012 год | 2012 год |
| 6 | 1.6.Проведение социологического опроса среди допризывной молодежи «Что нужно сделать, чтобы служба в Армии стала престижной?» и использование его результатов в организации работы среди допризывников | 2012 год | 2012 год |
| 7 | 1.7.Анализ организации работы по  подготовке граждан к военной  службе в образовательных учреждениях Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| 8 | 1.8.Проведение семинаров-совещаний по вопросам состояния патриотического воспитания граждан в образовательных учреждениях Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| 9 | 1.9.Организация работы в образовательных учреждениях Киреевского района по формированию готовности юношей к сознательному выбору военной службы на офицерских должностях в качестве приоритетного вида  профессиональной деятельности | 2012 год | 2012 год |
| 10 | 1.10.Организация изучения деятельности образовательных учреждений по  качеству изучения раздела "Основы  военной службы" в рамках предмета ОБЖ, состояния учебно-материальной базы для изучения раздела "Основы военной службы" | 2012 год | 2012 год |
| 11 | 1.11.Проведение смотра-конкурса кабинетов ОБЖ в образовательных учреждениях Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| 12 | 1.12.Проведение на основании плана  методической подготовки преподавателей ОБЖ образовательных учреждениях Киреевского района ежемесячных однодневных занятий на базе отдела военного комиссариата Тульской области по Киреевскому району | 2012 год | 2012 год |
| 13 | 1.13.Проведение курсов повышения  квалификации преподавателей  ОБЖ образовательных учреждениях Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| **2.Медицинское обеспечение призыва граждан на военную службу** | | | |
| 14 | 2.1.Проведение диспансеризации юношей с использованием экспресс-диагностики отклонений в состоянии здоровья на базе Центра здоровья | 2012 год | 2012 год |
| 15 | 2.2.Организация дополнительного медицинского обследования и при необходимости лечения юношей, подлежащих призыву на военную службу, в сроки до начала призыва в Вооруженные силы РФ | 2012 год | 2012 год |
| 16 | 2.3.Организация работы военно-врачебной комиссии при проведении призыва граждан на военную службу (врачи – специалисты: хирург, терапевт, педиатр, ЛОР, психолог-нарколог, дерматолог, окулист, невролог) | 2012 год | 2012 год |
| 1. **Физическая и спортивная подготовка юношей к военной службе** | | | |
| 17 | 3.1.Участие образовательных учреждений в межрегиональных соревнованиях  "Марш-бросок - Куликово поле" | 2012 год | 2012 год |
| 18 | 3.2.Организация и проведение районных спортивных соревнований среди допризывной и призывной молодежи | 2012 год | 2012 год |
| 19 | 3.3.Организация участия образовательных учреждений в районных первенствах  по зимним и летним видам полиатлона | 2012 год | 2012 год |
| 20 | 3.4.Проведение образовательными учреждениями учебных сборов (в объеме 35 учебных часов), а также учет граждан, прошедших подготовку по основам военной службы | 2012 год | 2012 год |
| 21 | 3.5.Проведение районных соревнований и участие в областных «Школа безопасности» | 2012 год | 2012 год |
| **4.Военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи** | | | |
| 22 | 4.1.Организация и проведение районного праздника «День призывника» 25 апреля и 25 октября каждого года | 2012 год | 2012 год |
| 23 | 4.2.Организация и проведение ток-шоу для молодежи:  - «Есть мнение об Армии!»  - «Хранить отчий дом?». | 2012 год | 2012 год |
| 24 | 4.3.Организация и проведение межшкольного городского конкурса «Мы парни бравые!». | 2012 год | 2012 год |
| 25 | 4.4.Организация и проведение районной военно-спортивной игры для допризывников «К защите готов!», посвященной 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне. | 2012 год | 2012 год |
| 26 | 4.7.Организация и проведение киновечеров и тематических кинопоказов «Я – призывник», «Скажи Армии – да!», «Служу России». | 2012 год | 2012 год |
| 27 | 4.8.Организация тематических выставок и экспозиций, отражающих военную историю России и Киреевского района, в МУК «Районный краеведческий музей» и библиотеках Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| 28 | 4.9.Оформление цикла книжных выставок в библиотеках района:  - «Вам повестка из военкомата»  - «Готовы Родине служить»  - «Юноше – призывнику»  - «Служит Родине солдат».  - «Я – призывник» | 2012 год | 2012 год |
| 29 | 4.11.Проведение «Встреч поколений» (встречи участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников ликвидации локальных конфликтов с допризывной молодежью) | 2012 год | 2012 год |
| 30 | 4.12.Организация работы по установлению, укреплению и расширению связей воинских частей с образовательными учреждениями в целях проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан | 2012 год | 2012 год |
| 31 | 4.13.Обновление наглядной агитации в образовательных учреждениях по военно-патриотической тематике | 2012 год | 2012 год |
| 32 | 4.14.Организация и проведение в образовательных учреждениях месячника оборонно-массовой работы (с 23.01. по 23.02.) | 2012 год | 2012 год |
| 33 | 4.15.Реализация в образовательных учреждениях профильных программ патриотической направленности | 2012 год | 2012 год |
| 34 | 4.16.Участие в проведении акции «Посылка солдату» среди учащихся и студентов учебных заведений Тульской области | 2012 год | 2012 год |
| 35 | 4.17.Организация и проведение в учреждениях образования, культуры Киреевского района торжественных и памятных мероприятий, посвященных:  -Дня памяти воинов-интернационалистов (15.02.)  -Дню защитника Отечества (23.02.)  -Дню Победы (09.05.)  -Дню Герба, Гимна и флага м.о. Киреевский район (13.05.)  -Дню России (12.06.)  -Дню памяти и скорби (22.06.)  -Дню народного единства (04.11.)  -Дню освобождения Киреевского района от немецко-фашистских захватчиков (15.12.)  -Дня призывника (25.04. и 25.10.) | 2012 год | 2012 год |
| 36 | 4.18.Проведение «Уроков мужества» в учреждениях образования и культуры Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| 37 | 4.19.Участие учащихся Киреевского района в благоустройстве территорий парков и обелисков воинской славы, военных захоронений, культурно-исторических памятников района |  |  |
| **5.Подготовка молодежи по военно-учетным специальностям** | | | |
| 38 | 5.1.Реализация соглашения о взаимном сотрудничестве между администрацией м.о. Киреевский район и Региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное содействие армии, авиации и флоту России» Тульской области | 2012 год | 2012 год |
| 39 | 5.2.Организация выполнения государственной программы «Допризывная подготовка молодежи к военной службе 2011-2015 годы» | 2012 год | 2012 год |
| 40 | 5.3.Подготовка граждан по ВУС -837 из числа призывной молодежи, переданной на обучение военным комиссариатом в количестве 30 человек ежегодно | 2012 год | 2012 год |
| 41 | 5.4.Совершенствование учебно-воспитательного процесса посредством повышения его качества и усиления военной направленности подготовки специалистов для Вооруженных сил РФ:  - разработка и внедрение учебно-методических комплексов для подготовки призывников по военно-учетной специальности;  -широкое внедрение мультимедийных средств обучения;  - практическая отработка обучаемыми технических нормативов по эксплуатации техники | 2012 год |  |
| **6.Пропаганда гражданственности и патриотизма через СМИ** | | | |
| 42 | 6.1.Проведение бесед с работниками отдела военного комиссариата Тульской области по Киреевскому району в рамках рубрики «Актуально» МУК «Районный культурно-информационный центр «Дедославль» | 2012 год | 2012 год |
| 43 | 6.2.Освещение подготовки и хода проведения призывной кампании в средствах массовой информации | 2012 год | 2012 год |
| 44 | 6.3.Проведение цикла телерепортажей о мероприятиях, направленных на поднятие престижа воинской службы в рядах Российской армии и проводимых учреждениями образования, культуры Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| 45 | 6.4.Проведение цикла репортажей, публикации серии очерков о земляках – участниках Великой Отечественной войны, ветеранах боевых действий, участниках ликвидации локальных конфликтов | 2012 год | 2012 год |

**Индекс результативности программы 0,935.**

**Итоги реализации программы признаны положительными.**

**Рекомендации по программе: программа рекомендуется к дальнейшей реализации.**

**Мониторинг**

**оценки эффективности реализации долгосрочной целевой**

**программы** «По решению проблем инвалидности и инвалидов в муниципальном образовании Киреевский район на 2012-2015 годы»

Отчет о результативности реализации долгосрочной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы | Плановое значение показателя 2012 г. | Фактическое значение показателя 2012 г. |
| 1.Доля учреждений здравоохранения, оборудованных пандусами | % | 0,1 | 20 | 40 | 20 |
| 2.Доля детей-инвалидов, имеющих беспрепятственный доступ к получению информации на базе муниципальных учреждений образования | % | 0,2 | 100 | 100 | 100 |
| 3.Доля инвалидов, охваченных дополнительными медицинскими реабилитационными мероприятиями в соответствии с индивидуальными программами реабилитации | % | 0,3 | 20 | 40 | 40 |
| 4.Доля трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста | % | 0,2 | 5,9 | 6,0 | 6,0 |
| 5.Доля инвалидов, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях | % | 0,1 | 5,1 | 5,3 | 5,4 |
| 6.Количество инвалидов, принимающих участие в спортивных соревнованиях | Чел. | 0,1 | 20 | 24 | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | | | | Фактически перечислено | | | | % выполнения |
| Всего: | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Внебюджетные средства | Всего: | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Внебюджетные средства |
| Финансирование  программы в 2012 году, тыс. рублей | 127,5 | 21,0 | 64,5 | 42,0 | 78,1 | 12,9 | 64,5 | 0,7 | 61,25 |

Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Планируемый срок выполнения | Фактический срок выполнения |
| 1. **Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов**   **к объектам социальной инфраструктуры и информации** | | | |
| 1 | 1.1.Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения: устройство пандусов в лечебно-профилактических учреждениях Киреевского района:  МУЗ «Киреевская ЦРБ» - 3 шт. | 2012 год | 2012 год (частично - 1 пандус в инфекционном отделении) |
| 2 | 1.2.Устройство пандусов к вводимым в эксплуатацию объектам торговли | 2012 год | 2012 год |
| 3 | 1.3. Организация книгоношества в библиотеках Киреевского района для обслуживания инвалидов на дому. | 2012 год | 2012 год |
| 4 | 1.4.Работа «электронной регистратуры» в лечебно-профилактических учреждениях Киреевского района | 2012 год | 2012 год |
| 5 | 1.5.Оказание муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования | 2012 год | 2012 год |
| **2. Проведение инвалидам дополнительных реабилитационных мероприятий в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов** | | | |
| 6 | 2.1.Укрепление материально-технической базы специально выделенных палат для госпитализации инвалидов Великой Отечественной войны в стационарном отделении МБУЗ «Киреевская ЦРБ» | 2012 год | 2012 год |
| 7 | 2.2. Проведение комплекса реабилитационных мероприятий для инвалидов в стационарных условиях | 2012 год | 2012 год |
| 8 | 2.3. Отбор инвалидов в соответствии с заболеваниями для направления в санаторно-профилактические учреждения | 2012 год | 2012 год |
| 9 | 2.4. Проведение социальной реабилитации инвалидов на базе ГУ ТО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Милосердие» Киреевского района» |  |  |
| 10 | 2.5. Проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов, находящихся на обслуживании социальных работников ГУ ТО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Милосердие» Киреевского района» на дому |  |  |
| 11 | 2.6.Организация оздоровления и занятости детей-инвалидов в лагерях с дневным пребыванием Киреевского района в каникулярное время |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3.Содействие занятости инвалидов** | | | |
| 12 | * 1. Оказание содействия в поиске подходящей работы согласно характеристике показаний условий труда, указанной в индивидуальной программе реабилитации инвалида | 2012 год | 2012 год |
| 13 | 3.2.Организация трудоустройства безработных граждан, имеющих инвалидность, по программе «Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» | 2012 год | 2012 год |
| 14 | 3.3.Организация создания специальных рабочих мест для незанятых инвалидов на предприятиях Киреевского района по программе «Снижение напряженности на рынке труда Тульской области» | 2012 год | 2012 год |
| 15 | 3.4. Профессиональное обучение инвалидов согласно характеристике показанных условий труда | 2012 год | 2012 год |
| 16 | 3.5. Содействие социально-психологической реабилитации инвалидов, подбор профессии с учетом ограничений по заболеванию | 2012 год | 2012 год |
| 17 | 3.6. Содействие комплексной профессиональной реабилитации инвалидов на базе санатория «Алексин-бор» | 2012 год | 2012 год |
| 18 | 3.7.Квотирование рабочих мест на предприятиях всех форм собственности с численностью более 100 человек для трудоустройства инвалидов в соответствии с действующим законодательством |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий** | | | |
| 19 | 4.1.Проведение районной выставки декоративно-прикладного творчества детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу» | 2012 год | 2012 год |
| 20 | 4.2.Проведение в МУК «РКДЦ» цикла игровых познавательных программ для детей с ограниченными возможностями и их родителей | 2012 год | 2012 год |
| 21 | 4.3.Проведение районного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями «Солнечный круг» | 2012 год | 2012 год |
| 22 | 4.5.Проведение в МУК «РКМ» выставки декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями, посвященной Дню инвалида | 2012 год | 2012 год |
| 23 | 4.6.Проведение в МУК «РКМ» цикла мероприятий для инвалидов в рамках «Весенней недели доброты» | 2012 год | 2012 год |
| 24 | 4.7.Проведение в МУК «РЦБС» ежегодных Часов юриста в рамках Всемирного дня инвалида «Социальная реабилитация инвалидов» | 2012 год | 2012 год |
| 25 | 4.8.Проведение в МУК «РЦБС» циклов мероприятий «Смотри на меня как на равного!» с использованием работ, рисунков, поделок читателей с ограниченными возможностями | 2012 год | 2012 год |
| 26 | 4.9.Организация участия спортсменов – инвалидов в областных, всероссийских и международных соревнованиях | 2012 год | 2012 год |
| 27 | 4.10.Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов | 2012 год | 2012 год |
| 28 | 4.11.Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, культурно – массовых мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов и развития творческих способностей | 2012 год | 2012 год |
| 29 | 4.12. Проведение Новогодних утренников для детей-инвалидов с вручение подарков | 2012 год | 2012 год | |
| 30 | 4.13. Организация оздоровления детей-инвалидов на базе областного лагеря «Мыс доброй надежды» | 2012 год | 2012 год |
| **5. Организационные мероприятия** | | | |
| 31 | 5.1.Проведение обследований материально-бытовых условий проживания инвалидов | 2012 год | 2012 год |
| 32 | 5.2.Оказание государственной социальной инвалидам | 2012 год | 2012 год |
| 33 | 5.3.Оказание информационно-консультативной помощи инвалидам в выполнении индивидуальных программ реабилитации | 2012 год | 2012 год |
| 34 | 5.4.Организация обучения детей-инвалидов на дому | 2012 год | 2012 год |
| 35 | 5.5.Организация предоставления инвалидам информации, необходимой для комплексной реабилитации с использованием различных форм и средств, в том числе посредством Интерент-ресурсов | 2012 год | 2012 год |

**Индекс результативности программы 0,811.**

**Итоги реализации программы признаны положительными.**

**Рекомендации по программе: программа рекомендуется к дальнейшей реализации.**

**Мониторинг**

**оценки эффективности реализации долгосрочной целевой**

**программы** «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Киреевский район на 2012-2016 годы»

Отчет о результативности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Вес | Фактическое  значение  показателя на  момент разработки  долгосрочной  целевой программы | Плановое  значение  показателя  2012 г. | Фактическое значение  показателя  2012 г. |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 0,16 |  | 1,5 | 1,5 |
| Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог | % | 0,16 |  | 0,3 | 0,3 |
| Протяженность отремонтированных и доведенных до нормативного состояния автомобильных дорог местного значения | км | 0,2 |  | 4,2 | 5,6 |
| Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния автомобильных дорог местного значения | % | 0,16 |  | 1,1 | 1,1 |
| Затраты на выполнение комплекса работ  по содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Тыс.  руб. | 0,16 |  | 25401,8 | 25401,8 |
| Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием для обеспечения сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования | км | 0,16 |  | 494 | 494 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | | | | Фактически перечислено | | | | % выполнения |
| Всего: | федеральный бюджет | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Всего: | федеральный бюджет | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования |
| Финансирование  программы в 2012 году, тыс. рублей | 32484,4 | 0,0 | 27557,6 | 4926,8 | 32484,4 | 0,0 | 27557,6 | 4926,8 | 100 |

Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программных мероприятий | Планируемый  срок выполнения | Фактический  срок  выполнения |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | |
| **м.о. г.Кирееевск** | 2012год | 2012год |
| в т.ч. ул. Зеленая | 2012год | 2012год |
| ул. 8-е Марта | 2012год | 2012год |
| от ул. Чехова до д.19 ул Комарова | 2012год | 2012год |
| ул. Первомайская(шк.№2) | 2012год | 2012год |
| ул. Чайковского (п.Октябрьский) | 2012год | 2012год |
| **м.о. г.Болохово** (ул. Соловцова) | 2012год | 2012год |
| **м.о. г.Липки** | 2012год | 2012год |
| в т.ч.ул. Горького | 2012год | 2012год |
| ул. Энгельса | 2012год | 2012год |
| ул. Советская км 1+022-2+234 | 2012год | 2012год |
| ул. Трудовая км 0+000-1+325 | 2012год | 2012год |
| ул. Лермонтова км 0+406км-0+736 | 2012год | 2012год |
| **м.о.р. п.Бородинский** (ул. Пушкина) | 2012год | 2012год |
| **м.о. р.п.Шварцевский** (ул. Первомайская) | 2012год | 2012год |
| **м.о. Богучаровское** ( с. Майское) | 2012год | 2012год |
| в т.ч. ул. Молодежная | 2012год | 2012год |
| ул.Центральная | 2012год | 2012год |
| ул. Луговая | 2012год | 2012год |
| **м.о. Большекалмыкское (**ул. Октябрьская) | 2012год | 2012год |
| **м.о. Дедиловское** (ул. Набережная) | 2012год | 2012год |
| **м.о. Красноярское** (ул. Комсомольская) | 2012год | 2012год |
| **м.о. Новосельское** (с.Н.Село) | 2012год | 2012год |
| **м.о. п. Приупский (ул.Свобода)** | 2012год | 2012год |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | |
| **м.о. г.Кирееевск** | 2012год | 2012год |
| в т.ч.д.№1 пер. Чехова; ул. Чехова №8,№10 | 2012год | 2012год |
| д.№12,14,16 по ул. Гагарина и №12 по ул. Чехова | 2012год | 2012год |
| **м.о. г.Липки** | 2012год | 2012год |
| д.№3,5 и д.№7и 9 по ул. Горького | 2012год | 2012год |
| д.23 и 24 по ул. Октябрьская | 2012год | 2012год |
| **м.о.р. п.Бородинский** | 2012год | 2012год |
| д.15,17 по ул. Пушкина | 2012год | 2012год |
| **м.о. р.п.Шварцевский** | 2012год | 2012год |
| д.3 ул. Первомайская | 2012год | 2012год |
| д.1 ул. Первомайская | 2012год | 2012год |
| Строительство автоподъезда к населенному пункту Дедилово от автодороги "Тула-Новомосковск" - подъезд к населенному пункту Октябрьский (в том числе разработка проектной документации, проведение экспертизы) | 2012год | 2012год |

**Индекс результативности программы 0,911.**

**Итоги реализации программы признаны положительными.**

**Рекомендации по программе:**

1. **Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.**
2. **Внести изменения в программу:**

**- добавить перечень показателей результативности и эффективности реализации долгосрочной целевой программы (приложение № 4 к Порядку, утвержденному постановлением № 440 от 14.05.2012 г.)**

**-добавить перечень мероприятий на 2013-2016 годы.**

**Мониторинг**

**оценки эффективности реализации долгосрочной целевой**

**программы** «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодными для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа по Киреевскому району на 2012-2016 годы»

Отчет о результативности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Вес | Фактическое  значение  показателя на  момент разработки  долгосрочной  целевой программы | Плановое  значение  показателя  2012 г. | Фактическое значение  показателя  2012 г. |
| Количество граждан, переселяемых в рамках Программы. | Чел. | 0,5 | 0 | 261 | 0 |
| Объем введенного в рамках Программы жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа | Кв.м. | 0,5 | 0 | 5709,9 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | | | | Фактически перечислено | | | | % выполнения |
| Всего: | федеральный бюджет | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования | Всего: | федеральный бюджет | бюджет Тульской области | бюджет муниципального образования |
| Финансирование  программы в 2012 году, тыс. рублей | 172724,5 | 0,0 | 170237,3 | 2487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Индекс результативности программы 0,103.**

**Итоги реализации программы признаны неудовлетворительными.**

**Рекомендации по программе:**

1. **Необходима существенная корректировка долгосрочной целевой программы.**
2. **Требуется изменение форм и методов управления реализацией долгосрочной целевой программы.**