АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

Сводный отчет

об эффективности   реализации

муниципальных программ

в 2014 году

Киреевск – 2015

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие сведения | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования Киреевский район в 2014 году | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры (2014-2018 годы)» | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2018 годы» | 10 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2020 годы» | 11 |
|  | Муниципальная программа «Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы» | 13 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2020 годы» | 15 |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 16 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы» | 17 |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 18 |
|  | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 19 |
|  | Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2020 годов» | 20 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2020 годы» | 21 |
|  | Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 28 |
|  | Оценка эффективности | 36 |
|  | Заключение | 43 |

Общие сведения

Россия находится в периоде, когда основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость расширения практики использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной  политики.

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Киреевский район программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Киреевский район проведена в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 19.09.2013 № 756, на основании данных Финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район, отчетов координаторов муниципальных программ за отчетный период.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район № 755 от 19.09.2013 года «Об  утверждении перечня муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевского района» с 2014 года в  муниципальном образовании Киреевский район действуют следующие муниципальные программы:

- Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы

- Развитие культуры (2014-2018 годы)

- Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2018 годы

- Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2020 годы

- Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2020 годы

- Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

- Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы

- Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы

- Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы

- Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2020 годов

- Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2020 годы

- Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы.

Координаторами муниципальных программ являются структурные  подразделения администрации муниципального образования Киреевский район.

Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования Киреевский район в 2014 году:

|  | 1. Муниципальная программа «Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» Объем финансирования составил 646705,05 тыс. рублей или 105,7 % к плану, в том числе за счет средств: областного бюджета 481610,6 тыс. рублей или 102,96 % к плану; местного бюджета 165094,45 тыс. рублей или 114,49 % к плану. |
| --- | --- |

За 2014 год проведены следующие мероприятия:

1) В муниципальном образовании Киреевский район по состоянию на декабрь 2014 г. функционировало 58 учреждений: 25 общеобразовательных учреждений (1 - лицей, 1 - гимназия, 15 – средние общеобразовательные школы, 8 – основные общеобразовательные школы), 28 дошкольных образовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования детей, 1 ППМС-центр, 1 учреждение, осуществляющее обеспечение образовательной деятельности.

В 2014 г. сеть подведомственных образовательных учреждений изменилась: количество дошкольных учреждений увеличилось на 1 за счет создания МКДОУ «Оленский д/с», в процессе ликвидации с 09.10.2014 находится МКОУ «Гвардейская ООШ». Изменения связаны с потребностью граждан в местах для получения дошкольного образования и существующей избыточностью мест в общеобразовательных школах.

В 2014 г. не пересматривался в сторону увеличения размер платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, что положительно сказывается на доступности дошкольного образования.

Всего учащихся в ОУ – 5670 чел., воспитанников в МДОУ – 2268 чел., обучающихся в МОУДОД – 2744  чел.

Всего в отрасли работает  1692 человека. В настоящее время педагогический корпус муниципального образования Киреевский район насчитывает 703 человека. Высшее профессиональное образование имеют 66% педагогов. Всего имеют квалификационную категорию 71% педагогов, из них высшую – 36,9%, первую – 29,1%. На курсах повышения квалификации прошли обучение 120 педагогов и 19 руководителей.

Финансирование МДОУ с 01.01.2014 производится из средств областного бюджета на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования, муниципального бюджета на содержание зданий учреждений и их территорий и внебюджетных средств (родительская плата за присмотр и уход за  ребёнка в МДОУ).

Условия обучения в МДОУ: в типовых зданиях функционирует  20 МДОУ (71,4%); в приспособленных – 8 МДОУ (в том числе вновь созданное МКДОУ «Оленский д/с») (28,6%). Централизованное отопление имеют 21 МДОУ (77,8%), автономное – 7 (в том числе: электрическое – 2 МДОУ, газовое – 4 (в том числе МКДОУ «Оленский д/с»), угольная котельная – 1). Централизованная канализация в 24 МДОУ (в том числе МКДОУ «Оленский д/с»)  (85,7%); выгребные ямы – 4 МДОУ. Все МДОУ обеспечены горячим водоснабжением (в том числе: имеют централизованное – 2 МДОУ; бойлерную – 3 МДОУ; в остальных учреждениях установлены водонагревательные баки). Все МДОУ имеют пищеблоки, соответствующие санитарным нормативам. Во  всех МДОУ оборудованы медицинские блоки либо кабинеты (медицинские блоки, состоящие из 2 и более комнат – 21 ДОУ). 18 медицинских блоков имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Муниципальные общеобразовательные учреждения финансируются из бюджета района (содержание зданий и сооружений) и бюджета Тульской области (заработная плата, учебные расходы).

В нетиповых зданиях размещено 6 школ (26,9%): Болоховская ООШ №3, Оленская ООШ, Кузнецовская ООШ, Быковская ООШ, Майская ООШ, Серебряноключевская СОШ.

Во вторую смену обучается 42 учащихся МКОУ «Болоховская ООШ № 2». К сентябрю 2015 года планируется довести количество детей, обучающихся во вторую смену, до нулевого показателя за счет регулирования наполняемости и количества классов в общеобразовательных учреждениях, закрытия вакансий учителей начальных классов.

Средняя наполняемость классов по району составляет 18 человек (по городу – 22 чел., по селу – 13 чел.) Количество учителей - 416, на одного учителя приходится  14 обучающихся (по городу – 16 обучающихся, по селу – 10 обучающихся).

В муниципальном образовании Киреевский район подвоз сельских учащихся к месту учёбы и обратно осуществляют 11 школьных автобусов. Школьным транспортом осуществляется подвоз 206 учащихся из отдалённых населённых пунктов. Рейсовым транспортом подвозится 84 ребенка, на подвоз учащихся предусмотрено 539,6 тыс. руб.  из местного бюджета. Техническое, медицинское, диспетчерское обслуживание осуществляет МКУ «Центр техобслуживания образования».

100% школьников 1-4-х классов обучается по ФГОС НОО. Продолжается эксперимент по введению ФГОС ООО в МКОУ «Бородинская СОШ», МКОУ «Киреевский лицей», МКОУ «Приупская СОШ», МКОУ «Оленская ООШ».

5088 учащихся Киреевского района занимаются в спортивных залах школ. Для 3952 школьников созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками. Во всех общеобразовательных учреждениях реализуется 3-часовая программа по физкультуре. На традиционной основе проводятся районные спортивные соревнования, количество участников которых стабильно высокое.

Все общеобразовательные учреждения имеют оснащенные согласно СанПиН столовые (комнаты приема пищи). 2349 детей получают горячие завтраки и обеды. В 100% школ осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания.

4935 детям оказывается медицинское обслуживание в лицензированных медицинских кабинетах общеобразовательных учреждений.

Средняя численность обучающихся, приходящихся на 1 компьютер, по району – 7 человек. С мая 2014 г. учреждения района участвуют в региональном проекте создания Единой информационно-коммуникационной сети, в рамках которого обеспечивается широкополосный доступ в Интернет (10 Мбит/с), подключение беспроводных точек выхода (Wi-Fi). 2276 обучающихся могут пользоваться современной библиотекой с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров. В 7 школах района обеспечен доступ к широкополосному Интернету (не менее 2 Мб/с). 84 школьникам обеспечен ежедневный подвоз специализированным автотранспортом в базовые школы. 3921 учащемуся предоставлена возможность заниматься в учебно-производственных мастерских.

Актуальным остается вопрос износа инженерных коммуникаций учреждений, для решения которого требуются крупные капиталовложения. В условиях глубокого дефицита бюджетных средств планирование решения данного вопроса не представляется возможным, его решение ограничивается рамками привлеченных внебюджетных средств на проведение косметического ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений.

На отчетный год доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, составляет 78,8%.

Учреждения дополнительного образования получают финансирование из муниципального и областного бюджетов.

УДО расположены в приспособленных зданиях, имеют необходимое оснащение.

Значительная работа проведена по реализации Указа Президента РФ о повышении заработной платы работников образования. Средняя заработная плата учителей за январь – декабрь 2014 г. составила  26636,40 руб., педагогических работников ДОУ – 23838,34 руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 22122,82 руб.

2) На 2014 г. было запланировано участие муниципального образования в ряде государственных программ Тульской области по объектам и видам работ: приобретение автобусов для перевозки школьников (2865,1 тыс. руб., получено два автобуса); ремонт спортивного зала (2127,7 тыс. руб., работы выполнены) и оборудование спортплощадки (4000 тыс. руб., работы выполняются) в МКОУ «Бородинская СОШ», капремонт в МКОУ «Шварцевская СОШ» (957,4 тыс. руб. – замена оконных блоков, работы выполнены), приобретение спортивного оборудования в МКУДО «ДЮСШ» (106 тыс. руб., выполнено), ремонт в МКУДО «Липковский ДДТ» (265 тыс. руб., работы выполнены), приобретение оборудования для пищеблоков (931,9 тыс. руб., выполнено) и медицинских кабинетов (269,1 тыс. руб., выполнено) отдельных школ, проведение работ по созданию безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ «Киреевский лицей», МКОУ «Болоховская СОШ № 1», МКОУ «Бородинская СОШ», МКОУ «Липковская СОШ № 2», МКОУ «Шварцевская СОШ» (по 1934,72 тыс. руб.). По подпрограмме «Доступная среда» работы начаты в 2014 г., будут завершены в 1 квартале 2015г.

3) С целью поддержки талантливых детей в Киреевском районе отработан комплекс ежегодных традиционных спортивных, творческих и интеллектуальных массовых мероприятий, число участников которых остается стабильно высоким на протяжении ряда лет. Созданы условия для занятий творчеством  в специально оборудованных студиях и (или) залах для 1468 детей.

Из-за сложного финансирования в текущем году прекращены выплаты муниципальной стипендии одаренным детям.

В 2014 г. на уровне муниципалитета проведено 14 творческих конкурсов, где участвовал 1291 человек. 1948 детей приняло участие в творческих конкурсах всероссийского уровня, 447 - в творческих конкурсах международного уровня.

Проведено 26 физкультурно-спортивных соревнований, в которых участвовало 2438 детей.

В муниципальный банк победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников включен 91 ученик.

4) В муниципальном этапе Президентских соревнований приняли участие 823 человека (615 - спортивные игры, 208 – спортивные состязания). В областном этапе Президентских состязаний  приняла участие команда из 20 обучающихся.

Муниципальный этап V регионального  фестиваля «ДРОЗД» среди  воспитанников детских садов состоялся 23 мая. Участвовали 80 детей из 8 ДОУ.

В акции «Спорт вместо наркотиков» приняли участие 117 обучающихся из 4 малокомплектных сельских школ.

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России» проведена во всех общеобразовательных учреждениях с 15 по 25 сентября. В мероприятиях, организуемых в рамках акции, приняли участие более 5600 обучающихся 1-11 классов в возрасте 7-16 лет, педагогические коллективы, родительская общественность, представители органов профилактики, общественных организаций, священнослужители РПЦ, представители волонтерского движения (некоммерческий центр реабилитации «Сила жизни»).

Всероссийская антинаркотическая профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших детей» состоялась в период 26 сентября – 20 ноября. Общее количество проведенных мероприятий – более 254, количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях Акции - 5670. Социальные партнеры Акции – сотрудники полиции, работники медицинских учреждений, учреждений культуры, представители общественных организаций (священнослужители РПЦ), некоммерческих организаций (более 40 человек).

С 21 ноября по 21 декабря во всех общеобразовательных  учреждениях проведена акция «Живи стильно и ярко без наркотиков» Мероприятиями были охвачены все обучающиеся, родители, педагоги.

К началу 2014-2015 уч. г. приобретено спортивное оборудование на сумму 1094696,3 руб.

В рамках акции «За здоровье и безопасность детей» проведен мониторинг, в котором принял  участие  431  обучающийся 8-11 классов.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,259.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,33 (высокий уровень эффективности).

| 2. Муниципальная программа «Развитие культуры (2014-2018 годы)» Объем финансирования составил 82442,2 тыс. рублей или 116,75 % к плану, в том числе за счет средств: областного бюджета 7157,0 тыс. рублей или 114,68 % к плану; бюджета поселений и внебюджетных средств 11240,5 тыс. рублей; местного бюджета 64044,7 тыс. рублей или 99,5 % к плану. |  |
| --- | --- |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,066.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,245 (высокий уровень эффективности).

|  | 3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2018 годы» |
| --- | --- |

Объем финансирования составил 13473,4 тыс. рублей или 84,5 % к плану, в том числе за счет средств:

областного бюджета 3486,0 тыс. рублей или 46,7 % к плану;

местного бюджета 9987,4 тыс. рублей или 117,5 % к плану.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,977.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,825 (запланированный уровень эффективности).

| 4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2020 годы» Объем финансирования составил 35,0 тыс. рублей или 15,9 % к плану, в том числе за счет средств местного бюджета 35,0 тыс. рублей или 15,9 % к плану. |  |
| --- | --- |

За 2014 год выполнены следующие мероприятия:

1) Проанализированы:

- Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82 – ФЗ «Об общественных объединениях»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

- Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

- Закон Тульской области от 24.11.2011 года № 1666 – ЗТО «О грантах Тульской области социально ориентированным некоммерческим организациям».

2) Ведется реестр социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Киреевский район.

3) Проведено 4 встречи с представителями некоммерческих организаций муниципального образования Киреевский район по вопросам регистрации некоммерческих организаций, участия некоммерческих организаций в конкурсе по предоставлению грантов тульской области, участия некоммерческих организаций в общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования Киреевский район, предоставления помещений для деятельности общественных организаций, порядка разработки социальных проектов для участия в конкурсе на получение грантов муниципального образования Киреевский район.

4) Проведен семинар с представителями некоммерческих организаций по теме: «Формы и методы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций муниципального образования Киреевский район».

5) Опубликована информация: Общественно-политическая газета Маяк Киреевского района Тульской области: 04.02.2014г. «Афганцы» не любят выставлять награды на показ; 12.04.2014г. Киреевская районная организация «Союз-Чернобыль» навели чистоту у памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС; 22.08.2014г. Не забыты ветераны Афгана, вручение медалей к 25-летию окончания боевых действий; 29.10.2014г. «Киреевскому комсомолу 95»; 02.11.2014г. В Киреевске отметили 95-летие районного комсомола; 14.12.2014г. Пленум районного Совета ветеранов; 29.12.2014г. Клуб «Русь» из Болохово выходит на новый уровень.

6) 17.04.2014г. Распоряжением администрации муниципального образования Киреевский район № 153-р Объявлены благодарности в связи с Днем местного самоуправления: Буланкиной Н.И., председателю Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда; Саратовой Л.М., руководителю Киреевской общественной организации «Женский совет»; Павлову И.В., руководителю Киреевской районной общественной организации воинов интернационалистов «Герат»; Аликиной Т.Н., руководителю Киреевской районной организации Союз «Чернобыль»; 23.12.2014г. Распоряжением администрации муниципального образования Киреевский район 559-р По итогам 2014 года отмечены грамотами: Павлов И.В., руководитель Киреевской районной общественной организации воинов интернационалистов «Герат»; Аликина Т.Н., руководитель Киреевской районной организации Союз «Чернобыль»; Глухова А.О. руководитель автономной некоммерческой благотворительной организации «Сила жизни»; Суров А.Н. руководитель Киреевской районной организации спортивный клуб «Русь».

7) Проанализированы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;

-Решение Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района № 46-205 от 31.07.2012 года «Об утверждении Положения о порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района»;

- Решение Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района от 03.04.2014 года № 10-64 «Об установлении территориальных границ деятельности территориальных общественных самоуправлений на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района»;

-Положение о проведении конкурса «Лучший социально-значимый проект территориального общественного самоуправления Тульской области».

8) Ведется реестр уставов ТОС муниципального образования Киреевский район.

9) Проведено 4 встречи с представителями ТОС муниципального образования Киреевский район по вопросам о государственной регистрации ТОС муниципального образования Киреевский район в качестве юридического лица, о роли членов ТОС в формировании фонда капитального ремонта в многоквартирных домах, роль ТОС в организации культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Киреевский район.

10) Проведены семинары с представителями ТОС по теме: О реализации программы «Социальной поддержки населения в Киреевском районе на 2014-2020гг.»; По вопросу участия ТОС Киреевского района в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление Тульской области».

11) Постановление от 16.06.2014г. № 461 «О проведении районного смотр - конкурса на лучшее содержание жилых зданий, объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Киреевский район в 2014 году», запланировано 50 000 рублей, Постановление от 23.10.2014г. № 874 «Об итогах проведения районного смотр - конкурса на лучшее содержание жилых зданий, объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Киреевский район в 2014 году», выплачено по итогам конкурса 35 000 рублей.

12) Опубликована информация:

-Общественно-политическая газета Маяк Киреевского района Тульской области, 17.07.2014г. Открытие нового сквера в г.Киреевске; 20.11.2014г. в рамках проекта «Лучшее территориально-общественное самоуправление Тульской области» установлены детские площадки;

-Сайт муниципального образования Киреевский район, 11.11.2014г. в рамках проекта «Лучшее территориально-общественное самоуправление Тульской области» установлены детские площадки.

13) 17.04.2014г. Распоряжением администрации муниципального образования Киреевский район № 153-р Объявлены благодарности в связи с Днем местного самоуправления: Кальмбах В.Д. председателю ТОС № 7 г.Киреевска; Ганзе В.П. председателю ТОС № 3 г.Киреевска; Фетисовой В.И. председателю ТОС №  г.Киреевска.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,715.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,114 (низкий уровень эффективности).

|  | 5. Муниципальная программа «Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы» Общий объем финансирования программы на 2014 год в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.11.2013 № 917 «Об утверждении муниципальной программы администрации муниципального «Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы» (в редакции постановлений администрации муниципального образования Киреевский район от 28.11.2014 №1042 и от 29.12.2015 № 1172) составляет 1 567,0 тыс. руб. из бюджета м.о. Киреевский район. Общий объем фактически произведенных в 2014 г. расходов составляет 1 567,0 тыс. руб. Исполнение программы – 100%. |
| --- | --- |

Анализ уровня рождаемости вторых и последующих детей в муниципальном образовании Киреевский район за последние годы свидетельствует о его увеличении, в первую очередь, благодаря введению дополнительных мер поддержки семей с детьми. Так же немаловажным в вопросе повышения рождаемости является повышение мотивации семей на рождение детей, укрепление института семьи и меры морального поощрения семей, воспитывающих детей, которым уделено особое внимание в Киреевском районе.

Всего за 2014 год в Киреевском районе зарегистрировано 853  родившихся детей.  По сравнению с  прошлым годом  число родившихся снизилось на  49 ребёнка (на 5,1%) .  Вместе с тем, в 2014 г. увеличилось количество вторых и последующих рождений. Всего родилось вторых детей – 362, третьих – 81, четвертых – 22, пятых и последующих – 12, т.е. всего вторых и последующих рождений – 477 или 55,9 % от общего числа детей, родившихся в 2014 г. в Киреевском районе.  Общее число вторых и последующих рождений в 2013 г. составляло 469 человека или 52,17 % от общего числа детей, родившихся в 2013 г. в Киреевском районе. Таким образом, в 2014 г. отмечается увеличение вторых и последующих рождений, как в количественном, так и в долевом отношении.

Реализация права на получение Районного материнского (семейного) капитала позволяет при необходимости снизить финансовое напряжение по наиболее актуальным формам семейных расходов и является существенным подспорьем для многих семей Киреевского района. Однако, резкое снижение количества детей, родившихся в конце 80-х годов 20 века, находит свое отражение в некотором снижении общего количества рождений в настоящее время.

Направления использования Районного материнского (семейного) капитала, определенные постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 29 декабря 2013 г. № 1414 «О мерах по реализации решения Собрания представителей муниципального образования Киреевский район от 10 августа 2012 г. № 47-344 «О районном материнском (семейном) капитале» позволяет свести  к минимуму возможные риски реализации программы и направить финансовые средства на действенную поддержку семей с детьми (на оплату коммунальных услуг, оплату за детский сад, получение образования, приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, санаторно-курортное лечение). Определение направлений, порядка и сроков использования районного материнского (семейного) капитала следует отнести к одному из явных преимуществ. Существенным положительным фактором, кроме прочего, является реализация Соглашения  о взаимодействии между ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» и администрацией муниципального образования Киреевский район, в соответствии с которым все действия, направленные на получение районного материнского (семейного) капитала, заявители совершают в отделе социальной защиты населения Киреевского района ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» - там же, где происходит предоставление иных мер социальной поддержки семей с детьми (детские пособия, областной материнский капитал и т.п.). Мероприятия, направленные на повышение рождаемости в Киреевском районе, способствуют повышение статуса и ценности семьи в обществе, роли материнства.

Количество граждан, реализовавших право на получение районного материнского (семейного) капитала в 2014 году составило 161 человек.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,36.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,36 (высокий уровень эффективности).

| 6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2020 годы» В 2014 году финансирование программы не предусматривалось. За 2014 год проведены следующие мероприятия: |  |
| --- | --- |

1) Проводилась работа  по  привлечению сельскохозяйственных организаций к участию в выставках и ярмарках на территории России и Тульской области. Были приглашены  для участия в:

- праздновании дня губернии;

- выставке «Тульское качество»;

- II Форуме молодых предпринимателей;

-  выставке «Молочная и мясная индустрия»;

- выставка сельскохозяйственных животных Смоленской области;

- фестивале «Молочная страна»;

- Летней Краснохолмской ярмарке;

- Епифанской ярмарке;

- других ярмарках и выставках.

2)  Сотрудниками комитета экономического развития оказывается всесторонняя консультационная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям Киреевского района. В целях  повышения уровня информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2014 год администрация муниципального образования Киреевский район провела:

- семинар по теме: «Получение субсидий КФХ при оформлении в собственность земельных участков из земель сельхозназначения»;

- семинар «Управление персоналом»;

- семинар-совещание «По программам «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма»;

- семинар-совещание «Кредитование сельскохозяйственных производителей в 2014 году»;

- семинар с дилерами сельскохозяйственной техники отечественного и зарубежного производства;

- семинар для малого бизнеса с сотрудниками органов государственной статистики;

- семинар «Новое в законодательстве в сфере охраны труда»;

- семинар «Разъяснения федерального закона о рекламе»;

- семинар «Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой»;

- совещание «Обеспечение пожарной безопасности при проведении сельскохозяйственных работ»;

- обучающий семинар «Начинающие предприниматели».

3) В связи с отсутствием финансирования в 2014 году смотры и конкурсы среди сельскохозяйственных товаропроизводителей не проводились.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,143.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

|  | 7. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Объем Объем финансирования составил 70242,87 тыс. рублей или 61,2 % к плану (план – 114746,3 тыс.рублей). |
| --- | --- |

Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности, развитие культурно-досуговой деятельности на селе, повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, комплексная застройка сельских территорий в муниципальном образовании Киреевский район осуществлялась с помощью муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий  Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Основная цель программы повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских  территорий. План мероприятий на 2014 год  не реализован  в полной степени, в связи с отсутствием финансирования из бюджета Субъекта РФ.

Показатели программы «Развитие культурно-досуговой деятельности на селе», не достиг запланированного уровня по причине отсутствия финансирования.

Показатель программы «Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов» не достиг запланированного уровня по причине отсутствия подрядных организаций при проведении электронных аукционов. Показатель программы «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности» не достигло запланированного уровня в связи с переносом сроков строительства на 2015 год.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,417.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,255 (низкий уровень эффективности).

| 8. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы» Объем финансирования программы составил 434546,96 тыс. рублей или 39,2% к плану. |  |
| --- | --- |

- Основная цель программы – создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Киреевского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения, предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных нуждающимися в жилых помещениях, повышение уровня и качества жизни населения. План мероприятий на 2014 год  не реализован  в полной степени, в связи с отсутствием финансирования из бюджета Субъекта РФ.

- При проведении аукциона на реконструкцию водопровода от водозабора до скв. №1,№2 в г. Липки Киреевского района произошло снижение начальной максимальной цены контракта, в связи с этим была потрачена меньшая сумма выделенного финансирования, что поспособствовало экономии бюджета. План по некоторым показателям программы не был выполнен в связи с отсутствием финансирования или его недопоступлением.

Показатели программы «Количество котельных, в которых проведена реконструкция и модернизация», «Количество замененных ветхих тепловых сетей», «Количество вновь построенных, реконструированных и модернизированных очистных сооружений» не достигли запланированного уровня по причине отсутствия финансирования.

Показатели  программы «Количество замененных ветхих водопроводных сетей», «Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома», «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счёт средств регионального и местного бюджетов» не достигли запланированного уровня в связи с отсутствием финансирования из бюджета Субъекта РФ.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,315.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,123 (низкий уровень эффективности).

|  | 9. Муниципальная программа «Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» Объем финансирования составил 1000,0 тыс. рублей или 100 % к плану (план – 1000,0 тыс.рублей). |
| --- | --- |

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Киреевский район с помощью муниципальной программы " Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020годы". Основными целями программы -  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Киреевский район
за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций бюджетной сферы на 15 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. План мероприятий на 2014 год реализован в полной степени:

Повышение тепловой защиты зданий сооружений;

Приобретение резервных насосов марки WILO TOP-RL 30/7,5.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,0 (высокий уровень эффективности).

| 10. Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» Объем финансирования составил 21236,32 тыс. рублей или 82,8% к плану (план – 25650,0 тыс.рублей). |  |
| --- | --- |

- Основная цель программы - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, обеспечение сельских населённых пунктов круглогодичной связью с дорогами общего пользования. План мероприятий на 2014 год  не реализован  в полной степени, в связи с недопоступлением  отчислений от акцизов из бюджета Субъекта РФ.

Проведен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- Автомобильная дорога общего пользования местного значения г.Болохово ул. Ленина(Проходящая от ул. Соловцова до д. №40 ул. Ленина);

- Автомобильная дорога общего пользования местного значения г.Болохово ул. Мира;

- Автомобильная дорога общего пользования местного значения г.Болохово ул. Стадионный проезд;

- Автомобильная дорога общего пользования местного значения г. Болохово ул. Соловцова (въезд в город);

- Автомобильная дорога общего пользования местного значения г. Болохово ул. Советская (от ул. Мира до поворота на с. Новое село);

- Автомобильная дорога общего пользования местного значения пос. Шварцевский ул. Советская.

Показатели программы «Затраты на выполнение комплекса работ  по содержанию автомобильных дорог  общего пользования населенных пунктов», «Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям», «Площадь отремонтированных и доведенных до нормативного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям» не достигли запланированного уровня по причине недопоступления  отчислений от акцизов из бюджета Субъекта РФ.

Показатели программы «Протяженность отремонтированных и доведенных до нормативного состояния автомобильных дорог местного значения», «Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния автомобильных дорог  местного значения» не достигли запланированного уровня в связи с увеличением стоимости ремонта 1 м2 автомобильной дороги.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,143.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,118 (низкий уровень эффективности).

|  | 11. Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2020 годов» В 2014 году финансирование программы не предусматривалось. |
| --- | --- |

Основная цель программы - улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район, обеспечивающее рост объемов   прямых инвестиций, создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития.

За 2014 год проведены следующие мероприятия:

1) Создан на официальном сайте  м.о. Киреевский район раздел об инвестиционной деятельности в Киреевском  районе, который обеспечил наглядное представление инвестиционных возможностей района, его инвестиционной стратегии и инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций.

2) Обеспечено участие руководителей м.о. Киреевский район в международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях с целью доведения профильной аудитории информации об инвестиционном климате и возможностях м.о. Киреевский район.

3) Предприятия были проинформированы о всех выставках ярмарках проводимых на территории Российской Федерации.

4) Освещение деятельности администрации м.о. Киреевский район по созданию благоприятного инвестиционного климата в средствах массовой информации.

5) Разработан, принят и регулярно актуализируется план размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Обеспечена открытость и доступность этого плана, создающего ориентиры спроса целевым инвесторам и бизнес – сообществу.

6) Административное и информационное содействие производителям конкурентоспособной продукции в заключение  договоров с розничными сетями и оптовыми организациями для замещения импортной продукции.

7) Содействие созданию, совершенствованию и продвижению интернет-сайтов, направленных на поиск и установление деловых связей между производителями и поставщиками.

8) Организация регулярного обучения и повышения квалификации  руководителей органов муниципальной власти м.о. Киреевский район и организаций, участвующих в инвестиционном процессе. Включение в программу обучения изучение лучшего опыта привлечения инвесторов, совершенствования инвестиционных условий и административных процедур.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,895.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

| 12. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2020 годы» Объем финансирования составил 7762,0 тыс. рублей или 100 % к плану, в том числе за счет средств: |  |
| --- | --- |

федерального бюджета 6912,0 тыс. рублей или 100% к плану;

областного бюджета 680,0 тыс. рублей или 100% к плану;

местного бюджета 170,0 тыс. рублей или 100% к плану.

Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район осуществлялась с помощью муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2020 годы». Основная цель программы - обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства, направленного на улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании, выражающееся в росте численности занятых, объеме производства, увеличении налоговых поступлений в бюджет. План мероприятий на 2014 год реализован в полной степени.

Исходя из финансовых возможностей бюджета, основными мероприятиями программы, которые способствуют развитию предпринимательства в муниципальном образовании, являются:

- Совершенствование муниципальной  политики поддержки малого и среднего предпринимательства

- Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства

- Развитие районной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства

В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов: качественное улучшение условий для развития предпринимательской деятельности и здоровой конкурентной среды, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, рост количества субъектов малого и среднего бизнеса, увеличение объема налоговых поступлений с их стороны в бюджет района и числа рабочих мест на малых и средних предприятиях.

Малое предпринимательство сегодня выполняет три важнейшие функции в социально-экономическом развитии Киреевского района: обеспечивает занятость, внедряет новые технологии и обеспечивает значительные поступления в консолидированный бюджет муниципального образования Киреевский район.

На территории муниципального образования действуют 1926 субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей 1467), что составляет 103,6% к предыдущему году.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства  в расчете на 10 тысяч человек населения в 2014 году составило 261,3 единиц, для сравнения в 2013 году данный показатель составлял 250,9 единиц.

Структурный состав малых и средних предприятий в разрезе видов экономической деятельности складывается в следующем процентном отношении.

Малые и средние предприятия без учета индивидуальных предпринимателей по сферам деятельности в экономике распределены следующим образом:

- 42% - производственные и строительные предприятия;

- 30% - предприятия оптовой и розничной торговли;

- 28% - прочие виды деятельности.

Индивидуальные предприниматели в основном занимаются торговлей и бытовым обслуживанием населения – более 60%, остальные  - производством промышленной продукции, строительством, перевозкой грузов и пассажиров, оказанием медицинских и юридических услуг.

В 2013 году вновь создано 37 малых предприятий различных видов деятельности. Открыли свою предпринимательскую деятельность 156  индивидуальных предпринимателей. В 2014 году соответственно 48 и 217, что позволило создать 532 новых рабочих места.

Показатель «Количество малых предприятий» рассчитывается один раз в 5 лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

По  данным статистического наблюдения (2010 год) на территории муниципального образования Киреевский район действует:

- 361 малых и средних предприятий;

- 1453 индивидуальных  предпринимателей

По итогам  2014 года на территории муниципального образования Киреевский район зарегистрировано 444 малых предприятий, среднесписочная численность работающих  составит около 4,94 тыс. человек, что выше соответствующего периода прошлого года  на 0,8%.

В последние   годы в результате проводимых реформ широкое распространение получила такая составляющая малого бизнеса, как индивидуальное предпринимательство без образования юридического лица. На территории муниципального образования Киреевский район их насчитывается    1467 человек, численность наемного труда у предпринимателей составляет - 3010 человек.

Индивидуальные предприниматели в основном занимаются торговлей и бытовым обслуживанием населения – около 65%, остальные 35% - производством промышленной продукции, строительством, перевозкой грузов и пассажиров, оказанием медицинских и юридических услуг.

Всего в малом и среднем предпринимательстве занято 9856 человек или 39,9% от экономически активного населения района. По сравнению с предыдущим годом численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства увеличилось на 1,2%.

Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства  в общем обороте по  району за 2014 год составила 76,2%.

От субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней поступления формируются в основном  за счет поступлений трех  налогов:

- сумма единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 9,4 млн. рублей, что составило 44,8%  к уровню прошлого  года (в соответствии с Законом Тульской области № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях норматив отчисления доходов по УСН (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения) сократился на 50% .)

- сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 30,4 млн. рублей, что на 13,0% больше в сравнении с 2013 годом;

- сумма единого сельскохозяйственного налога – 2,9 млн. рублей, что на 107,4%  больше чем  в 2013 году.

Следует отметить, что кроме налогов, в бюджет муниципального образования дополнительно поступают денежные средства в виде арендной платы за арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального имущества и земельные участки; средства от продажи объектов недвижимости и земельных участков. В 2014 году вышеназванные поступления составили  21,9 млн. рублей, что составляет 111,7% к уровню 2013 года.

Субъекты малого и среднего предпринимательства активно участвуют в жизни муниципального образования, выступая спонсорами и меценатами, принимают участие в выставках и ярмарках, конкурсах.

В 2014 году администрацией проводилась работа  по  привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в выставках и ярмарках на территории России и Тульской области.

Были приглашены  для участия в:

- праздновании дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

- праздновании дня губернии;

-  II Форуме молодых предпринимателей Тульской области

- выставке-конкурсе «Тульское качество»

-региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Тульской области 2014» в рамках федеральной программы «100 лучших товаров России».

- XIII национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт – Петербурге, гостиница Прибалтийская.

- III Всероссийском форуме-выставке «Франчайзинг. Регионы».

- фестивале «Весенняя Епифанская ярмарка «Сад – Палисад»

- IV Международном Форуме пчеловодов «Медовый мир» в г. Калуга.

- ХХII Международном Текстильном салоне - 2014»

- других ярмарках и выставках.

Ежегодно субъекты малого и среднего предпринимательства принимают участие в конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии» (токарь, сварщик, водитель, повар, штукатур).

В 2014 году администрацией проводились мероприятия, направленные на развитие предпринимательской инициативы, использование творческих способностей, умений и навыков, различные конкурсы, в которых активно участвовали начинающие предприниматели.

В течение года администрацией привлекались субъекты малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ (услуг). Проведено торгов (лотов) и запросов котировок среди субъектов– 20. Общее количество заявок, поданных на процедуры, проведенные специально для субъектов– 91. Количество заявок участников, выигравших торги (лоты), запрос котировок составило 20 на сумму 6220,81 тыс. рублей.

Большинство субъектов малого и среднего предпринимательства заключают прямые договора с заказчиками на прямую, в связи с тем, что цена контрактов не превышает суммы, установленной Центральным банком РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке.

Администрацией района ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. За 2014 год в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки включено – 94 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе: финансовая поддержка (участие в конкурсах, микрокредитование)  оказана 25 субъектам; информационную получили 20; имущественную-31 и 18 субъектов были направлены на подготовку, переподготовку и повышению квалификации кадров.

В муниципальном образовании сформирована инфраструктура поддержки малого предпринимательства. В тесном контакте с предпринимателями работают администрация муниципального образования Киреевский район, коммерческие банки, налоговые органы, юридические фирмы и крупные предприятия.

В целях  повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства за истекший период 2014 года администрацией района проведены:

- семинар-тренинг «Управление персоналом» совместно с Комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку и Региональным Фондом «Центр поддержки предпринимательства «БИЗНЕС-ХАБ Тульской области» и участии руководителей и ведущих специалистов предприятий Киреевского района;

- 2 встречи предпринимателей Киреевского района с прокуратурой, правоохранительными органами и органами местного самоуправления Киреевского района (встреча прошла при высокой явке и активности со стороны предпринимателей);

- круглый стол «Развитие сельского хозяйства и экологического предпринимательства в Тульской области: проблемы, задачи и перспективы развития»;

- семинар на тему «Новое в законодательстве в сфере охраны труда»  при участии специалистов ООО «Экспертно-аналитический центр «ТРАНС-ГАРАНТ» г. Тула.;

- обучающий семинар для начинающих предпринимателей Киреевского района;

- семинар по теме «Особенности реализации алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки»;

- встреча с хозяйствующими субъектами района с сотрудниками Сбербанка России по вопросу реализации проекта «Универсальная электронная карта»;

- совещание с  руководителями организаций АПК на тему «Кредитование сельскохозяйственных производителей в 2014 году»;

- семинар с дилерами сельскохозяйственной техники отечественного и зарубежного производства, работающих на территории Тульской области;

- районное совещание с главами крестьянских (фермерских) хозяйств по вопросу реализации ведомственных целевых программ, направленных на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм.

- круглый стол «Развитие сельского хозяйства и экологического предпринимательства в Тульской области: проблемы, задачи и перспективы развития»

- семинар по разъяснению к федеральному закону Российской Федерации от 13.03.2006 года № 38 - ФЗ «О рекламе» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.01.2014 года;

- Проведены круглые столы в г.г. Болохово, Липки и Киреевск с субъектами малого и среднего предпринимательства

Для координации деятельности между органами местного самоуправления и предпринимательскими структурами в районе создан и работает Совет предпринимателей, общественная организация « Объединения  малых предпринимателей», Киреевское отделение  «Опора России». Создание общественных организаций позволяет объединить и организовать предпринимателей всего района в решении общих проблем и задач. Руководители вышеназванных организаций принимают активное участие в областных и районных совещаниях и семинарах.

В целях поддержки малого предпринимательства администрацией муниципального образования Киреевский район 22 ноября 2002 года создан и действует Муниципальный фонд местного развития Киреевского района Тульской области основной задачей, которого является: реализация проектов развития малого и среднего  бизнеса, содействие созданию рабочих мест на малых  и средних предприятиях; организация возврата исполнителями проектов средств государственной поддержки, полученных на реализацию программ местного развития; содействие органам местного самоуправления в реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства; реализация проектов по созданию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.

Кредитный портфель Муниципального фонда по состоянию на 31 декабря 2014 года составил 55,85 млн. руб.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 151-ФЗ от 02.07.2011 года «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»  Муниципальный фонд местного развития  на основании решения Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации  от 25.10.2011 года  включен в реестр микрофинансовых организаций.

Основной вид деятельности Фонда – оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Практическую реализацию программ поддержки малого и среднего предпринимательства Муниципальный фонд осуществляет с 2005 года, финансирование велось по двум направлениям: «МИКРОЗАЙМ»  и «ЦЕЛЕВОЙ ЗАЙМ».

За 2014 год  было  заключено 49 договоров  микрозайма, на общую сумму – 44,9 млн.   рублей.

Администрация муниципального образования Киреевский район приняла участие в областном конкурсе среди муниципальных  образований Тульской области, бюджетам которых предоставляются субсидии для реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заявка администрации признана победителем и получила право на субсидию из:

областного бюджета – 680 тыс. рублей;

федерального бюджета – 2720 тыс. рублей

В 2014 году были реализованы следующие мероприятия по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район»:

- Предоставление субсидий из средств местного бюджета и средств, поступивших из бюджета Тульской области и федерального бюджета, для оказания субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в виде субсидирования затрат, связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях.

4 хозяйствующих субъекта получили субсидию. Сумма субсидий составила 630 тыс. рублей.

- Проведение  районного открытого конкурса по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям.

15 хозяйствующих субъекта получили гранты Сумма грантов  составила 2940 тыс. рублей

Для оценки промежуточного и конечного результата реализации мероприятий  муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский района  на 2014-2020 годы»  администрация муниципального образования Киреевский район проводит:

-  мониторинг финансовых, экономических показателей развития малого и среднего предпринимательства;

-  ежеквартально составляется отчет о работе субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования;

-  ежеквартально информация о работе субъектов малого и среднего предпринимательства отражается в итогах социально-экономического развития муниципального образования Киреевский район;

-  по итогам года составляется справка о состоянии малого предпринимательства муниципального образования Киреевский район.

Мероприятия программы 2014 года успешно реализованы.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,7.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,7 (высокий уровень эффективности).

|  | 13. Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» Объем финансирования составил 483159,1 рублей или 50,33 % к плану. |
| --- | --- |

За 2014 год проведены следующие мероприятия:

В 2014 году проводилось профилактическое мероприятие операция «Оружие». В результате проведенной работы добровольно сдано: 5 единиц гладкоствольного оружия, 5 единиц газового оружия, 1 единица незарегистрированного гладкоствольного оружия, 8 единиц оружия ограниченного поражения. Выдано 9 справок на выплату денежных средств за сданное оружие, к выплате гражданам за добровольно сданное оружие начислено 8900 рублей.

В 2014 году проводилась операция «безопасный дом, подъезд, квартира» принимало участие 33 сотрудника. Отработано 809 квартир, из них: 5 заключили договор об охране жилых помещений, 12 заявили о готовности  заключить договор об охране жилых помещений, нет возможности у 556 собственников жилья, из них высокая стоимость – 210, нет проводной телефонной сети – 326 чел.

На территории Киреевского района организованы и проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с правонарушениями в сфере реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции, в том числе совместные проверки соблюдения действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции по совместному графику ОМВД России по Киреевскому району и администрации муниципального образования Киреевский район. По результатам проверки объектов розничной торговли, выявлены факты незаконной продажи алкогольной продукции, снято с реализации 160,0 литров спиртосодержащей продукции на сумму 46900 рублей. На официальном сайте муниципального образования Киреевский район размещены нормативные правовые акты, связанные с розничной продажей алкогольной продукции в Тульской области. В целях профилактики алкоголизации подростковой среды проводится активная работа по выявлению фактов нарушения правил торговли алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, так в 2014 году составлено 45 административных протоколов по ч. 1,2 ст.14.16 КоАП РФ (АППГ - 13), по ст. 14.2 КоАП РФ - 87. На контроле находится 6 торговых точек и продавцов уже неоднократно осуществивших продажу алкоголя несовершеннолетним. По одному факту повторной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, дело рассмотрено, вынесено наказание в виде штрафа в сумме 40 000 руб.

За правонарушения, связанные с несовершеннолетними, на иных лиц по ч. 1, 2 ст. 6.10 КоАП РФ – 29 протоколов. Данные правонарушения являлись единичными. За всеми лицами, выявленными при вовлечении несовершеннолетних в употребление спиртных напитков установлен контроль.

Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу среди граждан по соблюдению ими общественного порядка и запрете распития, потребления алкогольной продукции в общественных местах, а также предпринимателям разъясняют об ответственности за нарушение правил торговли.

В 2014 году по программе АПК «Безопасный город» закуплено девять камер видеонаблюдения, две установлено.

В 2014 году проведены работы по оборудованию двух школ системами видеонаблюдения и контроля.

В 2014 году проводились комплексные мероприятия операции «Участок». В проведении комплексных мероприятий «Участок» с целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений на территории административных участков проверяются лица, осуждённые к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, поднадзорные лица, осуществляется проверка лиц, формально подпадающих под действие административного надзора, проверяются несовершеннолетние нарушители, состоящие на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, осуществляется проверка граждан, занимающихся изготовлением и продажей алкогольной, спиртосодержащей продукцией, при выявлении правонарушений составляются протоколы об административных правонарушениях.

В 2014 году профилактическое мероприятие операция «Быт» проводилось, итоги подведены.

Участковые уполномоченные полиции ежеквартально проводят отчёты перед населением на обслуживаемых административных участках, еженедельно проводят приём граждан, проживающих на обслуживаемых административных участках.

С целью всестороннего учета, оказания своевременной помощи, активизации профилактической работы в районе создан единый банк данных о семьях группы риска, в которых проживают несовершеннолетние, о подростках, помещенных специалистами органов и учреждений муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в различные социальные и медицинские учреждения, о подростках, совершивших правонарушения и преступления. Обо всех случаях выявления семей группы риска и подростков, склонных к совершению правонарушений, сотрудниками ПДН направляются сообщения во все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В 2014 г. выявлено и поставлено на учет 45 семей, в них 89 детей.

На 01.01.2015 г. на учете 110 семей, находящиеся в социально опасном положении, в них 210 детей, безнадзорных 179.

Подростки с «девиантным поведением», дети, из семей, находящихся в социально опасном положении, привлекаются к участию в культурно-досуговой, учебно-творческой, спортивно-массовой работе. Организован досуг 67 несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципальной базе данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.

Специалисты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Киреевского района постоянно осуществляют контроль за ситуацией в семьях детей, состоящих на учете в муниципальной базе данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, изучаются личности и образ жизни родителей, комплексно обследуются условия проживания детей, взаимоотношения между членами семей, устанавливаются доверительные отношения с соседями, родственниками. Налажена работа с педагогическими коллективами образовательных учреждений, детских садов, а также медицинским персоналом данных учреждений, детских больниц и поликлиник.

В 2014 году проведено 2 практических  занятия (семинары) по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования сложилась система работы по созданию условий для удовлетворения разнообразных интересов ребенка, воспитания его творческой активности. На базе УДО открыто 185 объединений и секций. В ОУ предлагается широкий диапазон дополнительного образования, учитывающий разнообразные интересы обучающихся. Для каждого ребенка, поставленного на учет, разработан  индивидуальный план психолого-педагогического  сопровождения. Все учащиеся, стоящие на учете, привлекаются к участию в школьных мероприятиях и спортивных соревнованиях, задействованы в занятиях внеурочной деятельностью.

В МКУК «Централизованная библиотечная система» прошли циклы мероприятий: «Моя гражданская позиция», «К наукам открываю дверь», «Мы теперь не просто дети»  и т.д.

МКУК «Районный культурно досуговый центр» прошли мероприятия:

- Спортивно – игровая программа «Семейные старты»,

- Спортивно – игровая программа для детей и подростков «В гостях у Айболита»,

- Профилактическая диско программа «Классные ребята»

- Профилактическая программа «Вредным привычкам нет!» и т.д.

В клубные формирования учреждений культуры привлечено 146 человек с «девиантным» поведением. В муниципальных библиотеках 83 человека участвовали в книжных выставках, час информации и т.д. В МКУ ДО «Детский (подростковый) центр» 58 человек, состоящих на учёте в КДН и ЗП, посещают секции и кружки.

В МКУК «Районный культурно-информационный центр «Дедославль» в рубрике «Актуально» освещались тематические мероприятия и встречи со специалистами социальной сферы по данной проблеме, в районной газете «Маяк» размещаются материалы по проблемам борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних.

В 2014 году в ГУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Киреевского района» функционировало отделение помощи семье и детям, специалистами данного отделения было обследовано 168 малоимущих семей, в них 221 ребенок.

В ГУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Киреевского района» продолжена деятельность службы «Телефона доверия», в 2014 года обратились 45 человек. С 18 февраля 2014 года в учреждении создана социальная участковая служба из числа специалистов психолога, логопеда, и социального педагога по сопровождению семей с детьми-инвалидами, заключено 56 договоров об оказании социальных услуг.

В каждом номере подростково-молодежной газеты «Родник» обязательно отводится место профилактике вредных привычек.

п. 3.2. В рамках родительского всеобуча используются как традиционные формы работы: родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, родительские конференции, посвященные обмену опытом семейного воспитания, так и новые формы: деловая и психологическая игра, родительский лекторий, круглый стол и др.

Во время занятий выдаются памятки-буклеты родителям, организовывается просмотр видеофильмов, привлекаются представители органов профилактики, общественных организаций, волонтерского движения. Тематическая информация размещается на информационных стендах для родителей и на «Родительских страницах» сайтов ОУ.

Сотрудниками МКУ «Центр диагностики и консультирования» в проведено 92 консультации для родителей по вопросам данной тематики.

Работа по профилактике правонарушений в молодежной среде является приоритетным направлением  МКУ ДО «Детский (подростковый) центр».

В каждом подростковом  клубе  создан  банк данных детей и подростков, где  указаны дети,  оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, и семьи, находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей помощи им. Оформлены социальные паспорта каждого клуба. Подростковые клубы посещают 2046 детей и подростков, в том числе 304 – дети из малообеспеченных   семей, 58 – подростки, состоящие на учете в ПДН ОМВД  РФ по Киреевскому  району. Во всех подростковых клубах   ведутся дневники работы с  подростками, состоящими на учете в ПДН ОМВД РФ по Киреевскому району, где фиксируются все данные о подростке.  В нем ведется учет сведений о проведенной с ним работе, записываются выводы и рекомендации педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, социального педагога.

На территории муниципального образования Киреевский район молодёжных неформальных групп не выявлено. Экстремистски настроенных граждан и организаций также не выявлено.

Все учреждения социальной направленности приняли участие в комплексной оперативно-профилактической операции «Подросток-2014», направленной на предупреждение безнадзорности, пресечение правонарушений и защита прав и законных интересов несовершеннолетних, усиление мер профилактического характера.

В 2014 году проводилась межведомственная  оперативно-профилактическая операция «Внимание, Дети!».

В 2014 году проведена межведомственная оперативно-профилактическая операция «Дети России», в рамках которой проводилась работа, направленная на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

В  2014 году было проведено 193 проверки работодателей, 189 физическое лицо и 4 должностных лица привлечены к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Был выявлен факт пребывания мигрантов на территории здания бывшей столовой колхоза «Россия» в количестве 44 человек, а также оборудованные места для пошива одежды (КУСП 3653 от 9.06.2014 года по ОМВД России по Киреевскому району).

В рамках проведения операции «Участок» привлекались к активному участию председатели КТОС г. Киреевска, г. Болохово.

В 2014 года в ГУ ТО «Центр занятости населения г. Киреевска»  обратилось 3 человека, освобожденные из мест лишения свободы и осужденные к обязательным и исправительным работам. На конец отчетного периода на учете в ГУ ТО «Центр занятости населения г. Киреевска» зарегистрировано 2 человека данной категории. ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Киреевского района» проконсультировало одного гражданина, освободившегося из мест лишения свободы, по предоставлению социальных услуг. Проведено консультирование по предоставлению социальных услуг с  гражданами, освободившимися из мест лишения свободы. Оказана государственная помощь 3 чел. в размере по 1,0 тыс.руб.

Государственным учреждением Тульской области «Центр занятости населения города Киреевска» в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Департаментом труда и занятости населения Тульской области и Управлением Федеральной службы исполнения наказания осуществляют подготовку  ответов  на запросы из УФСИН  с информацией о документах, необходимых для регистрации в качестве безработных, о государственных услугах, предоставляемых центром занятости, о вакансиях, востребованных на рынке труда. В 2014 году  была организована работа по сбору и обобщению информации о необходимом количестве  привлечения трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства. В ходе заявочной кампании 2015 года  поступили заявки от 16 работодателей на 974 человека и дополнительной заявочной кампании 2014 года поступили  заявки от 17 работодателей о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками на 2013 год в количестве  408 человек.

В течение 2014 года поданы  117 уведомлений  о привлечении и использовании для осуществления трудовой деятельности иностранных работников, и 173 уведомления о расторжении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.

В  2014 году под административный надзор подпадало 272 лица, из них 270 подпадают под действие административного надзора по формальным признакам. 51 человек находятся под надзором в обязательном порядке.

Под административным надзором состоит 70 ранее судимых лиц.

ОМВД России по Киреевскому району принимает действенные меры, направленные на активизацию работы всех служб ОМВД по профилактике и предупреждению преступлений, выявлению превентивных составов преступлений. К административной ответственности привлечено 52 поднадзорных лица, составлено 207 протоколов об административных правонарушениях за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную нравственность.

В 2014 году поднадзорными совершено 11 преступлений. Анализ обстоятельств, способствующих совершению преступлений в 2014 году лицами, состоящими под административным надзором, показывает, что 4 преступления были совершены лицами, не имеющими постоянного источника доходов, 2 преступления совершено лицами, не имеющими постоянной регистрации по месту жительства.

В 2014 году была организована работа по сбору и обобщению информации о необходимом количестве привлечения трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства. В течение 2014 года поданы 117 уведомлений о привлечении и использовании для осуществления трудовой деятельности иностранных работников, и 173 уведомления о расторжении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Департаментом труда и занятости населения Тульской области и Управлением Федеральной службы исполнения наказания специалисты ГУ ТО «Центр занятости населения» ежеквартально проводят встречи с лицами, находящимися в местах лишения свободы в ФКУ КП-8 УФСИН России по Тульской области. Ежеквартально организуются встречи специалистов ГУ ТО «Центр занятости населения» с лицами, находящимися в ФКУ КП-8 УФСИН России по Тульской области, в ходе которых представляется информация об имеющихся вакансиях на предприятиях Киреевского района, о правилах обучения и переобучения граждан, о правовых вопросах о труде и занятости, все участников встречи находят ответы на свои вопросы.  Так, в 2014 году проведены 4 выездные консультации в учреждение исполнения наказания, которые включают: информирование о ситуации на рынке труда, возможные варианты трудоустройства, обучения, правовые нормативы. Участники  получили буклеты  с  рекомендациями  по  теме  встречи «Дорогу осилит идущий. Обучение и переобучение безработных граждан.»,  также  пополнилась  информация  для  стенда  в  учреждении. Специалист центра предоставила осужденным информацию о состоянии на рынке труда в Киреевском районе, ознакомила с банком вакансий и рассказала о государственных услугах, предоставляемых центром занятости населения безработным гражданам.

В 2014 году оказана  государственная помощь:

- 1730 получателей ежемесячного детского пособия,

- 5650 получателей компенсации на питание молочной кухни, в детском саду, в школе, техникуме,

- 180 получателя единовременного пособия при рождении ребенка,

- 115 детей являются получателями социального пособия,

- 160 беременных женщин, срок которых составляет не менее 25 недель, получили единовременное пособие,

- 594 получателя областного ежемесячного пособия на второго ребенка до 1,5 лет,

- 418 получателей ежемесячного пособия по у3ходу за ребенком до 1,5 лет,

- 459 получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 - х лет,

- 376 семей получили государственную социальную помощь, сумма выплат составила 7545,68 тыс.руб.,

- 508 многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату на содержание и воспитание ребенка в многодетной семье в размере 1661,61 руб. на каждого ребенка, сумма выплат составила 12090,63 тыс.руб.

- 1441 справка выдана студентам высших и средних образовательных учреждений на получение социальной стипендии,

- 2 малоимущие многодетные семьи получили единовременную денежную выплату на приобретение жилья, сумма выплат составила 4229,28 тыс.руб.,

- 68 многодетных семей подали заявления о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка,

- 25 многодетных граждан получили бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства,

- 1 многодетный гражданин получил бесплатно в собственность земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства,

- 174 семьи получают ежемесячную денежную выплату на ребенка в размере установленной в Тульской области величины прожиточного минимума для детей в возрасте до достижения каждым ребенком возраста трех лет, сумма выплат составила 4711,10 тыс. руб..

- 123 семьи обратились за справками на получение областного (семейного) капитала, выдано 107 справок, реализовали свое право 39 семей, сумма выплат  составила 2081,10 тыс.руб.

Увеличения фактического значения показателя 2014 года от планового значения показателя 2014 года проанализировано и выявлены следующие причины:

Снижение выявленных административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ на 44.2% (с 2100 до 1172) привело к росту числа преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. Из совершенных преступлений на улицах и других общественных местах 47 преступлений совершены вне зоны действия патрульно-постовых нарядов: п. Бородинский – 8, с. Дедилово – 3, д. Воротыновка – 1, 210 км автотрассы М4, кафе-бар «Дальнобойщик» - 1, п. Октябрьский – 11, г. Москва – 1, д. Большие Калмыки – 2, п. Серебряные Ключи – 1, п. Стахановский – 1, п. Красный ЯР – 2, п. Комсомольский – 1, п. Шварцевский – 6, д. Быковка – 1, автодорога Быковка-Богородицк – 1, д. Жилая – 1, д. Крюковка – 1, д. Миленино – 1, п. Сеченский – 1, 211 км автотрассы М4 – 1, д. Липки – 1, д. Улановка – 1, ст. Дедилово – 1. Таким образом, у сотрудников ОМВД России по Тульской области отсутствовала реальная возможность предотвратить данные преступления.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,037.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,522 (низкий уровень эффективности).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2014 год

Результаты оценки эффективности

| № п/п | Наименование программы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2020 годы | 1,7 | 1,7 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 2 | - Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы | 1,36 | 1,36 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 3 | - Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы | 1,259 | 1,33 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 3.1 | - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» | 1,259 | 1,585 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3.2 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальной системой образования Киреевского района на 2014-2018 годы» | 1,259 | 1,509 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3.3 | - Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» | 1,259 | 1,49 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3.4 | Подпрограмма «Допризывная подготовка молодёжи к военной службе в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2018 годы» | 1,259 | 1,259 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3.5 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе на 2014-2018годы» | 1,259 | 1,259 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3.6 | Подпрограмма «Развитие начального, основного и среднего общего образования в Киреевском районе на 2014-2018годы» | 1,259 | 1,152 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3.7 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в Киреевском районе» | 1,259 | - | - |
| 4 | Развитие культуры (2014-2018 годы) | 1,066 | 1,245 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 4.1 | Подпрограмма «Развитие кинематографии в Киреевском районе | 1,066 | 2,036 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.2 | Подпрограмма «Развитие районного телекоммуникационного вещания» | 1,066 | 1,722 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.3 | Подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел» | 1,066 | 1,409 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.4 | Подпрограмма «Развитие музейного дела в Киреевском районе» | 1,066 | 1,32 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.5 | Подпрограмма «Развитие художественного, эстетического образования детей и поддержка молодых дарований» | 1,066 | 1,314 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.6 | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Киреевском районе» | 1,066 | 1,147 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.7 | Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи к военной службе в муниципальном образовании Киреевский район» | 1,066 | 1,066 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.8 | Подпрограмма «Решение проблем инвалидности и инвалидов в муниципальном образовании Киреевский район» | 1,066 | 1,066 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.9 | Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе» | 1,066 | 1,066 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.10 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры Киреевского района» | 1,066 | 0,998 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.11 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования Киреевский район» | 1,066 | - | - |
| 5 | - Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 5.1 | Подпрограмма «Энергоэффективность в социальной сфере» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.2 | - Подпрограмма «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве» | 1,0 | - | - |
| 5.3 | - Подпрограмма «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде» | 1,0 | - | - |
| 6 | - Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2018 годы | 0,977 | 0,825 | Запланированный уровень эффективности реализации программы |
| 6.1 | - Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей» | 0,977 | 1,244 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 6.2 | Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи к военной службе» | 0,977 | 0,977 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 6.3 | - Подпрограмма «По решению проблем инвалидности» | 0,977 | 0,977 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 6.4 | - Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | 0,977 | 0,638 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 6.5 | - Подпрограмма «Реализация молодежной политики» | 0,977 | 0,469 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 6.6 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» | 0,977 | - | - |
| 7 | - Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы | 1,037 | 0,522 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 7.1 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе на 2014-2020 годы» | 0,849 | 0,427 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 7.2 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,075 | - | - |
| 7.3 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Киреевском районе на 2014-2020 годы» | 1,0 | - | - |
| 7.4 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 1,18 | - | - |
| 8 | Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | 0,417 | 0,255 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 9 | Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы | 0,315 | 0,123 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 9.1 | Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области на период 2014-2020 годы» | 0,315 | 0,22 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 9.2 | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства по Киреевскому району на 2014-2020 годы» | 0,315 | 0,131 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 9.3 | Подпрограмма «Газификация населенных пунктов по м.о. Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,315 | 0,034 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 9.4 | Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий в м.о. Киреевский район на период 2014-2020 годы» | 0,315 | 0,027 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 9.5 | Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на 2014-2020 годы» | 0,315 | 0,013 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 10 | Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы | 0,143 | 0,118 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 10.1 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,143 | 0,169 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 10.2 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,143 | - | - |
| 10.3 | Подпрограмма «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,143 | - | - |
| 10.4 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,143 | - | - |
| 11 | Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2020 годы | 0,715 | 0,114 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 11.1 | Подпрограмма «Развитие Территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Киреевский район на 2014 – 2020 годы» | 0,759 | 0,266 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 11.2 | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Киреевский район на 2014 – 2020 годы» | 0,672 | - | - |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2020 годы | 1,143 | - | - |
| 13 | Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2020 годов | 0,895 | - | - |

Выводы и предложения: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год:

- Из 13 муниципальных программ 5 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы (38,5 %).

- 5 программ имеют низкий уровень эффективности реализации программы (38,5 %).

- 1 программа имеет запланированный уровень эффективности реализации программы (7,7 %).

- По 2 программам уровень эффективности реализации программы рассчитать не представляется возможным по причине отсутствия финансирования.

Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Киреевского района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, координаторам муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать муниципальные программы в соответствии  с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район  от 19 сентября 2013 года № 756 «Об утверждении порядка разработки

и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район»;

- активизировать подачу заявок в соответствующие Министерства и Комитеты Тульской области на получение субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ,

-  активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.

| Референт 1 категории отдела экономического развития | Н.В.Кирова |
| --- | --- |