АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

Сводный отчет

об эффективности   реализации

муниципальных программ

муниципального образования Киреевский район

в 2017 году

Киреевск – 2018

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие сведения | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования Киреевский район в 2017 году | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2014-2018 годы» | 10 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2015 - 2020 годы» | 11 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2020 годы» | 12 |
|  | Муниципальная программа «Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы» | 15 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2020 годы» | 16 |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 18 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы» | 19 |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 20 |
|  | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 21 |
|  | Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2020 годов» | 24 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2021 годы» | 25 |
|  | Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 29 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район» | 45 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы» | 45 |
|  | Муниципальная программа «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017-2019 годы» | 46 |
|  | Оценка эффективности | 48 |
|  | Заключение | 54 |

Общие сведения

Россия находится в периоде, когда основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость расширения практики использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной  политики.

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Киреевский район программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Киреевский район проведена в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 19.09.2013 № 756, на основании данных Финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район, отчетов координаторов муниципальных программ за отчетный период.

В 2017 году в  муниципальном образовании Киреевский район действовали следующие муниципальные программы:

- Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы

- Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2014-2018 годы

- Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район

- Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2020 годы

- Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2020 годы

- Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

- Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы

- Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы

- Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы

- Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2020 годов

- Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2021 годы

- Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы

- Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы

- Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2015 - 2020 годы

- Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017 - 2019 годы.

Координаторами муниципальных программ являются структурные  подразделения администрации муниципального образования Киреевский район.

Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования Киреевский район в 2017 году:

|  | 1. Муниципальная программа «Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» Объем финансирования составил 777669,49467 тыс. рублей или 95,05 % к плану, в том числе за счет средств: областного бюджета 564040,38681 тыс. рублей или 96,97 % к плану; местного бюджета 213629,10786 тыс. рублей или 90,33 % к плану. |
| --- | --- |

За 2017 год проведены следующие мероприятия:

1) В муниципальном образовании Киреевский район по состоянию на декабрь 2017 г. функционировало 39 учреждений: 23 общеобразовательных учреждений (5 – средние общеобразовательные школы, 4 – основные общеобразовательные школы, центров образования - 14), 13 дошкольных образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования детей.

В 23 общеобразовательных учреждениях обучается 5777 человек, из них на уровне начального общего образования – 2541 учащихся,  на уровне основного общего образования – 2780 чел., на уровне среднего образования – 456 чел. В 4  учреждениях дополнительного образования обучается 2914 человек.

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является размер родительской платы за присмотр и уход. В МДОУ поддерживается приемлемый для большинства семей уровень родительской платы, который складывается из следующих компонентов: 90 рублей в день на организацию питания и 240 рублей  (120 рублей, для детей из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и детей родители (законные представители) которых, принимали участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей на территории РФ и признанных ветеранами боевых действий, в месяц на создание условий по присмотру уходу за ребёнком, хозяйственно-бытового обслуживания ребёнка, обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня.  Не взимается родительская плата с родителей (законных представителей), имеющих детей-инвалидов; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В данном году МДОУ посещало 10 детей-инвалидов, для которых работники учреждений по возможности создают необходимые условия для коррекционной работы.

В целях  доступности дошкольного образования всем слоям населения и материальной поддержки в воспитании детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, на основании федерального и регионального законодательства  родителям (законным представителям) постоянно и своевременно производились  компенсационные выплаты  части родительской платы. На первого ребёнка в размере 20%,  на второго ребёнка – в размере 50% и на третьего и всех последующих детей – в размере 70% от среднего размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в размере 1808,17 рублей,  установленном постановлением правительства Тульской области от 20.03.2017 № 107 на 2017 год. В муниципальном образовании Киреевский район компенсацию части родительской платы  в 2016-2017 уч. г.  в размере 20% получали 1283 семьи, 50% - 849  семей,  70% - 202 семьи (показатели средние за период).

Финансирование МДОУ с 01.01.2014 производится из средств областного бюджета на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования, муниципального бюджета на содержание зданий учреждений и их территорий и внебюджетных средств (родительская плата за присмотр и уход за  ребёнка в МДОУ).

Условия обучения в МДОУ:

В МДОУ и ЦО: типовых зданий  - 20 (МДОУ и ЦО – 69,0%); приспособленных – 9 (МДОУ и ЦО 31,0%).

Централизованное отопление имеют 9 МДОУ 69,2%), автономное – 4 (в том числе: электрическое – 1 ,  угольная котельная – 1).

Все МДОУ обеспечены горячим водоснабжением (в том числе: имеют бойлерную – 2; в остальных учреждениях установлены водонагревательные баки). Все МДОУ имеют пищеблоки, соответствующие санитарным нормативам. Во  всех МДОУ оборудованы медицинские блоки либо кабинеты, все они имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Муниципальные общеобразовательные учреждения финансируются из бюджета района (содержание зданий и сооружений) и бюджета Тульской области (заработная плата, учебные расходы).

В нетиповых зданиях размещены 2  школы: Кузнецовская ООШ, Быковская ООШ,  3 центра образования: МКОУ «Серебряноключевской центр образования», МКОУ «Болоховский центр образования № 1» , МКОУ    «Оленский центр образования».

В 2017 году количество детей, обучающихся во вторую смену,  доведено до нулевого показателя за счет регулирования наполняемости и количества классов в общеобразовательных учреждениях.

Для обеспечения транспортной доступности школ осуществляется подвоз детей к месту обучения и обратно. Подвоз 233 сельских учащихся Киреевского района осуществляется 14 школьными автобусами. Техническое, медицинское, диспетчерское обслуживание школьных автобусов производит МКУ «Центр техобслуживания образования».

100% школьников 1-6-х классов обучается по ФГОС НОО. Продолжается эксперимент по введению ФГОС ООО в МКОУ «Бородинская СОШ», МКОУ «Киреевский центр образования №2».  МКОУ «Приупская СОШ», МКОУ «Оленский центр образования».

5768 учащихся Киреевского района занимаются в спортивных залах школ. Для 3952 школьников созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками. Во всех общеобразовательных учреждениях реализуется 3-часовая программа по физкультуре. На традиционной основе проводятся районные спортивные соревнования, количество участников которых стабильно высокое.

Все общеобразовательные учреждения имеют оснащенные согласно СанПиН столовые (комнаты приема пищи). 2854 чел. получают горячие завтраки, 1353детей получают горячие обеды, 1437 - горячие завтраки и обеды. В 100% школ осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания.

5084 детям оказывается медицинское обслуживание в лицензированных медицинских кабинетах общеобразовательных учреждений.

В образовательном процессе используется 1156 компьютеров, 144 интерактивных досок, 277 мультимедиапроекторов. Компьютеры 18 общеобразовательных учреждений объединены в локальные вычислительные сети.

Средняя численность обучающихся, приходящихся на 1 компьютер, по району – 5,8.

3315 обучающихся могут пользоваться современной библиотекой с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров. Во всех ОУ района обеспечен доступ к широкополосному Интернету (не менее 2 Мб/с).

4051 учащемуся предоставлена возможность заниматься в учебно-производственных мастерских.

Актуальным остается вопрос износа инженерных коммуникаций учреждений, для решения которого требуются крупные капиталовложения. В условиях глубокого дефицита бюджетных средств планирование решения данного вопроса не представляется возможным, его решение ограничивается рамками привлеченных внебюджетных средств на проведение косметического ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений.

На отчетный год доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, составляет 83%.

Учреждения дополнительного образования получают финансирование из муниципального и областного бюджетов.

УДО расположены в приспособленных зданиях, имеют необходимое оснащение.

Значительная работа проведена по реализации Указа Президента РФ о повышении заработной платы работников образования. Средняя заработная плата учителей за 2017 г. составила 26956,90 руб., воспитателей ДОУ – 24616,07 руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 25776,57 руб.

2) По состоянию на 01.01.2017 не были обеспечены местами в ДОУ 20 детей, в возрасте от 2 до 3 лет.

По состоянию на 01.01.2018 все дети в возрасте от 2 до 3 лет обеспечены местами в ДОУ.

Для удовлетворения запросов родителей (законных представителей) и сокращения дефицита мест для детей дошкольного возраста в 2017 году в  МКОУ «Болоховский центр образования № 2» был проведен ремонт помещений для открытия 45 дополнительных мест для дошкольников на общую сумму 629,66 тыс. руб.,

С целью подготовки образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году из муниципального бюджета с начала 2017 г. выделены средства в объеме 9387,2 тыс. руб., в том числе на обеспечение пожарной безопасности выделено 697,9 тыс.руб., на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния – 1784,3 тыс. руб.

Приобретено и поставлено в общеобразовательные  организации 5543 ед.  оборудования.

Из них: учебно-производственное оборудование – 4126 ед.,

спортивное оборудование – 66 ед.,

спортивный инвентарь – 1222 ед.,

компьютерное оборудование – 129 ед.

К новому учебному году в образовательных учреждениях закуплено 19232 экземпляра учебников и учебных пособий на сумму 10233 тыс. руб. за счет субвенции.

Проведен ремонт спортивного зала в МКОУ «Октябрьский центр образования» на сумму 220,41 тыс. руб; отопления в МКОУ «Шварцевская СОШ» (228 тыс. руб.), в школьном здании МКОУ «Болоховский центр образования № 1» (110,1 тыс. руб.), ремонт канализации в МКОУ «Присадская СОШ» (43,33 тыс. руб.).

проведены работы по ремонту отопления школьного здания МКОУ «Красноярский центр образования» на сумму 85,48 тыс. руб.;

получен 1 школьный автобус (1 650 тыс. руб.);

закуплено оборудование для минитехнопарка в МКОУ «Киреевский центр образования № 2» на сумму 254,8 тыс. руб.;

По договору с Фондом развития Тульской области «Перспектива» выполнены: ремонт типового спортивного зала в здании МКОУ «Киреевский центр образования № 4» на сумму 1920, 23968 тыс. руб.; ремонт кровли основной части школьного здания МКОУ «Болоховский центр образования № 2» на 2463,022 тыс. руб.;  устройство баскетбольной площадки с ее ограждением на территории МКОУ «Киреевский центр образования № 1» на сумму 920,181 тыс. руб.

Во всех учреждениях за счет привлеченных внебюджетных средств силами работников и родителей обучающихся осуществлен косметический ремонт помещений.

В рамках проекта «Народный бюджет» в 2017 году  выполнена замена оконных блоков (1343,7 тыс. руб.) и ремонт кровли (1530,7 тыс. руб.) в МКОУ «Бородинская СОШ», ремонт фасада в МКУДО «Киреевский ДДТ» (1290,98 тыс. руб.); устройство ограждения школьной территории МКОУ «Болоховский центр образования № 2» (945,4 тыс. руб.).

3) С целью поддержки талантливых детей в Киреевском районе отработан комплекс ежегодных традиционных спортивных, творческих и интеллектуальных массовых мероприятий, число участников которых остается стабильно высоким на протяжении ряда лет. Созданы условия для занятий творчеством  в специально оборудованных студиях и (или) залах для 4479 детей.

В 2017 г. проведено 46 конкурсных мероприятий, направленных на выявление и развитие детской одаренности, в которых участвовало 4327 человек. На уровне муниципалитета проведено 17 творческих конкурсов, в которых участвовало 1700 человек.

Проведено 31 физкультурно-спортивное соревнование, в которых участвовало 3700 детей.

4) Проводится работа по популяризации занятий спортом, здорового образа жизни. В 15 образовательных организациях в спортивных кружках, секциях занимаются 1105 человек.

С 2014 года в муниципальном образовании Киреевский район реализуется поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Учащиеся образовательных учреждений приняли участие в 4-х фестивалях «ГТО». Охват участников одного фестиваля –  более 3000  учащихся.

Участие в Общероссийских «Президентских состязаниях» приняло 3184 учащихся. В «Президентских спортивных играх» участие приняло  1579 учащихся.

В 2017 году завершены работы по сооружению 2-х мини-стадионов на территории МКОУ «Шварцевская СОШ» и МКОУ «Киреевский центр образования № 4».

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,553.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,476 (высокий уровень эффективности).

| 2. Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2014-2018 годы» Объем финансирования составил 135587,5 тыс. рублей или 100,4 % к плану. |  |
| --- | --- |

Мероприятиями программы предусмотрены:

- Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций;

- Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;

- Социальное обеспечение и иные выплаты населению;

- Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям;

- Иные бюджетные ассигнования.

Проведено 15 мероприятий среди молодежи:

- конкурс спортивных бальных танцев «Весенний вальс»;

- районный КВН среди подростковых клубов;

- интерактивная программа к празднику «Дедославль»;

- праздничная программа «К олимпийским надеждам»;

- слет подростковых клубов «Огонь Памяти» и т.д.

Участие молодежи района в областных мероприятиях:

- конкурс лидеров ДОО «Лидер 21 века»;

- фестиваль национальных культур «Мы едины»;

- областной форум «Молодежь – будущее России» и т.д.

Проведено более 40 спортивных мероприятий:

- соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»;

- спартакиада среди ССУУ и ПУ Киреевского района;

- соревнования по волейболу, баскетболу, стритболу, мини-футболу среди учащихся образовательных учреждений района;

- турниры по футболу, волейболу, баскетболу среди взрослого населения.

Участие спортивных команд района в 12 областных соревнованиях.

Оздоровление 2017 год:

Весна:

Санаторные путевки – 115 шт.

Лето:

Лагеря с дневным пребыванием – 1300 шт.

Лагерные путевки – 230 шт.

Санаторные путевки – 221 шт.

Многодневные походы – 225 чел.

МБУК «Киреевский районный Дом культуры» проведены мероприятия:

- районные праздничные концерты ко Дню призывника;

- фестиваль народного творчества «Живи и пой, моя Россия»Комитет культуры, молодежной политики и спорта,

МБУК «Киреевский районный краеведческий музей им. А.Н. Куприна»

проведены мероприятия:

- районный конкурс прикладного творчества «Сказания о Дедославушке»;

- районный фестиваль народного творчества «Дедославль – колыбель земли Тульской»

Проведены мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья:

- районный фестиваль детского творчества «Фантазия без границ»;

- театрально-игровое представление «Путешествие в тридевятое царство».

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,96.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,964 (высокий уровень эффективности).

|  | 3. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2015 - 2020 годы» |
| --- | --- |

В 2017 году финансирование программы не осуществлялось.

Были проведены следующие мероприятия:

1. Проведение районных конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах.

2. Обеспечение необходимой наглядной агитацией по соблюдению Правил дорожного движения в муниципальных образовательных учреждениях.

3. Пропаганда безопасности  дорожного движения через средства массовой информации  (телевизионные компании).

Индекс результативности мероприятий программы составил 3,07.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

| 4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2020 годы» Объем финансирования мероприятий программы составил 102,0 тыс. рублей или 100 % к плану, в том числе за счет средств местного бюджета 102,0 тыс. рублей или 100 % к плану. |  |
| --- | --- |

За 2017 год выполнены следующие мероприятия:

1) Проанализированы:

- Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82 – ФЗ «Об общественных объединениях»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

- Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

- Закон Тульской области от 24.11.2011 года № 1666 – ЗТО «О грантах Тульской области социально ориентированным некоммерческим организациям»

2) Ведется реестр социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Киреевский район.

3) Проведено 6 встреч с представителями некоммерческих организаций муниципального образования Киреевский район по вопросам регистрации некоммерческих организаций, участия некоммерческих организаций в конкурсе по предоставлению грантов Тульской области, участия некоммерческих организаций в общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования Киреевский район, предоставления помещений для деятельности общественных организаций.

4) Проведен семинар с представителями некоммерческих организаций по теме: «Формы и методы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций муниципального образования Киреевский район»;

Проведен семинар об участии НКО в конкурсах по предоставлению грантов на разных уровнях.

5) Публикации: Общественно-политическая газета Маяк Киреевского района Тульской области:

- 30.03.2017г.- «Дзюдоисты стали призерами Всероссийского турнира в Мценске»;

- 04.05.2017г. – «Светлая память героям чернобыля»;

- 11.05.2017г. – «Победил на Чемпионате Европы»;

- 14.09.2017г. – «В Болохово соревновались любители экстрима»;

- 26.10.2017г. – «Первое место на турнире в Тамбове»;

- 09.11.2017г. – «С Днем рождения тебя, Комсомол!»;

- 30.11.2017г. – «С Днем рождения, Совет ветеранов!»;

- 07.12.2017г. – «Все в твоих руках Общество инвалидов».

6) Распоряжением администрации муниципального образования Киреевский район № 301-р от 10.08.2017г. объявлена благодарность  в связи с празднованием дня физкультурника Киреевской районной Тульской области общественной организации инвалидов Костикову Александру Ильичу, Киреевской районной общественной организации Тульской области СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «РУСЬ» Сурову Александру Николаевичу;

Распоряжением администрации муниципального образования Киреевский район № 416-р от 17.10.2017г. объявлена благодарность за большой личный вклад в пропаганду семейных ценностей, активную деятельность по реализации интересов женщин и детей, повышению роли женщин в общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни Киреевского района Киреевской общественной организации «Женский Совет» Саратовой Лидии Михайловне.

7) Проанализированы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;

- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Решение Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района № 46-205 от 31.07.2012 года «Об утверждении Положения о порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района»;

- Решение Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района от 03.04.2014 года № 10-64 «Об установлении территориальных границ деятельности территориальных общественных самоуправлений на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района»;

- Положение о проведении конкурса «Лучший социально-значимый проект территориального общественного самоуправления Тульской области».

8) Ведется реестр уставов ТОС муниципального образования Киреевский район.

9) Проведено 17 встреч с представителями ТОС муниципального образования Киреевский район по вопросам о государственной регистрации ТОС муниципального образования Киреевский район в качестве юридического лица, о роли членов ТОС в формировании фонда капитального ремонта в многоквартирных домах, роль ТОС в организации культурно- досуговой деятельности на территории муниципального образования Киреевский район, об участии ТОС в конкурсах Совета муниципальных образований Тульской области.

10) Проведены семинары с представителями ТОС по теме: О реализации программы «Социальной поддержки населения в Киреевском районе на 2014-2020гг.»; По вопросу участия ТОС Киреевского района в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление Тульской области».

11) Постановление от 23.05.2017г. № 332 «О проведении смотр - конкурса на лучшее содержание жилых зданий, объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Киреевский район в 2017 году», запланировано 70 000 рублей, Постановление от 24.10.2017г. № 845 «Об итогах проведения смотр - конкурса на лучшее содержание жилых зданий, объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Киреевский район в 2017 году», выплачено по итогам конкурса 70 000 рублей.

Постановление от 07.02.2017г. № 81 «О проведении районного конкурса «Лучший руководитель ТОС в Киреевском районе» Тульской области в 2017 году»,

Постановление от 13.03.2017г. № 139 «Об итогах проведения районного конкурса «Лучший руководитель ТОС в Киреевском районе» Тульской области в 2017 году», выплачено 30 000 рублей.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,568.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,568 (низкий уровень эффективности).

|  | 5. Муниципальная программа «Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы» Общий объем финансирования программы на 2017 год составил 4355,4 тыс. руб. из бюджета м.о. Киреевский район. Общий объем фактически произведенных в 2017 г. расходов составил 4435,0 тыс. руб. Исполнение программы – 98,2%. |
| --- | --- |

Анализ уровня рождаемости вторых и последующих детей в муниципальном образовании Киреевский район за последние годы свидетельствует о его увеличении, в первую очередь, благодаря введению дополнительных мер поддержки семей с детьми. Так же немаловажным в вопросе повышения рождаемости является повышение мотивации семей на рождение детей, укрепление института семьи и меры морального поощрения семей, воспитывающих детей, которым уделено особое внимание в Киреевском районе.

Всего за 2017 год в Киреевском районе зарегистрировано 661 родившихся детей.  По сравнению с  прошлым годом  число родившихся снизилось на  112 детей.  В 2017 г. родилось вторых детей – 218 (в 2016 г. -336), третьих – 74 (в 2016 г. - 102), четвертых – 14 (в 2016 г. - 23), пятых и последующих – 21 (в 2016 г. - 15), т.е. всего вторых и последующих рождений – 327 или 49,47 % от общего числа детей, родившихся в 2017 г. в Киреевском районе.  Общее число вторых и последующих рождений в 2016 г. составило 476 человек или 61,6 % от общего числа детей, родившихся в 2016 г. в Киреевском районе. Таким образом, в 2017 г. отмечается как общее снижение рождаемости, так и снижение доли вторых и последующих рождений в общем количестве родившихся детей.

Реализация права на получение Районного материнского (семейного) капитала позволяет при необходимости снизить финансовое напряжение по наиболее актуальным формам семейных расходов и является существенным подспорьем для многих семей Киреевского района. Однако, резкое снижение количества детей, родившихся в конце 80-х годов 20 века, находит свое отражение в некотором снижении общего количества рождений в настоящее время.

Направления использования Районного материнского (семейного) капитала, определенные постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 29 декабря 2013 г. № 1414 «О мерах по реализации решения Собрания представителей муниципального образования Киреевский район от 10 августа 2012 г. № 47-344 «О районном материнском (семейном) капитале» позволяет свести  к минимуму возможные риски реализации программы и направить финансовые средства на действенную поддержку семей с детьми (на оплату коммунальных услуг, оплату за детский сад, получение образования, приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, санаторно-курортное лечение). Определение направлений, порядка и сроков использования районного материнского (семейного) капитала следует отнести к одному из явных преимуществ. Существенным положительным фактором, кроме прочего, является реализация Соглашения  о взаимодействии между ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» и администрацией муниципального образования Киреевский район, в соответствии с которым все действия, направленные на получение районного материнского (семейного) капитала, заявители совершают в отделе социальной защиты населения по Киреевскому району ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» - там же, где происходит предоставление иных мер социальной поддержки семей с детьми (детские пособия, областной материнский капитал и т.п.). Мероприятия, направленные на повышение рождаемости в Киреевском районе, способствуют повышение статуса и ценности семьи в обществе, роли материнства.

Общий объем финансирования программы на 2017 год в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.11.2013 № 917 «Об утверждении муниципальной программы администрации муниципального «Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы» составляет 4 435,0 тыс. руб. из бюджета м.о. Киреевский район.  Общий объем фактически произведенных в 2017 г. расходов составляет 4 355,4 тыс. руб. Исполнение программы – 98,2%.

Количество граждан, реализовавших право на получение районного материнского (семейного) капитала в полном объеме в 2017 году составило 356 человек.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,903.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,887 (запланированный уровень эффективности).

| 6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2020 годы» В 2017 году финансирование программы не предусматривалось. За 2017 год проведены следующие мероприятия: |  |
| --- | --- |

1) Проводилась работа  по  привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в выставках и ярмарках на территории России и Тульской области. Были приглашены  для участия в следующих мероприятиях:

- благотворительных ярмарках, проводимых ФИИР;

- презентация издания «Летопись тульского предпринимательства»;

- день поля на базе ФГБНУ «Тульский НИИСХ»;

- День Ярославского поля;

- Российская агропромышленная выставка «Золотая осень 2017»;

- других ярмарках и выставках.

2)  Сотрудниками отдела экономического развития оказывается всесторонняя консультационная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям Киреевского района. В целях  повышения уровня информированности сельскохозяйственные товаропроизводители были приглашены на следующие мероприятия:

- III Всероссийская неделя охраны труда;

- Семинар «Охрана труда. Профстандарт и оценка квалификации. Практика применения специальной оценки условий труда»;

- семинар «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;

- круглый стол на тему «Развитие фермерских хозяйств на территории Тульской области»;

- конкурс «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» в рамках XXVI Международной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРОРУСЬ»;

- штаб по подготовке и проведению весенних полевых и уборочных работ в 2017 году на территории м.о. Киреевский район;

- встреча с заместителем председателя правительства Тульской области - министром сельского хозяйства Тульской области Д.В. Миляевым;

- всероссийский  конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»;

- II Всероссийский Форум «Российское село - 2017»;

- IV Международный агропромышленный молочный форум;

- расширенное заседание Координационного совета  по развитию малого предпринимательства при администрации муниципального образования Киреевский район;

- встреча руководителей органов исполнительной власти Тульской области, а также представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства с субъектами малого и среднего предпринимательства;

- семинар-совещание на тему: «Реализация возможностей поставщиков Тульской области при осуществлении заказчиками закупок малого объема (у единственного поставщика) через информационные системы города Москвы и Тульской области»;

- встреча с предпринимателями по вопросу о мерах государственной поддержки, реализуемых в регионе;

- итоговый годовой образовательный форум «Мастерство продаж»;

- областной форум пчеловодов Тульской области;

- Международную конференцию «Зернохранилища России. Как сохранить собранный урожай»;

- семинар на тему «Посевная компания – 2017. Вопросы, проблемы и решения от «Еврохим»;

- семинар на тему «Как сделать ферму успешной»;

- другие мероприятия.

3) Проведен конкурс «Лучшее сельскохозяйственное предприятие  в  отрасли растениеводства на территории  муниципального образования Киреевский район».

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,442.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

|  | 7. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Объем Объем финансирования составил 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности, развитие культурно-досуговой деятельности на селе, повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, комплексная застройка сельских территорий в муниципальном образовании Киреевский район осуществлялась с помощью муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий  Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Основная цель программы повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских  территорий. План мероприятий на 2017 год  не реализован  в полной степени, в связи с отсутствием финансирования.

Мероприятия по реконструкции ДК п. Шварцевский не были  реализованы, в связи с отсутствием финансирования.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,75.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

| 8. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы» Объем финансирования программы составил 1460391,19 тыс. рублей или 137,89 % к плану. |  |
| --- | --- |

- Основная цель программы – создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Киреевского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения, предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных нуждающимися в жилых помещениях, повышение уровня и качества жизни населения.

- В 2017 году исполнены мероприятий программы:

- - Установка блочной модульной котельной по адресу: Киреевский район, г.Липки, ул.Гагарина;

- - Ремонт системы водоснабжения хозпитьевого водоснабжения с.Миленино, пос.Приупский Киреевского района Тульской области;

- - Замена ветхих сетей отопления по ул.Соловцова д.21-д. № 23 в г.Болохово Киреевского района;

- - Установка резервного котла на котельной мкр. Энергетик в г.Болохово;

- - Модернизация водозабора г.Киреевска (объект является переходящим на 2018 г.);

- - Усиление строительных конструкций стен здания котельной №1 в пос. Бородинский, Киреевский район;

- - Газификация д.Смирновка Киреевского района Тульской области;

- - Газификация д.Хомяковка Киреевского района Тульской области;

- - Газификация д.Труновка, д. Владимировка, д. Стойлово, с. Богучарово Киреевского района Тульской области;

- - Технологическое присоединение к сетям газоснабжения объекта «Микрорайон «Брусяновский», проектируемый по адресу: Тульская область, г.Киреевск, микрорайон «Брусяновский» (2-ая очередь)»;

- - Технологическое присоединение к сетям газоснабжения объекта «Многоквартирные жилые дома», по адресу: Тульская область, Киреевский район, п. Бородинский, ул. Колхозная;

- - Технологическое присоединение к сетям газоснабжения объекта «Многоквартирные жилые дома», по адресу: Тульская область, Киреевский район, п. Бородинский, ул. Луговая;

- - Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Тульская область, Киреевский район, п.Бородинский, ул.Школьная;

- Технологическое присоединение к сетям электроснабжения жилого дома, который располагается (будет располагаться) по адресу: Тульская область, Киреевский район, п. Бородинский, ул. Колхозная;

- Технологическое присоединение к сетям электроснабжения жилого дома, который располагается (будет располагаться) по адресу: Тульская область, Киреевский район, п. Бородинский, ул. Луговая;

- Разработка проектной документации по объекту: Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от а/д Быковка-Богородицк км 14+500 в Киреевском р-не Тульской области (исполнено частично);

- - Технологическое присоединение к сетям газоснабжения объекта: «Многоквартирные жилые дома», по адресу: Тульская область, Киреевский район, п.Бородинский, ул.Школьная;

- Технологическое присоединение  к сетям электроснабжения жилого дома, который располагается (будет располагаться) по адресу: Тульская область, Киреевский район, п. Бородинский, ул. Школьная;

- Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновскийот а/д Быковка-Богородицк км 14+500 в Киреевском р-не Тульской области (исполнено частично);

- - Составление рыбохозяйственной характеристики р.Олень и подготовка материалов по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания с расчетом прогнозируемого ущерба при строительстве «Автомобильной дороги с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка-Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области».

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,887.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,223 (высокий уровень эффективности).

|  | 9. Муниципальная программа «Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» В 2017 году финансирование программы не осуществлялось. |
| --- | --- |

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Киреевский район с помощью муниципальной программы " Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020годы". Основными целями программы -  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Киреевский район за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций бюджетной сферы на 15 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

План мероприятий на 2017 год реализован не в полном объеме.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,801.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

| 10. Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» Объем финансирования составил 62616,1 тыс. рублей или 100 % к плану. |  |
| --- | --- |

- Основная цель программы - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, обеспечение сельских населённых пунктов круглогодичной связью с дорогами общего пользования.

- В 2017 году исполнены мероприятий программы:

- Проверка сметной документации: ремонт ул.Школьная, ул.Трудовая, пер.Тупиковый, ул.Толстого, ул.Зелёная г.Киреевск; ул.Пушкина в пос.Бородинский, ул.Ленина в пос.Октябрьский;

- Составление и пересчет сметной документации: составление пер.Тупиковый, ул.8 Марта, ул.Зелёная, ул.Толстого,ул.Трудовая, ул.Школьная в г.Киреевск; ул.Ленина в пос.Октябрьский; ул.Пушкина в пос.Бородинский. Пересчёт пер.Тесакова, ул.Комарова, ул.Ленина,ул.Чехова, ул.Торговая в г.Киреевск; ул.Комсомольская в пос.Красный Яр;

- Проверка сметной документации: ремонт второго а/п к мкр. Брусяновский;

- Проверка сметной документации: ремонт тротуара по ул.Тесакова в г.Киреевск;

- Проверка сметной документации: ремонт по ул.Тесакова к ОФПС №13; ул.Комсомольская; ул.Трудовая (от ул.8 Марта до ул.Дорожников); пер.Тупиковый (от ул.Чехова до ул.Л.Толстого и от ул.Ленина до ул.Тупиковой);  ул.Комарова (от а/п к мкр.Брусяновский до дома № 27) в г.Киреевск;

- Проверка сметной документации: дополнительные работы по ремонту дороги ул.Ленина в п.Октябрьский; ул.Школьная в п.Бородинский; ул.Трудовая в г.Киреевск;

- Обследование и изготовление смет: ремонт дорог  ул.Комсомольская (от ул.Тесакова до ул.Желенодорожная; ул.Тесакова к ОФПС №13; ул.Трудовая (от ул. 8 Марта до ул.Дорожников; пер.Тупиковый (от ул.Чехова до ул.Л.Толстого и от ул.Ленина до ул.Тупиковая); ул.Комарова (от а/п к мкр.Брусяновский до д.№27) г.Киреевск;

- Тех.надзор за устройством велодорожки в ГПКИО г.Киреевска;

- Тех.надзор за ремонтом автомобильной дороги к мкр. Брусяновский;

- Тех.надзор за ремонтом 2-ого а/п к мкр.Брусяновский;

- Тех.надзор за ремонтом автомобильной дороги (ул.Советская, ул.Лесная в п.Приупский; ул.Комсомольская в п.Кр.яр);

- Тех.надзор за ремонтом автомобильной дороги (ул.Школьная п.Бородинский; а/п к ст.Присады);

- Тех.надзор за ремонтом автомобильной дороги   (8-е Марта, ул.Трудовая, пер.Тупиковый, ул.Л.Толстого в г.Киреевск);

- Тех.надзор за ремонтом автомобильной дороги   (пер.Тесакова в г.Киреевск; ул.Ленина в п.Октябрьский);

- Тех.надзор за ремонтом автомобильной дороги ул.Зелёная,ул.Чехова,ул.Школьная,ул.Торговая в г.Киреевск);

- Ремонт автомобильных дорог по ул. 8-е Марта в г.Киреевске;

- Ремонт автомобильных дорог по ул.Зелёная в г.Киреевске;

- Ремонт автомобильных дорог по ул.Толстого (уч. от ул.Пролетарской до пер.Тупиковый) в г.Киреевске;

- Ремонт автомобильных дорог по ул.Чехова в г.Киреевске;

- Ремонт автомобильных дорог по ул.Школьная в г.Киреевске;

- Ремонт автомобильных дорог по ул.Трудовая в г.Киреевске;

- Ремонт автомобильных дорог по ул.Торговая (от ул.Набережная до ул.Октябрьская) в г.Киреевске;

- Ремонт автомобильных дорог по пер.Тесакова вдоль домов 12,14 в г.Киреевске;

- Ремонт автомобильных дорог по пер.Тупиковый (уч.отул.Ленина до ул.Толстого) в г.Киреевске;

- Ремонт автомобильных дорог по ул.Ленина в п.Октябрьский;

- Ремонт автомобильных дорог автопоъезд к станции Присады;

- Ремонт автомобильных дорог по ул.Комсомольская в п.Красный яр;

- Ремонт автомобильных дорог по ул.Лесная (от ул.Свободы до ул.Клубная) в пос.Приупский;

- Ремонт автомобильных дорог по ул.Советская (от здания школы до ул.Трудовая) в пос.Приупский;

- Ремонт автомобильных дорог по ул.Советская (от здания школы до ул.Победы) в пос.Приупский;

- Ремонт автомобильных дорог по ул.Школьная в пос.Бородинский;

- Доп.работы: ул.Советская (от здания школы до ул.Трудовая) в пос.Приупский;

- Доп.работы: ул.Советская (от здания школы до ул.Победы) в пос.Приупский;

- Доп.работы: ул.Трудовая в г.Киреевске;

- Доп.работы: ул.Школьная в пос.Бородинский;

- Доп.работы: ул.Школьная в г.Киреевске;

- Доп.работы: ул.Торговая (от ул.Набережная до ул.Октябрьская) в г.Киреевске;

- Доп.работы: ул.Комсомольская в п.Красный яр;

- Доп.работы: автопоъезд к станции Присады;

- Доп.работы: ул.Ленина в п.Октябрьский;

- Доп.работы: ул.Лесная (от ул.Свободы до ул.Клубная) в пос.Приупский;

- Ремонт автоподъезда к мкр.Брусяновский;

- Ямочный ремонт дор.покрытия по ул.Ленина в г.Киреевск;

- Ямочный ремонт дор.покрытия по ул.Титова в г.Киреевск;

- Ремонт тротуаров по ул.Л.Толстого, ул.Гагарина в г.Киреевске                (долг с 2016);

- НБ-2017.Отсыпка щебнем дор. в д.Подосинки (соф-ие);

- НБ-2017.Ремонт дороги по ул.Центр.с.Кузнецово (соф-ие);

- Ремонт автодорог по ул.Трудовая в пос.Бородинский;

- Ремонт автодорог по ул.Школьная(дор.и трот.) в пос.Комсомольский;

- Ремонт автодорог поул.Энгельса в г.Липки;

- 2-ой автоподъезд к мкр.Брусяновский;

- Проверка ПСД: ремонт а/п к д.Изрог;

- Замена светильников вдоль дор. по ул.Горняков, 8 Марта в г.Киреевске;

- Замена светильников вдоль дор. по ул.Папанина, Торговая, Советская в г.Киреевске;

- мо г.Киреевск приобретение дорожных знаков;

- мог.Киреевск приобретение краска для разметки дорог;

- Техническое обслуживание светофорного объекта;

- Диагностика автомобильных дорог.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,104.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,104 (высокий уровень эффективности).

|  | 11. Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2020 годов» В 2017 году финансирование программы не предусматривалось. |
| --- | --- |

Основная цель программы - улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район, обеспечивающее рост объемов   прямых инвестиций, создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития.

За 2017 год проведены следующие мероприятия:

1) На официальном сайте  м.о. Киреевский район периодически обновляется информация по инвестиционному потенциалу в разделе об инвестиционной деятельности в Киреевском  районе.

2) Обеспечено участие руководителей м.о. Киреевский район в международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях с целью доведения профильной аудитории информации об инвестиционном климате и возможностях м.о. Киреевский район.

3) Предприятия были проинформированы о всех выставках ярмарках проводимых на территории Российской Федерации.

4) Освещение деятельности администрации м.о. Киреевский район по созданию благоприятного инвестиционного климата в средствах массовой информации.

5) Разработан, принят и регулярно актуализируется план размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Обеспечена открытость и доступность этого плана, создающего ориентиры спроса целевым инвесторам и бизнес – сообществу.

6) Административное и информационное содействие производителям конкурентоспособной продукции в заключение  договоров с розничными сетями и оптовыми организациями для замещения импортной продукции.

7) Содействие созданию, совершенствованию и продвижению интернет-сайтов, направленных на поиск и установление деловых связей между производителями и поставщиками.

8) Организация регулярного обучения и повышения квалификации  руководителей органов муниципальной власти м.о. Киреевский район и организаций, участвующих в инвестиционном процессе. Включение в программу обучения изучение лучшего опыта привлечения инвесторов, совершенствования инвестиционных условий и административных процедур.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,269.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

| 12. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2021 годы» Объем финансирования составил 190,0 тыс. рублей или 100 % к плану, в том числе за счет средств: |  |
| --- | --- |

местного бюджета 190,0 тыс. рублей или 100% к плану.

Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район осуществлялась с помощью муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2021 годы». Основная цель программы - обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства, направленного на улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании, выражающееся в росте численности занятых, объеме производства, увеличении налоговых поступлений в бюджет.

Исходя из финансовых возможностей бюджета, основными мероприятиями программы, которые способствуют развитию предпринимательства в муниципальном образовании, являются:

- Совершенствование муниципальной  политики поддержки малого и среднего предпринимательства

- Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства

- Развитие районной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства

В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов: качественное улучшение условий для развития предпринимательской деятельности и здоровой конкурентной среды, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, рост количества субъектов малого и среднего бизнеса, увеличение объема налоговых поступлений с их стороны в бюджет района и числа рабочих мест на малых и средних предприятиях.

Малое предпринимательство сегодня выполняет три важнейшие функции в социально-экономическом развитии Киреевского района: обеспечивает занятость, внедряет новые технологии и обеспечивает значительные поступления в консолидированный бюджет муниципального образования Киреевский район.

В целях  повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017 года администрация муниципального образования Киреевский район провела 4 семинара.

Культурно-информационный центр «Дедославль» (телевидение) неоднократно в течение освещал мероприятия с участием малого и среднего предпринимательства, сотрудник МБУК «РКИЦ Дедославль» Шмакова А.Е. является членом конкурсной комиссии по предоставлению финансовой поддержки в виде субсидирования затрат, связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях и членом конкурсной комиссии по проведению  районного открытого конкурса по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям.

В тесном взаимодействии проводится работа при освещении мероприятий, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства газетой «Маяк.Киреевский район».

Проводится анализ финансово - хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего    предпринимательства и   лучшие предприятия   выдвигаются на областной конкурс  среди  субъектов малого и среднего предпринимательства «Бизнес-Триумф». В 2017 году заявки от предприятий Киреевского района не подавались.

В течение 2017 года администрацией привлекались субъекты малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ (услуг). Проведено торгов (лотов) и запросов котировок среди субъектов– 79. Общее количество заявок, поданных на процедуры, проведенные специально для субъектов– 173. Количество заявок участников, выигравших торги (лоты), запрос котировок составило 68 на сумму 44526,7 тыс. рублей.

Проводилась работа  по  привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в выставках и ярмарках на территории России и Тульской области. Были приглашены  для участия в следующих мероприятиях:

- благотворительных ярмарках, проводимых ФИИР;

- презентация издания «Летопись тульского предпринимательства»;

- день поля на базе ООО «Согласие»;

- День Ярославского поля;

- Российская агропромышленная выставка «Золотая осень 2017»;

- других ярмарках и выставках.

Субъекты предпринимательской деятельности информированы об электронных сервисах, процедурах и сроках государственной регистрации.

Начинающие предприниматели района приняли участие в обучающих семинарах по программе «Точка входа».

Предприниматели района были приглашены на следующие мероприятия по правовому просвещению предпринимателей в сфере защиты их прав:

- III Всероссийская неделя охраны труда;

- Семинар «Охрана труда. Профстандарт и оценка квалификации. Практика применения специальной оценки условий труда»;

- семинар «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;

- круглый стол на тему «Развитие фермерских хозяйств на территории Тульской области»;

- штаб по подготовке и проведению весенних полевых и уборочных работ в 2017 году на территории м.о. Киреевский район;

- встреча с заместителем председателя правительства Тульской области - министром сельского хозяйства Тульской области Д.В. Миляевым;

- всероссийский  конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»;

- конкурс «Хрустальные ножницы – 2017»;

- расширенное заседание Координационного совета  по развитию малого предпринимательства при администрации муниципального образования Киреевский район;

- встреча руководителей органов исполнительной власти Тульской области, а также представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства с субъектами малого и среднего предпринимательства;

- семинар-совещание на тему: «Реализация возможностей поставщиков Тульской области при осуществлении заказчиками закупок малого объема (у единственного поставщика) через информационные системы города Москвы и Тульской области»;

- встреча с предпринимателями по вопросу о мерах государственной поддержки, реализуемых в регионе;

- итоговый годовой образовательный форум «Мастерство продаж»;

- другие мероприятия.

Субъектов малого и среднего предпринимательства, попавших в сложную экономическую ситуацию  и планирующих закрытие бизнеса не выявлено.

Сайт муниципального образования наполнен информационными материалами по мерам государственной поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса.

Действует административный регламент муниципального образования Киреевский район по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ», утвержденный постановлением главы администрации муниципального образования Киреевский район от 05 сентября 2011 года № 958.

Проведены обучающие семинары  для сотрудников администрации по реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

С 22 ноября 2002 года на территории  района действует Муниципальный фонд местного развития Киреевского района Тульской области, основной задачей, которой является: реализация проектов развития малого и среднего  бизнеса, содействие созданию рабочих мест на малых  и средних предприятиях.

За 2017 год  было  выдано 9  микрозаймов на общую сумму – 15,5 млн.  руб.

В районном  открытом конкурсе по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям участвовали 4 субъекта малого и среднего предпринимательства. Решением конкурсной комиссии победителями признан 1 СМСП:

ИП Творогова Екатерина Владимировна.

С  победителем конкурса заключен договор и выплачен граны в сумме 190,0 тыс.руб.

Пополнение фонда микрофинансовой деятельности муниципального фонда местного развития Киреевского района Тульской области, предназначенного для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 году не производилось.

Субсидирование затрат, связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях в 2017 году не производилось.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2017 году не производилось.

Администрацией района ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. За 2017 год в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки включено – 42 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе: финансовая поддержка оказана 1 субъекту; информационную получили 30; имущественную -11 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В   2017 году  государственным учреждением «Центр занятости город Киреевск» было организовано обучение 4 безработных граждан, изъявивших желание заниматься предпринимательской деятельностью и самозанятостью, которые получили услугу по программе «Организация самозанятости безработных граждан», из них  4 человек  открыли собственное дело. В отчетном периоде 4 человека получили финансовую помощь на развитие предпринимательства и на подготовку документов при регистрации в сумме 117,6 тыс.руб.

Мероприятия программы 2017 года успешно реализованы.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,121.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,121 (высокий уровень эффективности).

|  | 13. Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» Объем финансирования мероприятий программы составил 607,99 тыс. рублей или 93,5 % к плану, в том числе за счет средств местного бюджета 607,99 тыс. рублей или 93,5 % к плану. |
| --- | --- |

За 2017 год проведены следующие мероприятия:

Проведено 28 проверок объектов мест массового пребывания людей.

Проводятся встречи и совещания в рамках межведомственного взаимодействия администрации м.о. Киреевский район с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Тульской области, муниципальными, общественными  учреждениями и организациями       в вопросах противодействия терроризму.

Лиц, имеющих отношение к террористической деятельности, способных оказать дестабилизирующее влияние на общественный порядок и безопасность, не выявлено.

Разработаны паспорта антитеррористической  защищенности объектов с массовым пребыванием людей независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы.

Проведение в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки, на постоянной основе инструктажей водителей, диспетчерского состава о соблюдении мер антитеррористической безопасности, обязательном осмотре салонов и багажных отсеков перед выездом транспорта на линию и по его возвращению на наличие посторонних предметов.

На объектах с массовым пребыванием людей информация о бдительности и действиях при обнаружении подозрительных предметов, оставленных без присмотра, доводится через вывешенные  памятки.

Принято участие в 3-х командно-штабных тренировках по обеспечению устойчивого управления, организации и взаимодействии.

В соответствии с планом графиком ежемесячно проводится работа с руководителями объектов возможных террористических посягательств.

Проведены работы по установке системы видеонаблюдения в МКОУ «Липковская СОШ № 2».

Разработаны 3-D модели в МКОУ «Липковский центр образования №1» (подразделение школы и дошкольного образования).

Совместно с сотрудниками ОМВД России по Киреевскому району проводились встречи с молодежью по теме профилактика терроризма и экстремизма.

Проводились заседания рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений.

Проведение встреч, круглых столов с представителями конфессиональных и этнических организаций с участием членов антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Киреевский район, журналистов СМИ района по вопросам обеспечения толерантности на территории района.

Размещение на официальном сайте м.о Киреевский район  в сети Интернет материалов по вопросам предупреждения и пресечения террористических актов и экстремистских проявлений.

Информационные материалы на тему терроризма и экстремизма размещались в СМИ и на сайте.

Проведение мониторинга размещенных в СМИ материалов в сфере профилактики терроризма и экстремизма.

Проведены соревнования по теме «Школа безопасности»  в апреле 2017 г. Выделялось на проведение соревнований 30 тыс. руб.

Приобретались нефтепродукты по талонам (бензин марки АИ-92 и дизельное топливо) в целях создания, хранения, использования и восполнения резервов  материальных ресурсов для  предупреждения и ликвидация ЧС природного или техногенного характера.

Обучение с неработающим населением в области безопасности жизнедеятельности проводится в соответствии с планом по обучению.

Два раза в год проводится проверка оповещения населения на случаи чрезвычайных ситуаций.

Смотр конкурс защитных сооружений ГО проведен, финансирование не требовалось.

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах проводятся в соответствии с планом проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования Киреевский район в осенне-зимний период   2016-2017 гг.

Установленная зона рекреации закреплена за муниципальным  казённым  учреждением культуры «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования город Киреевск.

Подготовка к купальному сезону проводилась в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах на территории Тульской области.

Тренировки проводились в соответствии с планом основных мероприятий муниципального образования Киреевский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2017 год.

Проведена аттестация рабочего места работника режимно-секретного подразделения.

Проведено обучение главы администрации муниципального образования Киреевский район И.В. Цховребова.

Проведен  рок-фестиваль «Ливень-2017» под девизом «Рок против наркотиков». Приобретены призы для участников спортивного турнира в рамках рок-фестиваля.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе на 2014-2020 годы»:

п. 1.1. В 2017 году проводилось профилактическое мероприятие операция «Оружие» по изъятию у граждан незаконно хранящегося у них оружия, взрывчатых веществ и материалов. В результате проведенной работы добровольно сдано 8 единиц газового оружия, 12 единиц гладкоствольного оружия, 1 единица охотничьего оружия с нарезным стволом, зарегистрированного в ОВД, 3 единицы ОООП. Выдано 17 справок на выплату денежных средств за сданное оружие. К выплате гражданам за добровольно сданное оружие начислено 24615 рублей.

п. 1.2. В 2017 году не проводилась операция «Безопасный дом, подъезд, квартира».

Под охрану ОВО по Киреевскому району – филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тульской области взято 32 объектов, 18 квартир и 6 мест хранения личного имущества граждан.

п. 1.3. В 2017 году на территории Киреевского района организованы и проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с правонарушениями в сфере реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции, в том числе совместные проверки соблюдения действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции по совместному графику ОМВД России по Киреевскому району и администрации муниципального образования Киреевский район. С целью выявления фактов незаконной реализации алкогольной продукции, в том числе несовершеннолетним, всего было проверено свыше 150 торговых предприятий. По результатам проверки объектов розничной торговли в 2017 году выявлены правонарушения  при обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции (всего) -123, снято с реализации 385,6 литров спиртосодержащей продукции на сумму 3680 рублей, составлено административных протоколов:

- при продаже суррогатов, крепких спиртных напитков домашней выработки ст. 14.2 КоАП РФ – 80,

- по ч. 1,2 ст.14.16 КоАП РФ - 30,

- по ч. 3 ст.14.16 КоАП РФ - 13, в том числе за продажу алкоголя в запрещенное время – 12,

Выявлен факт повторной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему (АППГ - 2).

На официальном сайте муниципального образования Киреевский район размещены нормативные правовые акты, связанные с розничной продажей алкогольной продукции в Тульской области. В целях профилактики алкоголизации подростковой среды проводится активная работа по выявлению фактов нарушения правил торговли алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.

За правонарушения, связанные с несовершеннолетними, на иных лиц по ч. 1, 2 ст. 6.10 КоАП РФ – 41 протокола. Данные правонарушения являлись единичными. За всеми лицами, выявленными при вовлечении несовершеннолетних в употребление спиртных напитков установлен контроль.

Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу среди граждан по соблюдению ими общественного порядка и запрете распития, потребления алкогольной продукции в общественных местах, а также предпринимателям разъясняют об ответственности за нарушение правил торговли.

п. 1.4. К участию в охране общественного порядка активно привлекаются граждане (реализация закона Тульской области от 14.11.2012 года № 1822-ЗТО «Об участии граждан в охране общественного порядка») через организацию деятельности 2 общественных объединений правоохранительной направленности г. Киреевск и г. Болохово, количество членов общественного объединения 15. В 2017 году проведено 17 рейдов по охране общественного порядка, количество правонарушений, пресеченных членами общественного объединения - 0.

п. 1.5. Муниципальное образование Киреевский район вошло в  пилотный проект по внедрению АПК «Безопасный город» в  2017 году. Администрация муниципального образования Киреевский район выполнила все  подготовительные мероприятия в 2017 году.

п. 1.6. В каждом образовательном учреждении имеются типовая инструкция по организации защиты образовательных учреждений от террористических угроз и паспорт антитеррористической защищённости и все образовательные учреждения оборудованы кнопкой экстренного вызова полиции. Не решенным остается вопрос по обеспечению ограждения территории учреждений (по состоянию на начало нового 2016-2017 учебного года). Ограждение отсутствует полностью в 4 школах. Ограждение частично присутствует в 3 центрах, 2 школах, 2 МКУДО.

п. 1.7  В 2017 году будут продолжены работы по оборудованию МКОУ «Шварцевская СОШ» системами видеонаблюдения и контроля (32 камеры).

п. 1.8. Разработаны 3-D модели в муниципальных образовательных учреждениях:   3-х школах, 4-х центрах, 2-х МКДОУ (МКОУ «Киреевский центр образования № 1» (дошкольное подразделение), МКОУ «Дедиловский центр образования», МКДОУ «Шварцевский детский сад» и другие).

п. 2.1. В 2017 году проводились комплексные мероприятия операции «Участок». В проведении комплексных мероприятий «Участок» с целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений на территории административных участков было задействовано:

- личного состава ОМВД России по Киреевскому району всего – 48 человек,

- сотрудников ФКУ УФСИН России по Тульской области – 3 человека,

- членов общественных формирований (общественное объединение, КТОС, уличные комитеты) – 2,

- отработано административных участков всего – 10,

- осуществлено 28 проверок поднадзорных лиц,

- осуществлено 97 проверки лиц, формально подпадающих под действие административного надзора,

- выявлено административных правонарушений всего – 32.

п. 2.2. В 2017 году было организовано проведение комплексных мероприятий «Быт» в целях снижения преступлений, совершаемых на бытовой почве.

В ходе мероприятий было задействовано личного состава ОМВД России по Киреевскому району всего – 48 человек, сотрудников ФКУ УФСИН России по Тульской области – 3 человека, членов общественных формирований (общественное объединение, КТОС, уличные комитеты) – 1, задействовано внештатных сотрудников – 2 человека.

- осуществлено профилактических проверок поведения и образа жизни лиц, состоящих на учете ОВД (всего) – 37,

- проведены проверки 97 лиц, состоящих на профилактическом учете в ОМВД России по Киреевскому району, не выявлено новых лиц, допускающих систематические правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений,

- привлечено к административной ответственности 55 лиц, состоящих на учете УУП,

- проверено 21 неблагополучных семей,

- проведены проверки 37 лиц, подпадающих под действие административного надзора,

- выявлено административных правонарушений:

- ст. 6.9 КоАП РФ – 5,

-ст.6.24 КоАП РФ- 17

- ст. 20.20 КоАП РФ – 29,

- ст. 20.21 КоАП РФ – 4.

п. 2.3. Участковые уполномоченные полиции ежеквартально проводят отчёты перед населением на обслуживаемых административных участках, еженедельно проводят приём граждан, проживающих на обслуживаемых административных участках.

п. 3.1. С целью всестороннего учета, оказания своевременной помощи, активизации профилактической работы в районе создан единый банк данных о семьях группы риска, в которых проживают несовершеннолетние, о подростках, помещенных в различные социальные и медицинские учреждения, о подростках, совершивших правонарушения и преступления. О всех случаях выявления семей группы риска и подростков, склонных к совершению правонарушений, сотрудниками ПДН направляются сообщения во все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По итогам 2017 года в муниципальной базе данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, состоит 76 семей, в них детей 158. Муниципальная база данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, ведётся с помощью программного обеспечения АИС «Несовершеннолетние».

За 2017 год:

- выявлено 32 семей, в них 66 детей,

- снято с учета 40 семей, в них 76 ребенка,

- проведено межведомственных рейдов в семьи, состоящие на учёте в муниципальной базе данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении 83.

- обследовано 299 семей, в них детей – 630,

- 34 несовершеннолетних состоят на учете как не посещающие или систематически пропускающие по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях.

КДН и ЗП муниципального образования Киреевский район по каждой семье, включенной в муниципальную базу данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, разрабатывает план индивидуальной профилактической работы по устранению причин и условий, способствующих детской безнадзорности. Ответственными исполнителями планов реабилитации семей являются органы и учреждения муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в сроки, определенные планами реабилитации, предоставляют информацию о проделанной работе. Механизм взаимодействия между всеми службами отработан, а именно осуществляются совместные рейды в семьи, подростки привлекаются к участию в досуговых мероприятиях, проводятся беседы с подростками о надлежащем поведении, профилактические беседы с родителями об их ответственности за воспитание детей, о необходимости ведения здорового образа жизни, усиления контроля над поведением несовершеннолетних детей, контролируется распорядок дня, поведение в образовательном учреждении, оказывается помощь семье, в случае необходимости подросток направляется на консультацию к узким специалистам (психолог, врач-нарколог) или на реабилитацию в социально-реабилитационный Центр.

Анализ результатов деятельности исполнителей планов индивидуальной профилактической работы проводится ежеквартально. По результатам анализа принимаются следующие решения:

- исключить семью из муниципальной базы данных  несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,

- продолжить проведение индивидуальной профилактической работы.

В 2017 году по 17 семьям, в них 29 детей, было установлено, что жизненная ситуация в семье нормализовалась и прекращено ведение с ними индивидуальной профилактической работы (в 2016 году – 33 семей, в них 70 ребенок).

С целью активизации и совершенствования работы органов и учреждений муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в данном направлении на заседании КДН и ЗП муниципального образования Киреевский район рассматривались вопросы «Об организации социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, как эффективной мере профилактики социального сиротства», «О межведомственном взаимодействии органов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Киреевский район в организации и проведении работы по предупреждению детского и семейного неблагополучия, о мерах по его укреплению». По данным вопросам приняты решения, изложенные в постановлениях комиссии.

КДН и ЗП муниципального образования Киреевский район во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами принимает меры по нормализации условий для проживания несовершеннолетних, оказывая родителям всестороннюю помощь.

Так, в 2017 году было оказано содействие несовершеннолетним в:

- бытовом устройстве – 88 человек;

- трудовом устройстве – 6 человек;

- оформлении для обучения в образовательные учреждения – 32 человек;

- получении медицинской помощи – 127 человек;

- получении психологической помощи – 318 человека;

- помещении в реабилитационные учреждения – 13 человек;

- жизнеустройстве – 9 человек,

в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –  41 человек.

Подростки с «девиантным поведением», дети из семей, находящихся в социально опасном положении, привлекаются к участию в культурно-досуговой, учебно-творческой, спортивно-массовой работе. Организован досуг 123 несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципальной базе данных. Муниципальные библиотеки, обслуживающие читателей-детей и подростков, проводят самые разные информационные и просветительские мероприятия, на которые приглашаются несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП. Основная задача проводимых мероприятий – привитие молодому поколению умения противостоять влиянию социальных пороков и организация свободного времени подростков. Подростки, состоящие на учете, привлекаются к участию в культурно-досуговой, учебно-творческой, спортивно-массовой работе. В школах предлагается широкий диапазон дополнительного образования, учитывающий разнообразные интересы обучающихся. В учреждениях дополнительного образования охвачено 114 обучающихся, состоящих на учете.

Сотрудниками ОПДН ОМВД России по Киреевскому району в 2017 году выявлено три факта неисполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, сопряженных с жестоким обращением. По трем случаям было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ, по одному случаю вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, по одному случаю прекращено дело, два дела судом рассмотрены и определены меры наказания, виновные лица привлечены к уголовному наказанию.

Специалисты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Киреевского района постоянно осуществляют контроль за ситуацией в семьях детей, состоящих на учете в муниципальной базе данных, изучаются личности и образ жизни родителей, комплексно обследуются условия проживания детей, взаимоотношения между членами семей, устанавливаются доверительные отношения с соседями, родственниками. Налажена работа с педагогическими коллективами образовательных учреждений, детских садов, а также медицинским персоналом данных учреждений, детских больниц и поликлиник.

В образовательных учреждениях распространены памятки для детей и родителей по профилактике суицидов.

Большое внимание ситуации по правонарушениям в районе уделяется в эфире МКУК «Районный культурно-информационный центр «Дедославль» в рамках телерубрики «Актуально», где проходят беседы со специалистами разных отраслей. В МКУК «Районный культурно-информационный центр «Дедославль» в рубрике «Актуально» освещались тематические мероприятия и встречи со специалистами социальной сферы по данной проблеме, в районной газете «Маяк» размещаются материалы по проблемам борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних. В 2017 году вышел ряд материалов по профилактике безнадзорности: информационные сообщения о работе комиссии по профилактике правонарушений, сюжеты о защите детей от вредной информации, школе семейной жизни, молодёжном форуме и другие. Всего более 20 самых разных материалов.

В каждом номере подростково-молодежной газеты «Родник» обязательно отводится место профилактике вредных привычек.

Был организован оздоровительный отдых детей и подростков, всего за год отдохнуло 2326 детей, из них в многодневных туристических походах отдохнуло 200 детей и подростков. В том числе ежегодно проводится спортивно-оздоровительный, патриотический турпоход  «Виктория». В этом лагере отдыхают 70-60 человек, в том числе состоящие на учёте в КДН и ЗП -18 человек. В 2017 году к работе воспитателя были привлечены сотрудники ОМВД России по Киреевскому району, ответственный секретарь КДН и ЗП. Лагерь работает по программе, разработанной МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр.

В 2017 году дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, Киреевского района в ФКУ Алексинская ВК УФСИН России по Тульской области наказание не отбывали.

В 2014 году постановлением КДН и ЗП принята муниципальная модель общественного патронажа (наставничества) над семьями, находящимися в социально опасном положении. В 2015 году постановлением администрации муниципального образования Киреевский район утвержден порядок организации работы общественного патронажа (наставничества) над семьями, находящимися в социально опасном положении, проживающими на территории муниципального образования Киреевский район. В настоящее время в Киреевском районе действует пять наставников, которые  ведут наставническую деятельность в отношении пяти семей.

В каждой общеобразовательной организации реализуется модель общественного патронажа (наставничества) над семьями, находящимися в социально опасном положении, всего – 8 наставников.

п. 3.2. В рамках родительского всеобуча используются как традиционные формы работы: родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, родительские конференции, посвященные обмену опытом семейного воспитания, так и новые формы: деловая и психологическая игра, родительский лекторий, круглый стол, занятия в родительских клубах, практикумы и др. Информация в помощь родителям регулярно размещается на школьных стендах для родителей, на сайтах ОУ. В ОУ регулярно проводятся заседания Советов по профилактике правонарушений и безнадзорности, связанных с правовым воспитанием, с приглашением на эти заседания  несовершеннолетних и их родителей. Во время занятий выдаются памятки-буклеты родителям, организовывается просмотр видеофильмов.

В МКУК «Районный культурно-досуговый центр» постоянно проходят информационно - профилактические и информационно – пропагандистские программы для несовершеннолетних и в каждом филиале ежемесячно проводятся подобные программы.

Сотрудники муниципальных библиотек постоянно осуществляют сотрудничество с родителями из семей, находящихся в социально опасном положении.

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений  муниципальным казённым учреждением культуры «Районный краеведческий музей им. А.Н.Куприна» предоставлена возможность бесплатного посещения экспозиционных залов и выставок для детей – сирот, оставшихся без попечения родителей, бесплатного посещения для лиц, не достигших 18 лет (последняя пятница каждого месяца), проводятся встречи с интересными людьми (героями экспозиции, мастерами декоративно – прикладного творчества). За отчётный период  сотрудниками музея было проведено более 20 интерактивных занятий  и экскурсий, среди них: «Это наша с тобой история», «В мире интересных вещей», «Исторический поход», «Приключения в музее» и др.

Традиционна деятельность по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних Районного культурно-информационного центра «Дедославль». Киреевским телевидением в рубрике  «Актуально» освещались досуговые мероприятия и встречи со специалистами социальной сферы по данной проблеме.

В  июне 2017 года были организованы летние пришкольные лагеря. Работали 17 лагерей с  дневным  пребыванием в  общеобразовательных  учреждениях  района с  количеством  отдыхающих –  1433 детей. Комитетом по образованию проводилась работа по охвату данным видом отдыха детей, состоящих на учете в КДН и ЗП. В результате проведенной работы 104 учащихся состоящих на учете прошли оздоровление в лагерях с дневным пребыванием. В лагерях с дневным пребыванием проводились мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни несовершеннолетних.

Приоритетным являлось вовлечение в данный вид отдыха ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

Традиционно при лагерях дневного пребывания функционировали  трудовые отряды старшеклассников, в которых были заняты 148 человек.

Работа по профилактике правонарушений в молодежной среде является приоритетным направлением деятельности учреждений социальной сферы. Подростки, состоящие на учете, привлекаются к участию в культурно-досуговой, учебно-творческой, спортивно-массовой работе. В школах предлагается широкий диапазон дополнительного образования, учитывающий разнообразные интересы обучающихся. В учреждениях дополнительного образования открыто 101 объединение и секция.

Количество детей группы риска – 175; охвачены дополнительным образованием, организованными формами досуга – 114 человек (65,9 %).

В каждом подростковом клубе МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр» создан банк данных детей и подростков, где указаны дети,  оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, и семьи, находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей помощи им. Оформлены социальные паспорта каждого клуба. Подростковые клубы посещают 1326 детей и подростков, в том числе 38 – дети из многодетных семей, 44 – состоящие на учете в ПДН ОМВД России по Киреевскому району, 41 – находящиеся в социально опасном положении. 650 детей обучаются в творческих объединениях и секциях МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр». Во всех подростковых клубах ведутся дневники работы с подростками, состоящими на учете в ПДН ОМВД РФ по Киреевскому району, где фиксируются все данные о подростке.  В нем ведется учет сведений о проведенной с ним работе, записываются выводы и рекомендации педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, социального педагога.

В 2017 году проведены информационно-массовые мероприятия среди несовершеннолетних, способствующие духовно-нравственному становлению и развитию их, формированию здорового образа жизни, предупреждению зависимого поведения: районный конкурс лидеров и руководителей ДОО «Лидер 21 века», конкурс творческих работ «Семейная родословная», районное ток-шоу «Семья мира», акция «Мы вместе», праздник, посвященный дню православной книги, III муниципальный Пасхальный фестиваль детско-юношеского творчества «Светлая седмица», праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры, «Созвездие талантов-2017», смотр-конкурс на лучшее детское общественное объединение образовательных учреждений, акция «Вместе против наркотиков»,конкурс декоративно-прикладного творчества, фотографии и рисунка «Осенняя рапсодия», конкурс профессий «Это место вакантно», муниципальная секция X областных Рождественских образовательных чтений, конкурс медиапроектов «Русская зима» и др.

Культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями спорта Киреевского района проведены 759 мероприятий указанной тематики.  Участниками мероприятий стали более 3 000 детей и подростков, в том числе   подростки с «девиантным» поведением .В клубные формирования , кружки и секции привлечено 87 детей, находящихся в социально опасном положении.

В целях оказания помощи в решении проблем семейной жизни и детско-родительских отношений организована и проводится на базе ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 5» работа телефона «Доверия» по вопросам разрешения кризисных ситуаций в семье в случае проявления насилия, а также возникновения проблем по воспитанию в семье. В 2017 году обратились 70 человека, из них 7 несовершеннолетних. С Также на базе МКУДО «Центр психолого-педагогической и социальной помощи» организованы телефонные «горячие линии» по вопросам кризисных ситуаций, экстренной психологической и социально-правовой помощи  Специалистами Центра проведено 318 консультаций для педагогов, родителей и несовершеннолетних, в том числе по направлению КДН и ЗП – 7 семей оказано содействие в лечении от алкоголизма.

ГУ Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 5» оказывает социальную помощь и поддержку несовершеннолетним и их семьям, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. В зависимости от степени выраженности социальной дезадаптации в учреждении реализуются различные виды сопровождения семьи: от разовой консультации по вопросам социально-психологического, социально-педагогического и социально-правового характера до предоставления социальных услуг на основе заключения договора.

В течение 2017 года специалистами учреждения проводилась работа по предупреждению детской беспризорности и безнадзорности, по профилактике преступлений и иных правонарушений,                                которая включала в себя:

- индивидуальные и групповые консультации с несовершеннолетними и их родителями по социальным, правовым, медицинским и другим вопросам по воспитанию детей;

- профилактические беседы, при патронажных выходах в семьи, направленные на предупреждение жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних;

- ежемесячное проведение групповых занятий, индивидуальных профилактических бесед со студентами  ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум», отделение г. Липки по профилактике жестокого обращения, правонарушений;

- согласно плану мероприятий, проведение классных часов с учащимися старших классов МКОУ «Киреевский центр образования №4»;

- распространение брошюр и информационных листовок среди населения о деятельности учреждения, по предупреждению жестокого обращения в семье, по профилактике правонарушений.

В учреждении создана Mобильная бригада, с целью содействия семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в решении социальных проблем, повышение социального статуса, социального сопровождения на ранних стадиях семейного неблагополучия:

- для семей с детьми, проживающих в отдаленных районах организовано 64 выездов, в 12 населенных пунктов, посетили 213 семей.

С целью раннего выявления неблагополучных семей Центр активно сотрудничает с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города и района. В практику работы прочно вошли межведомственные рейды, проводимые совместно с органами опеки, КДН и ЗП, УСЗН, ОПДН ОМВД России по Киреевскому  району.

п. 3.3. В образовательных учреждениях района ведётся систематическая работа по формированию конструктивных межэтнических отношений и профилактике экстремизма. Целью данной работы является создание условий для формирования высоконравственного, ответственного гражданина и патриота России, организация антитеррористической пропаганды в школе, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

В процессе многоплановой внеурочной работы обеспечивается развитие общекультурных интересов школьников, решаются задачи нравственного воспитания. Ведётся систематическая профилактическая работа с учащимися школ, родителями и педагогическими коллективами. Большое внимание уделяется просветительской работе по профилактике экстремистской деятельности в форме классных часов, тренингов, патриотических общешкольных мероприятий, бесед, круглых столов, спортивных мероприятий.

На территории муниципального образования Киреевский район молодёжных неформальных групп не выявлено. Экстремистски настроенных граждан и организаций также не выявлено.

п. 3.4. Скоординированная работа всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  муниципального образования Киреевский район позволила успешно отработать все направления региональных профилактических операций «Подросток» и «Внимание, Дети!», все детские учреждения Киреевского района приняли активное участие в проведении региональных профилактических операций, итоги подведены. Вопросы правового образования постоянно изучаются в урочной деятельности на уроках обществознания, права. Во внеурочной деятельности данная работа организуется через профилактическую работу, деятельность социально-психологических служб,  организацию и контроль досуговой деятельности обучающихся, информационно-просветительскую работу с родителями.

В целях повышения правовой грамотности учащихся и формирования активной гражданской позиции у несовершеннолетних в ОУ ежегодно проводятся  акции «День правовых знаний», «Подросток и закон». В школах, учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования проведены конкурсы рисунков, посвященные ведению здорового образа жизни, изучению правил дорожного движения, безопасного поведения в быту, оформлены буклеты, посвященные правилам безопасного поведения в Интернет-пространстве, Городская квест – игра для подростков и молодёжи «Здоровым быть – здорово», профилактические программы для подростков «Там, на неведомых дорожках», «Нарко-Стоп!», «Алкоголь и  никотин - мы победим!», «Табак - вам враг», викторина «Наркотики и психотропные вещества  и их  вред», татрализованное представление «Пиво и энергетик – здоровью вред!», театрализованный капустник «Неправильный  образ жизни – несчастье» (старшеклассники), игровая познавательно-развлекательная программа «Весёлая поляна» для детей младшего и среднего возраста на историческом фестивале народного творчества «Дедославль – колыбель земли Тульской» (в программе игр, конкурсов и флеш – мобов для детей приняли участие 200 детей), познавательная программа для детей и подростков «День государственного флага России», городское театрализованное представление «Добро пожаловать в Школьную Страну!», посвящённое Дню знаний, спортивные программы для детей и подростков, киносеанс для подростков с последующим обсуждением просмотренного документального фильма «Алкоголь, и его пагубное влияние». В данных мероприятиях приняли участие «трудные» подростки и дети «группы риска». Обсуждались меры предосторожности и правила безопасного поведения в быту и общественных местах. В начале учебного года для подростков была проведена беседа «Угроза терроризма». В школах оформлены стенды «Безопасность на улицах и дорогах», «Школа дорожной безопасности», «Терроризм - угроза обществу», «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Не допустить беды»,  «Спорт – это жизнь», «Профилактика правонарушений. Это необходимо знать каждому» и другие. В рамках этой акции организуются  мероприятия с использованием различных форм: классные часы «Разъяснение уголовного и административного кодекса», «Закон и подросток», круглые столы «Подросток: права, обязанности, ответственность перед законом», беседы «Административная и уголовная ответственность», «Занятие в Школе правовых знаний», «Правовое воспитание молодёжи» «Разъяснение законодательства в сфере охраны общественного правопорядка»,  «Правила поведения учащихся в школе», «Мои права и обязанности», «Твои права, ученик», «Что я знаю о праве?», «Имею право, выполняю обязанности», «Закон и ответственность», «Обязанности и ответственность гражданина», «Избирательное право гражданина», «Правовое воспитание подростков», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Право, правопорядок и законность», практические занятия, анкетирование «Знаю ли я свои права?», выступление  агитбригад «Уважай закон с детства», работа кинолекториев, встречи с работниками правоохранительных органов, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В марте и ноябре 2017 года все общеобразовательные организации приняли активное участие в Всероссийской антинаркотической профилактической акции «Скажи, где торгуют смертью», направленной на предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным потреблением о оборотом наркотиков среди детей и подростков.

Освещая данную тематику, в ОУ выпускаются информационные бюллетени, оформляются уголки правовых знаний, в школьных библиотеках организовываются тематические выставки.

п. 3.5. Проведены профилактические мероприятия по противодействию незаконной миграции. Проведено 6 проверок работодателей. В сфере строительства, сельского хозяйства, в сфере торговли, проведено 146 отработок жилого сектора. Выявлены административные правонарушения, предусмотренные ст. 18.8 КоАП РФ – 116.

п. 3.6. В рамках проведения операции «Участок» и «Быт» привлекались к активному участию председатели КТОС г. Киреевска, г. Болохово.

п. 3.7. В 2017 года отделом социальной защиты населения по Киреевскому району ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» проконсультировал троих граждан, освободившихся из мест лишения свободы, по предоставлению социальных услуг.

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве  между Департаментом труда и занятости населения Тульской области и Управлением Федеральной службы исполнения наказания по Тульской области по вопросам содействия занятости осужденных лиц, отбывающих наказание в колонии-поселении ЦЗН г. Киреевска  провел следующую работу:

п. 3.8.  Под административный надзор по формальным признакам подпадало 201 человек, состоит на административном надзоре – 92 человек, из них 7 педофилов ,64-опасный  рецедив,8-попадающих под действие административного надзора по формальным признакам, которые в течении года совершили два и более административных правонарушения по 20 главе КоАП РФ, 11 –злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания.

ОМВД России по Киреевскому району принимает действенные меры, направленные на активизацию работы всех служб ОМВД по профилактике и предупреждению преступлений, выявлению превентивных составов преступлений. В отношении поднадзорных лиц в 2017 году составлено 604 административных протокола, из них 198 протоколов об административных правонарушениях за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную нравственность, 377 протокола не несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.

В 2017 году поднадзорными совершено 24 преступления, преступление превентивной направленности – 0.

п. 3.9. Была организована работа по сбору и обобщению информации о необходимом количестве привлечения трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства. В 2017 года оформлено 1240 иностранных граждан с целью работы.

п. 3.10. В   2017 году в Центр занятости населения города Киреевска ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области» обратилось 10 человек, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к обязательным и исправительным работам. На конец отчетного периода на учете в ГУ ТО «ЦЗН г. Киреевска» зарегистрировано 2 человека  данной категории .

п. 3.11. В 2017 году:

- оказана  государственная помощь :

- 393 семьи , в них 798 ребенка, сумма помощи 544,05 тыс. рублей,

- 803 получателей ежемесячного детского пособия,

- 4784 получателя компенсаций на питание молочной кухни, в детском саду, в школе, техникуме,

- 115 (в 2016г – 250) получателей единовременного пособия при рождении ребенка,

- 88 ребенок являются получателями социального пособия,

- 535 беременная женщина, срок которых составляет не менее 25 недель, получили единовременное пособие,

- 336 получателя ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет,

- 557 получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 - х лет,

- 685 (в 2016 году – 614) многодетных- 393 семей с детьми получили государственную социальную помощь, на сумму 544,05 тыс. рублей,

семей получили ежемесячную денежную выплату на содержание и воспитание ребенка в многодетной семье в размере 1823,14 руб. на каждого ребенка,

- 42 справка выдана студентам высших и средних образовательных учреждений на получение социальной стипендии,

- 3 (в 2016 году – 1) малоимущие многодетные семьи получили единовременную денежную выплату на приобретение жилья в сумме 7 793,13 тыс. рублей,

- 85 (в 2016 году – 100) многодетных семей подали заявления о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка,

- 72 (в 2016 году – 83) многодетных семей подали заявления о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство,

- 20 (в 2016 году – 10) многодетных граждан получили бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства,

- 10 (в 2016 году – 3) многодетных гражданина получил бесплатно в собственность земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства,

- 262 (в 2016 году – 269) семьи получают ежемесячную денежную выплату на ребенка в размере установленной в Тульской области величины прожиточного минимума для детей в возрасте до достижения каждым ребенком возраста трех лет, сумма выплат составила 9429 (в 2016 году – 9051) руб..

- 112 семей обратились за справками на получение областного (семейного) капитала, выдано 112 (в 2016 году – 143) справки, реализовали свое право 101 (в 2016 году – 97 семей), сумма выплат  составила 7051,34 (в 2016 году – 5 894,94) тыс.руб.,

-  393 семьям оказана  государственная помощь на сумму 544,05 (в 2016 году –601,54) тыс.рублей, в том числе 6 (в 2016 году – 7) семей, находящимся в социально опасном положении, на общую сумму 9,11 (в 2016 году – 15,85) тыс.руб. (средства областного бюджета),

-  375 (в 2016 году – 492) семей, где родился второй и последующие дети, обратились за справками на получение районного материнского (семейного) капитала, размер которого составляет 11078 руб.,

-  356 (в 2016 году – 380) семей реализовали право на районный материнский (семейный) капитал на компенсацию оплаты за коммунальные услуги, компенсацию на оплату детского сада, сумма выплат составила 4255,14 (в 2016 году – 4255,14) тыс.руб.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,868.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,812 (запланированный уровень эффективности).

|  | 14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район» Объем финансирования составил 58411,6 тыс. рублей или 98,62 % к плану, в том числе за счет средств: областного бюджета 14381,2 тыс. рублей или 99,98 % к плану; местного бюджета 43933,0 тыс. рублей или 98,18 % к плану; бюджетов поселений Киреевского района 97,4 тыс. рублей или 100 % к плану. |
| --- | --- |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0061.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,992 (высокий уровень эффективности).

|  | 15. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы» В 2017 году финансирование программы не осуществлялось. |
| --- | --- |

Безопасность жизни и здоровья населения на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район осуществляется с помощью муниципальной программы  «Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы». Основная цель муниципальной  программы - Защита  жизни и здоровья населения на транспорте   от   актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе террористической  направленности,  а  также  от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Задачи программы - повышение  защищенности  пассажиров  и персонала на транспорте от актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе  террористической направленности, а  также  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера; формирование  индивидуального  и общественного сознания, активной жизненной   позиции   и  повышение  грамотности  населения  в  области обеспечения безопасности населения на транспорте. Создание и   внедрение  системы  информирования  и оповещения населения на транспорте. Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия населения, проживающего на территории района за счет своевременного вскрытия и устранения причин и условий, способствующих грамотности  населения  в  области обеспечения безопасности на транспорте.

В рамках реализации мероприятий программы в 2017 году:

- Осуществлялось информационное взаимодействие с предприятиями, осуществляющими перевозки  пассажиров на  территории  Киреевского района;

- Проводилось заслушивание на заседаниях антитеррористической комиссии м.о. Киреевский район должностных лиц по вопросам обеспечения транспортной безопасности, в том числе в части предотвращения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на транспорте.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,833.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

|  | 16. Муниципальная программа «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017 - 2019 годы» В 2017 году финансирование программы не осуществлялось. |
| --- | --- |

Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район осуществляется с помощью муниципальной программы «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017-2019 годы».

Основная цель муниципальной  программы: повышение эффективности охраны земель на территории Киреевского района в том числе:

- сохранение почв и их плодородия;

- защита земель от водной и ветровой эрозии, подтопление, заболачивания, уплотнение, загрязнение радиоактивными и химическими веществами, захламление отходами производства и потребления, в том числе  биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате, которых происходит деградация земель;

- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями;

- ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламление земель;

- сохранение достигнутого уровня мелиорации;

- рекультивация нарушенных земель, восстановление плодородия почв, своевременного вовлечения земель в оборот;

- сохранение плодородия почв и их использование при проведении работ, связанных с нарушением земель.

Основные задачи Программы: обеспечение организации использования и охраны земель; рациональное использование земель; оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; сохранение и восстановление земельных насаждений, почв.

За 2017 год проведены следующие мероприятия:

- Организованы регулярные мероприятия по очистке сельскохозяйственных угодий от мусора, ликвидация несанкционированных свалок ТКО. Свалок мусора на сельскохозяйственных угодьях не выявлялось.

- Осуществляется постоянный контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования по целевому назначению.

- Осуществляется постоянный контроль за своевременной уплатой арендной платы за использование земельных участков.

- Осуществлялся контроль за организацией противопожарных мероприятий на сельскохозяйственных землях.

Индекс результативности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия показателей результативности программы.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия показателей результативности и финансирования программы.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2017 год

Результаты оценки эффективности

| № п/п | Наименование программы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы | 1,553 | 1,476 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие начального, основного и среднего общего образования в Киреевском районе на 2014-2018годы» | 1,553 | 1,5 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.2 | - Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» | 1,553 | 1,492 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.3 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальной системой образования Киреевского района на 2014-2018 годы» | 1,553 | 1,407 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.4 | - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» | 1,553 | 1,452 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.5 | Подпрограмма «Допризывная подготовка молодёжи к военной службе в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2018 годы» | 1,553 | - | - |
| 1.6 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе на 2014-2018годы» | 1,553 | - | - |
| 1.7 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в Киреевском районе» | 1,553 | - | - |
| 2 | Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы | 0,887 | 1,223 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 2.1 | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства по Киреевскому району на 2014-2020 годы» | 0,887 | 1,146 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 2.2 | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Киреевском район на 2015-2020 годы» | 0,887 | 0,897 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 2.3 | Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области на период 2014-2020 годы» | 0,887 | 0,887 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 2.4 | Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на 2014-2020 годы» | 0,887 | 0,85 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 2.5 | Подпрограмма «Газификация населенных пунктов по м.о. Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,887 | 0,743 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 2.6 | Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий в м.о. Киреевский район на период 2014-2020 годы» | 0,887 | - | - |
| 3 | - Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2020 годы | 1,121 | 1,121 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 4 | Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы | 1,104 | 1,104 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 4.1 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 1,104 | 1,104 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.2 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 1,104 | 1,104 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.3 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 1,104 | - | - |
| 4.4 | Подпрограмма «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 1,104 | - | - |
| 5 | - Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район | 1,006 | 0,992 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 5.1 | - Подпрограмма «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» | 1,0 | 0,993 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5.2 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район» | 1,011 | - | - |
| 6 | Развитие культуры (2014-2018 годы) | 0,96 | 0,964 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 6.1 | Подпрограмма «Содействие развитию дополнительного образования» (2016-2018 годы) | 0,96 | 1,083 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 6.2 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0,96 | 0,953 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 6.3 | Подпрограмма «Содействие развитию культуры» (2016-2018 годы) | 0,96 | 0,944 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 6.4 | Подпрограмма «Содействие развитию молодежной политики» (2016-2018 годы) | 0,96 | 0,466 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 6.5 | Подпрограмма «Содействие развитию спорта» (2016-2018 годы) | 0,96 | 0,436 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 7 | - Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы | 0,903 | 0,887 | Запланированный уровень эффективности реализации программы |
| 8 | - Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы | 0,868 | 0,812 | Запланированный уровень эффективности реализации программы |
| 8.1 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе на 2014-2020 годы» | 0,9304 | 0,9304 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 8.2 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,875 | 0,869 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 8.3 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,805 | 0,805 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 8.4 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Киреевском районе на 2014-2020 годы» | 1,00 | 0,2 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 9 | Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2020 годы | 0,568 | 0,568 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 9.1 | Подпрограмма «Развитие Территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Киреевский район на 2014 – 2020 годы» | 0,562 | 0,562 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 9.2 | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Киреевский район на 2014 – 2020 годы» | 0,575 | 0,0 | - |
| 10 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2015 - 2020 годы | 3,07 | - | - |
| 11 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2020 годы | 1,442 | - | - |
| 12 | Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2020 годов | 1,269 | - | - |
| 13 | Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы | 0,833 | - | - |
| 14 | - Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы | 0,801 | - | - |
| 14.1 | - Подпрограмма «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде» | 0,801 | - | - |
| 14.2 | Подпрограмма «Энергоэффективность в социальной сфере» | 0,801 | - | - |
| 14.3 | - Подпрограмма «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве» | 0,801 | - | - |
| 15 | Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | 0,75 | - | - |
| 16 | Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017 - 2019 годы | - | - | - |

Выводы: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год:

- Из 16 муниципальных программ 6 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы (37,5 %).

- 1 муниципальная программа имеет низкий уровень эффективности реализации программы (6,25 %).

- 2 муниципальные программы имеют запланированный уровень эффективности реализации программы (12,5 %).

- По 7 программам уровень эффективности реализации программы рассчитать не представляется возможным по причине отсутствия финансирования.

Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Киреевского района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, координаторам муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать и вносить изменения в муниципальные программы в соответствии  с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район  от 19 сентября 2013 года № 756 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район»;

- активизировать подачу заявок в соответствующие Министерства и Комитеты Тульской области на получение субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ;

-  активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств;

- внести изменения в муниципальные программы «Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы» и «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017 - 2019 годы» (несоответствие срока реализации муниципальной программы требованиям п.3 Порядка разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Киреевский район  от 19 сентября 2013 года № 756 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район»). Установить срок реализации программ не менее 5 лет.

- внести изменения в муниципальную программу «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017 - 2019 годы» (добавить показатели результативности программы). Мероприятия программы в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами программы.

| Консультант отдела экономического развития | Н.В.Кирова |
| --- | --- |