АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

Сводный отчет

об эффективности   реализации

муниципальных программ

муниципального образования г.Киреевск

в 2018 году

Киреевск – 2019

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования г. Киреевск в 2018 году | 4 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта (2014 - 2018 годы) муниципального образования г. Киреевск Киреевского района» | 4 |
|  | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы» | 4 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы» | 5 |
|  | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидации аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Киреевск Киреевского района Тульской области (2018-2019)» | 5 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы» | 5 |
|  | Оценка эффективности | 6 |
|  | Заключение | 7 |

Общие сведения

Россия находится в периоде, когда основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость расширения практики использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной  политики.

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования г.Киреевск программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Киреевск проведена в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 19.09.2013 № 756, на основании данных Финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район, отчетов координаторов муниципальных программ за отчетный период.

В 2018 году в  муниципальном образовании город Киреевск действовали следующие муниципальные программы:

- Развитие культуры и спорта  (2014 - 2018 годы) муниципального образования г. Киреевск Киреевского района

- Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы

- Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидации аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Киреевск Киреевского района Тульской области (2018-2019)

- Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы

Координаторами муниципальных программ являются структурные  подразделения администрации муниципального образования Киреевский район.

Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования город Киреевский район в 2018 году:

| 1. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта (2014 - 2018 годы) муниципального образования г. Киреевск Киреевского района» Объем финансирования составил 23588,37218 тыс. рублей или 89,5 % к плану. |  |
| --- | --- |

Мероприятиями программы предусмотрены:

- обеспечение деятельности Киреевского городского Дома культуры;

- обеспечение деятельности МБУК «Киреевский городской парк культуры и отдыха»;

- обеспечение деятельности МБУ «Киреевский физкультурно-оздоровительный комплекс».

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,895 (запланированный уровень эффективности).

|  | 3. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы» Объем финансирования составил 1320,70332 тыс. рублей или 91,1 % к плану. |
| --- | --- |

Были проведены следующие мероприятия:

1. Разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения.

2. Приобретение дорожных знаков и краски для нанесения дорожной разметки.

3. Организация и обслуживание пешеходных переходов оборудованных по национальным стандартам.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,061.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,056 (низкий уровень эффективности).

| 3. Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы» Объем финансирования составил 14958,11 тыс. рублей или 93,2 % к плану. |  |
| --- | --- |

- Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных дворов  в муниципальном образовании Киреевский район осуществлялась с помощью муниципальной программы  «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы». Основная цель программы - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, обеспечение сельских населённых пунктов круглогодичной связью с дорогами общего пользования.

- План мероприятий в 2018 году  не реализован  в полной степени, в связи с недопоступлением  отчислений от акцизов  из бюджета Субъекта РФ и финансирования бюджетов разных уровней.

- В 2018 году исполнены мероприятий программы:

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Реализация мероприятий по программе «Народный бюджет»;

- Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- Составление и утверждение сметной документации на ремонт дорог и выполнение работ по техническому надзору за проведением;

- Содержание автомобильных дорог в м.о. г.Киреевск.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,244.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,227 (низкий уровень эффективности).

| 4. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидации аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Киреевск Киреевского района Тульской области (2018-2019)» Объем финансирования составил 17989,8928 тыс. рублей или 100 % к плану. |  |
| --- | --- |

Мероприятиями программы предусмотрен комплекс мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидация аварийного жилищного фонда по м.о. г. Киреевск Киреевского района.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,0 (высокий уровень эффективности).

| 5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы» Объем финансирования составил 1564,27501 тыс. рублей или 98,4 % к плану. |  |
| --- | --- |

Мероприятиями программы предусмотрены:

- Составление и проверка сметной документации: ул. Чехова д. 1, Чехова д. 3, Чехова д. 3а, Чехова д. 6;

- Технический надзор за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий;

- Благоустройство дворовой территории по адресу: Тульская обл. г. Киреевск ул. Чехова д. 1;

- Благоустройство дворовой территории по адресу: Тульская обл. г. Киреевск ул. Чехова д. 3;

- Благоустройство дворовой территории по адресу: Тульская обл. г. Киреевск ул. Чехова д. 3а;

- Благоустройство дворовой территории по адресу: Тульская обл. г. Киреевск ул. Чехова д. 6;

- Составление и проверка сметной документации: благоустройство городской площади перед зданием МБУК «Киреевский ГДК», благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский  г. Киреевск;

- Технический надзор за выполнением работ по благоустройству дворовых территори;

- Благоустройство городской площади перед зданием МБУК «Киреевский ГДК»;

- Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевск.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,17.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,15 (высокий уровень эффективности).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2018 год

Результаты оценки эффективности

| № п/п | Наименование программы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы | 1,17 | 1,15 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидации аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Киреевск Киреевского района Тульской области (2018-2019) | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 3 | Развитие культуры и спорта (2014 - 2018 годы) муниципального образования г. Киреевск Киреевского района | 1,0 | 0,895 | Запланированный уровень эффективности реализации программы |
| 3.1 | Подпрограмма «Развитие городского парка культуры и отдыха г. Киреевска» | 1,0 | 0,92 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3.2 | Подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел в г. Киреевске» | 1,0 | 0,916 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3.3 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | 1,0 | 0,868 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4 | Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы | 0,244 | 0,227 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 4.1 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района» | 0,244 | 0,227 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района» | 0,244 | 0,24 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5 | Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы | 0,061 | 0,056 | Низкий уровень эффективности реализации программы |

Выводы: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год:

- Из 5 муниципальных программ 2 программы имеют высокий уровень эффективности реализации программы (40 %).

- 1 муниципальная программа имеет запланированный уровень эффективности реализации программы (20 %).

- 2 муниципальные программы имеют низкий уровень эффективности реализации программы (40 %).

Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

Координатору муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы»  рекомендовано проанализировать фактические значения показателей, характеризующие результативность и эффективность муниципальной программы за последние 5 лет и скорректировать плановые значения показателей результативности программы на 2019-2026 гг. в соответствии с результатами проведенного анализа.

| Консультант отдела экономического развития | Н.В.Кирова |
| --- | --- |