АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

Сводный отчет

об эффективности   реализации

муниципальных программ

муниципального образования Киреевский район

в 2018 году

Киреевск – 2019

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие сведения | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования Киреевский район в 2018 году | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2014-2018 годы» | 10 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2018 - 2025 годы» | 11 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2021 годы» | 12 |
|  | Муниципальная программа «Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2021 годы» | 15 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2021 годы» | 16 |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» | 18 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2021 годы» | 19 |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 21 |
|  | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2018-2025 годы» | 21 |
|  | Муниципальная программа « Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2021 годов» | 23 |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2021 годы» | 24 |
|  | Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2021 годы» | 30 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район» | 47 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы» | 47 |
|  | Муниципальная программа «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017-2021 годы» | 48 |
|  | Муниципальная программа «Доступная среда на 2018-2022 годы» | 50 |
|  | Оценка эффективности | 52 |
|  | Заключение | 59 |

Общие сведения

Россия находится в периоде, когда основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость расширения практики использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной  политики.

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Киреевский район программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Киреевский район проведена в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 19.09.2013 № 756, на основании данных Финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район, отчетов координаторов муниципальных программ за отчетный период.

В 2018 году в  муниципальном образовании Киреевский район действовали следующие муниципальные программы:

- Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы

- Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2014-2018 годы

- Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район

- Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2021 годы

- Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2021 годы

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2021 годы

- Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2021 года

- Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2021 годы

- Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы

- Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2018-2025 годы

- Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2021 годов

- Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2021 годы

- Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2021 годы

- Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы

- Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2018 - 2025 годы

- Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017 - 2021 годы

- Доступная среда на 2018-2022 годы.

Координаторами муниципальных программ являются структурные  подразделения администрации муниципального образования Киреевский район.

Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования Киреевский район в 2018 году:

|  | 1. Муниципальная программа «Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» Объем финансирования составил 849029,7278 тыс. рублей или 97,52 % к плану, в том числе за счет средств: областного бюджета 616894,4891 тыс. рублей или 98,71 % к плану; местного бюджета 232135,2387 тыс. рублей или 94,5 % к плану. |
| --- | --- |

За 2018 год проведены следующие мероприятия:

1) В муниципальном образовании Киреевский район по состоянию на декабрь 2018 г. функционировало 39 учреждений: 23 общеобразовательных учреждений (5 – средние общеобразовательные школы, 4 – основные общеобразовательные школы, центров образования - 14), 13 дошкольных образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования детей.

В 23 общеобразовательных учреждениях обучается 5828 человек, из них на уровне начального общего образования – 2546 учащихся,  на уровне основного общего образования – 2871 чел., на уровне среднего образования – 411 чел. В 4  учреждениях дополнительного образования обучается 2870 человек.

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является размер родительской платы за присмотр и уход. В МДОУ поддерживается приемлемый для большинства семей уровень родительской платы, который складывается из следующих компонентов: 90 рублей в день на организацию питания и 240 рублей  (120 рублей, для детей из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и детей родители (законные представители) которых, принимали участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей на территории РФ и признанных ветеранами боевых действий, в месяц на создание условий по присмотру уходу за ребёнком, хозяйственно-бытового обслуживания ребёнка, обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня.  Не взимается родительская плата с родителей (законных представителей), имеющих детей-инвалидов; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В данном году МДОУ посещало 15 детей-инвалидов, для которых работники учреждений по возможности создают необходимые условия для коррекционной работы.

В целях  доступности дошкольного образования всем слоям населения и материальной поддержки в воспитании детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, на основании федерального и регионального законодательства  родителям (законным представителям) постоянно и своевременно производились  компенсационные выплаты  части родительской платы. На первого ребёнка в размере 20%,  на второго ребёнка – в размере 50% и на третьего и всех последующих детей – в размере 70% от среднего размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в в размере 1958,05 рублей,  установленном постановлением правительства Тульской области от 15.03.2018 № 88 на 2018 год. В муниципальном образовании Киреевский район компенсацию части родительской платы  в 2017-2018 уч. г.  в размере 20% получали 1270  семей, 50% - 1029  семей,  70% - 228 семьи (показатели средние за период)..

По состоянию на 01.01.2019 в м.о. Киреевский район местами в дошкольных образовательных учреждениях дети в возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет обеспечены полностью.

Для удовлетворения спроса населения  функционировало 4 логопедических группы, которые посещало 41 воспитанник.

Условия обучения в МДОУ:

В МДОУ и ЦО: типовых зданий - 20 (МДОУ и ЦО - 69,0%); приспособленных - 9 (МДОУ и ЦО 31,0%). Централизованное отопление имеется в 21 здании (72,4%), автономное - в 8 зданиях (27,5%).

Централизованное отопление имеют 9 МДОУ 69,2%), автономное – 4 (в том числе: электрическое – 1 ,  угольная котельная – 1).

Централизованная канализация в 25 зданиях (86,2%); выгребные ямы имеют 4 здания. Все здания обеспечены горячим водоснабжением (в том числе: имеют централизованное - 2 здания; бойлерную - 3 здания; в остальных учреждениях установлены водонагревательные котлы). Все МДОУ и ЦО имеют пищеблоки, соответствующие санитарным нормам.

Все МДОУ обеспечены горячим водоснабжением (в том числе: имеют бойлерную – 2; в остальных учреждениях установлены водонагревательные баки). Все МДОУ имеют пищеблоки, соответствующие санитарным нормативам. Во  всех МДОУ оборудованы медицинские блоки либо кабинеты, 18 имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Муниципальные общеобразовательные учреждения финансируются из бюджета района (содержание зданий и сооружений) и бюджета Тульской области (заработная плата, учебные расходы).

В нетиповых зданиях размещены 2  школы: Кузнецовская ООШ, Быковская ООШ,  3 центра образования: МКОУ «Серебряноключевской центр образования», МКОУ «Болоховский центр образования № 1» , МКОУ    «Оленский центр образования».

В 2018 году все дети обучались в первую смену.

Для обеспечения транспортной доступности школ осуществляется подвоз детей к месту обучения и обратно. Подвоз 233 сельских учащихся Киреевского района осуществляется 14 школьными автобусами. Техническое, медицинское, диспетчерское обслуживание школьных автобусов производит МКУ «Центр техобслуживания образования».

100% школьников 1-8-х классов обучается по ФГОС НОО. Продолжается эксперимент по введению ФГОС ООО в МКОУ «Бородинская СОШ», МКОУ «Киреевский центр образования №2».  МКОУ «Приупская СОШ», МКОУ «Оленский центр образования», ФГОС СОО в МКОУ «Бородинская СОШ», МКОУ «Киреевский центр образования №2».  МКОУ «Приупская СОШ».

Средняя наполняемость классов по району составляет 16 человек (по городу – 21 чел., по селу – 11 чел.) Количество учителей - 417, на одного учителя приходится  14 обучающихся (по городу – 16 обучающихся, по селу – 11 обучающихся).

Всего в общеобразовательных организациях района охвачено горячим питанием 92,5 % обучающихся: с 1-4 классы – 2552 человека, с 5-11 классы – 2841 человек.

В 100% школ осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания.

В образовательном процессе используется 1156 компьютеров, 144 интерактивных досок, 277 мультимедиапроекторов. Компьютеры 18 общеобразовательных учреждений объединены в локальные вычислительные сети.

Средняя численность обучающихся, приходящихся на 1 компьютер, по району – 5,8.

3315 обучающихся могут пользоваться современной библиотекой с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров. Во всех ОУ района обеспечен доступ к широкополосному Интернету (не менее 2 Мб/с).

4256 учащемуся предоставлена возможность заниматься в учебно-производственных мастерских.

Актуальным остается вопрос износа инженерных коммуникаций учреждений, для решения которого требуются крупные капиталовложения. В условиях глубокого дефицита бюджетных средств планирование решения данного вопроса не представляется возможным, его решение ограничивается рамками привлеченных внебюджетных средств на проведение косметического ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений.

На отчетный год доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, составляет 83,3%.

Учреждения дополнительного образования получают финансирование из муниципального и областного бюджетов.

УДО расположены в приспособленных зданиях, имеют необходимое оснащение.

Значительная работа проведена по реализации Указа Президента РФ о повышении заработной платы работников образования. Средняя заработная плата учителей за 2018 г. составила 29734,97 руб., воспитателей ДОУ 26717,54 руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 29833,13 руб.

2) В 2018 году выделено 13411,10774 тыс. руб., в том числе 10872,7 тыс. руб. из бюджета области, на ремонт зданий общеобразовательных учреждений Киреевского района (МКОУ «Приупская СОШ», МКОУ «Октябрьский центр образования»). На ремонт здания МКОУ «Приупская СОШ» предусмотрено 10182,81544 тыс. руб. (усиление фундамента, частичная замена оконных блоков, ремонт отмостки, ремонт наружных стен, ремонт скатной кровли основного здания (замена шиферной кровли на металлическую), ремонт мягкой кровли здания пристройки). На ремонт школьного здания МКОУ «Октябрьский центр образования» предусмотрено 3228,2923 тыс. руб. (ремонт пола 1 этажа, ремонт отопления, частичная замена оконных блоков). Проведен частичный ремонт отопительной системы, частичная замена оконных рам, установка пандуса в МКОУ «Киреевский центр образования № 4» на сумму 1481,4 тыс. рублей.

На оснащение дошкольных групп МКОУ «Болоховский центр образования № 2» направлено 1211,25 тыс. руб.

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» выполнены работы по 3 объектам на сумму 4692,21 тысяч рублей: в МКОУ «Липковская СОШ № 2» отремонтирован фасад, в МКОУ «Липковская ООШ № 3», МКОУ «Болоховский центр образования № 2» установлено  ограждение.

В целях укрепления материально-технической базы образовательных организаций  в МКОУ «Киреевский центр образования № 2» было приобретено оборудование  на сумму  10810,3 тыс. руб., в том числе на приобретение потолочной системы электроснабжения кабинета физики,  аудиторных досок, мебели. Также учреждениями образования приобретено уличное и учебное оборудование:  стенки для метания, баскетбольные стойки, спортивные и гимнастические  комплексы на сумму 3 691931,00 руб.

Во всех учреждениях за счет привлеченных внебюджетных средств силами работников и родителей обучающихся осуществлен косметический ремонт помещений.

3) С целью поддержки талантливых детей в Киреевском районе отработан комплекс ежегодных традиционных спортивных, творческих и интеллектуальных массовых мероприятий, число участников которых остается стабильно высоким на протяжении ряда лет. Созданы условия для занятий творчеством  в специально оборудованных студиях и (или) залах для 4479 детей.

В 2018 г. проведено 48 конкурсных мероприятий, направленных на выявление и развитие детской одаренности, в которых участвовало 4537 человек. На уровне муниципалитета проведено 16 творческих конкурсов, в которых участвовало 1580 человек.

Проведено 28 физкультурно-спортивных соревнований, в которых участвовало 3460 детей.

4) Проводится работа по популяризации занятий спортом, здорового образа жизни. В 15 образовательных организациях в спортивных кружках, секциях занимаются 1105 человек.

С 2014 года в муниципальном образовании Киреевский район реализуется поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Учащиеся образовательных учреждений приняли участие в 4-х фестивалях «ГТО». Охват участников одного фестиваля –  более 3000  учащихся.

Участие в Общероссийских «Президентских состязаниях» приняло 3184 учащихся. В «Президентских спортивных играх» участие приняло  1579 учащихся.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,004.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,979 (высокий уровень эффективности).

| 2. Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2014-2018 годы» Объем финансирования составил 163857,48 тыс. рублей или 93,9 % к плану. |  |
| --- | --- |

Мероприятиями программы предусмотрены:

- Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций;

- Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;

- Социальное обеспечение и иные выплаты населению;

- Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям;

- Иные бюджетные ассигнования.

Проведено 25 мероприятий среди молодежи, например:

- конкурс спортивных бальных танцев «Весенний вальс»;

- районный КВН среди подростковых клубов;

- интерактивная программа на областном историческом фестивале «Дедославль»;

- праздничная программа «К олимпийским надеждам»;

- слет подростковых клубов «огонь Памяти» и т.д.

Участие молодежи района в областных мероприятиях, например:

- конкурс лидеров ДОО «Лидер 21 века»;

- фестиваль национальных культур «Мы едины»;

- областной форум «Молодежь – будущее России» и т.д.

Проведено более 40 спортивных мероприятий, например:

- соревнования по лыжным гонкам на приз Черноморцева;

- спартакиада среди ССУУ и ПУ Киреевского района;

- соревнования по волейболу, баскетболу, стритболу, мини-футболу среди учащихся образовательных учреждений района;

- турниры по футболу, волейболу, баскетболу среди взрослого населения.

Участие спортивных команд района в 12 областных соревнованиях.

Оздоровление 2018 год:

Весна:

Санаторные путевки – 115 шт.

Лето:

Лагеря с дневным пребыванием – 1300 шт.

Лагерные путевки – 230 шт.

Санаторные путевки – 221 шт.

Многодневные походы – 225 чел.

МБУК «Киреевский районный Дом культуры» проведены мероприятия:

- районные праздничные концерты ко Дню призывника.

проведены мероприятия:

- районный конкурс прикладного творчества «Сказания о Дедославушке»;

- областной фестиваль народного творчества «Дедославль – колыбель земли Тульской».

Проведены мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья:

- районный фестиваль детского творчества «Фантазия без границ»;

- театрально-игровое представление «Путешествие в тридевятое царство», транспортное обеспечение районной команды для участия в областных соревнованиях.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,9005.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,846 (Запланированный уровень эффективности).

|  | 3. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2018 - 2025 годы» |
| --- | --- |

В 2018 году финансирование программы не осуществлялось.

Были проведены следующие мероприятия:

1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения  участников дорожного движения.

2. Обеспечение необходимой наглядной агитацией по выполнению ПДД.

3. Пропаганда безопасности  дорожного движения через средства массовой информации  (телевизионные компании).

4. Обеспечение необходимой наглядной агитацией по соблюдению Правил дорожного движения в муниципальных образовательных учреждениях.

5. Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений современных оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки по правилам  дорожного движения, тренажеры, компьютерные обучающие программы, обучающие игры).

6. Проведение районных конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,246.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

| 4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2021 годы» Объем финансирования мероприятий программы составил 360,0 тыс. рублей или 99,2 % к плану, в том числе за счет средств местного бюджета 360,0 тыс. рублей или 99,2 % к плану. |  |
| --- | --- |

За 2018 год выполнены следующие мероприятия:

1) Проанализированы:

- Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82 – ФЗ «Об общественных объединениях»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

- Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

- Закон Тульской области от 24.11.2011 года № 1666 – ЗТО «О грантах Тульской области социально ориентированным некоммерческим организациям»

2) Ведется реестр социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Киреевский район.

3) Проведено 5 встреч с представителями некоммерческих организаций муниципального образования Киреевский район по вопросам регистрации некоммерческих организаций, участия некоммерческих организаций в конкурсе по предоставлению грантов Тульской области, участия некоммерческих организаций в общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования Киреевский район, предоставления помещений для деятельности общественных организаций.

4) Проведен семинар с представителями некоммерческих организаций по теме: «Формы и методы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций муниципального образования Киреевский район»;

Проведен семинар об участии НКО в конкурсах по предоставлению грантов на разных уровнях.

5) В 2018 году проведен конкурс муниципальных грантов, представляемых администрацией муниципального образования Киреевский район в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями (постановление администрации м.о. Киреевский район от 11.10.2018 № 787). Постановлением администрации м.о. Киреевский район от 03.12.2018 № 964 определены победители: Киреевская районная Тульской области Общественная организация спортивный клуб «Русь» и Киреевская районная Тульской области общественная организация инвалидов.

6) Публикации: Общественно-политическая газета Маяк Киреевского района Тульской области:

- 01.02.2018г.- «Праздник удался»;

- 26.04.2018г.- «О дорогах, дворах и памятниках»;

- 25.07.2018г. – «Наркомания не приговор»;

- 08.08.2018г. – «Это наша с тобой биография»;

- 24.10.2018г. – «История комсомола написала!»;

- 31.10.2018г. – «Это наша с тобой биография», «Комсомол в наших сердцах»;

- 12.12.2018г. – «Киреевчане посетили драмтеатр».

7) Распоряжением администрации муниципального образования Киреевский район № 181-р от 17.05.2018г. объявлена благодарность Глуховой Оксане Анатольевне – руководителю Автономной некоммерческой организации социальной деятельности и помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации «Сила жизни»;

Распоряжением администрации муниципального образования Киреевский район № 131-р от 22.06.2018г.  почетной грамотой награжден Логинов Александр Вениаминович – председатель Киреевского районного отделения Тульской общественной организации содействия ветеранам ВЛКСМ (Совет ветеранов комсомола), за заслуги перед комсомолом.

8) Проанализированы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;

- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Решение Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района № 46-205 от 31.07.2012 года «Об утверждении Положения о порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района»;

- Решение Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района от 03.04.2014 года № 10-64 «Об установлении территориальных границ деятельности территориальных общественных самоуправлений на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района».

9) Ведется реестр уставов ТОС муниципального образования Киреевский район.

10) Проведено 15 встреч с представителями ТОС муниципального образования Киреевский район по вопросам о государственной регистрации ТОС муниципального образования Киреевский район в качестве юридического лица, о роли членов ТОС в формировании фонда капитального ремонта в многоквартирных домах, роль ТОС в организации культурно- досуговой деятельности на территории муниципального образования Киреевский район, об участии ТОС в конкурсах Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области».

11) Проведены семинары с представителями ТОС по теме: О реализации программы «Социальной поддержки населения в Киреевском районе на 2014-2021гг.»; По вопросу участия ТОС Киреевского района в конкурсе «Лучший активист ТОС Тульской области».

12) Постановление от 21.05.2018г. № 387 «О проведении смотр - конкурса на лучшее содержание жилых зданий, объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Киреевский район в 2018 году», запланировано 70 000 рублей, Постановление от 26.10.2018г. № 873 «Об итогах проведения смотр - конкурса на лучшее содержание жилых зданий, объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Киреевский район в 2018 году», выплачено по итогам конкурса 67 000 рублей.

Постановление от 03.12.2018г. № 956 «О проведении районного конкурса «Лучший руководитель ТОС в Киреевском районе» Тульской области в 2018 году»,

Постановление от 20.12.2018г. № 1061 «Об итогах проведения районного конкурса «Лучший руководитель ТОС в Киреевском районе» Тульской области в 2018 году», выплачено 50 000 рублей.

13) Публикации: Общественно-политическая газета Маяк Киреевского района Тульской области:

- 25.07.2018г. – «Комфорт жителей – забота ТОСа».

14) Приобретены и вручены подарки гражданам старшего поколения на общую сумму 63 000 рублей.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,656.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,651 (низкий уровень эффективности).

|  | 5. Муниципальная программа «Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2021 годы» Общий объем финансирования программы на 2018 год составил 3380,09 тыс. руб. из бюджета м.о. Киреевский район. Общий объем фактически произведенных в 2018 г. расходов составил 3380,09 тыс. руб. Исполнение программы – 100 %. |
| --- | --- |

Анализ уровня рождаемости вторых и последующих детей в муниципальном образовании Киреевский район за последние годы свидетельствует о его увеличении, в первую очередь, благодаря введению дополнительных мер поддержки семей с детьми. Так же немаловажным в вопросе повышения рождаемости является повышение мотивации семей на рождение детей, укрепление института семьи и меры морального поощрения семей, воспитывающих детей, которым уделено особое внимание в Киреевском районе.

Всего за 2018 год в Киреевском районе зарегистрировано 684 родившихся ребенка.  По сравнению с  прошлым годом  число родившихся увеличилось на  23 человека.  В 2018 г. родилось вторых детей – 277 (в 2017 г. -218), третьих – 99 (в 2017 г. - 74), четвертых – 18 (в 2017 г. - 14), пятых и последующих – 19 (в 2017 г. - 21), т.е. всего вторых и последующих рождений – 413 или 60,38 % от общего числа детей, родившихся в 2018 г. в Киреевском районе.  Общее число вторых и последующих рождений в 2017 г. составило 237 человек или 49,47 % от общего числа детей, родившихся в 2017 г. в Киреевском районе. Таким образом, в 2018 г. отмечается общее повышение рождаемости и повышение доли вторых и последующих рождений в общем количестве родившихся детей.

Реализация права на получение Районного материнского (семейного) капитала позволяет при необходимости снизить финансовое напряжение по наиболее актуальным формам семейных расходов и является существенным подспорьем для многих семей Киреевского района. Однако, резкое снижение количества детей, родившихся в конце 80-х годов 20 века, находит свое отражение в некотором снижении общего количества рождений в настоящее время.

Направления использования Районного материнского (семейного) капитала, определенные постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 29 декабря 2013 г. № 1414 «О мерах по реализации решения Собрания представителей муниципального образования Киреевский район от 10 августа 2012 г. № 47-344 «О районном материнском (семейном) капитале» позволяет свести  к минимуму возможные риски реализации программы и направить финансовые средства на действенную поддержку семей с детьми (на оплату коммунальных услуг, оплату за детский сад, получение образования, приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, санаторно-курортное лечение). Определение направлений, порядка и сроков использования районного материнского (семейного) капитала следует отнести к одному из явных преимуществ. Существенным положительным фактором, кроме прочего, является реализация Соглашения  о взаимодействии между ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» и администрацией муниципального образования Киреевский район, в соответствии с которым все действия, направленные на получение районного материнского (семейного) капитала, заявители совершают в отделе социальной защиты населения по Киреевскому району ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» - там же, где происходит предоставление иных мер социальной поддержки семей с детьми (детские пособия, областной материнский капитал и т.п.). Мероприятия, направленные на повышение рождаемости в Киреевском районе, способствуют повышение статуса и ценности семьи в обществе, роли материнства.

Общий объем финансирования программы на 2018 год в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.11.2013 № 917 «Об утверждении муниципальной программы администрации муниципального «Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы» составляет 3 380,09 тыс. руб. из бюджета м.о. Киреевский район.  Общий объем фактически произведенных в 2018 г. расходов составляет 3 380,09 тыс. руб. Исполнение программы – 100%.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,104.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,104 (высокий уровень эффективности).

| 6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2021 годы» Общий объем финансирования программы на 2018 год составил 84,3 тыс. руб. из бюджета м.о. Киреевский район. Общий объем фактически произведенных в 2018 г. расходов составил 84,3 тыс. руб. Исполнение программы – 84,3 %. За 2018 год проведены следующие мероприятия: |  |
| --- | --- |

1) Проводилась работа  по  привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в выставках и ярмарках на территории России и Тульской области. Были приглашены  для участия в следующих мероприятиях:

- 99-я международная выставка продуктов и напитков «ChinaFoodDrinksFair -2018»;

-Всероссийский конкурс профессионального мастерства по номинации «Лучший кондитер»;

- 3-й сельскохозяйственный форум «ЗЕРНО РОССИИ»;

- Всероссийский Молочный форум «Вологда – молочная столица России»;

- VII Международный аграрный форум «АгроЭкспоКрым»;

- инновационная агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области – 2018»;

- XXIII межрегиональная специализированная выставка «БелгородАгро»;

- международная выставка «CATF-2018»;

- областное мероприятие «День поля 2018»;

-  2-ой международный инвестиционный форум и выставку «АгроЦентры: хранение, переработка и реализация»;

- 28-я Международная специализированная выставка «Белагро-2018»;

- V юбилейная конференция по послеуборочной обработке зерновых и зернобобовых культур;

- других ярмарках и выставках.

2)  Сотрудниками отдела экономического развития оказывается всесторонняя консультационная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям Киреевского района. В целях  повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства за 2018 года администрация муниципального образования Киреевский район провела 5 семинаров, на которых были рассмотрены вопросы:

«Новое в налоговом законодательстве», «Организация бизнеса, бухучета и налогообложения. О работе в ГИС Меркурий», «О новом порядке кадастровой оценке объектов недвижимости», «Организация  работы по формированию документов по налогообложению», «Бухгалтерский учет и налогообложение».

В целях  повышения уровня информированности сельскохозяйственные товаропроизводители были приглашены на следующие мероприятия:

- презентация возможностей Портала Бизнес-навигатора МСП АО «Корпорация «МСП»;

- семинар «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;

- семинар на тему: «Опыт применения высокоэффективных отечественных зерноочистительных машин завода-изготовителя «Romax»;

- обучающий семинар в формате видеоконференцсвязи по вопросам контрольно-кассовой техники, ГИС «Меркурий», налогообложения;

- Всероссийский форум предпринимателей «Перспектива-Регион-2018»;

- межрегиональная многоотраслевая бизнес-миссия в г.Калининград;

- международная бизнес-миссия в г. Лиссабон (Португалия);

- областное мероприятие «День поля 2018»;

- международная многоотраслевая бизнес-миссия в г.Нью-Дели (Индия), а также проведение международной многоотраслевой бизнес-миссии в г.Лейпциг (Германия);

- публичное обсуждение по теме: «Актуальные вопросы контроля за соблюдением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники. Второй этап внедрения нового порядка применения контрольно-кассовой техники»;

- конференция, посвященная развитию малого и среднего предпринимательства «Надежное партнерство – путь к успеху» от компании Метро;

- межрегиональная бизнес-миссия в г.Екатеринбург;

- межрегиональная бизнес-миссия в г.Рязань в рамках визита предпринимателей из Турции;

- межрегиональная бизнес-миссия в г.Липецк в рамках визита предпринимателей из Туркмении;

- международная продовольственная выставка «Продэкспо 2018»;

- семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства «Юридические аспекты предпринимательства и системы налогообложения»;

- семинар в формате видеоконференцсвязи по вопросам организации бизнеса, бухгалтерского учета и налогообложения деятельности на тему: «Закрываем 2018 год, изменения 2019 года»;

- семинар по вопросу «О применении контрольно-кассовой техники»;

- в Республике Крым межрегиональный семинар «День поля»;

-  другие мероприятия.

3) В 2018 году смотры и конкурсы не проводились.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,218.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,027 (высокий уровень эффективности).

|  | 7. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» Объем Объем финансирования программы составил 150471,3 тыс. рублей или 88,3 % к плану. |
| --- | --- |

В 2018 году исполнены мероприятий программы:

- Газификация с. Панино, д. Голубовка, д. Рублевка;

- Газификация д. Крюковка;

- «Реконструкции автодороги «Быковка- Богородицк»- автоподъезда к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово – д. Медвенка с автоподъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области», с учетом авторского надзора;

- Строительный контроль по объекту «Реконструкции автодороги «Быковка- Богородицк»- автоподъезда к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово – д. Медвенка с автоподъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области;

- Проведение независимой экспертизы выполненных работ по контракту «Реконструкции автодороги «Быковка- Богородицк»- автоподъезда к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово – д. Медвенка с автоподъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области»;

- Пересчет сметной документации в уровне цен 1кв.2018 года;

- Экспертные услуги по проверке локальных смет после пересчета;

- Капитальный ремонт Приупского СДК;

- Капитальный ремонт Красноярского СДК;

- Капитальный ремонт Подосиновского СДК.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,21.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,069 (высокий уровень эффективности).

| 8. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы» Объем финансирования программы составил 101943,428 тыс. рублей или 75,5 % к плану. |  |
| --- | --- |

- Основная цель программы – создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Киреевского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения, предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных нуждающимися в жилых помещениях, повышение уровня и качества жизни населения.

- В 2018 году исполнены мероприятий программы:

- - Модернизация водозабора г. Киреевска;

- - Ремонт водопрвода в д. Мостовая Киреевского района;

- - Техническое перевооружение станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод типа "БиОКС-1200" в п. Бородинский;

- - Замена ветхих водопроводных сетей в с. Дедилово;

- - Замена наружного водопровода по ул. Ленина 13 - Горняков 7 г. Болохово, Киреевский район, Тульская область;

- - Ремонт водопровода по адресу: ул. Корнеева, ул. советская д. № 28, г. Болохово, Киреевский район. Тульская область;

- - Ремонт наружного водопровода по адресу: ул. Ленина, Соловцова, общежитие, г. Болохово, Киреевский район, Тульская область;

- - Ремонт наружного водопровода по адресу: г. Болохово, м-он Энергетики ж.д. 5, Киреевский район, Тульская область;

- - Ремонт наружного водопровода по адресу: м-он Энергетик, ж.д. № 1 г. Болохово, Киреевский район, Тульская область;

- - Замена наружного водопровода от колодца (район дороги к дому № 7) м-на Энергетик;

- - Замена трассы наружного водоснабжения от колодца № 49 (р-он склада «Профит» до м-на Энергетик г. Болохово, Киреевский район, Тульская область);

- - Замена трубной части теплообменника ПП1-53-7-2 (НЖ) на котельной № 4 г. Киреевск, ул. Ленина д. 44;

- - Замена трубной части теплообменника ПП1-53-7-2 (НЖ) на котельной № 6 г. Киреевск, ул. Тесакова д. 16;

- Замена трубной части теплообменника ПП1-53-7-2 (НЖ) на котельной № 11 г. Киреевск, ул. Тесакова д. 9;

- Газификация с. Долгое;

- Газификация ул. 7 Штольня г. Киреевска;

- - Газификация с. Орловка;

- Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД в г. Киреевск по ул. Чехова, д. №№ 1, 3, 3а, 6;

- Мероприятия по благоустройству общественных территорий: (1. набережная мкр.Брусяновский, г. Киреевск; 2. площадь перед ГДК в г. Киреевск по ул. Ленина, д. №19);

- Составление и проверка смет;

- - Стройконтроль.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,577.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,191 (высокий уровень эффективности).

|  | 9. Муниципальная программа «Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» В 2018 году финансирование программы не осуществлялось. |
| --- | --- |

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Киреевский район с помощью муниципальной программы " Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020годы". Основными целями программы -  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Киреевский район за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций бюджетной сферы на 15 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

План мероприятий на 2018 год реализован не в полном объеме.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,778.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

| 10. Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2018-2025 годы» Объем финансирования составил 170483,486 тыс. рублей или 93,3 % к плану. |  |
| --- | --- |

- Основная цель программы - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, обеспечение сельских населённых пунктов круглогодичной связью с дорогами общего пользования.

- В 2018 году исполнены мероприятий программы:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (пер.Тупиковый  (от ул.Чехова до Л.Толстого, от ул.Ленина до ул.Тупиковая)

ул.Трудовая (от 8 Марта до ул.Дорожников)

ул.Комарова (от а/п к мкр.Брусяновский до д.27 ул.Чехова)

от ул.Тесакова к  ОФПС № 13 (пожар.часть)

ул.Комсомольская (от ул.Тесакова до ул.Железнодорожная)

Подъезд к мкр.Брусяновский);

- Ремонт автомобильных дорог пользования общего местного значения в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Тульской области (софинансирование);

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Тульской области (г. Киреевск ул. Чехова,

г. Киреевск ул. Титова,

г. Киреевск ул. Л. Толстого,

г. Киреевск ул. Тупиковая,

г. Киреевск ул. Железнодорожная,

г. Киреевск ул. Ленина,

г. Липки ул. Больничная,

г. Липки ул. Лесная,

г. Липки ул. Комсомольская,

г. Липки ул. Мира,

г. Липки ул. Гоголя,

п. Бородинский ул. Пионерская,

п. Бородинский ул. Гоголя,

п. Бородинский ул. Пушкина,

г. Болохово ул. Корнеева,

г. Болохово ул. Терешкова,

г. Болохово ул. Первомайская,

п. Приупский ул. Мира,

п. Шварцевский ул. Первомайская (софинансирование);

- Приобретение щебня (для обустройства примыкания мостового сооружения к автодороге в д. Подосинки);

- Определение объемов работ по ремонту автодорог (составление сметной документации);

- Мероприятия в рамках реализации «Народный бюджет-2018» (ремонт автодороги Шатск-Гамово-Шувайка-а/п к д. Изрог);

- Экспертиза ПСД по объекту «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка-Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области»;

- Экспертная проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту«Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка-Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области»;

- Ремонт дорог (м/б для городских поселений);

- Ремонт дорог (м/б для сельских поселений);

- Гарантийные удержания (ремонт проездов к МКД);

- Независимая экспертиза выполнения условий заключенных контрактов;

- Приобретение дорожной техники в рамках реализации государственной программы «Модернизация и обновление специализированной техники в Тульской области»;

- Приобретение дорожной техники в рамках реализации государственной программы «Модернизация и обновление специализированной техники в Тульской области» (софинансирование);

- Приобретение дорожных знаков;

- Геодезия автодорог;

- Диагностика автодорог в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Тульской области;

- Разработка ПКРТИ, КСОДД, КСОТ в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Тульской области;

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,021.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,953 (высокий уровень эффективности).

|  | 11. Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2021 годов» Объем финансирования составил 125,0 тыс. рублей или 100 % к плану. |
| --- | --- |

Основная цель программы - улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район, обеспечивающее рост объемов   прямых инвестиций, создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития.

За 2018 год проведены следующие мероприятия:

1) На официальном сайте  м.о. Киреевский район периодически обновляется информация по инвестиционному потенциалу в разделе об инвестиционной деятельности в Киреевском  районе.

2) Обеспечено участие руководителей м.о. Киреевский район в международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях с целью доведения профильной аудитории информации об инвестиционном климате и возможностях м.о. Киреевский район.

3) Предприятия были проинформированы о выставках ярмарках проводимых на территории Российской Федерации.

Приобретены:

- информационная стойка с креплением для баннера и карманами для буклетов и брошюр;

- буклетницы;

- баннеры;

- буклеты;

- брошюры.

4) Освещение деятельности администрации м.о. Киреевский район по созданию благоприятного инвестиционного климата в средствах массовой информации.

5) Разработан, принят и регулярно актуализируется план размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Обеспечена открытость и доступность этого плана, создающего ориентиры спроса целевым инвесторам и бизнес – сообществу.

6) Административное и информационное содействие производителям конкурентоспособной продукции в заключение  договоров с розничными сетями и оптовыми организациями для замещения импортной продукции.

7) Содействие созданию, совершенствованию и продвижению интернет-сайтов, направленных на поиск и установление деловых связей между производителями и поставщиками.

8) Организация регулярного обучения и повышения квалификации  руководителей органов муниципальной власти м.о. Киреевский район и организаций, участвующих в инвестиционном процессе. Включение в программу обучения изучение лучшего опыта привлечения инвесторов, совершенствования инвестиционных условий и административных процедур.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,967.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,967 (высокий уровень эффективности).

| 12. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2021 годы» Объем финансирования составил 200,0 тыс. рублей или 100 % к плану, в том числе за счет средств: |  |
| --- | --- |

местного бюджета 200,0 тыс. рублей или 100% к плану.

Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район осуществлялась с помощью муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2021 годы». Основная цель программы - обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства, направленного на улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании, выражающееся в росте численности занятых, объеме производства, увеличении налоговых поступлений в бюджет.

Исходя из финансовых возможностей бюджета, основными мероприятиями программы, которые способствуют развитию предпринимательства в муниципальном образовании, являются:

- Совершенствование муниципальной  политики поддержки малого и среднего предпринимательства

- Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства

- Развитие районной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства

В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов: качественное улучшение условий для развития предпринимательской деятельности и здоровой конкурентной среды, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, рост количества субъектов малого и среднего бизнеса, увеличение объема налоговых поступлений с их стороны в бюджет района и числа рабочих мест на малых и средних предприятиях.

Малое предпринимательство сегодня выполняет три важнейшие функции в социально-экономическом развитии Киреевского района: обеспечивает занятость, внедряет новые технологии и обеспечивает значительные поступления в консолидированный бюджет муниципального образования Киреевский район.

В целях  повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства за 2018 года администрация муниципального образования Киреевский район провела 5 семинаров, на которых были рассмотрены вопросы:

«Новое в налоговом законодательстве», «Организация бизнеса, бухучета и налогообложения. О работе в ГИС Меркурий», «О новом порядке кадастровой оценке объектов недвижимости», «Организация  работы по формированию документов по налогообложению», «Бухгалтерский учет и налогообложение».

Культурно-информационный центр «Дедославль» (телевидение) неоднократно в течение года освещал мероприятия с участием малого и среднего предпринимательства, сотрудник МБУК «РКИЦ Дедославль» Шмакова А.Е. является членом конкурсной комиссии по предоставлению финансовой поддержки в виде субсидирования затрат, связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях и членом конкурсной комиссии по проведению  районного открытого конкурса по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям.

В тесном взаимодействии проводится работа при освещении мероприятий, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства газетой «Маяк.Киреевский район».

Проводился анализ финансово - хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего    предпринимательства и   лучшие предприятия   выдвигаются на областной конкурсы  среди  субъектов малого и среднего предпринимательства «Бизнес-Триумф», «БизнесУспех».

В 2018 году от предприятий Киреевского района на конкурс «Бизнес-Триумф» было подано 4 заявки: ООО «Лексо», ООО «ПП ШЭЛА», ИП Серёгин Александр Александрович, ООО «МЕДИКА».

На конкурс «БизнесУспех» было подано 3 заявки: ООО «Свежесть-365», ИП Серёгин Александр Александрович, ООО «МЕДИКА».

В течение 2018 года администрацией привлекались субъекты малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ (услуг). Проведено торгов (лотов) и запросов котировок среди субъектов– 46. Общее количество заявок, поданных на процедуры, проведенные специально для субъектов– 104. Количество заявок участников, выигравших торги (лоты), запрос котировок составило 23 на сумму 23152,79 тыс. рублей.

Проводилась работа  по  привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в выставках и ярмарках на территории России и Тульской области. Были приглашены  для участия в следующих мероприятиях:

- Региональная ярмарка Тульской крестьянской продукции;

- Фермерские ряды г.Тула;

- 99-я международная выставка продуктов и напитков «ChinaFoodDrinksFair -2018»;

-Всероссийский конкурс профессионального мастерства по номинации «Лучший кондитер»;

- 3-й сельскохозяйственный форум «ЗЕРНО РОССИИ»;

- Всероссийский Молочный форум «Вологда – молочная столица России»;

- VII Международный аграрный форум «АгроЭкспоКрым»;

- инновационная агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области – 2018»;

- XXIII межрегиональная специализированная выставка «БелгородАгро»;

- международная выставка «CATF-2018»;

- областное мероприятие «День поля 2018»;

-  2-ой международный инвестиционный форум и выставку «АгроЦентры: хранение, переработка и реализация»;

- 28-я Международная специализированная выставка «Белагро-2018»;

- V юбилейная конференция по послеуборочной обработке зерновых и зернобобовых культур;

- 51-й Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром»;

-  Международная оптовая ярмарка «Кожа-Обувь-Меха-Технология»;

- 25-я Международная выставка парфюмерии и косметики InterCHARM 2018;

- других ярмарках и выставках.

Областной конкурс среди муниципальных  образований Тульской области, бюджетам которых предоставляются субсидии для реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводился.

Субъекты предпринимательской деятельности информированы об электронных сервисах, процедурах и сроках государственной регистрации посредством размещения информации на официальном сайте муниципального образования Киреевский район, на информационных стендах.

Информация о проведении обучающих семинаров для начинающих предпринимателей размещалась на сайте муниципального образования Киреевский район.

Предприниматели района были приглашены на следующие мероприятия по правовому просвещению предпринимателей в сфере защиты их прав:

- конкурс-рейтинг российских организаций индустрии детских товаров «Сделано для детства»;

- презентация возможностей Портала Бизнес-навигатора МСП АО «Корпорация «МСП»;

- семинар «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;

- семинар на тему: «Опыт применения высокоэффективных отечественных зерноочистительных машин завода-изготовителя «Romax»;

- обучающий семинар в формате видеоконференцсвязи по вопросам контрольно-кассовой техники, ГИС «Меркурий», налогообложения;

- Всероссийский форум предпринимателей «Перспектива-Регион-2018»;

- межрегиональная многоотраслевая бизнес-миссия в г.Калининград;

- международная бизнес-миссия в г. Лиссабон (Португалия);

- областное мероприятие «День поля 2018»;

- международная многоотраслевая бизнес-миссия в г.Нью-Дели (Индия), а также проведение международной многоотраслевой бизнес-миссии в г.Лейпциг (Германия);

- публичное обсуждение по теме: «Актуальные вопросы контроля за соблюдением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники. Второй этап внедрения нового порядка применения контрольно-кассовой техники»;

- конференция, посвященная развитию малого и среднего предпринимательства «Надежное партнерство – путь к успеху» от компании Метро;

- межрегиональная бизнес-миссия в г.Екатеринбург;

- межрегиональная бизнес-миссия в г.Рязань в рамках визита предпринимателей из Турции;

- межрегиональная бизнес-миссия в г.Липецк в рамках визита предпринимателей из Туркмении;

- международная продовольственная выставка «Продэкспо 2018»;

- семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства «Юридические аспекты предпринимательства и системы налогообложения»;

- семинар в формате видеоконференцсвязи по вопросам организации бизнеса, бухгалтерского учета и налогообложения деятельности на тему: «Закрываем 2018 год, изменения 2019 года»;

- семинар по вопросу «О применении контрольно-кассовой техники»;

- в Республике Крым межрегиональный семинар «День поля»;

-  другие мероприятия.

Предприниматели района были приглашены и приняли участие в следующих мероприятиях:

- семинаре «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;

- совещание по вопросу соблюдения обязательных требований к обороту продуктов питания;

- III международная научно-практическая конференция «Климат, плодородие почв, агротехнологии – 2018»;

-  открытые бизнес-диалоги «Органическое сельское хозяйство как преимущество»;

- зональный научно - методический семинар по современным технологиям возделывания сельскохозяйственных культур;

- Международная конференция «Зерно и его переработка: формирование цепочки добавленной стоимости»;

- совещание по вопросам внедрения электронной ветеринарной сертификации на территории Тульской области;

- другие мероприятия.

Субъектов малого и среднего предпринимательства, попавших в сложную экономическую ситуацию  и планирующих закрытие бизнеса не выявлено.

Сайт наполнен информационными материалами по мерам государственной поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса (https://kireevsk.tularegion.ru/activities/podderzhka-predprinimatelstva12/).

Действует административный регламент муниципального образования Киреевский район по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ», утвержденный постановлением главы администрации муниципального образования Киреевский район от 05 сентября 2011 года № 958.

Информационные сессии с СМСП по оценке муниципального сайта проведены Министерством экономического развития Тульской области.

Исследование удовлетворенности СМСП работой администрации муниципального образования по развитию малого и среднего предпринимательства проведено Министерством экономического развития Тульской области.

Сотрудники администрации проходят дистанционное обучение на рабочих местах по вопросам реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

С 22 ноября 2002 года на территории  района действует Муниципальный фонд местного развития Киреевского района Тульской области, основной задачей, которой является: реализация проектов развития малого и среднего  бизнеса, содействие созданию рабочих мест на малых  и средних предприятиях.

За 2018 год  было  выдано 18  целевых займов на общую сумму – 32,0 млн.  руб.

С 01 января 2017 года максимальной суммы целевого займа до 3 млн. рублей и сроком выдачи целевого займа до 3 лет.

В районном  открытом конкурсе по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям участвовали 2 субъекта малого и среднего предпринимательства. Решением конкурсной комиссии победителями признан 1 СМСП:

ИП Золотухина Наталья Александровна.

С  победителем конкурса заключен договор и выплачен грант в сумме 200,0 тыс.руб.

Пополнение фонда микрофинансовой деятельности муниципального фонда местного развития Киреевского района Тульской области, предназначенного для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в 2018 году не производилось.

Субсидирование затрат, связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях в 2018 году не производилось.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2018 году не производилось.

Администрацией района ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. За 2018 год в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки включено – 43 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе: финансовая поддержка оказана 1 субъекту; информационную получили 29; имущественную -13 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В   2018 году  государственным учреждением «Центр занятости город Киреевск» было организовано обучение 5 безработных граждан, изъявивших желание заниматься предпринимательской деятельностью и самозанятостью, которые получили услугу по программе «Организация самозанятости безработных граждан», из них  5 человек  открыли собственное дело, в том числе 1 инвалид. В отчетном периоде 5 человек получили финансовую помощь на развитие предпринимательства и на подготовку документов при регистрации в сумме 117,6 тыс.руб.

Мероприятия программы 2018 года успешно реализованы.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,118.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,118 (высокий уровень эффективности).

|  | 13. Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2021 годы» Объем финансирования мероприятий программы составил 824,66 тыс. рублей или 79,6 % к плану, в том числе за счет средств местного бюджета 824,66 тыс. рублей или 79,6 % к плану. |
| --- | --- |

За 2018 год проведены следующие мероприятия:

Проведена 61 проверка антитеррористической защищенности объектов мест массового пребывания людей и объектов потенциальных террористических посягательств на территории района.

Состав антитеррористической комиссии утвержден постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 11.12.2018 № 1018.

Проводятся встречи и совещания в рамках межведомственного взаимодействия администрации м.о. Киреевский район с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Тульской области, муниципальными, общественными  учреждениями и организациями       в вопросах противодействия терроризму.

Лиц, имеющих отношение к террористической деятельности, способных оказать дестабилизирующее влияние на общественный порядок и безопасность, не выявлено.

Разработаны паспорта антитеррористической  защищенности объектов с массовым пребыванием людей независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы.

Проведение в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки, на постоянной основе инструктажей водителей, диспетчерского состава о соблюдении мер антитеррористической безопасности, обязательном осмотре салонов и багажных отсеков перед выездом транспорта на линию и по его возвращению на наличие посторонних предметов.

На объектах с массовым пребыванием людей информация о бдительности и действиях при обнаружении подозрительных предметов, оставленных без присмотра, доводится через вывешенные  памятки.

Принято участие в 3-х командно-штабных тренировках по обеспечению устойчивого управления, организации и взаимодействии.

В соответствии с планом графиком ежемесячно проводится работа с руководителями объектов возможных террористических посягательств.

Проведены работы по установке системы видеонаблюдения в МКОУ «Липковский центр образования № 1» (подразделение школы и дошкольного образования).

Разработаны 3-D модели в МКОУ «Киреевский центр образования № 4» (подразделение школы) и в МКДОУ «Киреевский д/с «Ромашка».

Совместно с сотрудниками ОМВД России по Киреевскому району проводились встречи с молодежью по теме профилактика терроризма и экстремизма.

Проводились заседания рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений.

Проведение встреч, круглых столов с представителями конфессиональных и этнических организаций с участием членов антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Киреевский район, журналистов СМИ района по вопросам обеспечения толерантности на территории района.

Размещение на официальном сайте м.о Киреевский район  в сети Интернет материалов по вопросам предупреждения и пресечения террористических актов и экстремистских проявлений.

Информационные материалы на тему терроризма и экстремизма размещались в СМИ и на сайте.

Проведение мониторинга размещенных в СМИ материалов в сфере профилактики терроризма и экстремизма.

Проведены соревнования «Школа безопасности»  в апреле 2018 г.

Установленная зона рекреации закреплена за МБУК «Киреевский городской парк культуры и отдыха».

Два раза в год проводится проверка оповещения населения на случаи чрезвычайных ситуаций.

Смотр конкурс защитных сооружений ГО проведен, финансирование не требовалось.

Установленная зона рекреации закреплена за муниципальным  казённым  учреждением культуры «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования город Киреевск.

Подготовка к купальному сезону проводилась в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах на территории Тульской области.

В связи с отсутствием финансирования средства индивидуальной защиты не закупались.

Тренировки проводились в соответствии с планом основных мероприятий муниципального образования Киреевский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2018 год.

Проведена аттестация рабочего места работника режимно-секретного подразделения.

В целях повышения мобилизационной готовности района были подготовлены и проведены 11 октября 2018 года на территории г. Киреевск показные занятия с главами администраций муниципальных образований Тульской области, мобилизационными работниками администраций муниципальных образований, военными комиссарами муниципальных образований Тульской области по порядку организации работы штаба территориальной обороны и мобилизационных звеньев муниципального образования Киреевский район в военное время.

Проведен  рок-фестиваль «Ливень-2018» под девизом «Рок - против наркотиков». Приобретены призы для участников спортивного турнира  в рамках рок-фестиваля.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе на 2014-2021 годы»:

п. 1.1. В 2018 году проводилось профилактическое мероприятие операция «Оружие» по изъятию у граждан незаконно хранящегося у них оружия, взрывчатых веществ и материалов. В результате проведенной работы добровольно сдано 8 единиц газового оружия, 12 единиц гладкоствольного оружия, 1 единица охотничьего оружия с нарезным стволом, зарегистрированного в ОВД, 3 единицы ОООП. Выдано 17 справок на выплату денежных средств за сданное оружие. К выплате гражданам за добровольно сданное оружие начислено 24615 рублей.

п. 1.2. В 2018 году не проводилась операция «Безопасный дом, подъезд, квартира».

Под охрану ОВО по Киреевскому району – филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тульской области взято 23 объекта, 11 квартир и 4 места хранения личного имущества граждан.

п. 1.3. В 2018 году на территории Киреевского района организованы и проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с правонарушениями в сфере реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции, в том числе совместные проверки соблюдения действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции по совместному графику ОМВД России по Киреевскому району и администрации муниципального образования Киреевский район. С целью выявления фактов незаконной реализации алкогольной продукции, в том числе несовершеннолетним, всего было проверено свыше 150 торговых предприятий. По результатам проверки объектов розничной торговли в 2018 году выявлены правонарушения  при обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции (всего) - 98, снято с реализации 87,25 литров спиртосодержащей продукции на сумму 12760 рублей, составлено административных протоколов:

- при продаже суррогатов, крепких спиртных напитков домашней выработки ст. 14.2 КоАП РФ – 47,

- ст. 14.17.1 КоАП РФ – 3;

- по ч. 1,2 ст.14.16 КоАП РФ - 29,

- по ч. 3 ст.14.16 КоАП РФ - 19, в том числе за продажу алкоголя в запрещенное время – 15.

На официальном сайте муниципального образования Киреевский район размещены нормативные правовые акты, связанные с розничной продажей алкогольной продукции в Тульской области. В целях профилактики алкоголизации подростковой среды проводится активная работа по выявлению фактов нарушения правил торговли алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.

За правонарушения, связанные с несовершеннолетними, на иных лиц по ч. 1, 2 ст. 6.10 КоАП РФ – 48 протоколов. Данные правонарушения являлись единичными. За всеми лицами, выявленными при вовлечении несовершеннолетних в употребление спиртных напитков установлен контроль.

Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу среди граждан по соблюдению ими общественного порядка и запрете распития, потребления алкогольной продукции в общественных местах, а также предпринимателям разъясняют об ответственности за нарушение правил торговли.

п. 1.4. К участию в охране общественного порядка активно привлекаются граждане (реализация закона Тульской области от 14.11.2012 года № 1822-ЗТО «Об участии граждан в охране общественного порядка») через организацию деятельности 2 общественных объединений правоохранительной направленности г. Киреевск и г. Болохово, количество членов общественного объединения 15. В 2017 году проведено 16 рейдов по охране общественного порядка, количество правонарушений, пресеченных членами общественного объединения - 0.

п. 1.5. Муниципальное образование Киреевский район вошло в  пилотный проект по внедрению АПК «Безопасный город» в  2018 году. Администрация муниципального образования Киреевский район выполнила все  подготовительные мероприятия в 2018 году.

п. 1.6. В каждом образовательном учреждении имеются типовая инструкция по организации защиты образовательных учреждений от террористических угроз и паспорт антитеррористической защищённости и все образовательные учреждения оборудованы кнопкой экстренного вызова полиции. Не решенным остается вопрос по обеспечению ограждения территории учреждений (по состоянию на начало нового 2017-2018 учебного года). Ограждение отсутствует полностью в 3 школах. Ограждение частично присутствует в 1 центре, 2 школах, 2 МКУДО.

п. 1.7  В 2019 году будут продолжены работы по оборудованию МКОУ «Киреевский центр образования № 2» системами видеонаблюдения и контроля.

п. 1.8. Разработаны 3-D модели в муниципальных образовательных учреждениях (одно образовательное учреждение).

п. 2.1. В 2018 году проводились комплексные мероприятия операции «Участок». В проведении комплексных мероприятий «Участок» с целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений на территории административных участков было задействовано:

- личного состава ОМВД России по Киреевскому району всего – 25 человек,

УУП – 12 человек,

ПДН – 3 человек,

Инспектор по осуществлению административного надзора -2 человека,

Сотрудников оперативных подразделений -3 человека,

Сотрудник строевых подразделений – 5 человек;

сотрудников ФКУ УФСИН России по Тульской области – 2 человека;

членов общественных формирований (общественное объединение, КТОС, уличные комитеты) – 1,

задействовано внештатных сотрудников – 1 человека.

- выявлено административных правонарушений всего – 29.

п. 2.2. В 2018 году было организовано проведение комплексных мероприятий «Быт» в целях снижения преступлений, совершаемых на бытовой почве.

В ходе мероприятий было задействовано личного состава ОМВД России по Киреевскому району всего – 38 человек, сотрудников оперативных подразделений 3 человека, сотрудников строевых подразделений-5 человек, сотрудников ФКУ УФСИН России по Тульской области – 2 человека, членов общественных формирований (общественное объединение, КТОС, уличные комитеты) – 1, задействовано внештатных сотрудников – 1 человека.

- осуществлено профилактических проверок поведения и образа жизни лиц, состоящих на учете ОВД (всего) – 97,

- проведены проверки 97 лиц, состоящих на профилактическом учете в ОМВД России по Киреевскому району, не выявлено новых лиц, допускающих систематические правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений,

- привлечено к административной ответственности 55 лиц, состоящих на учете УУП,

- проверено 94 неблагополучных семей,

- проведены проверки 139 лиц, подпадающих под действие административного надзора,

- выявлено административных правонарушений:

- ст. 6.9 КоАП РФ – 1,

-ст.6.24 КоАП РФ- 7

- ст. 20.20 КоАП РФ – 27,

- ст. 20.21 КоАП РФ – 6.

п. 2.3. Участковые уполномоченные полиции ежеквартально проводят отчёты перед населением на обслуживаемых административных участках, еженедельно проводят приём граждан, проживающих на обслуживаемых административных участках.

п. 3.1. С целью всестороннего учета, оказания своевременной помощи, активизации профилактической работы в районе создан единый банк данных о семьях группы риска, в которых проживают несовершеннолетние, о подростках, помещенных в различные социальные и медицинские учреждения, о подростках, совершивших правонарушения и преступления. О всех случаях выявления семей группы риска и подростков, склонных к совершению правонарушений, сотрудниками ПДН направляются сообщения во все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По итогам 2018 года в муниципальной базе данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, состоит 68 семей, в них детей 135. Муниципальная база данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, ведётся с помощью программного обеспечения АИС «Несовершеннолетние».

За 2018 год:

- выявлено 26 семей, в них 53 детей,

- снято с учета 34 семей, в них 76 ребенка,

- проведено межведомственных рейдов в семьи, состоящие на учёте в муниципальной базе данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении 44.

- обследовано 155 семей, в них детей – 341.

КДН и ЗП муниципального образования Киреевский район по каждой семье, включенной в муниципальную базу данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, разрабатывает план индивидуальной профилактической работы по устранению причин и условий, способствующих детской безнадзорности. Ответственными исполнителями планов реабилитации семей являются органы и учреждения муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в сроки, определенные планами реабилитации, предоставляют информацию о проделанной работе. Механизм взаимодействия между всеми службами отработан, а именно осуществляются совместные рейды в семьи, подростки привлекаются к участию в досуговых мероприятиях, проводятся беседы с подростками о надлежащем поведении, профилактические беседы с родителями об их ответственности за воспитание детей, о необходимости ведения здорового образа жизни, усиления контроля над поведением несовершеннолетних детей, контролируется распорядок дня, поведение в образовательном учреждении, оказывается помощь семье, в случае необходимости подросток направляется на консультацию к узким специалистам (психолог, врач-нарколог) или на реабилитацию в социально-реабилитационный Центр.

Анализ результатов деятельности исполнителей планов индивидуальной профилактической работы проводится ежеквартально. По результатам анализа принимаются следующие решения:

- исключить семью из муниципальной базы данных  несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,

- продолжить проведение индивидуальной профилактической работы.

В 2018 году по 6 семьям, в них 56 детей, было установлено, что жизненная ситуация в семье нормализовалась и прекращено ведение с ними индивидуальной профилактической работы (в 2017 году – 17 семей, в них 29 ребенок).

С целью активизации и совершенствования работы органов и учреждений муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в данном направлении на заседании КДН и ЗП муниципального образования Киреевский район рассматривались вопросы «Об организации социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, как эффективной мере профилактики социального сиротства», «О межведомственном взаимодействии органов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Киреевский район в организации и проведении работы по предупреждению детского и семейного неблагополучия, о мерах по его укреплению». По данным вопросам приняты решения, изложенные в постановлениях комиссии.

КДН и ЗП муниципального образования Киреевский район во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами принимает меры по нормализации условий для проживания несовершеннолетних, оказывая родителям всестороннюю помощь.

Так, в 2018 году было оказано содействие несовершеннолетним в:

- бытовом устройстве – 41 человек;

- трудовом устройстве – 15 человек;

- оформлении для обучения в образовательные учреждения – 35 человек;

- получении медицинской помощи – 84 человек;

- получении психологической помощи – 105 человека;

- помещении в реабилитационные учреждения – 10 человек;

- жизнеустройстве – 5 человек,

в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –  5 человек.

Подростки с «девиантным поведением», дети из семей, находящихся в социально опасном положении, привлекаются к участию в культурно-досуговой, учебно-творческой, спортивно-массовой работе. Организован досуг 82 несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципальной базе данных. Муниципальные библиотеки, обслуживающие читателей-детей и подростков, проводят самые разные информационные и просветительские мероприятия, на которые приглашаются несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП. Основная задача проводимых мероприятий – привитие молодому поколению умения противостоять влиянию социальных пороков и организация свободного времени подростков. Подростки, состоящие на учете, привлекаются к участию в культурно-досуговой, учебно-творческой, спортивно-массовой работе. В школах предлагается широкий диапазон дополнительного образования, учитывающий разнообразные интересы обучающихся. В учреждениях дополнительного образования охвачено 114 обучающихся, состоящих на учете.

Сотрудниками ОПДН ОМВД России по Киреевскому району в 2018 году выявлено три факта неисполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, сопряженных с жестоким обращением но по 2 материалам отказано в возбуждении уголовных дел.

Специалисты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Киреевского района постоянно осуществляют контроль за ситуацией в семьях детей, состоящих на учете в муниципальной базе данных, изучаются личности и образ жизни родителей, комплексно обследуются условия проживания детей, взаимоотношения между членами семей, устанавливаются доверительные отношения с соседями, родственниками. Налажена работа с педагогическими коллективами образовательных учреждений, детских садов, а также медицинским персоналом данных учреждений, детских больниц и поликлиник.

В образовательных учреждениях распространены памятки для детей и родителей по профилактике суицидов.

Большое внимание ситуации по правонарушениям в районе уделяется в эфире МКУК «Районный культурно-информационный центр «Дедославль» в рамках телерубрики «Актуально», где проходят беседы со специалистами разных отраслей. В МКУК «Районный культурно-информационный центр «Дедославль» в рубрике «Актуально» освещались тематические мероприятия и встречи со специалистами социальной сферы по данной проблеме, в районной газете «Маяк» размещаются материалы по проблемам борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних. В 2018 году вышел ряд материалов по профилактике безнадзорности: информационные сообщения о работе комиссии по профилактике правонарушений, сюжеты о защите детей от вредной информации, школе семейной жизни, молодёжном форуме и другие. Всего более 20 самых разных материалов.

В каждом номере подростково-молодежной газеты «Родник» обязательно отводится место профилактике вредных привычек.

Был организован оздоровительный отдых детей и подростков, всего за год отдохнуло 2394 детей, из них в многодневных туристических походах отдохнуло 190 детей и подростков. В том числе ежегодно проводится спортивно-оздоровительный, патриотический турпоход  «Виктория». В этом лагере отдыхают 70-60 человек, в том числе состоящие на учёте в КДН и ЗП -9 человек. В 2017 году к работе воспитателя были привлечены сотрудники ОМВД России по Киреевскому району, ответственный секретарь КДН и ЗП. Лагерь работает по программе, разработанной МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр.

В 2018 году дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, Киреевского района в ФКУ Алексинская ВК УФСИН России по Тульской области наказание не отбывали.

В 2014 году постановлением КДН и ЗП принята муниципальная модель общественного патронажа (наставничества) над семьями, находящимися в социально опасном положении. В 2015 году постановлением администрации муниципального образования Киреевский район утвержден порядок организации работы общественного патронажа (наставничества) над семьями, находящимися в социально опасном положении, проживающими на территории муниципального образования Киреевский район. В настоящее время в Киреевском районе действует пять наставников, которые  ведут наставническую деятельность в отношении пяти семей.

В каждой общеобразовательной организации реализуется модель общественного патронажа (наставничества) над семьями, находящимися в социально опасном положении, всего – 19 наставников.

п. 3.2. В рамках родительского всеобуча используются как традиционные формы работы: родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, родительские конференции, посвященные обмену опытом семейного воспитания, так и новые формы: деловая и психологическая игра, родительский лекторий, круглый стол, занятия в родительских клубах, практикумы и др. Информация в помощь родителям регулярно размещается на школьных стендах для родителей, на сайтах ОУ. В ОУ регулярно проводятся заседания Советов по профилактике правонарушений и безнадзорности, связанных с правовым воспитанием, с приглашением на эти заседания  несовершеннолетних и их родителей. Во время занятий выдаются памятки-буклеты родителям, организовывается просмотр видеофильмов.

В МКУК «Районный культурно-досуговый центр» постоянно проходят информационно - профилактические и информационно – пропагандистские программы для несовершеннолетних и в каждом филиале ежемесячно проводятся подобные программы.

Сотрудники муниципальных библиотек постоянно осуществляют сотрудничество с родителями из семей, находящихся в социально опасном положении.

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений  муниципальным казённым учреждением культуры «Районный краеведческий музей им. А.Н.Куприна» предоставлена возможность бесплатного посещения экспозиционных залов и выставок для детей – сирот, оставшихся без попечения родителей, бесплатного посещения для лиц, не достигших 18 лет (последняя пятница каждого месяца), проводятся встречи с интересными людьми (героями экспозиции, мастерами декоративно – прикладного творчества). За отчётный период  сотрудниками музея было проведено более 22 интерактивных занятий  и экскурсий, среди них: «Это наша с тобой история», «В мире интересных вещей», «Исторический поход», «Приключения в музее» и др.

Традиционна деятельность по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних Районного культурно-информационного центра «Дедославль». Киреевским телевидением в рубрике  «Актуально» освещались досуговые мероприятия и встречи со специалистами социальной сферы по данной проблеме.

В  июне 2018 года были организованы летние пришкольные лагеря. Работали 17 лагерей с  дневным  пребыванием в  общеобразовательных  учреждениях  района с  количеством  отдыхающих –  1420 детей. Комитетом по образованию проводилась работа по охвату данным видом отдыха детей, состоящих на учете в КДН и ЗП. В результате проведенной работы 23 учащихся состоящих на учете прошли оздоровление в лагерях с дневным пребыванием. В лагерях с дневным пребыванием проводились мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни несовершеннолетних.

Приоритетным являлось вовлечение в данный вид отдыха ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

Традиционно при лагерях дневного пребывания функционировали  трудовые отряды старшеклассников, в которых были заняты 130 человек.

Работа по профилактике правонарушений в молодежной среде является приоритетным направлением деятельности учреждений социальной сферы. Подростки, состоящие на учете, привлекаются к участию в культурно-досуговой, учебно-творческой, спортивно-массовой работе. В школах предлагается широкий диапазон дополнительного образования, учитывающий разнообразные интересы обучающихся. В учреждениях дополнительного образования открыто 101 объединение и секция.

Количество детей группы риска – 95; охвачены дополнительным образованием, организованными формами досуга – 95.

В каждом подростковом клубе МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр» создан банк данных детей и подростков, где указаны дети,  оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, и семьи, находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей помощи им. Оформлены социальные паспорта каждого клуба. Подростковые клубы посещают 2000 детей и подростков, в том числе 43 – состоящие на учете в ПДН ОМВД России по Киреевскому и находящиеся в социально опасном положении. 650 детей обучаются в творческих объединениях и секциях МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр». Во всех подростковых клубах ведутся дневники работы с подростками, состоящими на учете в ПДН ОМВД РФ по Киреевскому району, где фиксируются все данные о подростке.  В нем ведется учет сведений о проведенной с ним работе, записываются выводы и рекомендации педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, социального педагога.

В 2018 году проведены информационно-массовые мероприятия среди несовершеннолетних, способствующие духовно-нравственному становлению и развитию их, формированию здорового образа жизни, предупреждению зависимого поведения: районный конкурс лидеров и руководителей ДОО «Лидер 21 века», конкурс творческих работ «Семейная родословная», районное ток-шоу «Семья мира», акция «Мы вместе», праздник, посвященный дню православной книги, III муниципальный Пасхальный фестиваль детско-юношеского творчества «Светлая седмица», праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры, «Созвездие талантов-2018», смотр-конкурс на лучшее детское общественное объединение образовательных учреждений, акция «Вместе против наркотиков»,конкурс декоративно-прикладного творчества, фотографии и рисунка «Осенняя рапсодия», конкурс профессий «Это место вакантно», муниципальная секция X областных Рождественских образовательных чтений, конкурс медиапроектов «Русская зима» и др.

В целях оказания помощи в решении проблем семейной жизни и детско-родительских отношений организована и проводится на базе ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 5» работа телефона «Доверия» по вопросам разрешения кризисных ситуаций в семье в случае проявления насилия, а также возникновения проблем по воспитанию в семье. одним из направлений деятельности ГУТО КЦСОН № 5 является работа по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. Специалисты центра оказывают социальную помощь и поддержку несовершеннолетним и их семьям, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.

В Центре функционирует стационарное отделение для несовершеннолетних на 26 койко-мест, где за текущий период прошло реабилитацию всего 67 несовершеннолетних, из них 47 детей - имеют статус, оставшиеся без попечения родителей; 16 детей из семей, находящихся в социально опасном положении; 4 ребенка ТЖС.

В отделение помощи семье и детям на социальном обслуживании за текущий период находилось 125 семьи/226 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из них: СОП 101 семьи/198 детей, ТЖС – 5 семей/9 детей, 10 семьи/ 10 детей семьи с детьми-инвалидами, служба «Социальный помощник» 9 семей/ 9 детей.	С целью раннего выявления неблагополучных семей Центр активно сотрудничает со всеми субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города и района. В практику работы прочно вошли межведомственные рейды, проводимые совместно с органами опеки, КДН и ЗП, ОСЗН, ОПДН ОМВД России по Киреевскому  району, так за отчетный периодсотрудники центра приняли участие в трех межведомственных профилактических мероприятиях, проводимых ОМВД России по Киреевскому району: «Семья», «Твой выбор», «Подросток-2018».

В практику работы нашего учреждения внедрена технология выездная «Мобильная бригада», которая в рамках оказания адресной социальной помощи предоставляет услуги семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по месту их проживания и в отдаленных участках Киреевского района. Специалистами центра продолжена работа по социальному сопровождению семей, находящихся в социально опасном положении, повышению социального потенциала и внутренних ресурсов семьи по выходу из кризисных ситуаций. Так за отчетный период на социальном обслуживании находилось 101семья/198 детей, находящихся в социально опасном положении, из них 10 семьям оказана срочная социальная услуга в виде вещей б/у, 7 семьям оказана срочная услуга в виде продуктового набора, 25 семьям оказаны психолого-педагогические услуги в виде консультаций и бесед.

Приоритеты в работе:

-внедрение социальных технологий, дружественных семье и детям;

-усиление психокоррекционной работы с семьей;

-активизация внутренних ресурсов семьи и ее ближайшего окружения для решения существующих проблем.

Продолжена работа службы «Телефона горячей линии». Так 17.05.2018 года сотрудники центра приняли активное участие в международном дне детского телефона доверия «Скажи, о чем молчишь», за помощью обратились по вопросам срочной психолого-педагогической  помощи 7 человек, за  11 месяцев 2018 года всего обратившихся 63 человека, из них: 56-взрослых, 7-несовершеннолетних.  Основные темы обращений: конфликтные ситуации в семье, взаимоотношения со сверстниками, взаимоотношения подростков с окружающими детьми. Обратившимся гражданам в телефонном режиме даны психолого-педагогические консультации и рекомендации, распространены информационные буклеты среди  населения.

В целях формирования здорового образа несовершеннолетних, специалистами стационарного отделения с воспитанниками проводились ежемесячно спортивные мероприятия, эстафеты, профилактические беседы;

- 2 июня специалисты учреждения ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №5» совместно с воспитанниками учреждения приняли участие в празднике благотворительности «Белый цветок» на территории Успенского собора Тульского кремля. Дети вместе с педагогами провели мастер-классы по рисованию кофе белых цветов, а также обучили всех желающих технике кинусайга  (пэчворк без иголки);

С 25 ноября по 10 декабря 2018 года специалисты ГУТО КЦСОН №5 прнинимали участие в Акции «16 дней против насилия».

Во всех администрациях МО Киреевского района, а так жев социально значимых местах района (школы, больницы, и т.д.)  находятся буклеты и информационные листки (доставленные специалистами учреждения), в которых рассказывается о деятельности учреждения и контактной информации.  Также при патронажных выходах в семьи в течение года распространялись памятки, буклеты, направленные на предупреждение противоправного поведения н/л, формирование здорового образа жизни, повышение общественной безопасности населения, предупреждение несчастных случаев н/л. и др.

Всего за отчетный период распространено около 550 информационно-просветительской продукции.

п. 3.3. В образовательных учреждениях района ведётся систематическая работа по формированию конструктивных межэтнических отношений и профилактике экстремизма. Целью данной работы является создание условий для формирования высоконравственного, ответственного гражданина и патриота России, организация антитеррористической пропаганды в школе, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

В процессе многоплановой внеурочной работы обеспечивается развитие общекультурных интересов школьников, решаются задачи нравственного воспитания. Ведётся систематическая профилактическая работа с учащимися школ, родителями и педагогическими коллективами. Большое внимание уделяется просветительской работе по профилактике экстремистской деятельности в форме классных часов, тренингов, патриотических общешкольных мероприятий, бесед, круглых столов, спортивных мероприятий.

На территории муниципального образования Киреевский район молодёжных неформальных групп не выявлено. Экстремистски настроенных граждан и организаций также не выявлено.

п. 3.4. Скоординированная работа всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  муниципального образования Киреевский район позволила успешно отработать все направления региональных профилактических операций «Подросток» и «Внимание, Дети!», все детские учреждения Киреевского района приняли активное участие в проведении региональных профилактических операций, итоги подведены. Вопросы правового образования постоянно изучаются в урочной деятельности на уроках обществознания, права. Во внеурочной деятельности данная работа организуется через профилактическую работу, деятельность социально-психологических служб,  организацию и контроль досуговой деятельности обучающихся, информационно-просветительскую работу с родителями.

В целях повышения правовой грамотности учащихся и формирования активной гражданской позиции у несовершеннолетних в ОУ ежегодно проводятся  акции «День правовых знаний», «Подросток и закон». В школах, учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования проведены конкурсы рисунков, посвященные ведению здорового образа жизни, изучению правил дорожного движения, безопасного поведения в быту, оформлены буклеты, посвященные правилам безопасного поведения в Интернет-пространстве, Городская квест – игра для подростков и молодёжи «Здоровым быть – здорово», профилактические программы для подростков «Там, на неведомых дорожках», «Нарко-Стоп!», «Алкоголь и  никотин - мы победим!», «Табак - вам враг», викторина «Наркотики и психотропные вещества  и их  вред», татрализованное представление «Пиво и энергетик – здоровью вред!», театрализованный капустник «Неправильный  образ жизни – несчастье» (старшеклассники), игровая познавательно-развлекательная программа «Весёлая поляна» для детей младшего и среднего возраста на историческом фестивале народного творчества «Дедославль – колыбель земли Тульской», познавательная программа для детей и подростков «День государственного флага России», городское театрализованное представление «Добро пожаловать в Школьную Страну!», посвящённое Дню знаний, спортивные программы для детей и подростков, киносеанс для подростков с последующим обсуждением просмотренного документального фильма «Алкоголь, и его пагубное влияние». В данных мероприятиях приняли участие «трудные» подростки и дети «группы риска». Обсуждались меры предосторожности и правила безопасного поведения в быту и общественных местах. В начале учебного года для подростков была проведена беседа «Угроза терроризма». В школах оформлены стенды «Безопасность на улицах и дорогах», «Школа дорожной безопасности», «Терроризм - угроза обществу», «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Не допустить беды»,  «Спорт – это жизнь», «Профилактика правонарушений. Это необходимо знать каждому» и другие. В рамках этой акции организуются  мероприятия с использованием различных форм: классные часы «Разъяснение уголовного и административного кодекса», «Закон и подросток», круглые столы «Подросток: права, обязанности, ответственность перед законом», беседы «Административная и уголовная ответственность», «Занятие в Школе правовых знаний», «Правовое воспитание молодёжи» «Разъяснение законодательства в сфере охраны общественного правопорядка»,  «Правила поведения учащихся в школе», «Мои права и обязанности», «Твои права, ученик», «Что я знаю о праве?», «Имею право, выполняю обязанности», «Закон и ответственность», «Обязанности и ответственность гражданина», «Избирательное право гражданина», «Правовое воспитание подростков», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Право, правопорядок и законность», практические занятия, анкетирование «Знаю ли я свои права?», выступление  агитбригад «Уважай закон с детства», работа кинолекториев, встречи с работниками правоохранительных органов, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В марте и ноябре 2017 года все общеобразовательные организации приняли активное участие в Всероссийской антинаркотической профилактической акции «Скажи, где торгуют смертью», направленной на предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным потреблением о оборотом наркотиков среди детей и подростков.

Освещая данную тематику, в ОУ выпускаются информационные бюллетени, оформляются уголки правовых знаний, в школьных библиотеках организовываются тематические выставки.

п. 3.5. Проведены профилактические мероприятия по противодействию незаконной миграции. Проведено 44 проверок работодателей. В сфере строительства, сельского хозяйства 9 проверок, проведено 166 отработок жилого сектора. Выявлены административные правонарушения, предусмотренные ст. 18.8 КоАП РФ – 80.

п. 3.6. В рамках проведения операции «Участок» и «Быт» привлекались к активному участию председатели КТОС г. Киреевска, г. Болохово.

п. 3.7. В 2018 года отделом социальной защиты населения по Киреевскому району ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» проконсультировал троих граждан, освободившихся из мест лишения свободы, по предоставлению социальных услуг.

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве  между Департаментом труда и занятости населения Тульской области и Управлением Федеральной службы исполнения наказания по Тульской области по вопросам содействия занятости осужденных лиц, отбывающих наказание в колонии-поселении ЦЗН г. Киреевска  провел следующую работу:

п. 3.8.  Под административный надзор по формальным признакам подпадало 159 человек, состоит на административном надзоре – 100 человек, из них 6- поднадзорных, совершивших преступление против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего, 53 -опасный  рецедив, 11-попадающих под действие административного надзора по формальным признакам, которые в течении года совершили два и более административных правонарушения по 20 главе КоАП РФ, 11 –злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания.

ОМВД России по Киреевскому району принимает действенные меры, направленные на активизацию работы всех служб ОМВД по профилактике и предупреждению преступлений, выявлению превентивных составов преступлений. В отношении поднадзорных лиц в 2018 году составлено 592 административных протокола, из них 199 протоколов об административных правонарушениях за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную нравственность, 366 протокола не несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.

В 2018 году поднадзорными совершено 25 преступления, преступление превентивной направленности – 0.

п. 3.9. Была организована работа по сбору и обобщению информации о необходимом количестве привлечения трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства. В 2018 года оформлено 1130 иностранных граждан с целью работы.

п. 3.10. В   2018 году в Центр занятости населения города Киреевска ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области» обратилось 17 человек, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к обязательным и исправительным работам. На конец отчетного периода на учете в ГУ ТО «ЦЗН г. Киреевска» зарегистрировано 2 человека  данной категории .

п. 3.11. за 2018 год:

-  оказана  государственная помощь: 363 семьи, в них 732 ребенка, сумма помощи 579,45 тыс. рублей,

- 697 получателей ежемесячного детского пособия,

- 5080 получателей компенсаций на питание молочной кухни, в детском саду, в школе, техникуме,

- 160 получателей единовременного пособия при рождении ребенка,

- 79 детей являются получателями социального пособия,

- 519 беременных женщин, срок которых составляет не менее 25 недель, получили единовременное пособие,

- 371 получатель ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет,

- 171 получатель ежемесячного пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 - х лет,

- 363 семей получили государственную социальную помощь, на сумму 579,45 тыс.рублей,

- 736 многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату на содержание и воспитание ребенка в многодетной семье в размере 1896,07 руб. на каждого ребенка,

- 35 справок выданы студентам высших и средних образовательных учреждений на получение социальной стипендии,

- 4 малоимущие многодетные семьи получили единовременную денежную выплату на приобретение жилья;

- 73 многодетные семьи подали заявления о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка,

- 53 многодетные семьи подали заявления о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство,

- 20 многодетных семей  подали заявления о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка под  личного подсобного хозяйства,

- 20 многодетных граждан получили бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства,

- 4 многодетных гражданина получил бесплатно в собственность земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства,

- 267 семьи получают ежемесячную денежную выплату на ребенка в размере установленной в Тульской области величины прожиточного минимума для детей в возрасте до достижения каждым ребенком возраста трех лет, размер выплаты составляет 9706 руб..

- 146 семей обратились за справками на получение областного (семейного) капитала, выдано 146 справок, реализовали свое право 93 семьи, сумма выплат  составила 6427,10 тыс.руб.,

- 363 семьи оказана  государственная помощь на сумму 579,45 тыс. рублей, в 21,53 тыс.руб. (средства областного бюджета),

- 371 семьям, где родился второй и последующие дети, обратились за справками на получение районного материнского (семейного) капитала, размер которого составляет 11078 руб.,

- 310 семей реализовали право на районный материнский (семейный) капитал на компенсацию оплаты за коммунальные услуги, компенсацию на оплату детского сада, сумма выплат составила 3481,71 тыс.руб.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,842.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,67 (низкий уровень эффективности).

|  | 14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район» Объем финансирования составил 53867,9 тыс. рублей или 98,9 % к плану, в том числе за счет средств: областного бюджета 15952,5 тыс. рублей или 99,3 % к плану; местного бюджета 37812,0 тыс. рублей или 98,7 % к плану; бюджетов поселений Киреевского района 103,4 тыс. рублей или 100 % к плану. |
| --- | --- |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,011.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,999 (высокий уровень эффективности).

|  | 15. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы» В 2018 году финансирование программы не осуществлялось. |
| --- | --- |

Безопасность жизни и здоровья населения на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район осуществляется с помощью муниципальной программы «Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы». Основная цель муниципальной  программы - защита  жизни и здоровья населения на транспорте   от   актов   незаконного   вмешательства,   в  том  числе террористической  направленности,  а  также  от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачами Программы являются:

- повышение  защищенности  пассажиров  и персонала на транспорте от актов незаконного   вмешательства,   в  том  числе  террористической направленности,   а   также  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного характера;

- формирование  индивидуального  и общественного сознания, активной жизненной   позиции   и  повышение  грамотности  населения  в  области обеспечения безопасности населения на транспорте;

- создание   и   внедрение  системы  информирования  и оповещения населения на транспорте.

В рамках реализации мероприятий программы в 2018 году:

-     Осуществлялось размещение информации для населения района в области обеспечения безопасности на транспорте в районной газете «Маяк» и на официальном сайте администрации муниципального образования Киреевский район;

- Осуществлялось информационное взаимодействие с предприятиями, осуществляющими перевозки  пассажиров на  территории  Киреевского района;

- Проводилось заслушивание на заседаниях антитеррористической комиссии м.о. Киреевский район должностных лиц по вопросам обеспечения транспортной безопасности, в том числе в части предотвращения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на транспорте.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

|  | 16. Муниципальная программа «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017 - 2021 годы» В 2018 году финансирование программы не осуществлялось. |
| --- | --- |

Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район осуществляется с помощью муниципальной программы «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017-2021 годы».

Основная цель муниципальной  программы: повышение эффективности охраны земель на территории Киреевского района в том числе:

- сохранение почв и их плодородия;

- защита земель от водной и ветровой эрозии, подтопление, заболачивания, уплотнение, загрязнение радиоактивными и химическими веществами, захламление отходами производства и потребления, в том числе  биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате, которых происходит деградация земель;

- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями;

- ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламление земель;

- сохранение достигнутого уровня мелиорации;

- рекультивация нарушенных земель, восстановление плодородия почв, своевременного вовлечения земель в оборот;

- сохранение плодородия почв и их использование при проведении работ, связанных с нарушением земель.

Основные задачи Программы: обеспечение организации использования и охраны земель; рациональное использование земель; оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; сохранение и восстановление земельных насаждений, почв.

За 2018 год проведены следующие мероприятия:

- Организованы регулярные мероприятия по очистке сельскохозяйственных угодий от мусора, ликвидация несанкционированных свалок ТКО. Свалок мусора на сельскохозяйственных угодьях не выявлялось.

- Осуществляется постоянный контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования по целевому назначению.

- Осуществляется постоянный контроль за своевременной уплатой арендной платы за использование земельных участков.

- Осуществлялся контроль за организацией противопожарных мероприятий на сельскохозяйственных землях.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

|  | 17. Муниципальная программа «Доступная среда на 2018-2022 годы» Объем финансирования мероприятий программы составил 400,0 тыс. рублей или 95,2 % к плану, в том числе за счет средств местного бюджета 400,0 тыс. рублей или 95,2 % к плану. |
| --- | --- |

Проведение мероприятий, направленных на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья, улучшение их социального положения и качества жизни, создание безбарьерной или доступной среды жизнедеятельности является важной задачей органов местного самоуправления Киреевского района.

Реализация муниципальной программы «Доступная среда на 2018-2022 годы» направлена на обеспечение доступа инвалидов, иных маломобильных групп населения наравне с другими гражданами к объектам социальной инфраструктуры, выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих их доступности. В данном контексте приоритетное значение имеют учреждения социальной сферы Киреевского района, как наиболее востребованные для посещения различными категориями населения.

Одно из самых крупных образовательных учреждений г. Киреевска – МКОУ «Киреевский центр образования №4», в котором обучается в 2018-2019 учебном году 515 детей, требовало оборудования пандусом. В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда на 2018-2022 годы» данная задача была решена. Кроме того, для решения задач доступности приоритетных объектов социальной сферы в Киреевском районе активно используются и внебюджетные источники. Так, в рамках благотворительного проекта ООО «Транснефть – Верхняяя Волга» в 2018 г. обеспечена доступность для маломобильных групп населения в МКОУ «Киреевский центр образования №2» (здания Лицея и детского сада). В связи с этим, достигнуто перевыполнение показателя «Удельный вес приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов (в общей численности объектов образования)» на 5,8 %.

Общий объем финансирования программы на 2018 год в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.09.2017 № 717 «Доступная среда на 2018-2022 годы» составляет 420,0 тыс. руб. из бюджета м.о. Киреевский район.  Общий объем фактически произведенных в 2018 г. расходов составляет 400,0 тыс. руб. Исполнение программы – 95,2%. Неполное выполнение программы связано с неиспользованием средств на приобретение и установка таблички, кнопки вызова сотрудников в здании администрации муниципального образования Киреевский район (данные работы запланированы на 2019 год),  а также проведение районных досуговых и спортивных мероприятий для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья (запланированные мероприятия были проведены в рамках текущего финансирования соответствующих учреждений), что, в конечном счете, не оказало значительного влияния на выполнение показателей результативности и эффективности реализации программы «Доступная среда на 2018-2022 годы».

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,08.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,029 (высокий уровень эффективности).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2018 год

Результаты оценки эффективности

| № п/п | Наименование программы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2021 годы | 1,577 | 1,191 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 1.1 | Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области на 2014-2021 годы» | 1,577 | 1,577 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.2 | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Киреевскому району на 2014-2021 годы» | 1,577 | 1,568 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.3 | Подпрограмма «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Киреевский район на 2018-2020 годы» | 1,577 | 1,532 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.4 | Подпрограмма «Газификация населенных пунктов по м.о. Киреевский район на 2014-2021 годы» | 1,577 | 0,851 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.5 | Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на 2014-2021 годы» | 1,577 | 0,744 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 1.6 | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Киреевском район на 2015 - 2021 годы» | 1,577 | - | - |
| 2 | - Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2021 годы | 1,118 | 1,118 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 3 | - Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2021 годы | 1,104 | 1,104 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 4 | Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2021 года | 1,21 | 1,069 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 4.1 | Подпрограмма «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности» | 1,21 | 1,21 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.2 | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | 1,21 | 1,11 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.3 | Подпрограмма «Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов» | 1,21 | 0,959 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.4 | Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов социальной сферы» | 1,21 | 0,898 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.5 | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в сельской местности» | 1,21 | - | - |
| 4.6 | Подпрограмма «Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности» | 1,21 | - | - |
| 5 | - Доступная среда на 2018-2022 годы | 1,08 | 1,029 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 6 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2021 годы | 1,218 | 1,027 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 7 | - Управление муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район | 1,011 | 0,999 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 7.1 | - Подпрограмма «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» | 1,013 | 1,003 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 7.2 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальными финансами муниципального образования Киреевский район» | 0,995 | - | - |
| 8 | - Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы | 1,004 | 0,979 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 8.1 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальной системой образования Киреевского района на 2014-2018 годы» | 1,004 | 0,996 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 8.2 | Подпрограмма «Развитие начального, основного и среднего общего образования в Киреевском районе на 2014-2018годы» | 1,004 | 0,983 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 8.3 | - Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» | 1,004 | 0,98 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 8.4 | - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» | 1,004 | 0,972 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 8.5 | Подпрограмма «Допризывная подготовка молодёжи к военной службе в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2018 годы» | 1,004 | - | - |
| 8.6 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе на 2014-2018годы» | 1,004 | - | - |
| 8.7 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в Киреевском районе» | 1,004 | - | - |
| 9 | Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2021 годов | 0,967 | 0,967 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 10 | Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2018-2025 годы | 1,021 | 0,953 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 10.1 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования Киреевский район на 2018-2025 годы» | 1,021 | 1,004 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 10.2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2018-2025 годы» | 1,021 | 0,993 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 10.3 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район» | 1,021 | 0,949 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 10.4 | Подпрограмма «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район» | 1,104 | - | - |
| 11 | Развитие культуры (2014-2018 годы) | 0,9005 | 0,846 | Запланированный уровень эффективности реализации программы |
| 11.1 | Подпрограмма «Содействие развитию культуры» (2016-2018 годы) | 0,9005 | 0,85 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 11.2 | Подпрограмма «Содействие развитию молодежной политики» (2016-2018 годы) | 0,9005 | 0,841 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 11.3 | Подпрограмма «Содействие развитию дополнительного образования» (2016-2018 годы) | 0,9005 | 0,839 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 11.4 | Подпрограмма «Содействие развитию спорта» (2016-2018 годы) | 0,9005 | 0,819 | Запланированный уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 11.5 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0,9005 | - | - |
| 12 | - Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы | 0,842 | 0,67 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 12.1 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Киреевском районе на 2014-2020 годы» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 12.2 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 1,063 | 0,987 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 12.3 | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе на 2014-2020 годы» | 0,836 | 0,719 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 12.4 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 0,685 | 0,436 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 13 | Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2020 годы | 0,656 | 0,651 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 13.1 | Подпрограмма «Развитие Территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Киреевский район на 2014 – 2020 годы» | 0,692 | 0,68 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 13.2 | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Киреевский район на 2014 – 2020 годы» | 0,609 | 0,609 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 14 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киреевский район на 2018 - 2025 годы | 1,246 | - | - |
| 15 | Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Киреевский район на 2017 - 2021 годы | 1,0 | - | - |
| 16 | Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании Киреевский район на 2015-2018 годы | 1,0 | - | - |
| 17 | - Энергоэффективность муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы | 0,778 | - | - |
| 17.1 | - Подпрограмма «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде» | 0,778 | - | - |
| 17.2 | Подпрограмма «Энергоэффективность в социальной сфере» | 0,778 | - | - |
| 17.3 | - Подпрограмма «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве» | 0,778 | - | - |

Выводы: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год:

- Из 17 муниципальных программ 10 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы (58,8 %).

- 1 муниципальная программа имеет запланированный уровень эффективности реализации программы (5,9 %).

- 2 муниципальные программы имеют низкий уровень эффективности реализации программы (11,8 %).

- По 4 программам уровень эффективности реализации программы рассчитать не представляется возможным по причине отсутствия финансирования.

Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Киреевского района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур.

Учитывая вышеизложенное, координаторам муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать и вносить изменения в муниципальные программы в соответствии  с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район  от 19 сентября 2013 года № 756 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район»;

- своевременно осуществлять подачу заявок в соответствующие Министерства и Комитеты Тульской области на получение субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ;

-  активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.

| Консультант отдела экономического развития | Н.В.Кирова |
| --- | --- |