ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

от   15  ноября   2013 г.                                                                                   №  911_

Об утверждении муниципальной программы

"Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

В целях. реализации Распоряжения Правительства Российской .Федерации от 08 ноября 2012 года № 2071-р «Об утверждении концепции федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», на основании служебной записки № 269 от 22.11.2013 г., руководствуясь п.1 ст. 39 Устава муниципального образования Киреевский район администрация муниципального образования Киреевский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Маяк» и разместить на официальном сайте муниципального образования Киреевский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район- начальника управления муниципального хозяйства - Шишкова В.Ф.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

- Первый заместитель

- главы администрации

- муниципального образования

- Киреевский район                                                 И.С. Радченкова

Приложение к

постановлению администрации

муниципального образования

Киреевский район

от   15 ноября  2013 г. №   911

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

# Паспорт муниципальной целевой программы

| Наименование муниципальной программы | Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район |
| Соисполнители Программы | Администрации муниципальных образований городов и поселений Киреевского района |
| Цели и задачи долгосрочной целевой программы | Цель Программы: повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий. Задачи Программы: развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности; развитие культурно-досуговой деятельности на селе; повышение уровня газификации сельских населенных пунктов; комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности; развитие жилищного строительства в сельской местности |
| Важнейшие целевые показатели | количество реконструированных и открытых ФАП; количество реконструированных ДК; протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир; строительство объектов в комплексе. |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы | Программа реализуется в два этапа: первый этап – 2014-2017 годы второй этап – 2018-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Объем финансирования Программы составит 136734,3 тыс. рублей, по годам: 2014 год – 115934,30 тыс. рублей; 2015 год – 5 400,0 тыс. рублей; 2016 год – 14 400,0 тыс. рублей; 2017 год – 1 000,0 тыс. рублей; 2018 год –0,0 тыс. рублей; 2019 год –0,0 тыс. рублей; 2020 год –0,0 тыс. рублей В том числе из средств бюджетов муниципальных образований– 5 783,0 тыс. рублей, по годам: 2014 год – 2 293,0 тыс. рублей; 2015 год – 2 020,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 375,0 тыс. рублей; 2017 год – 95,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год –0,0 тыс. рублей; 2020 год –0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности | В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается: проложить 43,1 км распределительных газовых сетей в сельской местности; реконструировать и открыть 4 ФАП; реконструировать 6 ДК; построить 6 объектов в комплексной застройки Обеспечить жильем 1 молодую семью |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ  МЕТОДОМ

Устойчивое развитие сельских территорий является приоритетным направлением реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.

Для  успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

За период между Всероссийской переписью населения 2002 года и Всероссийской переписью населения 2010 года численность сельского населения Киреевского района сократилась на 1733  человека, доля сельского населения снизилась с 27,7 процентов до 26,9 процентов. Численность сельского населения сократилась как за счет естественной убыли, так и за счет миграции. Среди неблагоприятных факторов остается низкий уровень финансирования, прогрессирующее ухудшение материально-технической базы, отсутствие транспорта, кадровые проблемы и сопряженное с этим снижение доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности. В этих условиях наблюдается нарастающая тенденция ухудшения медико-демографических показателей.

Сельский жилищный фонд Киреевского района составляет 483,7 тыс.  кв. м  общей площади, в том числе 58,3 кв. м общая площадь ветхих и аварийных помещений. Большая часть сельского жилищного фонда не имеет коммунальных удобств: водопроводом и канализацией оборудовано 58,5 процентов сельского жилого фонда, горячим водоснабжением – 34 процента.  Из 175 сельских населенных пунктов района газифицировано 59 или 33,7 процента.

Низкий уровень обеспеченности сельских поселений объектами социально-инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди молодежи.

Достижение к 2020 году предусмотренных Программой целевых индикаторов (показателей) будет способствовать укреплению основ устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, а также обеспечению продовольственной безопасности Киреевского района.

Стратегическая задача перехода к устойчивому развитию сельских территорий определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

входят в число приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Киреевский район, а их решение позволяет обеспечить повышение качества жизни в сельской местности, формирование конкурентоспособного человеческого капитала как фактора экономического роста аграрного и других секторов экономики;

носят комплексный характер, а меры по их решению в силу высокой взаимной зависимости и интеграции обеспечивают высокий эффект при достижении целей и задач устойчивого развития сельских территорий;

носят долгосрочный характер и требуют системного подхода к их решению;

характеризуются высоким уровнем затратности их решения, что требует привлечения средств государственной поддержки.

- 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана для достижения следующей основной цели - повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских  территорий.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности;

развитие культурно-досуговой деятельности на селе;

повышение уровня газификации сельских населенных пунктов;

комплексная застройка сельских территорий;

развитие жилищного строительства в сельской местности.

Основные пути решения программных задач:

приоритетная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских поселений на местном уровне;

повышение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктуры на основе разработки и реализации эффективного правового, экономического и организационного механизмов, обеспечивающих содержание и эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований;

повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов социальной сферы села путем внедрения новых прогрессивных форм деятельности.

Сроки реализации программы (2014 - 2020 годы) учитывают возможности бюджетных и внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. Этот временной период позволит решить первоочередные задачи в области устойчивого развития сельских территорий и создаст предпосылки для стабильного наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры с целью обеспечения в дальнейшем полноценной среды жизнедеятельности для сельского населения независимо от места проживания и формы занятости.

- Программа реализуется в 2 этапа:

- I этап – 2014-2017 годы;

- II этап – 2018-2020 годы.

- 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа призвана способствовать реализации задач по социальному развитию и инженерному обустройству сельских населенных пунктов и включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации целей Программы за счет средств бюджетов сельских поселений Киреевского района и прочих источников.

Программа является комплексной и включает систему мероприятий в области жилищной сферы, развития в сельской местности сети учреждений здравоохранения и культуры, систем газоснабжения.

- 3.1. РАЗВИТИЕ СЕТИ СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНОЙ

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Существенным разделом Программы является реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы сельских учреждений здравоохранения, которая за последние десятилетия во многих учреждениях находится в неудовлетворительном состоянии.

Ряд учреждений здравоохранения расположен в аварийных или малоприспособленных зданиях, в основном с отсутствием горячего водоснабжения, газопровода, недостаточным обеспечением средствами связи, большая часть диагностического и лечебного оборудования морально и физически устарели и требуют замены.

В Программе запланированы средства на приведение состояния зданий и сооружений сети сельских лечебно-профилактических учреждений в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами путем проведения реконструкции существующих зданий и строительства новых сельских лечебных учреждений.

Данные мероприятия Программы являются одним из механизмов реализации государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью в части доведения ее качества и доступности до принятых нормативов.

Предусматриваются следующие мероприятия:

открытие новых объектов сельского здравоохранения по оказанию первичной медицинской помощи;

реконструкция существующих объектов сельского здравоохранения по оказанию первичной медицинской помощи.

Выполнение предусмотренных Программой мероприятий позволит обеспечить своевременную и качественную лечебную и профилактическую помощь сельскому населению.

- 3.2. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕЛЕ

Решение актуальных задач сохранения и развития культурного потенциала сельских поселений требует комплексного подхода, современной организации всей работы.

Состояние материально-технической базы многих муниципальных учреждений вызывает серьезную озабоченность.

Программой предусмотрено:

реконструкция и замена ветхого и аварийного фонда зданий учреждений культуры;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

- 3.3. РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Основными целями реализации программных мероприятий в области газификации являются повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий жизни для сельского населения.

Для достижения поставленных целей предусматривается:

осуществить строительство и реконструкцию распределительных газовых сетей;

повысить уровень газификации жилого фонда;

перевести отопление жилых домов на природный газ;

внедрить экономичные энергосберегающие технологии строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

сократить потери и повысить эффективность использования природного газа.

Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения, сократить затраты на перевозку твердого и жидкого топлива.

3.4. КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Для  успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Строительство объектов в комплексе на сельских территориях позволит решить поставленные задачи.

3.5. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

В целях наращивания экономического потенциала аграрного сектора и реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, требуется системный подход, важнейшей частью которого является обеспечение жильем молодых семей и специалистов, работающих на селе.

- 4. Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения (2014-2020 гг) |  | Объем финансирования, тысяч рублей (в ценах 2013г.) |  |  | Ответственные за исполнение мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | прочих источников |  |  |
| 1 | - РАЗВИТИЕ СЕТИ СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция ФАП пос. Круглянский | 2015 |  | 400,0 | 20,0 | 380,0 |  | Администрация м.о. Бородинское Киреевского района |
| 1.2 | Открытие ФАП в ДК пос. Комсомольский | 2014 2015 |  | 250,0 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 |  | Администрация м.о. г. Липки Киреевского района |
| 1.3 | Строительство ФАП пос. Гвардейский | 2016 |  | 6000,0 | 1000,0 | 5000,0 |  | Администрация м.о. Бородинское Киреевского района |
| 1.4 | Строительство ФАП пос. Серебряные Ключи | 2016 |  | 6500,0 | 325,0 | 6175,0 |  | Администрация м.о. Красноярское Киреевского района |
|  | ИТОГО по разделу 1 | 2014-2020 |  | 13400,0 | 1845,0 | 11555,0 |  |  |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий | 2014 |  | 250,0 | 250,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 |  | 650,0 | 270,0 | 380,0 |  |  |
|  |  | 2016 |  | 12500,0 | 1325,0 | 11175,0 |  |  |
|  |  | 2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция ДК пос. Комсомольский | 2014 2015 |  | 750,0 750,0 | 750,0 750,0 | 0,0 0,0 |  | Администрация м.о. г. Липки Киреевского района |
| 2.2 | Реконструкция ДК п.Шварцевский | 2016 2017 |  | 1000,0 1000,0 | 50,0 50,0 | 950,0 950,0 |  | Администрация м.о. Шварцевское Киреевского района |
| 2.3 | Реконструкция ДК д.Криволучье | 2014 |  | 3000,0 | 30,0 | 2970,0 |  | Администрация м.о. Дедиловское Киреевского района |
| 2.4 | Реконструкция ДК д.Б.Калмыки | 2015 |  | 4000,0 | 1000,0 | 3000,0 |  | Администрация м.о. Бородинское Киреевского района |
| 2.5 | Реконструкция ДК п.Приупский | 2014 |  | 2750,0 | 950,0 | 1800,0 |  | Администрация м.о. Приупское Киреевского района |
| 2.6 | Реконструкция МКУК КЦДК п.Красный Яр | 2016 |  | 900,0 | 45,0 | 855,0 |  | Администрация м.о. Красноярское Киреевского района |
|  | ИТОГО по разделу 2 | 2014-2020 |  | 14150,0 | 3625,0 | 10525,0 |  |  |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий | 2014 |  | 6500,0 | 1730,0 | 4770,0 |  |  |
|  |  | 2015 |  | 4750,0 | 1750,0 | 3000,0 |  |  |
|  |  | 2016 |  | 1900,0 | 50,0 | 1850,0 |  |  |
|  |  | 2017 |  | 1000,0 | 95,0 | 905,0 |  |  |
|  |  | 2018 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГАЗИФИКАЦИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Газификация с. Кузнецово | 2014 |  | 4 557,0 | 25,0 | 4 532,0 | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| 3.2 | Газификация д.Воротыновка | 2014 |  | 3 709,00 | 204,00 | 3 505,00 | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| 3.3 | Газификация д. Карцево | 2014 |  | 1 525,00 | 84,00 | 1 441,00 | Администрация м.о. Приупское Киреевского района |  |
|  | ИТОГО по разделу 3 | 2014-2020 |  | 9 791,0 | 313,0 | 9 478,0 |  |  |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий | 2014 |  | 9 791,0 | 313,0 | 9 478,0 |  |  |
|  |  | 2015 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2016 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа Киреевского района ( IV этап) | 2014 |  | 67 145,55 | - | 67 145,55 |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район |
| 4.2. | Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа Киреевского района ( III этап) | 2014 |  | 31 059.75 | - | 31 059.75 |  | МБОУ «Дедиловская СОШ»; Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район |
|  | ИТОГО по разделу 4 | 2014-2020 |  | 98 205,30 | - | 98 205,30 |  |  |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий | 2014 |  | 98 205,30 | - | 98 205,30 |  |  |
|  |  | 2015 |  | - | - | - |  |  |
| 55 | Развитие жилищного строительства в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место житедьства в сельскую местность и работать там | 2014 | 1188,00 |  | - | 1188,00 в т.ч. Фед.б-т 332,640т.р. Обл. б-т 498,960 т.р. Внебюджетн. 356,400 т.р. | Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования Дедиловское Тульской области |  |
|  | Итого по разделу 5 | 2014 | 1188,00 |  | - | 1188,00 в т.ч. Фед.б-т 332,640т.р. Обл. б-т 498,960 т.р. Внебюджетн. 356,400 т.р. |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 2014-2020 |  | 136734,3 | 5 783,0 | 130951,3 |  |  |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий | 2014 |  | 115934,3 | 2 293,0 | 113641,3 |  |  |
|  |  | 2015 |  | 5400,0 | 2020,0 | 3380,0 |  |  |
|  |  | 2016 |  | 14400,00 | 1375,0 | 13025,0 |  |  |
|  |  | 2017 |  | 1000,0 | 95,0 | 905,0 |  |  |
|  |  | 2018 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации долгосрочной целевой программы

| Цели и задачи долгосрочной целевой программы | Перечень конечных и непосредственных показателей | Фактическое значение на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  | Плановое значение на день окончания действия долгосрочной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1: развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности | количество реконструированных и открытых ФАП, шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Задача № 2: развитие культурно-досуговой деятельности на селе | количество реконструированных ДК, шт. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Задача № 3: повышение уровня газификации сельских населенных пунктов | протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир, км | 1,5 | 21,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,1 |
| Задача № 4: Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности | Строительство объектов в комплексе, шт | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Задача №5 Развитие жилищного строительства в сельской местности | Количество обеспеченных жильем молодых семей | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |

Паспорт показателя

«Количество реконструированных и открытых ФАП»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова,д.4 Gkh-kir@mail/ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Количество реконструированных и открытых ФАП |
| 3 | Единица измерения | Единицы |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Периодичная отчетность муниципальных образований. Мониторинг показателя производится один раз в год. |

Паспорт показателя

«Количество реконструированных ДК»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова,д.4 Gkh-kir@mail/ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Количество реконструированных ДК |
| 3 | Единица измерения | Единицы |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Периодичная отчетность муниципальных образований. Мониторинг показателя производится один раз в год. |

Паспорт показателя

«Протяженность газопроводов среднего и низкого давления,

уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова,д.4 Gkh-kir@mail/ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир |
| 3 | Единица измерения | км |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистическая отчетность |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по форме 1-СРС (утверждена постановлением Росстата от 03.07.2008 № 154) |

Паспорт показателя

«Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа Киреевского района»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова,д.4 Gkh-kir@mail/ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Строительство объектов в комплексе |
| 3 | Единица измерения | Шт. |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Форма КС-2, КС-3 |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность |

Паспорт показателя

«Количество обеспеченных жильем молодых семей»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Министерство сельского хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования района |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Количество обеспеченных жильем молодых семей |
| 3 | Единица измерения | человек |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистическая отчетность |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по форме 1-СРС (утверждена постановлением Росстата от 03.07.2008 № 154) |

- 6. ФИНАНСОВОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников осуществляется при согласовании выделения ассигнований на данные мероприятия за счет соответствующих источников.

Объем затрат на реализацию Программы определен исходя из необходимости выполнения целевых показателей по вводу в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства села, фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений на строительство с учетом индексов-дефляторов.

Первоочередному финансированию подлежат работы на объектах, находящихся в незавершенном строительстве, ветхом и аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень технической строительной готовности.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетов сельских поселений и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Объем финансирования Программы составит 136734,30 тыс. рублей, по годам:

2014 год – 115 934,30 тыс. рублей;

2015 год – 5 400,0 тыс. рублей;

2016 год – 14 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 000,0 тыс. рублей;

2018 год –0,0 тыс. рублей;

2019 год –0,0 тыс. рублей;

2020 год –0,0 тыс. рублей

В том числе из средств бюджетов муниципальных образований– 5 783,0 тыс. рублей, по годам:

2014 год – 2 293,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 020,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 375,0 тыс. рублей;

2017 год – 95,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год –0,0 тыс. рублей;

2020 год –0,0 тыс. рублей

Объемы финансирования на 2014-2020 годы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей местных бюджетов, результатов выполнения программных мероприятий в отчетном году и прогноза на следующий год.

- 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями, определенными в соответствующих приложениях Программы. Координатором  Программы является комитет по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству администрации муниципального образования Киреевский район, который в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации программных мероприятий.

Механизм реализации Программы предусматривает взаимодействие заказчика Программы - администрации муниципального образования Киреевский район  - с администрациями сельских поселений района, сельскохозяйственными и другими организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в сельской местности, общественными организациями и сельским населением.

- 8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И

- КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией Программы осуществляет комитет по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству администрации района. В ходе выполнения Программы комитет по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству администрации района подготавливает ежегодно при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также механизм ее реализации.

Контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации муниципального образования Киреевский район.

- 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации программы будут созданы нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области развития сельских территорий, обеспечат определенные положительные сдвиги в инженерном обустройстве села, доступности сельским жителям получения качественного медицинского, культурного обслуживания.

Экономическая эффективность реализации программы состоит в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на основе:

повышения качества трудового потенциала отрасли в результате укрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных и рекреационных условий, увеличения свободного времени для отдыха и восстановления способности к труду;

сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью.

Примечание: в ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования подвергаться корректировке исходя из возможностей местных бюджетов, результатов выполнения программных мероприятий в отчетном году и прогноза на следующий год.

- Зам. главы администрации –

- начальник управления

- муниципального хозяйства

- администрации муниципального образования

- Киреевский район                                                                          Шишков В.Ф.

Заместитель главы администрации                                       Шишков В.Ф.

Председатель комитета экономического развития              Герасимова Т.В.

Председатель комитета по правовой работе                       Воронкина Л.Ю.

Председатель комитета по делопроизводству                    Сидорова Е.В.

Зам. начальника управления муниципального

хозяйства администрации м.о. Киреевский район

Тел. 6-38-94                                                                              Елисеев И.В.

1-й экз. в дело

2-й экз. управление муниципального хозяйства

3-й экз. сектору муниципального заказа комитета

экономического развития