Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Киреевский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 № \_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Киреевск**

**Киреевского района на 2020-2026 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Киреевск**

**Киреевского района на 2020-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Киреевский район, отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и охране окружающей |
| Соисполнители программы | Иные организации, участвующие в реализации мероприятий программы |
| Цель программы | Организация первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района |
| Задачи программы | - Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения (ремонт, замена, установка вышедших из строя пожарных гидрантов);  - Организация мероприятий по проведению противопожарной пропаганды с населением на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района;  - Устройство защитной минерализованной полосы (опашка) на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района. |
| Целевые показатели программы | Показатели непосредственного результата:  - Количество исправных пожарных гидрантов;  - Количество выданных памяток населению по противопожарной тематике;  - Протяженность защитной минерализованной полосы (опашка). |
| Программно-целевые инструменты программы: перечень основных мероприятий | 1) Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения (ремонт, замена, установка вышедших из строя пожарных гидрантов);  2) Организация мероприятий по проведению противопожарной пропаганды с населением путем раздачи памяток по противопожарной тематике;  3) Устройство защитной минерализованной полосы (опашка) на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района. |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации программы 2020-2026 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем необходимого финансирования программы:  745,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 90,0 тыс. руб.  2021 год – 105,0 тыс. руб.  2022 год – 110,0 тыс. руб.  2023 год – 110,0 тыс. руб.  2024 год – 110,0 тыс. руб.  2025 год – 110,0 тыс. руб.  2026 год – 110,0 тыс. руб.  Из них средства бюджета муниципального образования город Киреевск Киреевского района:  745,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 90,0 тыс. руб.  2021 год – 105,0 тыс. руб.  2022 год – 110,0 тыс. руб.  2023 год – 110,0 тыс. руб.  2024 год – 110,0 тыс. руб.  2025 год – 110,0 тыс. руб.  2026 год – 110,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Увеличение количества исправных пожарных гидрантов с 134 до 178 шт.;  - Количество выданных населению памяток по противопожарной тематике до 10000 шт.;  - Ежегодный показатель протяженности защитной минерализованной полосы (опашка) - 5,8 км п. |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Все чрезвычайные ситуации чаще всего становятся серьезной угрозой общественной стабильности и наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Одной из главных чрезвычайных ситуаций является пожар.

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

К самым частым причинам возникновения бытовых пожаров относят: неосторожное обращение с огнем, печное отопление, нарушение правил пользования электрическими приборами, неисправность электропроводки, неисправности бытовых газовых приборов, шалости детей.

Вышеперечисленные причины являются следствием того, что большая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности возникновения пожаров.

Для оперативной ликвидации пожара, в момент тушения, пожарным необходимо совершать быстрый забор воды из водоисточника, в частности пожарного гидранта. Только исправное противопожарное оборудование может обеспечить бесперебойную подачу тушащих веществ.

Очень важно, чтобы пожарные гидранты находились в исправном состоянии. Исправный источник наружного пожарного водоснабжения – это, в первую очередь, гарантия пожарной безопасности, максимально эффективная и оперативная ликвидация очага возгорания.

Оперативное определение места расположения пожарного гидранта позволяет пожарным расчетам, прибывшим на вызов, оперативно подключиться к системе водоснабжения, что экономит время на локализацию возгорания. У гидрантов, по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Актуальной проблемой для жителей муниципального образования город Киреевск Киреевского района в настоящее время является выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, реализация мероприятий представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, а значит снизить количество пожаров, уменьшить материальный ущерб и показатели травматизма и гибели людей на них, поднять культуру безопасности населения, в том числе и пожарную, путем проведения противопожарной пропаганды и агитационно-профилактических мероприятий.

**Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью настоящей программы является организация первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения (ремонт, замена, установка вышедших из строя пожарных гидрантов);

- организация мероприятий по проведению противопожарной пропаганды с населением на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района;

- устройство защитной минерализованной полосы (опашка) на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района.

**Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы**

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации  программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель  (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе за счет средств | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Киреевский район | бюджета МО город Киреевск Киреевского района | Внебюд-  жетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1  1.1. Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения (ремонт, замена, установка вышедших из строя пожарных гидрантов). | 2020 г. | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | Администрация МО Киреевский район, отдел по ГО, ЧС, МП и ООС |
| 2021 г. | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |
| 2022 г. | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |
| 2023 г. | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |
| 2024 г. | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |
| 2025 г. | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |
| 2026 г. | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |
| Мероприятие 2  2.1. Организация мероприятий по проведению противопожарной пропаганды с населением путем раздачи памяток по противопожарной тематике. | 2020 г. | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | Администрация МО Киреевский район, отдел по ГО, ЧС, МП и ООС |
| 2021 г. | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
| 2022 г. | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
| 2023 г. | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
| 2024 г. | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
| 2025 г. | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
| 2026 г. | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
| Мероприятие 3  3.1. Устройство защитной минерализованной полосы (опашка) на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района. | 2020 г. | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  | Администрация МО Киреевский район, отдел по ГО, ЧС, МП и ООС |
| 2021 г. | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |
| 2022 г. | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |
| 2023 г. | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |
| 2024 г. | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |
| 2025 г. | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |
| 2026 г. | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |
| Итого по программе |  | 745,0 |  |  |  | 745,0 |  |  |

**Раздел 4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы**

| Цели и задачи муниципальной  программы | Перечень  целевых  показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя  на день окончания  действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1.  Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения (ремонт, замена, установка вышедших из строя пожарных гидрантов). | Количество исправных  пожарных гидрантов (шт.) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 171 | 178 | 178 |
| Задача 2.  Организация мероприятий по проведению противопожарной пропаганды с населением на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района. | Количество  выданных населению памяток по противопожарной тематике (шт.) | 950 | 1050 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 10000 |
| Задача 3.  Устройство защитной минерализованной полосы (опашка) на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района. | Протяженность защитной минерализованной полосы (опашка)  (км п.). | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**Общая потребность в ресурсах муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2020-2026 годы» | Всего | 745,0 | 90,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО Киреевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО город Киреевск Киреевского района | 745,0 | 90,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 6. Механизмы реализации муниципальной программы**

Управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком программы – администрацией муниципального образования Киреевский район, отделом по ГО, ЧС, МП и ООС.

Муниципальным заказчиком программы выполняются следующие организационные мероприятия, включающие в себя:

- планирование бюджетных ассигнований на выполнение предусмотренных программой мероприятий;

- экономический анализ эффективности мероприятий проектов муниципальных программ;

- мониторинг выполнения показателей программы, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

Мероприятие программы «Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения (ремонт, замена, установка вышедших из строя пожарных гидрантов)» реализуется посредством заключения муниципальных договоров между муниципальным заказчиком программы и исполнителями программы.

Мероприятие программы «Организация мероприятий по проведению противопожарной пропаганды с населением на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района» реализуется посредством изготовления памяток типографским способом путем заключения муниципальных договоров между муниципальным заказчиком программы и исполнителями программы.

Мероприятие программы «Устройство защитной минерализованной полосы (опашка) на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района» реализуется посредством заключения муниципальных договоров между муниципальным заказчиком программы и исполнителями программы.

Реализация запланированных мероприятий позволит создать условия для обеспечения оперативного выполнения первичных мер пожарной безопасности.

Возможными рисками в ходе реализации программы могут стать сокращение объемов финансирования мероприятий из бюджета муниципального образования города Киреевск Киреевского района и невыполнение исполнителями обязательств по заключенным контрактам.

В целях предупреждения возможных рисков в ходе реализации программы заказчиком Программы ежегодно проводится корректировка мероприятий программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и за реализацией мероприятий программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**Раздел 7. Характеристика показателей результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| Количество исправных  пожарных гидрантов | шт. | Данный показатель формируется на основании акта проверки, где отражаются исправные и неисправные пожарные гидранты. | Акт проверки. |
| Количество  выданных населению памяток по противопожарной тематике. | шт. | Данный показатель формируется на основании акта списания. | Ведется журнал регистрации проведения инструктажа по правилам пожарной безопасности для населения, где под роспись фиксируется получение памятки по соблюдению мер пожарной безопасности. |
| Протяженность защитной минерализованной полосы (опашка) | км п. | Данный показатель формируется на основании экспертного заключения приемочной комиссии для приемки оказанных услуг по устройству защитной минерализованной полосы (опашка) на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района. | Экспертное заключение. |