ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

от 15 ноября 2013 г.                                                                                   №  907

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района

на 2014-2020 годы»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», на основании служебной записки №229 от 15.11.2013 г., руководствуясь п.1 ст. 39 Устава муниципального образования Киреевский район администрация муниципального образования Киреевский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2020 годы» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Маяк» и разместить на официальном сайте муниципального образования Киреевский район (http://kireevsk.tulobl.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район по экономическому развитию.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

- Первый зам.главы администрации

- муниципального образования

- Киреевский район                                                 И.С.Радченкова

Исполнитель: Герасимова Татьяна Викторовна

Тел.: (48754) 6-11-31

Приложение к

постановлению администрации

муниципального образования

Киреевский район

от 15.11.2013 г. № 907

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

на территории Киреевского района на 2014-2020 годы»

# Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Киреевского района на 2014-2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Киреевский район |
| Разработчик Программы | Комитет экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели Программы: обеспечение продовольственной независимости Киреевского района, повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках; повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов. Задачи Программы: стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; повышение качества жизни сельского населения; стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса; развитие биотехнологии |
| Важнейшие показатели | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов к предыдущему году. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов к предыдущему году. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов к предыдущему году. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), процентов к предыдущему году. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, процентов к предыдущему году. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), рублей. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновых и зернобобовых, тыс. тонн; картофеля, тыс. тонн. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн. |
|  | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, голов. Удельный вес биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в общем объеме удобрений, процентов. Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, процентов. Сохранение существующего уровня участия Тульской области в реализации Государственной программы, процентов. Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом Киреевского района, процентов. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап – 2014-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Объем финансирования Программы составит 600,0 тыс. рублей, в том числе: из средств бюджета муниципального образования Киреевский район –400,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год –0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 100,0 тыс. рублей; 2018 год – 100,0 тыс. рублей; 2019 год – 100,0 тыс. рублей; 2020 год – 100,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности | Обеспечение производства в хозяйствах всех категорий: зерна до 57700 тонн; скота и птицы на убой (в живом весе) – до 1934,9 тонн; молока – до 9635 тонн. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2013 году на 26,4 процентов, пищевых продуктов – на 25,9 процентов, объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – на 41,9 процентов. Повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 6,9 процентов (с учетом субсидий). Увеличение производства картофеля до 23,0 тыс. тонн. |

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

За период реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы был обеспечен рост продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов.

За период 2008-2012 годы, несмотря на неблагоприятный 2010 год, 
в среднем в год производилось 45435,6 тонн зерна в весе после доработки,  5691,24 тонн молока, 413,06 тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции  на территории Киреевского района отражена в таблице 1.

В аграрном секторе Киреевского района осуществляют деятельность 12 сельскохозяйственных организаций, 16 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 68469 га.

- Таблица 1

Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции

| Показатели | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 (факт) | В среднем за 5 лет (2008-2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерно (в весе после доработки) – всего, т | 63624 | 70504 | 27212 | 28265 | 37573 | 45435,6 |
| Молоко, т | 5569,3 | 5782,4 | 5610,5 | 5559,6 | 5934,4 | 5691,24 |
| Скот и птица на убой (в живом весе), т | 392,0 | 443,3 | 416,7 | 400,8 | 412,5 | 413,06 |

Несмотря на определенную положительную динамику производства сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении) экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной.

Медленное развитие отрасли сельского хозяйства можно объяснить следующими основными причинами.

Основными проблемами развития в отрасли растениеводства являются:

недостаточный уровень  применяемых технологий и технических средств;

недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями и средствами защиты растений;

изношенность материально-технической базы производства и переработки не позволяют производителям получать, а переработчикам вырабатывать конкурентоспособную продукцию.

На медленное развитие отрасли растениеводства также влияет низкая техническая оснащенность сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Более 70 процентов машинно-тракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей имеют срок эксплуатации свыше 10 лет и практически исчерпали свой технический ресурс.

Сокращение машинно-тракторного парка, его высокая изношенность не позволяют проводить весь комплекс полевых работ в оптимальные агротехнические сроки.

Развитие отрасли животноводства сдерживают:

низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов, а также отставание в развитии кормовой базы;

неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли;

дефицит квалифицированных кадров.

Динамика поголовья животных (во всех категориях хозяйств) отражена в таблице 2.

- Таблица 2

Динамика поголовья животных (во всех категориях хозяйств)

| Вид животных | Поголовье, голов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Крупный рогатый скот | 3126 | 3031 | 2739 | 2634 | 2753 |
| в том числе коровы | 1237 | 1250 | 1151 | 1250 | 1101 |
| Свиньи | 732 | 888 | 1303 | 1111 | 775 |

С 2000 по 2005 год тенденция спада производства мяса приостановилась, обозначился этап постепенного его восстановления.

Потребление молока на душу населения в 2011 году достигло 150 кг или 99,3 % к уровню 2010 года.

Комплексное решение в последние годы таких вопросов, как технологическая модернизация, использование скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением, позволило увеличить продуктивность коров с 2008 года более чем на 1000 кг и составила в 2012 году 5512,97 кг молока от одной коровы.

Для дальнейшего наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности отечественной молочной продукции необходимо вести работу по таким стратегическим направлениям, как развитие инфраструктуры, переработки, кооперации и выстраивания эффективного взаимодействия между производителями, в том числе между малыми формами и переработчиками молока.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена производственно-экономической и социальной остротой существующих проблем, решение которых может быть осуществлено программно-целевым методом.

- 2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели Программы:

обеспечение продовольственной независимости Киреевского района, повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

Задачи Программы:

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;

обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

повышение качества жизни сельского населения;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

развитие биотехнологии.

- 3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения (год) | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местного бюджета | внебюджет- ных источников |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содействие участию сельскохозяйственных организаций в выставках и ярмарках | 2014-2020 | 140,0 | - | - | 140,0 | - | Комитет экономического развития администрации м.о.Киреевский район |
|  |  | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: |  |
|  | 2014 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |
|  | 2015 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |
|  | 2016 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |
|  | 2017 | 35,0 | - | - | 35,0 | - |  |
|  | 2018 | 35,0 | - | - | 35,0 | - |  |
|  | 2019 | 35,0 | - | - | 35,0 | - |  |
|  | 2020 | 35,0 | - | - | 35,0 | - |  |
| 2. Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовка и повышение квалификации специалистов для сельского хозяйства, проведение семинаров | 2014-2020 | 80,0 | - | - | 80,0 |  | Комитет экономического развития администрации м.о.Киреевский район |
|  |  | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: |  |
|  | 2014 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |
|  | 2015 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |
|  | 2016 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |
|  | 2017 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |
|  | 2018 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |
|  | 2019 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |
|  | 2020 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |
| 3. Проведение смотров, конкурсов | 2014-2020 | 180,0 | - | - | 180,0 | - | Комитет экономического развития администрации м.о.Киреевский район |
|  |  | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: |  |
|  | 2014 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |
|  | 2015 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |
|  | 2016 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |
|  | 2017 | 45,0 | - | - | 45,0 | - |  |
|  | 2018 | 45,0 | - | - | 45,0 | - |  |
|  | 2019 | 45,0 | - | - | 45,0 | - |  |
|  | 2020 | 45,0 | - | - | 45,0 | - |  |
| Итого по Программе: | 2014-2020 | 400,0 | - | - | 400,0 |  |  |
|  |  | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: |  |
|  | 2014 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |
|  | 2015 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |
|  | 2016 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |
|  | 2017 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |  |
|  | 2018 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |  |
|  | 2019 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |  |
|  | 2020 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |  |

- 4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы

| Цели и задачи муниципальной программы | Перечень конечных и непосредственных показателей | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы (базисное значение, 2012 год) | Ожидаемое значение показателя за 2013 год | Значение показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. «Обеспечение продовольственной независимости Киреевского района, повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов» | Производство в хозяйствах всех категорий зерновых и зернобобовых, тонн | 37573 | 43200 | 45500 | 48400 | 50300 | 52300 | 53900 | 55500 | 57700 | 57700 |
|  | Производство в хозяйствах всех категорий картофеля, тонн | 18600 | 20000 | 21000 | 22000 | 22000 | 22500 | 22500 | 23000 | 23000 | 23000 |
|  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тонн | 2044,4 | 1864,0 | 1879,2 | 1890,5 | 1900,7 | 1909,8 | 1917,8 | 1926,8 | 1934,9 | 1934,9 |
|  | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн | 9294,6 | 9316,0 | 9362,0 | 9407,0 | 9453,0 | 9498,0 | 9541,0 | 9590,0 | 9635,0 | 9635,0 |
|  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, голов | 46 | 59 | 64 | 70 | 76 | 76 | 78 | 79 | 83 | 83 |
|  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, голов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов к предыдущему году | 105,9 | 102,8 | 104,2 | 104,0 | 103,3 | 102,5 | 102,0 | 102,3 | 102,7 | 102,7 |
|  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов к предыдущему году | 108,5 | 103,7 | 104 | 103,1 | 103,4 | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 103,8 | 103,8 |
|  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), процентов к предыдущему году | 103,0 | 101,4 | 104,6 | 105,4 | 103,1 | 102,4 | 101,3 | 101,7 | 100,8 | 100,8 |
|  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), процентов к предыдущему году | 85,7 | 102,0 | 102,5 | 102,6 | 103,2 | 103,1 | 103,2 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, процентов к предыдущему году | 98,2 | 104,0 | 104,1 | 104,2 | 104,3 | 104,5 | 104,8 | 104,9 | 105,0 | 105,0 |
| Задача 2. «Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Сохранение существующего уровня участия Киреевского района в реализации Государственной программы, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом Киреевского района, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель 2. «Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития» | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 5,0 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 6,9 |
| Задача 2. «Повышение качества жизни сельского населения» | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), рублей | 20424 | 17557 | 18434 | 19356 | 20234 | 21340 | 22407 | 23527 | 24700 | 24700 |
| Цель 3. «Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса» | Удельный вес биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в общем объеме удобрений, процентов | 0 | 0 | 0 | 27,1 | 27,3 | 27,9 | 28,9 | 30,3 | 32,2 | 32,2 |
| Задача 2. «Развитие биотехнологии» | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, процентов | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 11,5 |

- Паспорт показателя

«Производство в хозяйствах всех категорий зерновых
и зернобобовых культур»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Производство в хозяйствах всех категорий зерновых и зернобобовых культур |
| 3 | Единица измерения | т |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по формам, утвержденным приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года № 194 |

Паспорт показателя

«Производство в хозяйствах всех категорий картофеля»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Производство в хозяйствах всех категорий картофеля |
| 3 | Единица измерения | т |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по формам, утвержденным приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года № 194 |

Паспорт показателя

«Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий

(в живом весе)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) |
| 3 | Единица измерения | т |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по формам № 3-фермер, № 24-СХ, № П-1 (СХ), № 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 сентября 2010 года № 319) |

Паспорт показателя

«Производство молока в хозяйствах всех категорий»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Производство молока в хозяйствах всех категорий |
| 3 | Единица измерения | т |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по формам № 3-фермер, № 24-СХ, № П-1 (СХ), № 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 сентября 2010 года № 319) |

Паспорт показателя

«Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
| 3 | Единица измерения | голов |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная отчетность по форме ЧПС (утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля 2008 года № 189) |

Паспорт показателя

«Поголовье  крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 2 | Наименование показателя | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
| 3 | Единица измерения | голов |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная отчетность по форме ЧПС (утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля 2008 года № 189) |

Паспорт показателя

«Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 2 | Наименование показателя | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по формам № 2-фермер, № 24-СХ, № П-1 (СХ), № 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 сентября 2010 года № 319), № 29-СХ, № 10-А-СХ (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года № 194) |

Паспорт показателя

«Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 8 |
| 2 | Наименование показателя | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по формам № 2-фермер, № 24-СХ, № П-1 (СХ), № 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 сентября 2010 года № 319), № 29-СХ, № 10-А-СХ (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года № 194) |

Паспорт показателя

«Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 9 |
| 2 | Наименование показателя | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по формам № 2-фермер, № 24-СХ, № П-1 (СХ), № 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 сентября 2010 года № 319), № 29-СХ, № 10-А-СХ (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года № 194) |

Паспорт показателя

«Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки

(в сопоставимых ценах)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 10 |
| 2 | Наименование показателя | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по формам, утвержденным приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года № 194 |

Паспорт показателя

«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

сельского хозяйства»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 11 |
| 2 | Наименование показателя | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистический показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по формам, утвержденным приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года № 194 |

Паспорт показателя

«Сохранение существующего уровня участия Тульской области в реализации Государственной программы»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 12 |
| 2 | Наименование показателя | Сохранение существующего уровня участия Тульской области в реализации Государственной программы |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная отчетность по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 июля 2010 года № 246 |

Паспорт показателя

«Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы

в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом Тульской области»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 13 |
| 2 | Наименование показателя | Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом Тульской области |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная отчетность по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 июля 2010 года № 246 |

Паспорт показателя

«Рентабельность сельскохозяйственных организаций

(с учетом субсидий)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 14 |
| 2 | Наименование показателя | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная отчетность по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 июля 2010 года № 246 |

Паспорт показателя

«Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 15 |
| 2 | Наименование показателя | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) |
| 3 | Единица измерения | руб. |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистическая отчетность |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по формам, утвержденным приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года № 194 |

Паспорт показателя

«Удельный вес биологических средств защиты растений

и микробиологических удобрений в растениеводстве в общем объеме удобрений»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 16 |
| 2 | Наименование показателя | Удельный вес биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в общем объеме удобрений |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная отчетность по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 июля 2010 года № 246 |

Паспорт показателя

«Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Герасимова Татьяна Викторовна, председатель комитета экономического развития администрации м.о. Киреевский район, (48754) 6-11-31, ekonom-kir@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 17 |
| 2 | Наименование показателя | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная отчетность по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 июля 2010 года № 246 |

- 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Программа реализуется за счет средств местного бюджета.

- Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет области | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материально-технические ресурсы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трудовые ресурсы | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы финансирования на 2014-2020 годы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей местного бюджета, результатов выполнения программных мероприятий в отчетном году и прогноза на следующий год.

- 6. Социально-экономическая эффективность муниципальной программы

В сельском хозяйстве предусматривается рост сельскохозяйственного производства, обеспечивающий увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, а также улучшение финансового положения сельскохозяйственных организаций.

В сфере занятости населения предусматривается более полное использование трудовых ресурсов.

- 7. Возможные риски в ходе реализации

муниципальной программы

В процессе реализации Программы могут быть определенные риски, связанные с ситуациями природного характера, которые могут отрицательно повлиять на производство продукции растениеводства и его качество. Факт установления неблагоприятных погодно-климатических условий фиксируется государственным учреждением «Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

К рискам, которые могут негативно отразиться на реализации Программы и не позволят достичь плановых показателей по производству продукции животноводства, относятся:

возникновение эпидемии заболеваний, которые могут повлечь массовую гибель животных;

стихийные бедствия природного и техногенного характера, которые могут повлечь за собой разрушение животноводческих помещений, гибель животных;

социально-экономические факторы, которые могут повлечь за собой снижение численности населения в сельской местности.

Возможными рисками реализации Программы также могут служить:

экономические и финансовые риски из-за экономической нестабильности, инфляции, дефицита бюджетных средств;

изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается:

мониторинг финансового состояния и правового положения участников проекта;

регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы.

- 8. Управление реализацией муниципальной

программы и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком – комитетом экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район.

Исполнитель – комитет экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район.

Заказчик с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей (при необходимости).

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета области проводится финансовым управлением администрации муниципального образования Киреевский район.

9. Отчетность о ходе реализации мероприятий

муниципальной программы

Отчетность о ходе реализации программы осуществляется в соответствии с п.VII Порядка разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 19 сентября 2013 г. № 756 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район».

_____________________________________________________